## Result 1
TASK_ID | PROJ_ID | WBS_ID | CLNDR_ID | EST_WT | PHYS_COMPLETE_PCT | REV_FDBK_FLAG | LOCK_PLAN_FLAG | AUTO_COMPUTE_ACT_FLAG | COMPLETE_PCT_TYPE | TASK_TYPE | DURATION_TYPE | REVIEW_TYPE | STATUS_CODE | TASK_CODE | TASK_NAME | RSRC_ID | TOTAL_FLOAT_HR_CNT | FREE_FLOAT_HR_CNT | REMAIN_DRTN_HR_CNT | ACT_WORK_QTY | REMAIN_WORK_QTY | TARGET_WORK_QTY | TARGET_DRTN_HR_CNT | TARGET_EQUIP_QTY | ACT_EQUIP_QTY | REMAIN_EQUIP_QTY | CSTR_DATE | ACT_START_DATE | ACT_END_DATE | LATE_START_DATE | LATE_END_DATE | EXPECT_END_DATE | EARLY_START_DATE | EARLY_END_DATE | RESTART_DATE | REEND_DATE | TARGET_START_DATE | TARGET_END_DATE | REVIEW_END_DATE | REM_LATE_START_DATE | REM_LATE_END_DATE | CSTR_TYPE | PRIORITY_TYPE | GUID | TMPL_GUID | CSTR_DATE2 | CSTR_TYPE2 | FLOAT_PATH | FLOAT_PATH_ORDER | ACT_THIS_PER_WORK_QTY | ACT_THIS_PER_EQUIP_QTY | DRIVING_PATH_FLAG | SUSPEND_DATE | RESUME_DATE | EXTERNAL_EARLY_START_DATE | EXTERNAL_LATE_END_DATE | LOCATION_ID | CONTROL_UPDATES_FLAG | UPDATE_DATE | UPDATE_USER | CREATE_DATE | CREATE_USER | DELETE_SESSION_ID | DELETE_DATE
1077672 | 37236 | 340524 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1940 | Supply of Signals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9z4rraG3P0i7RAPHTHDUhg | AFIFcvM1TEGDt5btWeB7vw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077673 | 37236 | 340524 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1950 | Supply of lighting poles with a height of 25 m and 18 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-25 15:00:00 | 2022-06-13 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-25 15:00:00 | 2022-06-13 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JaShkLjJGkqREhl4HHjtEA | UoKyPVFKoU+0Olk5yqB4CQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077674 | 37236 | 340524 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1960 | Supply of Dual traffic light with control panel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-25 15:00:00 | 2022-06-04 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-25 15:00:00 | 2022-06-04 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wUEnHdY2nUqR8Gunz+/tpA | /Niw1xW2kEKWAkt9bTuPZQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077675 | 37236 | 340524 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1970 | Supply of drizzle fans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-25 15:00:00 | 2022-06-13 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-25 15:00:00 | 2022-06-13 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QD/kxFVpxUq6o9G5jymF9g | 36pIpbO67ki9Qal8CLgEiA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077676 | 37236 | 340523 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1980 | Drizzle fans submittals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-21 15:00:00 | 2022-05-25 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-21 15:00:00 | 2022-05-25 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MBKQhY9xL0GBhmYs2cFnaw | EfjglSMh1kCccShUe9pGrg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077677 | 37236 | 340524 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1990 | Supply of sliding gates |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6nBWxS3kYEGBrfMLIrn97w | vjv89MbzlkqRF7OCBWeo2g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077678 | 37236 | 340524 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A2000 | Supply of arm barriers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CwS1OVnHEUe29eMWkoRMNw | ZvKXJPmvI02Uqvx+GdPg2Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077679 | 37236 | 340524 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A2010 | Supplying 3 m3 tanks with the pump for fans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | k+9K5mwxz0KdiZMF1e+TgQ | h9AFHRLlRkOvqtXVxZXw2Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077680 | 37236 | 340454 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.EL.19 | Installation of a lighting panel for columns 60 AM with photovoltaic cells | 1320 |  |  | 0 | 8050 | 0 | 8050 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-07 07:00:00 | 2023-06-11 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-07 07:00:00 | 2023-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Yl/s2wMWWkS3BVPKVxMmgQ | vONqyWnZh0yhn+eX3lv6Mg |  |  |  |  | 8050 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077681 | 37236 | 340454 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.EL.20 | Installation of a panel for lighting the gates 100 AM | 1320 |  |  | 0 | 2010 | 0 | 2010 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-07 07:00:00 | 2023-06-11 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-07 07:00:00 | 2023-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | j/exjfzZ00C0A67UHbHSPw | hQ+m04XfeEWFr4TIMKsOFA |  |  |  |  | 2010 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077682 | 37236 | 340483 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.P1.VO1.EL.22 | Phase 1 / Installation of low voltage transformers with a capacity of 1500 kVA of villas | 1320 |  |  | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-13 07:00:00 | 2023-07-22 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-13 07:00:00 | 2023-07-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | av6ZWRfYIEayN6SGoiJUEQ | 51/jOWaSB0KbbDqCqXl5jQ |  |  |  |  | 3500 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077683 | 37236 | 340483 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.P1.VO1.EL.23 | Installation of medium voltage cables 3*300 of villas for Phase 1 | 1320 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | n0AIux3bGUyk9mh5uLOi7w | ldR6A5JM8EyRGZ4lowSWbA |  |  |  |  | 5000 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077684 | 37236 | 340523 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S1.EL.4460 | lighting poles with a height of 25 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-21 15:00:00 | 2022-05-25 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-21 15:00:00 | 2022-05-25 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | UyLflbBqrEqD7ie2800Yrw | 4VN6D4hsC0y8T6IzvyD1dQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077685 | 37236 | 340523 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S1.EL.4470 | lighting poles with a height of 18 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-21 15:00:00 | 2022-05-25 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-21 15:00:00 | 2022-05-25 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zDemGx/4nU+tvF/15hXGiA | WffCfZrjAkGDIZGMKIxqow |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077686 | 37236 | 340523 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S1.EL.4480 | Dual traffic light with control panel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-21 15:00:00 | 2022-05-25 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-21 15:00:00 | 2022-05-25 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YWMxbWFD00ORvusOpr/+pg | ekTTM5vNhUuHV3xcKbWSwA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077687 | 37236 | 340523 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S1.AR.4330 | Tents with a capacity of 300 people |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-29 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-29 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aHe8B850MU657H4bpUmQtw | ELnxVmUKek6Alplz484ZsA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077688 | 37236 | 340428 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH1.VO1.1.1 | Exacvation work for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-10 11:00:00 | 2022-04-16 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-10 11:00:00 | 2022-04-16 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | EnxbfPFKO0yyALv1d6MnIw | PvI0Vh7FIUW2POx7FOgn+A |  |  |  |  | 17.5 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077689 | 37236 | 340428 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH1.VO1.1.2 | Plain concrete for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-16 11:00:00 | 2022-04-19 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-16 11:00:00 | 2022-04-19 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OOgpHWqYOU2vn5mYwXAXBw | 1XKbfNyxGU6lRtAk/sEQvA |  |  |  |  | 10.5 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077690 | 37236 | 340428 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH1.VO1.1.3 | Foundation rainforced concrete for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-19 11:00:00 | 2022-04-25 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-19 11:00:00 | 2022-04-25 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1W3UJI6FNkq/bOlI1orG3Q | TGpLtWPUCUCCLidGpgeZcw |  |  |  |  | 17.5 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077691 | 37236 | 340428 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH1.VO1.1.4 | Perimeter Retaining wall reinforced concrete for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-25 11:00:00 | 2022-05-07 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-25 11:00:00 | 2022-05-07 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zSxX13s1uUao4A05g8DcNg | ViuZMLbp306DbUWwPm/6/A |  |  |  |  | 17.5 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077692 | 37236 | 340428 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH1.VO1.1.5 | Deck slab for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-07 11:00:00 | 2022-05-12 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-07 11:00:00 | 2022-05-12 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | oy2KJQQ/LECpGwIbOwf6lA | PZx80QXSw0CUwV6uf1Rjjw |  |  |  |  | 17.5 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1078015 | 37236 | 340656 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fV5IYMgaIUC23tpOACRIVg | BvUKOct1w0S6ccyUUZcMMQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078016 | 37236 | 340656 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.7.5 | TV output devices |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8nygmiVM9EutrtHkjCD8dA | CwhAKPOOA0KH4PWXMBmNfQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078017 | 37236 | 340656 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | v8hodayZxEupkGYV8kkcCQ | DVxRqRuEmEm2YH248JqAWg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078018 | 37236 | 340659 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rVTEKdmR2UWJl/lMTGpXZg | H0wq8WYGIEKyPAltMaNtqg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078019 | 37236 | 340659 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.5.1.6 | Aluminum shed frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9W/sQNfUik6/aVm5JO9Nzg | PH/zzO4rBUu4z30mdb45EQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078020 | 37236 | 340525 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.1.12 | Living room wooden partition wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pCJ+poE+OUeUcyKebqd42A | MBGxlkE5ZEqlJkxau4pIMQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078021 | 37236 | 340582 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.M.F.AR | Architectural work finish (Phase 1,Section 2) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7VeoEY9XNUmVif1AqMziGg | cwz1Qw8ogE+0QFcshBwb4w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078022 | 37236 | 340547 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.M.F.MC | Mechanical works finish (Phase 1,Section 2) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Rx/Sx1zDwUSMeCcIEBP4BA | 7JFoY0T+7ECyeA07B72Qtw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078023 | 37236 | 340548 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.M.F.EL | Electrical Works finish (Phase 1,Section 2) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | j2rgOSrS3Eu0nSRSr4c+8w | nqYAnpXQ0E+a2OLkeAy7sw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078024 | 37236 | 340549 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.M.F.LG | Landscaping and Garden Works finish (Phase 1,Section 2) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZkgOUaq/e0Wyan2OO7f7xA | Dod+6wJ/RUy9capW/tbI/A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078025 | 37236 | 340559 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.M.F.ST | Structural Work finish (Phase 1,Section 2) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 37GZIPC3hEWGYoowJ7iZMQ | yDiiSwMClESx5o3O9I6tzQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078026 | 37236 | 340467 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.M.S | Section 2 start |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-30 07:00:00 | 2022-03-30 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-03-30 07:00:00 | 2022-03-30 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NWk4avESgEuLUZPLkO7h/w | O/j4NomqkECo9XjIJD5beQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078027 | 37236 | 340608 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | T3/NRGAJcEqyYk6ObZEPew | jFDQ30QGZkuhteBovY9wAA |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078028 | 37236 | 340478 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.1.23 | Agricultural ponds | 1321 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QGCOHoTl7EO8VwFhYVmMyA | kC8fD/++5Ey1+zAs6KHT9A |  |  |  |  | 28 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078029 | 37236 | 340628 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2022-12-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2022-12-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | s6XifuQP+UuuuSuAYpK5HA | OgPL8ipDwkyOWY4rzM7dow |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078030 | 37236 | 340628 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-15 07:00:00 | 2022-12-13 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-15 07:00:00 | 2022-12-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kNDmv9bZgUWEWRN60XfeIg | c7/VQn0ZpUa8Lvl7xSrGoA |  |  |  |  | 28 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078031 | 37236 | 340733 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | j76NoS0Wi0W0QB0MRetRlw | gsWJUkwlWUuXhJcts6Vt2g |  |  |  |  | 33.6 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078032 | 37236 | 340661 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 19.6 | 0 | 19.6 | 196 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-30 13:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-30 13:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YfEaN4xpmk6rlnVC7DmbPg | wR36P9fwC0e0tJOs2XxZxA |  |  |  |  | 19.6 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078033 | 37236 | 340517 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nbWIZ6++okOF/XAPLSSRlA | tDnfQIza7USvP3wpr/tg3g |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078034 | 37236 | 340598 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 |  |  | 0 | 421.0286 | 0 | 421.0286 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BsX/gCb27UmzcE+tqwBEpA | 0vKd58nknEWCn3HCnR7PBQ |  |  |  |  | 421.0286 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078035 | 37236 | 340853 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ALIKpGCh+06ZgERS+DfHQA | yq9C8Cneokme2XWvgZbb3w |  |  |  |  | 1500 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078036 | 37236 | 340513 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-06 07:00:00 | 2023-01-02 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-06 07:00:00 | 2023-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pIKMGZe3fESr+ev4o6ey4A | JqlKM8hFxEG976U3oux2YA |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078358 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-24 07:00:00 | 2024-06-24 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fs+K1Q33p0iSPhHPRm/H2A | fTf4XWz7uUi1WkpiKcQm6Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078359 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Z3OTGN7CUkW8zvqVZNneYQ | sMAnXt4ACEa+bplSaspX4A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078360 | 37236 | 340696 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Yzj99e+p90m5EFVDcf3IGg | DzWH93Lif0urwuH/vbTVHQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078361 | 37236 | 340696 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.4.3 | Installing an extractor fan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +GJkgM1rjEW2GV0yhLZ/5Q | tMmDrwOyik+aWLWVXMOxzw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078362 | 37236 | 340765 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3O+dFUi9SkeZx59OE/3Lfg | xc8uGzVAu0isuAFEHNgGBA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078363 | 37236 | 340766 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | eHPVzhoHmEqTHopxwZ+OqA | bX9I98PaX0aZ3+Lzc/nvTw |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078364 | 37236 | 340769 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-06 07:00:00 | 2024-02-21 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 79QWsDtEgUOK7zM3BxRw+w | iuIem55B+kORPWxEycK/nQ |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078365 | 37236 | 340769 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-02-21 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +NEydVkHDUSYZbk6g9OD+w | qSxMUUGKQEiZDxek6UZsjA |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078366 | 37236 | 340770 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.3.2 | 230 volt power outlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-18 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QuJzBQqe7Eyh0FVZecPAHA | B3xLRH0wykKym4gvkMCzng |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078367 | 37236 | 340771 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9ETG73irh0yR7iUyTMYPOQ | DoWQg82q20KrTVVhEZD3Rw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078368 | 37236 | 340771 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | utJIEwF5Y0ye4JPlB7Vj7g | hXtnt/LLvk2Q4OMqFrO23w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078369 | 37236 | 340771 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Su9n1kjDbUmej56vq/8IgQ | BYJRW4EaY0ObaUHCmNO7GQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078370 | 37236 | 340772 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hKWyeTGtNkWyLlMLu1zbkA | pA1+thruJE2/dFKQbbqgdA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078371 | 37236 | 340772 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | m/EERTicE02g8SPOOtMkXw | C/xhQ4MzKE20KVQoCE2dkg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078372 | 37236 | 340772 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | J/hvBaQn4kiBYCPmNRLlZA | KvsRT7bJAUadOj745RSF3A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078373 | 37236 | 340773 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wXuZY1UJFk2fyOH11SorPg | foLSGd5ROEasftZOm+AQiQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078374 | 37236 | 340773 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 96fdipmkCEKPM2s8nZCL6A | 245J+5hmD0SZ6JGZShLoOQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078375 | 37236 | 340883 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building | 1320 | 490 | 20 | 80 | 0 | 580 | 580 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | xAK3RGSVVEGQFL/WaV+6Kw | yBmkNg396ku1rA0PGnZKDg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078376 | 37236 | 340883 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.7.3 | Satellite TV cables | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-16 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7k48Jynd10WRI4GgphU12w | OkD1rm5W80ON9KBPIXdw4Q |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078377 | 37236 | 340883 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. | 1320 | 490 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | hGtnAht9pUOVO3swPavhDg | yFtT2z6SYkmNhtUNosAfhg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078378 | 37236 | 340883 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.4.7.5 | TV output devices | 1320 | 490 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | vfO/S4KvPEaybWip7D/4eg | h5gJBZOCNk6X90GgBgLHLg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078692 | 37236 | 340909 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. | 1319 | 410 | 330 | 80 | 0 | 3590 | 3590 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | PT_Normal | Z15iW1fQpUGrFNj7yOunXA | oO+7sO+++EO5SymlqsFkqw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078693 | 37236 | 340910 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin | 1319 | 160 | 120 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | hmaH7lEbUE6VoaDcRA88Mg | RBIGPmYN10CavLjIIq10oA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078694 | 37236 | 340910 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin | 1319 | 80 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | FGMaKUtjOEqnjeDqwyh86w | GP68re/cF0SiYaaHzrKwZQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078695 | 37236 | 340910 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank | 1319 | 80 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | ZdIQrnDw4UWMfxu6agcFiw | 1VBB7KkwUU2voAEhPcHJSA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078696 | 37236 | 340910 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.2.4 | Installing mirrors | 1319 | 80 | 40 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Q8j7sRS9Ok2Nf92ZfLd7Ag | Qv9jVblcZ0iJB25On27VNQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078697 | 37236 | 340911 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-27 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-27 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JUr29Mx/Lk+0FWcB0GbE6A | 5P5/W7GRm0mCUFKXmajTlQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078698 | 37236 | 340911 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 | 1319 | 350 | 20 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | PT_Normal | aQ13GprFS0qVZOJYnC7WlQ | 1yEkSwhVukS7fk7Cr+sJlA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078699 | 37236 | 340911 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 | 1319 | 60 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | V4EMXtD0+0GLKLIu844cug | mQXq7RlrQU26uQJOmlChuw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078700 | 37236 | 340911 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 |  |  | 0 | 2080 | 0 | 2080 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-27 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-27 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | go98U1PJg06ef8Y19Btj4A | I7H/d774Mky8aZQaPJN1Ew |  |  |  |  | 2080 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078701 | 37236 | 340911 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 |  |  | 0 | 2080 | 0 | 2080 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-27 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-27 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | O4h5KUl6LkStfVdE3XsL/A | NUlsTXdFEEu4Kgt9R0CQ3Q |  |  |  |  | 2080 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078702 | 37236 | 340911 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 |  |  | 0 | 2260 | 0 | 2260 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-17 07:00:00 | 2024-02-26 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-17 07:00:00 | 2024-02-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MXPoV+5NPkSdVjlC85ht0g | uGHy/uP3fkKYAedgTaoC4A |  |  |  |  | 2260 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078703 | 37236 | 340911 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | niN9n0NlXkK+pQlI+C7/Fg | sTkEnTC3aUe//+cQ8fu8rQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078704 | 37236 | 340912 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | g3if2C7xaEav2bMlUqZvWw | 2299gKNfo0K8JFIWZeNN2Q |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078705 | 37236 | 340912 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.4.3 | Installing an extractor fan | 1319 | 40 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | XiOV8ZxQnkiAR+Om2n8qVg | z2iRwJEC30S6LZ+WYq5MsA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078706 | 37236 | 340913 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof | 1319 | 370 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-20 07:00:00 |  | 2024-06-19 17:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-28 17:00:00 |  | 2024-06-19 17:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 |  | PT_Normal | d/Gw+ZGzCkmuV6lgRr2qEg | P/yC+sh/E0qqqYsoPEVbUQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078707 | 37236 | 340914 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation | 1319 | 350 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-21 07:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 |  | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | PT_Normal | PPXZAaSimkWquQjIxa43Sg | VhRvjZ3peUu9I5DXVUbSfQ |  |  |  |  | 10 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078708 | 37236 | 340917 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-04 07:00:00 | 2024-03-26 17:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | z6ei2M3xhkyW5Lp8+dSLsg | DogvUTb4zUOdf0foVqDhmA |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078709 | 37236 | 340917 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-01 07:00:00 | 2024-04-16 17:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HquItdG6N0iSHuJv+rUjUg | W5q1cWJ0O0G4Gtj0o1WFEw |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078710 | 37236 | 340809 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.3.2 | 230 volt power outlet | 1320 | 140 | 120 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | O4V6n56+pk62llS4xgxh1Q | DvSe7QkJlEm2pgHB+qlj5w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078711 | 37236 | 340810 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A | 1320 | 140 | 120 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | G5AYqVcVT0WN5MJ+YMakcA | B2LnK6ABoUmWN49VDK9L6A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078712 | 37236 | 340810 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A | 1320 | 140 | 120 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | kzii3QpuFEqBiD0HwAu6Mw | NlR4HQnaOEOPukqzzhjM+Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077693 | 37236 | 340428 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH1.VO1.1.6 | Waterproof works for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 11:00:00 | 2022-05-17 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-12 11:00:00 | 2022-05-17 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qIM+ggF7RE2QbRgtAZGIkw | gA3Ridmj3ECy1hAOtbbUew |  |  |  |  | 14 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077694 | 37236 | 340428 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH1.VO1.1.7 | Backfilling around Manholes | 1317 |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 11:00:00 | 2022-05-22 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-17 11:00:00 | 2022-05-22 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Qnkshb3N20WpYc/Bb7VFpQ | H0fdrN27jki0ihoqlCcGVg |  |  |  |  | 14 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077695 | 37236 | 340447 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH2.VO1.1.1 | Exacvation work for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 2010 | 0 | 2010 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-20 07:00:00 | 2023-11-16 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | d9wIMJAMR0ip98iaNROgeA | 9a8LfbXmoU6wBnO14NK1Cw |  |  |  |  | 2010 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077696 | 37236 | 340447 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH2.VO1.1.2 | Plain concrete for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-22 07:00:00 | 2023-11-19 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-03 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +GNFTyVN5U6F+JL0M5Cbmw | OvbeFOe6rE2u4NMMxmxN6Q |  |  |  |  | 10 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077697 | 37236 | 340447 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH2.VO1.1.3 | Foundation rainforced concrete for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-20 07:00:00 | 2023-11-21 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JuAlE42yskiAos8kXlWHdw | RX6da2ycK0ezILNnukV2Cw |  |  |  |  | 5000 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077698 | 37236 | 340447 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH2.VO1.1.4 | Perimeter Retaining wall reinforced concrete for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-24 07:00:00 | 2023-11-23 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FDe3yJQKiE61mxyUbO/Tfw | lbP3aUJgYEqXpE7pmJ9I5g |  |  |  |  | 20 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077699 | 37236 | 340447 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH2.VO1.1.5 | Deck slab for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KChj97v2ZEa3lVaOavyU1Q | 5hG91DLB/EOVaEcCha9KqQ |  |  |  |  | 7200 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077700 | 37236 | 340447 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH2.VO1.1.6 | Waterproof works for Manholes | 1317 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-26 07:00:00 | 2023-11-25 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-07 07:00:00 | 2023-08-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xl8dc+9+WEys3tUH/bCBxA | iaaeAp3SrUWio8MYNJTWzA |  |  |  |  | 10 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077701 | 37236 | 340447 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | PH2.VO1.1.0 | Backfilling around Manholes | 1317 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-28 07:00:00 | 2023-11-28 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-07 07:00:00 | 2023-08-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 568Bmin+0EueAEugoEUL+w | hV0Lo9UVG0CsAhuQHd5KRA |  |  |  |  | 1000 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077702 | 37236 | 340741 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A2160 | Supply Electrical panels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /5X7tqJgrkSrv/2n7Bjthg | FwxYiRx7fkuMlUYNHUdHzA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077703 | 37236 | 340544 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.P2.VO1.EL.22 | Phase 2 / Installation of low voltage transformers with a capacity of 1500 kVA of villas | 1320 |  |  | 0 | 5039.9993 | 0 | 5039.9993 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-19 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IGeYzFliRkCgsM2e/1PTNA | 5g7WWVPqLU+7kD7b9eMtqg |  |  |  |  | 5039.9993 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077704 | 37236 | 340428 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | PH1.VO1.1.0 | Inform the contractor to start separate the services |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-10 11:00:00 | 2022-04-10 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-10 11:00:00 | 2022-04-10 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uecywYnaOkGcHMGJaZ5E1w | 9HDzCLcxJk6WLTYnhJFPXA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077705 | 37236 | 340573 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2302 | Inform the contractor of the start of work |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-21 15:00:00 | 2022-04-21 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-21 15:00:00 | 2022-04-21 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KjEp6VXWC06MobJ3z2PXVw | m3HEoN2zuU+/daVR5GdTQQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077706 | 37236 | 340420 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.P.F | Handover Of works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-27 11:00:00 | 2022-06-27 11:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-10 11:00:00 | 2023-08-10 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JwbC0FDV7k+ikvLoXN0EAg | it1K/q5Crki7ZXVgUKxhpA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077707 | 37236 | 340710 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2333 | Vender drowings submittals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-21 07:00:00 | 2023-01-23 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-11 07:00:00 | 2023-02-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0xYkKt5+qk+ViMVJjspDkw | l4ugjtRUck2H8C2iXp1KZw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077708 | 37236 | 340670 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.RA.2282 | Vender drowings Review and approvals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-24 07:00:00 | 2023-01-26 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-28 07:00:00 | 2023-02-05 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 12BFYjNwYEinyqRLHcuodg | bqjfa6jiP0SHSjDN01sH+A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077709 | 37236 | 340746 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-30 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-30 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dvgNt8GpA0qxlQbbj52UJg | MCDtfxs1GkG0YTp/z2rAvw |  |  |  |  | 1500 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077710 | 37236 | 340496 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 350 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-10 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-10 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gmqc+j4iZkO+RWeitYWygQ | rMiIGn6380Ow4BRrcMnk6g |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077711 | 37236 | 340396 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | MILE.1050 | Phase 2 complition (24 Villas) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 8WF0nCR13Ee0g9cwZkemvQ | 4MiWNoPbRESr84VENPCYvQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077712 | 37236 | 340396 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | MILE.1070 | Phase 1 complition (24 Villas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-06 17:00:00 | 2023-09-06 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-06 17:00:00 | 2023-09-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mUp0BEpryUyXfLrt9DBiQg | t5mmIr1eNECt5a7SrI8zSw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077713 | 37236 | 340410 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.SUB.3050 | Structural Pre-Qualification Submittals | 1322 |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-27 11:00:00 | 2022-11-22 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-27 11:00:00 | 2022-09-10 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yx/9eJ9enkOL7t4KqE3Okw | Fd5tYrsziEC7q0H3pG+Hzw |  |  |  |  | 10.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077714 | 37236 | 340410 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.SUB.3060 | Architectural Pre-Qualification Submittals | 1322 |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-27 11:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-27 11:00:00 | 2022-09-10 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nC5yJbymYUWtmbqDDFZ5Tw | 3x0v7E9DLUit84NU/0Xicg |  |  |  |  | 10.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1078037 | 37236 | 340632 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | z9BK//BSVkCE/Ed+9T3zCg | 4l1ennY/00ilZNHLoRsvjw |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078038 | 37236 | 340733 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2023-01-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2023-01-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7jXNOTS1PUm7qIvanDyjJg | cIyTP9GUwka7wgZ1qsN1Hw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078039 | 37236 | 340692 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rQ/TVYTscE2J3PV/JrylZA | QJvBC1URvU+HLANfuDEXKw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078040 | 37236 | 340503 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MJgfPd8bxESxFzH8V8qqnw | ftaV+fP7LUyY1D7nsXzPTw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078041 | 37236 | 340752 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DsiWGuEXt0Ke8dsIYVgleQ | gDnhHFoZI0yFmf9qSwg47g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078042 | 37236 | 340614 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | as8NbNpjXk6L6/hQsmbUzQ | 9RDK+gvVOEq3Q9buERRGww |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078043 | 37236 | 340645 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yMDu1WeHRk27l2qDe2Ihcg | 660/8ZMuVkurZ/tpWN9GRQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078044 | 37236 | 340604 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RKRla2nj6UexRYH6iRUCxA | nHSUpb40ykawbf9xB2nftw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078045 | 37236 | 340648 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.7.1 | Doorbell and cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LD3w58ziO023cF67v82JgQ | 31NcythrjkS4QQ2zZwR2Ww |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078046 | 37236 | 340627 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uTJ0huZxk0mpaVtPRcnKRA | o7pvZhzdzUy9BCVQxYKZCA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078047 | 37236 | 340517 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qiakMbGTDEiLwR5yH+uNOg | 2J6Ql+Bt9EGo/argR6RUcA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078048 | 37236 | 340517 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-22 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rvwKo0SwDUuVgtBd5lLQew | PpLBMKZmx0qHs08wSiwQuQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078049 | 37236 | 340739 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-07 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-07 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | d+hwPZ7VgEWLYdhwSd6ewQ | 7s8l+8b0dU+4phO4b7UOIw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078050 | 37236 | 340598 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | lioIUG57m0KbWaiiGeoRyQ | WbZ3v3QSLUOThq4MimelWA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078051 | 37236 | 340853 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jqgwHa3VOEm85QIcSqHBEA | FeJudXfUWUitukAFn2+RZg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078052 | 37236 | 340640 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zKhgozk6Z0aCJqjWV1AiAg | GHf8/e0pKkmO6jlZhgexrA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078053 | 37236 | 340748 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.5.1 | Roof drainage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9fVJo5ppj0ifD7CxSvO7Jw | Z/EjD+9cT0KPGIcvYj7yLg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078054 | 37236 | 340566 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hoRbv3j8ZUmcLc9YODxorA | mpKe0ccIsEGZOVSXPFk5xQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078055 | 37236 | 340747 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pAX+1nHOrU64aFc6BWjFpg | SmZZbqShc0WbUxva30hqPg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078056 | 37236 | 340853 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KUSHwQ5i70eAa15qmRd3/A | AegHIQ+na0i/pVBAofrhtA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078057 | 37236 | 340632 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pyQPpNe3YESuedINhdSCjg | VdSbtfjM9EiwOINygayxFg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078379 | 37236 | 340883 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm | 1320 | 580 | 110 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | REkUPNOBxUqgwo45N6f4ng | 9ojf592FFk6+BU0LUdUisQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078380 | 37236 | 340886 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets | 1321 | 500 | 40 | 170 | 0 | 379.2157 | 379.2157 | 170 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 9s1f6wU+z0WRPDff2X5l8Q | jYS3spvAKkiZNZnPojW/hg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078381 | 37236 | 340492 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.M.F.AR | Architectural work finish |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Otdkak8RpkWbxWMaDCQikg | zURP24dGO0e1dD+b7BUN2Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078382 | 37236 | 340507 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.M.F.MC | Mechanical works finish |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 6g8XJQcmMECgOCiLvvE2HA | f6JXRhmhtkm3s2KOm3Fu7Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078383 | 37236 | 340530 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.M.F.EL | Electrical Works finish |  | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | lAD/EvUsAEeifKzIlLgsRg | BHJJsz2KrkyPKkr0o+2Ozw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078384 | 37236 | 340579 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.M.F.LG | Landscaping and Garden Works finish |  | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 7UAZdDbmvkqZP78OAj00pA | nduqgFcXbUWbdcruP2EoYw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078385 | 37236 | 340505 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.M.F.ST | Structural Work finish |  | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | NUWynfLI0UWcW66hxK83jA | yktE5Z2MeUmpZHcr9GeVYQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078386 | 37236 | 340437 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.M.S | Section 1 start |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-06 07:00:00 | 2023-09-06 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-06 07:00:00 | 2023-09-06 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QQx1Hi5E50ekL4sEO+HfBA | Ey0v7Eke7UejZBvnoxYTUA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078387 | 37236 | 340702 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 |  |  | 0 | 174.3478 | 0 | 195.3478 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-04 07:00:00 | 2024-03-19 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uNJ5H6kYbEquQ5ETt2+afA | kdo+dLER/UeySGLKQ1A5aA |  |  |  |  | 174.3478 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078388 | 37236 | 340891 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | woiJEwb42069D4KKmQBYtQ | FfWKZ8DINkmrOUKSlDC0Ug |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078389 | 37236 | 340891 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 540 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-11 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-11 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kowWmSOX1EG6Py/RNnNzhA | beGDi3SIg0C1h3CpOoJmuw |  |  |  |  | 28 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078390 | 37236 | 340892 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 00LikKsdsE6BhpUALK/t5Q | PGSbUDDkv061spv1LWh4AQ |  |  |  |  | 33.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078391 | 37236 | 340806 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 19.6 | 0 | 19.6 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZMte1f/GzkCMlFe6jp42wQ | a5fUnNbnHUijWDU6HK3uFA |  |  |  |  | 19.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078392 | 37236 | 340586 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zFhtro9lwUy1GpIs3JUl9Q | GU7BYbzaa06eBChhXyeoPQ |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078393 | 37236 | 340790 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 | 460 | 60 | 120 | 0 | 2040 | 2040 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | oCgONeISV0Cd9Jz7+jFqTg | e9LtMRLdEUKv2j3Zrf9j6Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078394 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | EFdlfrriUEW8Jt6f6zL5Vg | /S4NrZvTh0eKeZ/VC0zvJQ |  |  |  |  | 1500 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078395 | 37236 | 340489 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 870 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-02 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VpnF6Lv5+06Zpe9ZaBBVAg | AYoB8P/LQ0i4M7l5uBEh2g |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078396 | 37236 | 340900 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jm854lGwD0CwNL7BeG1/3g | PBWv6RXlv0mhhcIF0cPBUw |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078397 | 37236 | 340892 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zErpUw4uhEGHIGFDBZW6xQ | aooAGl6JpUqW3wYrEJu8vw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078398 | 37236 | 340701 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame | 1321 | 460 | 0 | 120 | 0 | 640 | 640 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | pd+bSm8EH0Wcbx81ThaSEg | HeWyoHnFQkWQdviQHjhwoQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078399 | 37236 | 340572 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bHCeDQaDSUq2hmLYxVThAw | wNYqKhrTDECahbSUcLybeA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1077715 | 37236 | 340410 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.SUB.3070 | Mechanical Pre-Qualification Submittals | 1322 |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-27 11:00:00 | 2022-11-21 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-27 11:00:00 | 2022-09-10 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /8c1dUCdSkWj6FKH71zK4g | 4eOK480oh0SRZEON7evDdQ |  |  |  |  | 10.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077716 | 37236 | 340410 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.SUB.3080 | Electrical Pre-Qualification Submittals | 1322 |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-27 11:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-27 11:00:00 | 2022-09-10 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9gPRCxdHzUmjZr+A+/xGrg | qEP9gJy71E2gdxxegaLOlA |  |  |  |  | 10.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077717 | 37236 | 340410 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.SUB.3090 | Landscaping & Garden Pre-Qualification Submittals | 1322 |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-27 11:00:00 | 2022-12-26 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-27 11:00:00 | 2022-09-10 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dFlwHgcwW0uTa1Yz6X3+iQ | kb/GXQpCIEyElNg0MFRNVg |  |  |  |  | 4.2 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077718 | 37236 | 340399 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.RA.3100 | Structural Pre-Qualification Approval | 1322 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-10 11:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-10 11:00:00 | 2022-09-25 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MxCrsaXd9U+86xCJVU/LAw | qy72LMnlS0W4bu4eh0np7w |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077719 | 37236 | 340399 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.RA.3110 | Architectural Pre-Qualification Approval | 1322 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-10 11:00:00 | 2022-12-19 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-10 11:00:00 | 2022-09-25 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aINS12WBY0CSWSE7qaCvVw | bRvJq5Ml3km1A8NvmkQGfg |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077720 | 37236 | 340399 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.RA.3120 | Mechanical Pre-Qualification Approval | 1322 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-10 11:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-10 11:00:00 | 2022-09-25 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qGMF4AZAOkmiW7+fi0TMFQ | n1XF+p87gUagYS1syVoL/A |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077721 | 37236 | 340399 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.RA.3130 | Electrical Pre-Qualification Approval | 1322 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-10 11:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-10 11:00:00 | 2022-09-25 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Mp48jdpFCE2Mg4xfrHXO8A | AHJK1moU/UGjPoyub1/ypA |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077722 | 37236 | 340399 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.RA.3140 | Landscaping & Garden Pre-Qualification Approval | 1322 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-10 11:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-10 11:00:00 | 2022-09-25 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kU9M4iPsDU68yFPKWPgqGw | 6wJ0l240w06IrCoyu18jfA |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077723 | 37236 | 340743 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | D6IIL4/DjkuEGhYLm+GdOQ | 93OADSrjNEWlJMWr9Ftulw |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077724 | 37236 | 340407 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S2.TC.7040 | All Electrical Works | 1323 |  |  | 0 | 126 | 0 | 126 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pHd+Ao9iBEe5O2kZjQGVpg | BduEVknCKE6yS22xo3heoA |  |  |  |  | 126 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077725 | 37236 | 340407 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S2.TC.7050 | All Mechanical Sanitary/Plumbing System | 1323 |  |  | 0 | 126 | 0 | 126 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NoWqbLuzG0mNSyB7QsrbBg | 5sUdDPfx0Eef/XCwdpoELA |  |  |  |  | 126 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077726 | 37236 | 340407 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S2.TC.7060 | All Architectural | 1323 |  |  | 0 | 563 | 0 | 563 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | oGNDpwsE/kihSJ83o1Menw | s6ay+XCwQUu7M63rzCkP7A |  |  |  |  | 563 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077727 | 37236 | 340407 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S2.TC.7070 | All Data /Communication System | 1323 |  |  | 0 | 563 | 0 | 563 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | C2Ap/Yhe2kyTwQjat8bP1g | ymVzYC+1j02GLNimrwroZg |  |  |  |  | 563 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077728 | 37236 | 340413 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S3.TC.7080 | All Electrical Works | 1323 |  |  | 0 | 126 | 0 | 126 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-13 07:00:00 | 2023-07-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hg7CRfyPTUSzR+UDKb0mQA | q/IzQ7XMK0qE7TBs9Hf4pA |  |  |  |  | 126 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077729 | 37236 | 340413 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S3.TC.7090 | All Mechanical Sanitary/Plumbing System | 1323 |  |  | 0 | 126 | 0 | 126 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-13 07:00:00 | 2023-07-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1Yx1f2rB60SI+ZQ1x9WkXA | JsVx5ncBgkefyRgByt/CMg |  |  |  |  | 126 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077730 | 37236 | 340413 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S3.TC.7100 | All Architectural | 1323 |  |  | 0 | 126 | 0 | 126 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-13 07:00:00 | 2023-07-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pI+bJNXPGk+641eKuDdPZg | 5YspUYIaaE+AXPrfT3eG1g |  |  |  |  | 126 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077731 | 37236 | 340413 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S3.TC.7110 | All Data /Communication System | 1323 |  |  | 0 | 126 | 0 | 126 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-13 07:00:00 | 2023-07-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +tJ26RA8dkSUiDrVs7fQLg | /EYww4DUv0i1QAwPS8uQxw |  |  |  |  | 126 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077732 | 37236 | 340408 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S1.TC.7040 | All Electrical Works | 1323 | 0 | 0 | 120 | 0 | 10.5 | 10.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | P7OrkseUfkSHHlg4tpqKbQ | DhTCdE5dOkC6wKQznNO/9g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077733 | 37236 | 340408 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S1.TC.7050 | All Mechanical Sanitary/Plumbing System | 1323 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1003.5 | 1003.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | EBmeeQ10aEaYGtz6rzIZpQ | /FCUhsMemkWrGAyzvaBLvQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077734 | 37236 | 340408 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S1.TC.7060 | All Architectural | 1323 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1005.25 | 1005.25 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Oux03GVllUKTu24y4gC80g | BTc7MjOGYU2Z1j4vUJNv5w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077735 | 37236 | 340408 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S1.TC.7070 | All Data /Communication System | 1323 | 0 | 0 | 120 | 0 | 10.5 | 10.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 35Lk7mg6Q0W2CbH1jCADwA | K28oAAk7dkWzu040SR89uw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1078058 | 37236 | 340517 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.1.17 | Finishing of roof parapet. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-15 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-15 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | p+x6CYKDTEGGlvJySKD+2Q | QFYmC5eBYUyZ1vG5RCrESw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078059 | 37236 | 340478 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.1.19 | Aluminum Beams For The Car Canopy Instead Of Fabric. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8whRyaqvG0SIvRKUeosmrg | veH7kXFJikqJ0YgI9ykzaA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078060 | 37236 | 340478 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OhAz3sAUT0aaKhHtO5NQEQ | NR3OdK+RGkWaJIX9mYtsug |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078061 | 37236 | 340517 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.4.1 | Internal wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1nn3cW7qkEiNEtBhVCpVug | PUm1McRr90OCnqrLyCBr9g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078062 | 37236 | 340620 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qrOPJ717jkiAGOYJ7fAHpA | 2HpQLsJeCES3qv6d3S39cg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078063 | 37236 | 340602 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | vytdv6JpyUqt/NFYIvapEQ | vjvcG76X2kKsXEMHDoiBRA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078064 | 37236 | 340632 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.6.1 | External wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Ky+IrJ2mwEe31/B5kpoloA | fB0pohIhdEi4Ll2LYgzMVw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078065 | 37236 | 340632 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-15 07:00:00 | 2023-03-29 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-15 07:00:00 | 2023-03-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5YHQMjNzNkir1/D/Sri4hg | s2ck46nbeU2gywvuFlOq/Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078066 | 37236 | 340512 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-12 07:00:00 | 2022-08-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-12 07:00:00 | 2022-08-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9Pc+oGyyGEmNLqVw8i39hQ | UnjFANF+NESgv2mRaJDwhA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078067 | 37236 | 340627 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wPlmJc/ttke6GGHvbkiOKA | 8HZ11RHU20SM72RRAPFKTA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078068 | 37236 | 340620 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /60+PrveMkCVWyM+HoDMnQ | RlaSS02/Qk62hpNv67cDIQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078069 | 37236 | 340602 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bNa9gmfHkk+KNwxyBr2yOA | /Oyamom+KEWQCYjMRAxXaw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078070 | 37236 | 340739 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.8.2 | Bedroom doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-20 07:00:00 | 2023-07-10 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-20 07:00:00 | 2023-07-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Cz0VSa9W9EqHwX2BVSJSfA | 0jPXjeUk90GU7fzYxnsbBQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078071 | 37236 | 340739 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-20 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-20 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4hVxSHYy0EWuHCGqW1Y/PA | ovvJvZ/zdU+g+KN63AhOtA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078072 | 37236 | 340853 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4R+3b/UFrUGdQeK6Relb7g | fimS5G5Q7EG7GSETh4B/jA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078073 | 37236 | 340853 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.1.5 | Water supply works 40 mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0HVEWyaSW0KKCBKF6HGl0w | cc1ZWohNOEa61nbbPwqSBA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078074 | 37236 | 340853 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.1.8 | Gate valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | iPUngmlPMk6BPi5vCBOFnw | NTQhOsAk3EKY+hGm5f6Pfg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078075 | 37236 | 340853 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.1.9 | Gate valve with valve box |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QXfdJJUmiEqDBrlQ7QVAcg | d0Ar6wpbJUKNjKNUqMgbLw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078076 | 37236 | 340853 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.1.10 | Circular valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | C045XrwUnkyBcQTuOSS2dw | kNp7cjKkxkCHeCJ48TtY4Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078077 | 37236 | 340853 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.1.12 | Water meter |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +lnfq/Kkz0uN37Olalf/zg | TAgD41z560mA7xHLICsnpw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078078 | 37236 | 340853 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0TqPuKu7akKocOOneZ7Gjw | O5zcp8CKIE6FVfWZBC/XcA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078079 | 37236 | 340854 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | U6QWnPeOo0SIGenu5iBlBg | ykStu54C8kGRVEU/6yglkg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078400 | 37236 | 340802 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 64.6154 | 0 | 64.6154 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-06 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2eT5lWLuz0um2mILawbptg | AEnUVGf1EkayVM1cbY4ZJw |  |  |  |  | 64.6154 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078401 | 37236 | 340803 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Aev7hWq6H0ehyEV1A5ewuA | rI6Ry9SrP0+dSs9hd+BKCg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078402 | 37236 | 340804 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Rt/vgCUOokmkGKE7oI0joQ | josxQ6QnZ0mRa5AFHkP4Tw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078403 | 37236 | 340805 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HR96Jzzra0eV7AcilqcCUw | ZsKIeVpPtUiDzEsfhUiGeQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078404 | 37236 | 340916 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.4.7.1 | Doorbell and cables | 1320 | 470 | 0 | 120 | 0 | 100 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | DpPvTbVM1UK53OeHnlSKJw | P7atrCREN0C3a5sbnAA61A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078405 | 37236 | 340895 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres | 1318 | 480 | 0 | 10 | 2289.0127 | 117.9104 | 2406.9231 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-03 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 |  | 2024-07-03 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | PT_Normal | DvBRTYwHzkGRpef6O0+HHA | CjAeibr7skmFYUJ/XU/RFg |  |  |  |  | 2289.0127 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078406 | 37236 | 340586 | 23609 |  | 80 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen | 1318 | 470 | 0 | 40 | 160 | 40 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | PT_Normal | T0trZQxomUqcwC7+kNdAMA | bn3gxSQc8k2UC6D86ay8Iw |  |  |  |  | 160 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078407 | 37236 | 340586 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | De7H8Fbrmka5RPX1AIh+kw | tNGkHFE03Eu7UtDuorg/0g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078408 | 37236 | 340789 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint | 1318 | 470 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-05-16 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-16 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | PT_Normal | sWToaA/WfUqWXmxgxtcOuw | 2H8FmLT1xU+l8gn4agbYxw |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078409 | 37236 | 340790 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-20 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | vZJtQ6jlg0adj3pTZb3DBw | 5w2Y62qpzk6O45UfNSWOkw |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078410 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 18HkTJhenUiPqiDptijhIA | csLQdOn1lUCdzlo6QE7I+A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078411 | 37236 | 340908 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes | 1319 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-02-28 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2GTCjN10m024k0Lvu1EZNA | 33oI2TjJREmf14Qqvn3smw |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078412 | 37236 | 340798 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.5.1 | Roof drainage pipes | 1319 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-21 07:00:00 | 2024-04-01 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GEUSIf2dTUymHI/NOlSzWg | ZCKqumO8tEGfZZPluDqN4w |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078413 | 37236 | 340515 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  | 550 | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-25 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 |  | 2024-07-25 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | NNp4lAAgNU2PrhpVHPQRyA | D9MjIXQffkazlzKRDBncFg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078414 | 37236 | 340797 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CRJUkZDwd02tybIeu7VMJg | /oCjp7QqoE6FdXnM1zN+4A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078415 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fBP7YnQ2lkuC/FOBbTmCpw | sEUJMlFVgkGSfyrMuQqwhg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078416 | 37236 | 340900 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gFL2+0md7UezvxwdM3GQXw | AR9TThSDs0yQlOtbfrVH8A |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078417 | 37236 | 340586 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.1.17 | Finishing of roof parapet. | 1318 | 460 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-11 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-11 17:00:00 |  | PT_Normal | bN6ciedqHEyAQO91UVsYNQ | tnE45DeIEUuncV6uT0TF6A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078418 | 37236 | 340553 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. | 1321 | 530 | 70 | 10 | 597.2973 | 2.7027 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-19 07:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-06-23 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | PT_Normal | y4LyuBydMU+kdjYMfeKUZA | e+KxKTkFsUSoGauXDEgE4w |  |  |  |  | 597.2973 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078419 | 37236 | 340586 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.1.4.1 | Internal wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rUMHXhjwQ0CwgdQQk1hdyw | B7vwHAWfgk2NKi7Yq4rE2A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078420 | 37236 | 340896 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hJC8fLWOtk2GFP9OMKJrxw | IGzyPUleY0qTIMc4tJLKYQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1077736 | 37236 | 340416 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.HO.8050 | Punch List (Snag List) for phase 2 | 1323 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1000 | 1000 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | iZzff0c4gkqbXqgH0F+qwQ | ey5ZHej6Iky2DUqErYnjXw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077737 | 37236 | 340416 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.HO.8060 | O & M Manual Submission for phase 2 | 1323 | 0 | 0 | 60 | 0 | 510 | 510 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | RUGI04yGKU6rnsbssEwWoQ | XNw6MwBuo0mJxw7Qt6p8Kw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077738 | 37236 | 340416 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.HO.8070 | AS Built Drawings for phase 2 | 1323 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 5/P1+gRytE+icDUaRhLUdA | rCP+0cwxW0mgXtaxERUgEg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077739 | 37236 | 340416 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.HO.8080 | Site Clearing of Defects for phase 2 | 1323 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | hJPvYWJXXEmt1EQ9hpKgEg | cTQL4F6cxk6GpSHYYzivxQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077740 | 37236 | 340416 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.HO.8090 | Preliminary Acceptance Certificate for phase 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Ef0xrAExOkGz7/8wH+ttlg | ciuJQygQxkKp6aS0JU/mKw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077741 | 37236 | 340427 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S2.TC.7080 | All Electrical Works | 1323 | 60 | 0 | 60 | 0 | 10.5 | 10.5 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 4vtNsGWlc0qrXFXrL9cKOw | q1bIWNpkt0iV8t6f8Q50VA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077742 | 37236 | 340427 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S2.TC.7090 | All Mechanical Sanitary/Plumbing System | 1323 | 60 | 0 | 60 | 0 | 10.5 | 10.5 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | GGBm7kWzc027eyNiepmlOA | HVkVYmH+uEy+m6IO1qlAsA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077743 | 37236 | 340427 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S2.TC.7100 | All Architectural | 1323 | 60 | 0 | 60 | 0 | 10.5 | 10.5 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 8oA+wzmyjkaKdPeWQj2SLw | 2t3EO+e+REWqpXJpNaJSow |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077744 | 37236 | 340427 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S2.TC.7110 | All Data /Communication System | 1323 | 60 | 60 | 60 | 0 | 10.5 | 10.5 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | mqJIq/UYPkWNT9c6+yhdFQ | yEgD2Q/vGUmkwXU1temXLg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077745 | 37236 | 340418 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S3.TC.7120 | All Electrical Works | 1323 | 20 | 0 | 60 | 0 | 10.5 | 10.5 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-27 17:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-27 17:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-27 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | CrwJEbdza0qDvcWaSVfZrQ | a4lMerQat0q/FFOQAu5MFA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077746 | 37236 | 340418 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S3.TC.7130 | All Mechanical Sanitary/Plumbing System | 1323 | 20 | 0 | 60 | 0 | 10.5 | 10.5 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-27 17:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-27 17:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-27 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 7MWBk1NqM0Co4limLZlPhg | opy4hCqns0+In+6+nIb9rw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077747 | 37236 | 340418 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S3.TC.7140 | All Architectural | 1323 | 20 | 20 | 60 | 0 | 10.5 | 10.5 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-27 17:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-27 17:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-27 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | mAZyX4e6Nkmw+724RvFwqw | sH1QCoGfWkCU8XSmQdRkpQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077748 | 37236 | 340418 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.S3.TC.7150 | All Data /Communication System | 1323 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10.5 | 10.5 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | L47jvtVKgUGp+V8eGxKqpA | U0zmIzRluEuTRUwbEzDBog |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077749 | 37236 | 340667 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-09 07:00:00 | 2022-11-19 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-09 07:00:00 | 2022-11-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0tMCOijzbkakwUlG2QoyKQ | snUQPGeZLkSUP7rr3FIk/A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077750 | 37236 | 340626 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pBhNZ6vxNESmOnGIP214qg | cAPxV5+Uq0iJcyUesONGmA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077751 | 37236 | 340486 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Wio4/FcqU0SHy02aZJqHrQ | Z5ptQWEvUkuzXbzNl/ljug |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077752 | 37236 | 340601 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uGWrrOyZW0+HcLJLEM4JSg | wBe+wtoc0EGZSdvfjZd5MQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077753 | 37236 | 340599 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IpalSAXp2EmWFKNG0neuDg | 6rnN0m8vx06qJ3TkHfe7Jg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077754 | 37236 | 340634 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-07-15 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-07-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | V8htC5wHOkKgdp25Ktusog | mOWYWpn5WkWGzRqjH6hlPQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077755 | 37236 | 340621 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TXmDUZcn/EenCUBqEfimeg | k2Yjh6MNvkCSuhult10Low |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077756 | 37236 | 340606 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.7.1 | Doorbell and cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FedptQiiRUWSSh1+6LXDQQ | sV6M9j09+EeJYQQTTmv17w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1078080 | 37236 | 340854 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JiwseJbyvUKZvV49KmVIaQ | D+/YSzYagkW9wSyVH0udfA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078081 | 37236 | 340854 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | N9HYOBF8rUuQ9AFu3mZdOg | 8DbsXTY0U0i0SAIg/26cRQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078082 | 37236 | 340854 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.2.4 | Installing mirrors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ouYWNACLC0KR90S8XIGKFg | aA1C5rsgGEeoZMV98LVa7g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078083 | 37236 | 340855 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pl6bvHjbCEihefgYG9/GXQ | kZv9w2tYoEaE4Lmm8Fn0TQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078084 | 37236 | 340855 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-01 07:00:00 | 2023-06-19 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-01 07:00:00 | 2023-06-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | v0+Y3QG+t0WNveHcNOFLGg | AbuegCwn20qiceKMwxcTmg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078085 | 37236 | 340855 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7dRGAiHgH0iUDjYwKkLkXw | XiUOyZWWh0mRyXBcvGyVXg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078086 | 37236 | 340855 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1ixEkX9vM0um0o8j7FZxBQ | qkWy+1/LNUmCzXzolMDq9Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078087 | 37236 | 340855 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | H08E5FRpiUmzFv3aql8yTw | jmXr2RfWGU69HS9PzijOYQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078088 | 37236 | 340855 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | smTd7huSRUOSTeaJOtp25Q | 8e2l2tz7R0+MjpC1lfk7Fw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078089 | 37236 | 340855 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-08 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-08 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9zmoxFpKMEuOf59/ev3CPQ | 192xhHndIU+BCTBgbK4FBw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078090 | 37236 | 340747 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JNMcnaLBWkiU74P7gUz2Zg | LRWmXcV6bEig64Lc5sB8Cg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078091 | 37236 | 340747 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.4.3 | Installing an extractor fan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XbLVvcnzck+F+1k7Gc4rHg | 8MlWFwBSAUWfwpzXL+3QBQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078092 | 37236 | 340748 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HvOYg7sotU2oCv9fxLSaQA | uuhQfIIoK0iJtv3skXp+2g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078093 | 37236 | 340640 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | iJKKxvNb+EuQKEgKoXB+AQ | TXxdS0mhUEaKiTh6QuYphw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078094 | 37236 | 340752 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /8WO6FHhn0WIBv6QPuZv1Q | nX8dZawPeEGP1ynZe8gMig |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078095 | 37236 | 340752 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jUNHFTVkLEajsp/uLgNdng | c7mUPfas5EWW0D6HRbSuBA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078096 | 37236 | 340614 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.3.2 | 230 volt power outlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OfzcDMPHBEyMioXEexc49A | e3i/Sy4SBkKprUS0ItLtMQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078097 | 37236 | 340645 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ezoLei/F0ECO6IFqBad14w | tdEPpg5AZ0Kx5ApTE7Q8ig |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078098 | 37236 | 340645 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | M60y/dnvk0erzPsV4LnV/A | EU5oaDcp8kqrvIx6RKSmAQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078099 | 37236 | 340645 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IkmxPci+TEewlhvGK4G23Q | wmeluvQU40eb5Pr4ZXIuXg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078100 | 37236 | 340604 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /YnpFedRukmPWq9U7tlNlw | 8LHWj/zyNUqybZ2FV84+1w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078101 | 37236 | 340604 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.5.5 | LED lights mounted on the wall 36 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qKrsC7CFq0G1YdI3OuEmmg | RLBrHmPeSUKgkuhFYboowg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078421 | 37236 | 340788 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm | 1318 | 700 | 300 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-24 07:00:00 |  | 2024-07-29 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-03-24 07:00:00 | 2024-04-03 17:00:00 |  | 2024-07-29 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | /n0uErnw0kedargXNrCmDA | mWXIBvnoX0Goh3xJqFIa4w |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078422 | 37236 | 340900 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.6.1 | External wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-27 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RLj4Xgt9bUuSD/0V2lncng | HXLUc4Nk2UWEWR1MNfqktA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078423 | 37236 | 340900 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SMfhgvlWrUGSpNM4hzZzrQ | aYOomOFaoEKdQQl3zvkxXw |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078424 | 37236 | 340472 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-30 07:00:00 | 2023-12-09 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-30 07:00:00 | 2023-12-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HKQ1j1Nffkqtyf8XXLbS5A | TBCu6PW/Z0ek0bACp5oA1Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078425 | 37236 | 340895 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres | 1318 | 460 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | PT_Normal | 64neDhxX3EGsjhVtzTyKlA | LYucL8ydKUGrQPv1izDeKg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078426 | 37236 | 340896 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GnKsqXYghUSZYJveaE1hfg | c03WI2h/5EePW6aM+V0CMQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078427 | 37236 | 340788 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls | 1318 | 710 | 310 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-24 07:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-03-24 07:00:00 | 2024-04-01 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 6tImkZ51BUy0vq1I8qcJOQ | DkN6+DYz/0i9rCx883dN0A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078428 | 37236 | 340789 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.8.2 | Bedroom doors | 1318 | 470 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-27 07:00:00 |  | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-05-16 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-16 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | PT_Normal | mAmMMHTyRkG4kt1j88cp2w | foEfA2LadUavwpliUguwPw |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078429 | 37236 | 340789 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m | 1318 | 470 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-27 07:00:00 |  | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-05-16 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-16 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | PT_Normal | RSrSeBACY0yqn1bwq+dReA | oGjnRU9oeE6UMDdqFCgIeg |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078430 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yv7l6v4lDEW+NlCyLzO+lw | a/maZK2akUWOHxeN7oOLbQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078431 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.5 | Water supply works 40 mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3z0FzSTe90KtOHr/h36nPg | akjhlQ7ZTkK9UkXKAptyjg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078432 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.8 | Gate valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VFRPG3k7Fk+Fs76atxSnIQ | 9EfPESifM0qNqF4TgRIjQQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078433 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.9 | Gate valve with valve box |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xr4h2v+gwE+X4vA7ke3wWQ | 7FrW7GfzJEigJePAHD5fvw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078434 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.10 | Circular valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cX2BETIoLEOK7GPxETOXxA | QC+RtIWYx0m9pxuN9sqbfA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078435 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.12 | Water meter |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3huScH8H5kajRLlsMUEfJQ | lb/7t+am/USHLmOsu6fDzw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078436 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | lEsBD0LPfEWdCQGXFCy8MQ | 8rYeE1k3YEGjjumASOPaQA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078437 | 37236 | 340795 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin | 1319 | 600 | 200 | 80 | 0 | 1460 | 1460 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | B8KtgQJXY02EUAcHrlmylg | m1Qpl8hs80G231PFe5bWIg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078438 | 37236 | 340795 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin | 1319 | 600 | 200 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | t73OWkWfOUKQWlSz2VbcUw | WcbuUL8YQEiWOUV2qduCoA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078439 | 37236 | 340795 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank | 1319 | 600 | 200 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | bx1oOEzDAUCB9ywpJTuNng | P/JxjzorB0Ci2DWg9PCHkQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078440 | 37236 | 340795 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.3.2.4 | Installing mirrors | 1319 | 600 | 200 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | U8h6Yr5hJEeljX9+99KSLw | IobTLAt4s0Wynq+EsF2l2A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078441 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zB4SrniBQ0KS0HclDrd86w | yPryAo2rlUmPRe3sF+aEAg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077757 | 37236 | 340657 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hZ93lHXFqkiTqXKv18keLA | YSeRSW6ZZkeLUzNeNY9r7A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077758 | 37236 | 340497 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-21 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-21 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NxBIEnM0JEC8RwKv3gDIcw | 4T9BKk6CsU+vZ+0E5CKqJA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077759 | 37236 | 340497 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uHZo8mJIqUGw++OQWc/CkQ | 2FT4qjcysE+nOtyZi4plUA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077760 | 37236 | 340592 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pnRZYQ03V0u48dfd5FjSpw | sbZHEYx1cEGZmR8zPPahUg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077761 | 37236 | 340633 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-21 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-21 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wVX1+/z86k+l2obHxQAyFQ | yjIC3ZISAEOH7Cb4osA1Nw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077762 | 37236 | 340746 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CG3cKGnJ00ydw5oMcad0XA | bTgrzvKv5U+t4R0eBzELQA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077763 | 37236 | 340642 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-05 07:00:00 | 2023-04-09 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-05 07:00:00 | 2023-04-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xc3XCKsYBEuQ7TDqys8s6g | iuzIi3Uja0ePrARClbWpCw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077764 | 37236 | 340641 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.5.1 | Roof drainage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MNChtUoz/ku/bJfqkLmW3w | kCzfO5r3pEql+TWPXq5sAA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077765 | 37236 | 340527 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-20 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-20 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 55ZhuDpybUaDjRW3cOcuaQ | qr790udaekCdo4yNaAZTEg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077766 | 37236 | 340629 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | u+BN/mxiWka7y7op0NAbVQ | +pVuoUghKEWaoaVlwmyjtQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077767 | 37236 | 340438 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH1.S.3111 | Long items in supply-Supply of doors. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YRzU5ZJ2H0Gyxy/o7cDRsA | z6LjD0UtikmWB806iu3KRQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077768 | 37236 | 340438 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH1.S.3112 | Long items in supply-Windows supply. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | C4qUOhNyPUa33FbOBL2chQ | dkI+/Hbt7kyZbpNVfwcA+Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077769 | 37236 | 340438 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH1.S.3121 | Long items in supply-Air conditioner supply. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NEYziqE9ZECl5xnbkjMTXg | U2W6Zljff0Gt7+2evvDpxA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077770 | 37236 | 340438 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH1.S.3140 | Landscaping & Garden Delivery & Inspection Submittals. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3IiH2+qHnkSV85tsIieVUA | l0dv42AMjE+tvKXeNSoB7g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077771 | 37236 | 340746 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CEKOpfJrRUuO5ORVFfVocg | uz+sOCUee0iujlU88QTOzg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077772 | 37236 | 340743 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | F9FpX3QMDUWQTuvQAFY+2Q | s1evJCGiMUKwzIVS1r9hgg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077773 | 37236 | 340497 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.1.17 | Finishing of roof parapet. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-09 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-09 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | z/vxIknXiE+cESAPd+HSsw | fe6KiFB9gkyec4pWtcl1ww |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077774 | 37236 | 340480 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.1.19 | Aluminum Beams For The Car Canopy Instead Of Fabric. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OXJN/yTHr068sDH9ciB0NQ | d7PbgZiFikuTnH3zHPAlCg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077775 | 37236 | 340480 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-15 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-15 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | b9Csdnvh50GSWv1y8NcuPA | 0nWYA+jcP0mzMMFPhsMpVA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077776 | 37236 | 340497 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.4.1 | Internal wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-19 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-19 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dgh3OSJu3E+7x6iHjl9obw | 8k78mLMIzEiDcm1mwJzfRw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077777 | 37236 | 340671 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1B5zF2QdPkm41uYKhgB6ww | 6VR3z5O3P0WBwIAC8joOGw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1078102 | 37236 | 340604 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7fShtfJfH0qEKNDsb1Njng | jHrEYsymfkqfo5BU+K/LbA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078103 | 37236 | 340604 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.5.7 | LED light bulbs mounted on the wall, 10 watts. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | t3CtgyL3xkObf3pYyM5Q4Q | k9Iyu56QKUW54sXB4DAzbQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078104 | 37236 | 340604 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 15jeXlryFEmnF/G4RFqa2A | nWNIaXegF0+HatKIFv3ULw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078105 | 37236 | 340604 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.5.10 | 60m long 12V LED strip |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-23 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-23 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 42ijJo7OBUao/saKnbLnig | jCFmnUhw3UuE9sNuo4rmQw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078106 | 37236 | 340661 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hRtOhwdndkqPLa6+ITHDFQ | 5JmN9JeD60O2rUE4aufNFA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078107 | 37236 | 340661 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NvF5/1nK0kmofwnTpYdCNQ | DcqhTQUO7kGyl4FIOcqKqg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078108 | 37236 | 340648 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | utBZXETtfkG6CtBPqLePCw | yfTtrJCkGE+HLCjzprDRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078109 | 37236 | 340648 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.7.3 | Satellite TV cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rsiJcWcV60un+fK9cdo6zg | ez4CqFl1qEK89B3H3kQ5ag |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078110 | 37236 | 340648 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | god7jIL2YESUtqzIKe33Ag | qudjVIM5hUSYBhQWO4psFw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078111 | 37236 | 340648 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.7.5 | TV output devices |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YLl5CM4FqEaYf+opj5DPFg | ZDmeMS4c80+OLG6+10aSbw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078112 | 37236 | 340648 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3FR4HDjzSkit0zRlslFK8w | vRyFsT9mIkSbF0/mBQT2jg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078113 | 37236 | 340692 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ff6yYI0CWEeN5w1USf4Wsg | 3pU243EHNEW1JNr2MD2VpA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078114 | 37236 | 340692 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.5.5.1.6 | Aluminum shed frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sF3TraMCjUyOE8NCH3Gj8Q | /B+SroDjAkKkHsGSmJRHXg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078115 | 37236 | 340693 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SAPW3YRKSE23A4GS7WoxlA | w8B+IQEQ006p6J+JKh0cAA |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078116 | 37236 | 340584 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.1.23 | Agricultural ponds | 1321 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gggEfGJ6REmJNa3Py/NeIw | FYXmdSg6okKs4NC1V1byHA |  |  |  |  | 28 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078117 | 37236 | 340664 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-23 07:00:00 | 2022-09-13 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-23 07:00:00 | 2022-09-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KzTG1oxT60SaPSq3EP/K4g | Dffu0s7mGUe+pXx6XS7xew |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078118 | 37236 | 340664 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 840 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-11-22 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-11-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xTd+9FrqDke70rLRf6kcIg | EjIQTlXOskivcyFJUnKfgg |  |  |  |  | 28 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078119 | 37236 | 340774 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-03-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-03-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NR6nvf3+d0y71aUwbovv+Q | o53PfjHf3EmbPLOAZdmmuQ |  |  |  |  | 33.6 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078120 | 37236 | 340688 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 19.6 | 0 | 19.6 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-22 13:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-22 13:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | liIJr69hY0uVzMWR+/CoKQ | V80YpEL9aUanKeTy3ERGqg |  |  |  |  | 19.6 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078121 | 37236 | 340474 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kFXrx+faEk6lbL0JM2AzXg | mgnRmoH68U2MhYLo0un0VQ |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078122 | 37236 | 340890 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 |  |  | 0 | 421.0286 | 0 | 421.0286 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xWXRi8eMQ0i8Ew0aKu6nMw | FhAPd00xDU6hBDCMZ4e8Hg |  |  |  |  | 421.0286 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078442 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Uz6UkwSLdUCPnrxhYBSJxg | yX8CqQzIBEKFjpdhJH1G0g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078443 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BGU1tGOXIUqz21qf2BD4vg | nls0NkpRc0KTkyiGl8VSsA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078444 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1VzraxyCmkGe9jDBWunTaw | Ac0ddJwST0yCQSSLxLSakQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078445 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IVq3XbZ2nEu51qLdgaK6UQ | JTGhbqgwbEeVx++LFkFFqA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078446 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RCPKxAX5L021YGQCFrMRVg | NfLgl694OEycVqz6O8U3hw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078447 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fo5ZZRY1WUaUis9f2BUTFQ | kiqzcyeZn0qr54hV3+5ZDQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078448 | 37236 | 340797 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /CTUv/gmpUSreZ/euHg17w | JBz2b3KvHkik/R0HgcqlhQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078449 | 37236 | 340797 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.4.3 | Installing an extractor fan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | S9h474deBk6WKdirnz9OQA | Z3y0eb0MMku2ipvrIEDA7g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078450 | 37236 | 340798 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-21 07:00:00 | 2024-03-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qw4p1aWY70yzY88HC8r9DQ | 20Hy/kMj6kSC4zCg3qqLcA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078451 | 37236 | 340908 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-19 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LK/lRQkrL0qlOlt7Wjd3Bw | nN9okv60vUmuowBfxSNDPg |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078452 | 37236 | 340802 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 64.6154 | 0 | 64.6154 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-06 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | vtNZ6mbUDkuDggLxq/sJAQ | ZJzSdDMkIEm7Lm1kvpUsWw |  |  |  |  | 64.6154 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078453 | 37236 | 340802 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 64.6154 | 0 | 64.6154 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | W4BZM4Ht702ZWY/7+e4f3w | /SKi3pDHtU+ZPcuCQmSGaQ |  |  |  |  | 64.6154 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078454 | 37236 | 340803 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.3.2 | 230 volt power outlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KSdrfyx65EuV1FFXthevzQ | jtYQh+QnekuBrX6WEbRYuw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078455 | 37236 | 340804 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XXSJxKJuC0Ked2QR5CVqag | BlOooClhZ0ybVSIf4yxPSA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078456 | 37236 | 340804 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YiIodV49tkCLWIYE6W+L/w | LM8laNEDqUmThNa2o07qIQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078457 | 37236 | 340804 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1lu4ACbAWk+aLFPTSREEpQ | 859K7TfPdUC9/CL+qyAoMQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078458 | 37236 | 340805 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VMTnqRK580a1irCrawePcA | yYN9HAwEpEy5Glx7AguUSw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078459 | 37236 | 340805 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bvYVOPgp/Ump7qgO0RvvpA | huNOlfo0AkKRzuffT9Ht3g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078460 | 37236 | 340805 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZQmqs9blK0KUJKi2mVgEOA | g/B+eDRxiEuy+UQ7UWNS5w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078461 | 37236 | 340806 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xsrh9VUqrEyrebgDonocdw | 3yRbmMpYFku0YM/xZEvH5A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078462 | 37236 | 340806 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1hW/tIF0lkSIv4zAy1oGKA | C2MiSc5RBkCkV/rA542kgA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077778 | 37236 | 340612 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YasKNA5Ft0epak77VuiHGw | wvJRxogugU6b0E2dTukvWQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077779 | 37236 | 340743 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.6.1 | External wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jyxxqmG1r0GR/XaeB1nw7g | ikgtgf8CZU6BZabiMHSV7g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077780 | 37236 | 340743 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-09 07:00:00 | 2023-06-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-09 07:00:00 | 2023-06-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | y+F6yMp7rEiLm8OqtFM4Rw | 5gJ0wWATiEimnrKfEVxGXw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077781 | 37236 | 340438 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH1.S.3110 | Architectural Delivery & Inspection Submittals. | 1322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-07 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-07 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7JZ/miUwWUGWPZyD4J40lQ | NyRjunbSxE6VMAPQbL0Thg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077782 | 37236 | 340438 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH1.S.3120 | Mechanical Delivery & Inspection Submittals. | 1322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-07 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-07 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | klKYki5GQUug+wPbqNvLoA | 4B9dRbnNxEWCBFCZ4VLuyg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077783 | 37236 | 340438 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH1.S.3130 | Electrical Delivery & Inspection Submittals. | 1322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-07 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-07 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ffdeJPsVGkiQkZ4dua6hUQ | Sh2xKqcBNkyQeMuvDBr5NQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077784 | 37236 | 340544 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.P2.VO1.EL.23 | Installation of medium voltage cables 4*300 of villas for Phase 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-13 07:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | W0o0Hpd/4USby90fmOCgUg | fhc7bISzsUuv2cDmqrJZig |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077785 | 37236 | 340484 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-14 07:00:00 | 2022-09-14 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-14 07:00:00 | 2022-09-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | UqK15g8xXk6bCsdQFn709g | FM8aSBLHckqLo5PvNwxpcg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077786 | 37236 | 340657 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xasByVutFECQy9yXdVxStw | l6NvPANQXU2YeZ+q45BGGw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077787 | 37236 | 340671 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pFVB7ZQ7zk63+IDxUmLmGA | BmPhaArWI02HnueXA9nBOQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077788 | 37236 | 340612 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cKSoW24cEUaNc45kkuRR4w | wAOyRz3tDUWm5PjSIsW5zQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077789 | 37236 | 340612 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.7.3 | Kitchen cupboards |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-08 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ithdBTSi5Uu1DK40jJAUwg | mPhJv8o6TUOGM7E7RNN8yQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077790 | 37236 | 340592 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.8.2 | Bedroom doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | z6J4EuJhNEmZB7NRne0DRg | mTn/CGtOtEalBJJ+i/MsNg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077791 | 37236 | 340592 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bKlViiGw5kKrNOxS2lpSJg | Z63L1HilyEaTpcWpI/JGRA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077792 | 37236 | 340746 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZG2nv8i7pU+xhLjUAsalNA | gDFg/YjCGESDkxqorBXyXg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077793 | 37236 | 340746 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.1.5 | Water supply works 40mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ovGetdHdxUGu4xb4Th0USw | hQbicDBk6USOIi+/Oyq/pA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077794 | 37236 | 340746 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.1.8 | Gate valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-24 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-26 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fAcyh0RnfEyBQyawMxfM0w | k2G4yheCoEagztBUlW8sfw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077795 | 37236 | 340746 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.1.9 | Gate valve with valve box |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BMqfi4+bBUalAqXT8ZgPzA | uxjExf2SKkutPN4opU/5bg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077796 | 37236 | 340746 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.1.10 | Circular valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Z9I1EgMKVE+diZ1PZND4BA | e1RVBMSs7ECnzzld0f4xzw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077797 | 37236 | 340746 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.1.12 | Water meter |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 44qC89a6mEm3z7P+yHIEUA | bA1mBv+8okuRth4lL/YGzw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077798 | 37236 | 340746 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wfua3oHrlUOptdFvsgQGAw | OrEfhkZLHEm7eukOW8M+qw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1078123 | 37236 | 340894 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-26 07:00:00 | 2023-07-11 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-26 07:00:00 | 2023-07-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | psU2G2dMe0GXQYq0s1Ce5w | qncwuQyrgEiw9wJun0JZ+g |  |  |  |  | 1500 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078124 | 37236 | 340473 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-08-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-08-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Bgp4tWEIR0S1a3uZLUjPgA | 5KJMK6oauUmkrYALSmdMJg |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078125 | 37236 | 340782 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-08 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-08 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AFlKJiRSeUKXOKe2XM2keQ | 0Bqn1CNedk6i9Wc/XM9lJw |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078126 | 37236 | 340774 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-18 07:00:00 | 2022-11-22 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-18 07:00:00 | 2022-11-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | l3eMQkMNhkOI1EEzp1O2EQ | XlXEG1ymd06ygChPzdCGBg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078127 | 37236 | 340801 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | P0Cnh9cmtUaR5TWXTO0cKw | kM/FPQEaWkq2yNWn3XhAcQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078128 | 37236 | 340555 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mMZ2dxflhEafHU6DYJkXRQ | mqLve1SIvEa2gf2i5fSmgQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078129 | 37236 | 340793 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LD2eMDPEUki7OweHZzdY6w | EHAuTX0850WoUBZykGo9AQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078130 | 37236 | 340685 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-12 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-12 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fe+vfBVe6Ee3WEm1vMTmjg | CSMCKgg8l0eIbRdWBp2MEA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078131 | 37236 | 340686 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6B6vbyTLnUSYzAkNRgC8vQ | ZW9cDrjJO0ai8CX/XZS0MQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078132 | 37236 | 340687 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | r3eeK8KKV0WN5ai8AICX8g | L10BTYJw7k+McQUdqcFYtg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078133 | 37236 | 340689 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.7.1 | Doorbell and cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8ufu4I+aLk6zty/Yg5Q0GA | KtrfgQEPFEiyuTDHEjRY7w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078134 | 37236 | 340777 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Kp8/HGyoxkGJCDNbr1EqbQ | lyLwZaQ570uuQkkUkGLcIw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078135 | 37236 | 340474 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tPg4azf520GCIZdlk6XWEQ | aJS+otv/eEulvCx5F6j9yw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078136 | 37236 | 340474 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-22 07:00:00 | 2023-05-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-22 07:00:00 | 2023-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9qL6UrTCQ0C8zXMmf8nT3g | rDLoIhC4gES51ubfqZ8KbA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078137 | 37236 | 340889 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QoEW3UF03UOSgZ4bkmD1PA | QQA26eYNW0u4kxBdSS30Ig |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078138 | 37236 | 340890 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QZr4f1/XWUWpCVw08l4Ytw | 9LezJtBmI0e/1z1pt1rcUA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078139 | 37236 | 340894 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Mlg300fRmEavS6vr2sAkBg | SyYZ5tW2P0Whj4xysHxhdQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078140 | 37236 | 340681 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AZC1dF9GHkyhRs6wndcEOg | kVICqSl4GkixnjVKfsBfsw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078141 | 37236 | 340680 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.5.1 | Roof drainage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Teq0UroNdUGXTo6toX4meg | VpVGLodnEkeUoQ3/zkQgGw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078142 | 37236 | 340569 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-24 07:00:00 | 2023-08-01 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-24 07:00:00 | 2023-08-01 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9c31Yu6Lh0+rT5rTUA3+bA | 1HGEoNUerUOGeuVHyufUrw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078143 | 37236 | 340679 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-25 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-25 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NHa4yAHb9EG+uo0P4YkD1Q | SOI5/PbG3UeRYQp/s5joMw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078463 | 37236 | 340916 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building | 1320 | 470 | 0 | 120 | 0 | 100 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | TZvxFDC7hkij34dcMbhi0w | vX8zaVDyJkSvAq9KHwtGvA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078464 | 37236 | 340916 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.7.3 | Satellite TV cables | 1320 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-16 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dbmTnWjy1US8Tc50ALjK9w | JL6AI1sM9kOdGO9byX0tnw |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078465 | 37236 | 340916 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. | 1320 | 470 | 0 | 120 | 0 | 100 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 5tmzktYUT0+1FyOWPbzatA | Z4mnex2nJUGRNgGwoNa3/Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078466 | 37236 | 340916 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.4.7.5 | TV output devices | 1320 | 470 | 0 | 120 | 0 | 100 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 6q47ytP8GEi4rq8cCNBdjQ | 7rxbDlo5WUWHcAn1Cr9IoA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078467 | 37236 | 340916 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm | 1320 | 590 | 120 | 10 | 91.6667 | 8.3333 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-07-29 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-16 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-16 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-29 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | ljWrTuIx8ESMkh45SW2sSQ | 2Gj3z54250aLqytxN8ySog |  |  |  |  | 91.6667 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078468 | 37236 | 340701 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets | 1321 | 460 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | HEeRwg8Q90aHM/OfBV9zHw | xo1urvru2UySFb4bkg7pQQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078469 | 37236 | 340644 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.1.2.1 | Aluminum window size 2.0 * 1.20 metres | 1318 | 410 | 10 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-27 07:00:00 |  | 2024-06-27 17:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-06-27 17:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | PT_Normal | YLyY3BSqok+JjXGOa75lqQ | 66aO0RmNw0e6hqGdc5NkPA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078470 | 37236 | 340895 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.2.1 | Aluminum window size 2.0 * 1.2 metres | 1318 | 490 | 10 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-03 17:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-07-03 17:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | PT_Normal | QNv4+zy600m4UjJGlIp/KQ | sXduHmIt4EOPQrgyKuOQEQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078471 | 37236 | 340852 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 |  |  | 0 | 1600 | 0 | 2624.7 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-04-02 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 |  |  | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | O9Wl22ss6USKK7Rp6GAtEA | NNjNoXcJPUm5/NKyJ9VblA |  |  |  |  | 1600 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078472 | 37236 | 340714 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 2750 | 0 | 2750 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | eHomakv9YUOeHmmfRWoSzA | CF1eO4FdZ0uYFtR5Vadn/w |  |  |  |  | 2750 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078473 | 37236 | 340714 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 370 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-31 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-31 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kvpbwBnvtEWOGze2vlwrBw | Jzj8shKXLE6rv8U2Ju5DGg |  |  |  |  | 28 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078474 | 37236 | 340824 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | X2/oOBI7+EqVOSa0Lh0alg | cjiiMRUDUE+pW7uFgzrayQ |  |  |  |  | 33.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078475 | 37236 | 340738 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 99.6 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-06 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0Z62XXFi6kymwkvYceQTNg | NIJVwI60DU210zvzNiz/gw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078476 | 37236 | 340518 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MBdJBxtF6kOkFULu/akMTA | covsv9vvaEKwoQrh3gQf0w |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078477 | 37236 | 340722 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 | 310 | 60 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 4f+rc06WCU+U4lBybsn1ow | op+TQnlZx0Wu7Zt896ms/w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078478 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DCuSSFfqyU6x0/RoZ+mfbg | hmskKaDaP0W7O0hR4gHUYw |  |  |  |  | 1500 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078479 | 37236 | 340471 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 370 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-31 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-31 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SSdNnTbiI0mFx+CuX6MZpw | KdLkH0Eqy0uS2xjC9bUe5w |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078480 | 37236 | 340832 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KEk/4GS3O06QM6ONxuiwPQ | 4xteTZPnmEKmoiwucXyE6Q |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078481 | 37236 | 340824 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ksf0LcDnSkG92Igsrj6pGg | 3G8V/Ew8P0qFB/9vXtSqMA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078482 | 37236 | 340851 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame | 1321 | 360 | 50 | 100 | 0 | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | JRo3AE2TAkSARQ6X1lpbIQ | cK/SKVOOHkeR8FmSxynHJw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077799 | 37236 | 340638 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rrhlui6N+UaccKV/hWWiKA | am1wfKwrJUyf3i1l5o+QSg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077800 | 37236 | 340638 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-15 07:00:00 | 2023-07-11 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-15 07:00:00 | 2023-07-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qEp87/iLnEOa/Om+sK2MWQ | 9CWZ1H3nrUyUE+k00ZrFRg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077801 | 37236 | 340638 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SVTrliwF9E68jUhF8eWvaw | k2cgbgxZMEWuxpJylExGKA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077802 | 37236 | 340638 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.2.4 | Installing mirrors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Xe/laxMcnUK54HdRIIAsyA | r8TX1Qx7bUysOGh5XhDWTA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077803 | 37236 | 340639 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-03 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-03 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | w5UKIWbHl0inFshGQPo/Mw | JphOUGN08k+Cj2oojH5/Cw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077804 | 37236 | 340639 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Hm+qvqVG3kKhANZwRcvRpQ | qNHslLm+TEuhO3ljQO7lBw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077805 | 37236 | 340639 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-05-08 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-05-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | I9TvDT2ZUEGCdmbAsCU0Ng | fwnYZ7ST7Eqd3d9yb71XtQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077806 | 37236 | 340639 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rWCcrtO5A0eW9wytiaqWsA | 3BQZ0U/O0k+qY24qQ0QTRg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077807 | 37236 | 340639 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nhJ0vi1Um0Go5gFfGtLYXA | TeS25/wrWkej2Ml+6g0p5g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077808 | 37236 | 340639 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | j6S9Gb68cEG9cwVa+cHeuQ | EOtpzE2P0E29oNCfGPWTCQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077809 | 37236 | 340639 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7O3BkiIgh0mAMHzjnh9vyQ | EL85REj/20O5dsZb1xycEA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077810 | 37236 | 340629 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4TGHb/aEmUuBWZJN75WBQQ | H3Lv3xjyJU6lKX2/n1Ma0g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077811 | 37236 | 340629 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.4.3 | Installing an extractor fan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | haJvnbIkMkSHR9sgTEPKUA | 8n6E9NDrb0+xxiZ3vMaDjg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077812 | 37236 | 340641 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PmfuNN4ITEuDtVCWdW7NnA | Sg2t4g2wg0Ka5Ww1tq3/Rg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077813 | 37236 | 340642 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-05 07:00:00 | 2023-04-03 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-05 07:00:00 | 2023-04-03 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | s0iENAxMekiukZ7/AlO9Rw | h9vTc4WrfkSyLQfUzT9y2A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077814 | 37236 | 340601 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TEP1Jfpuc0yO268lGpCHqQ | wa7XJPkpUUe3GBUH2FxvbA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077815 | 37236 | 340601 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-01 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SH/y9RUL+k6dfkDlUyCi1A | j48jwINjW0KQ1Vikl4bu5A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077816 | 37236 | 340599 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.3.2 | 230 volt power outlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-05-22 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-05-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gKrpOc30sUWsEZJfFbohWw | /tNd7MdEPUid/+E/HHVKdw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077817 | 37236 | 340634 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-07-15 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-07-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yIQ+bEA2fE+Nr3c9/jDsPw | iArj3GVMK0y9EXDt747bpw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077818 | 37236 | 340634 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-07-16 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-07-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5v4p6Tq950GZjOSrhp6/qQ | iiSbYeLI/k6x0/F+l71e5Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077819 | 37236 | 340634 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-07-10 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-07-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XMQPq7Xv/U6OyWuO+0UOwQ | CfzDbQYJJ0+3JIjc2fnG3w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077820 | 37236 | 340621 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kWqeDUXn9E+vCv+F9Xg3Yw | qoPzdgFPxUmgDFR5T69NVg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1078144 | 37236 | 340894 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KxgcFY9Mv0m+09Y8V0kV/A | t5qB1+06NE6Nf54IVncjRg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078145 | 37236 | 340782 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5j+s+1RJWkuxRlo+twPw0Q | sH/EacVzWUmTk9NGr8wEog |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078146 | 37236 | 340474 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.1.17 | Finishing of roof parapet. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4zpqcsRCI0W1r0Enb248dg | A7wh0QXICUepbEp6gpIOsQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078147 | 37236 | 340584 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.1.19 | Aluminum Beams For The Car Canopy Instead Of Fabric. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | vDWN+T6U3EuBbYsMEtOg7Q | 3F+/MUQORU6sk8B/gXuAZg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078148 | 37236 | 340584 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HR5sh1G9EESaGprSUzvKNQ | Czxfo4BQe0ikV7ZfsDisdA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078149 | 37236 | 340474 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.4.1 | Internal wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-03-07 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-03-07 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cbzaecZ1vkKw3nB8QIzpNA | x4OJyhdyNEWaaT69FZPHRg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078150 | 37236 | 340778 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-28 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-28 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | iGXqMMEJzUGoU1vJ26OohA | BSqVyiUP/0CEl2lWUaiUmg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078151 | 37236 | 340888 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fXEoH/kr6kWiwl1FBuNVbA | n4VVRMaV7kS66LD+DxOlWw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078152 | 37236 | 340782 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.6.1 | External wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-02-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-02-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | O9NchUaa7E2OEF/S/UhOeQ | ddRqFg2Jd02jvqdrGg1pFQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078153 | 37236 | 340782 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8y/nNrdeWEKbaW4j1eF7wA | cuf4dqHPz02B287AHE7g/w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078154 | 37236 | 340567 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-19 07:00:00 | 2022-09-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-19 07:00:00 | 2022-09-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Q/6QYm/LTUKh/ioZKoz+Mg | 4DmqHWrf0E6ldJSVz6Lmnw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078155 | 37236 | 340777 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | niFdDlDbx069OPTaiI/9Ng | VZW1juwPnkqo1Z3I6yFAHg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078156 | 37236 | 340778 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-29 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-29 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1qCH9yyvLEmsWLEqMfxDlA | H2HBx0ZWaki0nrSg04CoLA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078157 | 37236 | 340888 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dnl+eITtDE+0GI5aFxmCOw | h7umqEJ4wkOE4MMAn6/qsA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078158 | 37236 | 340888 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.7.3 | Kitchen cupboards |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZYnuq+t2jkyXgc1a7qp8Hg | h5PV+X7wCkWF8J5h8nKReQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078159 | 37236 | 340889 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.8.2 | Bedroom doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | C3W/7PxvcEm5jjJ6pfur4Q | jxIj/RFbGUqdJ4bvGBeMOA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078160 | 37236 | 340889 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4XC9J1JVi0ivAJux0xec8g | TVu4TjUWs0SLw02qC+Xmug |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078161 | 37236 | 340894 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aC7g9sHT/kCmToMy8j1WeQ | JkVmZfYTkkCB6RPvc9frUA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078162 | 37236 | 340894 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.1.5 | Water supply works 40mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | a10X/8vppEKn8WN2UVHzaw | 4ta2OLaYmkq18Hhs9oAj6g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078163 | 37236 | 340894 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.1.8 | Gate valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Cm9qhpBb2UutxkxKb8CW+A | z9OGCf5BdkuNPtcHSYpBUA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078164 | 37236 | 340894 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.1.9 | Gate valve with valve box |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7EyTEUPYokGejd860314IA | BF8jMSXI90+beIPOCC0aZw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078165 | 37236 | 340894 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.1.10 | Circular valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-08 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-08 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KaxA1zD4Sk+C0VL9b8c9aA | 9E4VvseuYk2QZ1FANFcBBw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078483 | 37236 | 340542 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-12 17:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HmIqZnm6NEKmZkWRPaxOmA | waiToLTFm0Osw8OJJKORVg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078484 | 37236 | 340734 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4w/4G2qRi0uijaF/8v57bw | U2fQsD1gHUmhWQzmvqAA/w |  |  |  |  | 1100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078485 | 37236 | 340735 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9PtCn+5lc0O92dO32aApnw | qFqFTVXf2kuOH8gwF66Tkg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078486 | 37236 | 340736 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pPp9GL0YTkCKvUhXtoX+3A | pgCiKU5p2kibbgQ7nW6ybA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078487 | 37236 | 340737 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8RJJ7zMYSk+3SXwr4+W7Gw | S2bMM0jqoUSQuVsv4aJJgg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078488 | 37236 | 340848 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.7.1 | Doorbell and cables | 1320 | 330 | 60 | 100 | 0 | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | cdz2Tg5B+ESFjd3eqGnoMQ | MooL1IW4dE2zL7ECs7PMLA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078489 | 37236 | 340718 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres | 1318 | 310 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-19 07:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | PT_Normal | cIX0hzH8XEmVyTm0VteF4g | Of3aAmevl0OnqwXACCSXEw |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078490 | 37236 | 340518 | 23609 |  | 71 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen | 1318 | 310 | 0 | 50 | 150 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-03 07:00:00 |  | 2024-06-09 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 2024-04-17 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-06-09 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | PT_Normal | wV16PTVbO0W0o+qZq1TkRA | Bb/ypJ0Ank6fluxysvBHHg |  |  |  |  | 150 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078491 | 37236 | 340518 | 23609 |  | 95 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms | 1318 | 650 | 400 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-28 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-03-28 07:00:00 | 2024-04-08 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | bKCOWk/CVkSKZI7UrNRhpg | Oh9t52tKJUWt9LxAzM02jQ |  |  |  |  | 2190 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078492 | 37236 | 340721 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint | 1318 | 310 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | PT_Normal | CxmcEtLynUCnQTwPM0V56g | k1J9e36yx06ySMg7SDYJjA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078493 | 37236 | 340722 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors | 1318 | 310 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 2024-04-29 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | PT_Normal | O86R/1nVu0qiEzgy+3+YQA | isd0YnPsZEaaNcH8udaQ2g |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078494 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | eGII4PoOvE6Ap5R6J7rNfg | cu0p58DNuEyfl9AV1N/mUg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078495 | 37236 | 340840 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes | 1319 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-12 07:00:00 | 2024-02-25 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 |  |  | 2024-02-12 07:00:00 | 2024-02-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CtkfyMCFdU2qFg6v0TkHQQ | gWt1YNBBU06suZSZ803l+A |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078496 | 37236 | 340730 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.3.5.1 | Roof drainage pipes | 1319 | 330 | 20 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-20 07:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | PT_Normal | UmKesEiBKEOTvCQF8kJniA | 5QVMD7qSJUiKawbaqh2tsQ |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078497 | 37236 | 340526 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  | 390 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | igLQ1z7ac0a+94vvHmHYgw | th4gxMWxQU2xUu3HfyW90Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078498 | 37236 | 340729 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ktkU1PEdCEacpW1trjpINg | s7twKllCrkil3PaXHX7ftw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078499 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-09 07:00:00 | 2024-06-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SbzZNPSnVU+CiM8fWamvQQ | +BJxgii//UKbEp5mQZiSDg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078500 | 37236 | 340832 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-17 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-17 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | G0Z3GTube06Y9REt/GxAtg | ZT6laCtuG06FhVPn9hvaRQ |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078501 | 37236 | 340518 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.1.17 | Finishing of roof parapet. | 1318 | 520 | 270 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | k9Tn+1iGzkqJK2HYC2MQig | UxMF6SkF5U+A/sq677mA+A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078502 | 37236 | 340477 | 23609 |  | 47 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. | 1321 | 360 | 0 | 50 | 1389.0476 | 150.9524 | 1540 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-24 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-02 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 |  | 2024-06-24 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 3LJfdkwuxkuvY+ZPbWKMcw | zvhzwU8TcU6ZEVyWjaa8QA |  |  |  |  | 1389.0476 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078503 | 37236 | 340518 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.1.4.1 | Internal wall repair | 1318 |  |  | 0 | 26060 | 0 | 26060 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RtLDR5hXEUyHA9MLpflXuQ | e8E/fuf6Z06xFWkmGBV3VA |  |  |  |  | 26060 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077821 | 37236 | 340621 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.5.5 | LED lights mounted on the wall 36 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QmIV6+24jE2bZb60VdRVqQ | kuQwLTCOqkOn9rV4NGgyTg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077822 | 37236 | 340621 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jtN0rzNmdUON5VXYlbKgCg | EMe8uvBfwkGgJfWanFoVNw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077823 | 37236 | 340621 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.5.7 | LED light bulbs mounted on the wall, 10 watts. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | L3jWaLG2tUac45hBx73mag | +qF7GDzjY0G2ZNTtZLPxSA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077824 | 37236 | 340621 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 777CxkEoWU2X4zWXl3VK+w | LYnXjOAL6ECIX31QEL0iPg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077825 | 37236 | 340621 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.5.10 | 60m long 12V LED strip |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AO0G5igqZUO56Yw4MJDPyQ | 9RDeXeGfTEq4VUrfo3fV2w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077826 | 37236 | 340663 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | grehIpZf1UWfkKzw/2ULqw | aM2f421cO0e4PNH5yfTfuw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077827 | 37236 | 340663 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +gI9+036RUittxvCiBb7Lw | H4r/5RBOiUivVmDVWGuaVQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077828 | 37236 | 340606 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3JLte092SEKKfIekGm6XNQ | 4Kh0wE8lVE2jtRB5fq+o7w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077829 | 37236 | 340606 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.7.3 | Satellite TV cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1ouDaKPylkqarP/hjhu7Pg | fQEfak11J02unncnSuVtrw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077830 | 37236 | 340606 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gJT5fuz/7Uykb2Uv9Nn0SA | gX5kOiA3vkKYk2Yo8PuWzw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077831 | 37236 | 340606 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.7.5 | TV output devices |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | X+hqG3m8sEWr/A0YLiz5zA | sSWOqSKBO0Crfjkx91fNaw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077832 | 37236 | 340606 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8MrBQ9/6FkGKdur4bbaYqQ | UaJyN+wRo0WzS5OgWPopSg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077833 | 37236 | 340626 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-09 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-09 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mxugMebnB0Gr5czhskRK5A | 1g8YyyBeuEuoh62abLjz+g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077834 | 37236 | 340626 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.5.1.6 | Aluminum shed frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8D4Ie5sh+0aomeSMhak4cg | vDkyH1kaWEeNuFu06S7G7Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077835 | 37236 | 340497 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.1.1 | EFIX external insulation system |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-21 07:00:00 | 2023-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-21 07:00:00 | 2023-07-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cUl/vMD61U+3ChM4qWLrtg | L2iZq4XB8U+WRkknJveo8A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077836 | 37236 | 340497 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.1.12 | Living room wooden partition wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-11 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | lxF4n34B3keKvyqSdVW93Q | 1OD35K8gLEyHgXmEZAlcTw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077837 | 37236 | 340540 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.M.F.AR | Architectural work finish (Phase 1,Section1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZkBeoFTbYEO7+KcOJD+/ag | BxFnqyw7Fk++M9BOt8LuAQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077838 | 37236 | 340541 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.M.F.MC | Mechanical works finish (Phase 1,Section1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-15 17:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-15 17:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JKS4tHkxZ0K/6WNwHpIKwQ | 8ew4vL8kBkughQCwyYeWng |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077839 | 37236 | 340501 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.M.F.EL | Electrical Works finish (Phase 1,Section1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-16 07:00:00 | 2023-08-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-16 07:00:00 | 2023-08-16 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CPdLNU6C0kC6/LTQ/veLQg | XFMCe4R/WUqMUpXo8zY2HQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077840 | 37236 | 340502 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.M.F.LG | Landscaping and Garden Works finish (Phase 1,Section1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-16 07:00:00 | 2023-08-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-16 07:00:00 | 2023-08-16 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZmF3NRVgFkKShRf86FkdSQ | NT379HopvkeL4YSY9DAsCA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077841 | 37236 | 340539 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.M.F.ST | Structural Work finish (Phase 1,Section1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-18 07:00:00 | 2023-08-18 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-18 07:00:00 | 2023-08-18 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Jw4E9U9AgUO2oFeld0I2sA | wzNDz+Zra0S8UKS0GRKHXQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077842 | 37236 | 340441 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.M.S | Section 1 start |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-30 07:00:00 | 2022-03-30 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-03-30 07:00:00 | 2022-03-30 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | j414Amia3UKvjxfJa+wiQg | D4aaoQe0sUK9S4i/t4ilPA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1078166 | 37236 | 340894 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.1.12 | Water meter |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zur9xkZxUEmmxr/suyikbg | S1q7SQQLrEqnePaAuF3l8w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078167 | 37236 | 340894 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wIsdbKY9bk28m/czfE5bbA | HX+7mxn8bEqDoJHNMJR0+w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078168 | 37236 | 340786 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tWY+bF9aVk+Kx7YdQdpTog | 4DghYsD97UGY5+CqnB8mUg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078169 | 37236 | 340786 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | huNIDkuMO0ibNpveetd1cA | 0F5J1SgUNUqSKbkGshodlQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078170 | 37236 | 340786 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nm8qZ3VOikO4PlxLKSjJQw | 7Zxd8FbhSEWuzwPrOaxSbQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078171 | 37236 | 340786 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.2.4 | Installing mirrors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cHcYkRZGgUS04rvx+SC4hg | SVegKOCQTkinYjbvI34xTA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078172 | 37236 | 340787 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-22 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1imUOEBjzUaECtEJaFNryw | 3tYy9t9460GmWSH4qqmvcw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078173 | 37236 | 340787 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WHML9W6IH0mfzBZeNQQ8SQ | lsS8CXO0d0OitZwEHWb1FA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078174 | 37236 | 340787 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-22 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ir0+vX29e0qDYjIfi6OInA | kU4ni/o/Ak+wtBXGes9OjA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078175 | 37236 | 340787 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8bf3vNHIRUmBIM+GdVlRwg | rb57OfQHUUeoeyCqaw77+w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078176 | 37236 | 340787 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZjFeXiGTWEiuapKBjDQn5A | +OAJekL/6kKvce9QjNze0Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078177 | 37236 | 340787 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CY0xryJQ3k62uVNQhUWBJQ | 8ycrejh+c06DLTZYVWpPZw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078178 | 37236 | 340787 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uua6kspT20qio8aQ9aQpOQ | tiCc3C6ua0eKnLmIyg3uRg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078179 | 37236 | 340679 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-24 07:00:00 | 2023-05-02 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-26 07:00:00 | 2023-05-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wNH4MSc8ekytZlxHc827cA | rXU6czG+cEWAIWlI9oeLGA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078180 | 37236 | 340679 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.4.3 | Installing an extractor fan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KQDNhWfuO02TRuDTfzlm8Q | a0AqJEVyBk2oKPghdOerQw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078181 | 37236 | 340680 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YT66U3Q/1EScAaHf7caEmQ | QeKkHeqlVU2/cjCwMUrNTA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078182 | 37236 | 340681 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | K6+QWfKb8Eey8QxfZ4/BdA | AZeZxCgXtUikwoRiy+4CYA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078183 | 37236 | 340793 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | McTZzh8uiEOHTr/nqMBaLA | PJt19U7TNECAp2OhXiJ0aA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078184 | 37236 | 340793 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0jkrygKQJ0iHouqE2CPi6w | Jx6MCQWDAkyT7gQXaElNtw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078185 | 37236 | 340685 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.3.2 | 230 volt power outlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KVGqJJ4HTkywaJpwTlD3gA | u5ZOd9nL1Emkek5QqRQ3PA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078186 | 37236 | 340686 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QQ1fZqbvWkuYzr9mFoHZeg | wglLOSptG0uMERTX1z0xIw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078187 | 37236 | 340686 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Bvc73c44OEWA3lgnVWbPlg | 51kxEr68H063KphlPikeMg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078504 | 37236 | 340719 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors | 1318 | 400 | 0 | 10 | 78.8506 | 1.1494 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-28 07:00:00 |  | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-03-28 07:00:00 | 2024-04-08 17:00:00 |  | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 |  | PT_Normal | 4OLat9xoIkS2464S7zVOkA | QpzZ9Or71EmqSXGvZFHKNQ |  |  |  |  | 78.8506 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078505 | 37236 | 340720 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm | 1318 | 640 | 390 | 10 | 78.8506 | 1.1494 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-28 07:00:00 |  | 2024-07-22 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-03-28 07:00:00 | 2024-04-08 17:00:00 |  | 2024-07-22 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | JvaXiZOVpEip3AZudMnK9Q | FL4xn62Xpk+g9NU4RAFddg |  |  |  |  | 78.8506 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078506 | 37236 | 340832 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.6.1 | External wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Yw24jiCl3E6Le0QzsMxHJw | dVUHjdyCuU6LrAF9q+UYwQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078507 | 37236 | 340832 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-25 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-25 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6a9Te/u7QUKEZ1WaXCzGrg | E1WcOr8CzUij+dGsedZQfg |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078508 | 37236 | 340494 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-11-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-11-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jt9KUO6XLEC0C0TP6RbZLQ | 48DU88qUEU2cFnO7y8V2BQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078509 | 37236 | 340718 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres | 1318 | 360 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-27 07:00:00 |  | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-04-29 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 |  | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | PT_Normal | FCyavQd6VEKTz6JvHYuB0g | 8Oko7tSOpk642q7AnUqrEA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078510 | 37236 | 340719 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm | 1318 | 310 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-04 07:00:00 |  | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-04 07:00:00 | 2024-04-16 17:00:00 |  | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | PT_Normal | 5AgqkVtwiUG3Bg+/edkHLg | VYfMy+7JH0uiqNViAbfN0w |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078511 | 37236 | 340720 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls | 1318 | 650 | 400 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-28 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-03-28 07:00:00 | 2024-04-06 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | M06I6+brcku8NrS6xWg43g | iBaZQgDLFUSzfJRANwzWhQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078512 | 37236 | 340721 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.1.8.2 | Bedroom doors | 1318 | 450 | 200 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | zgG5QfGfqEiRX9yLyBcMeQ | 001pQyRpPkeZ7WFb0Ux/wQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078513 | 37236 | 340721 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m | 1318 | 370 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | sb+ASGHOEUWCfN3aTjO+PA | vB6tSdjPoUaRK2NqBCB6JQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078514 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Uodzbsdmc0+EfvbJ/hTOVQ | zAwaLZg+6kemiT9BW4PBQw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078515 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.5 | Water supply works 40mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AGgIvceE10CFxG6hoeNAcg | Xr4UrKrm/0KQRWXIV3+SwA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078516 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.8 | Gate valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Mf2AxuTmUESznUh4GsZiFA | U2OeTxvBn0ydtvY5HeKVTg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078517 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.9 | Gate valve with valve box |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2paflQJCYE6PNeEPldun1w | oR1NpT/IB0ilqjU92x3fbw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078518 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.10 | Circular valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cbnjNjiqTE6lLB9l6RuS9g | IrCWuovYeEqyxl9GLpXYvg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078519 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.12 | Water meter |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-14 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gNMh7axz00i1NnKou6raSw | ZNG0mRVNrEuRpF/SMX/Dtg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078520 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-14 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +hXQgMMIPk+yoPnyGih/rw | 91dUqIAlgUuYsUkcJ7Lmvw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078521 | 37236 | 340727 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin | 1319 | 480 | 190 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Yv2O/v3a3UOjWv0te0TQGA | rCC8ZyYqfEuoydEZIMHaRg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078522 | 37236 | 340727 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin | 1319 | 480 | 190 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | QWNpkbvn5UyugR80Qp3ojg | rjRrKf6cf0KNmC/Xzb70SA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078523 | 37236 | 340727 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank | 1319 | 480 | 190 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | nqjiEqlVJU2jPzgUr/so0A | cGBUhHMmH0+B2OECgJNJVQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078524 | 37236 | 340727 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.3.2.4 | Installing mirrors | 1319 | 480 | 190 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | C9Rt2gCZ6k2wsDp9U6CfhQ | oZWPonguH02Vrn4wiWnU8g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077843 | 37236 | 340635 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 390 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-28 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-28 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GU4qIHT9CEeBWRiQQ2oDsg | EVA6kqRO+0+IMM3mHx1MBw |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077844 | 37236 | 340516 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.1.23 | Agricultural ponds | 1321 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 450 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-08-07 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-08-07 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LiywKjiMOUC/XFEd5gS4pg | oVnBI7J/jE2PPsC7gOz30g |  |  |  |  | 28 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077845 | 37236 | 340658 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-31 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8Qr0PcCbbkuU72Q57QWCkg | KykeUQAbkkikys2Kpa0UFw |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077846 | 37236 | 340658 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 07:00:00 | 2022-09-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-14 07:00:00 | 2022-09-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | peuJqALEVkONyTGDqPV8WQ | /V585RPQEkm37O25FSIUKg |  |  |  |  | 28 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077847 | 37236 | 340768 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-09 07:00:00 | 2022-11-19 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-09 07:00:00 | 2022-11-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | K0cqkqCHV02RXAsaB67cDg | ogVH9fz020ako6XDSUR7eQ |  |  |  |  | 33.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077848 | 37236 | 340682 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 19.6 | 0 | 19.6 | 116 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 13:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 13:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uzrdwFxAlUOYJGppT1v1JQ | U/tsnnNw30mQhXP+NNIvag |  |  |  |  | 19.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077849 | 37236 | 340511 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-15 07:00:00 | 2023-02-13 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-15 07:00:00 | 2023-02-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5JOKFikd9E22X/v68pDXeg | 22c/+ZawvE2ya5bgtYY7/A |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077850 | 37236 | 340596 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 |  |  | 0 | 421.0286 | 0 | 421.0286 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-22 07:00:00 | 2023-07-10 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-22 07:00:00 | 2023-06-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hviCtcKB20+XMVdLW4F+kQ | Zg2mPYDZnUy1iLHHS3/82w |  |  |  |  | 421.0286 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077851 | 37236 | 340779 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-14 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-14 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VX1uYDWE3kGTKDtvav1Ung | J6iq31T95Ey7jFvQz03MyQ |  |  |  |  | 1500 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077852 | 37236 | 340499 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 350 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-10 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-10 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yf0Vk8UWvE2U5ABiV2v3EA | uH4rqCArpEuQPNW0IRLhDA |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077853 | 37236 | 340776 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-24 07:00:00 | 2023-03-07 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-24 07:00:00 | 2023-03-07 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NjmPnFRDvEWkbpqGPl040A | rjHcJE5iaEOwO0FZ/athCg |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077854 | 37236 | 340768 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-09 07:00:00 | 2022-11-19 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-09 07:00:00 | 2022-11-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | f4GNwR9avUyU+AgmLdsLsg | W7ZlUNIybU2VW1UuCKfApg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077855 | 37236 | 340623 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rXRBGiqrF0eUA5SsxY73Wg | aEyYHU9Eyk2B5aSm5fke7A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077856 | 37236 | 340568 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-03-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-03-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hb/9rI/GwUGslBodWheBBA | e9f+2MSTvUycGKBPR4Axeg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077857 | 37236 | 340678 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-03-19 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-03-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sLPdKkeYk0Wd3u1LONiBtQ | gimd0bSu60O0K8NQHbYxlg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077858 | 37236 | 340613 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MWz/5AqmVkGY0BLzCfy9Bw | l/bHkqtbrkWPPVL8dny9yQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077859 | 37236 | 340631 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-15 07:00:00 | 2023-07-11 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-15 07:00:00 | 2023-07-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AFv6i1qwdUmYePQZObVsjg | 1pDQKK6UVEea8Cf36sbOBg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077860 | 37236 | 340618 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Xb90DUF/E0++byLr7gtyvQ | 1LoMuJ4GBES1Lh1T1Do3Dw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077861 | 37236 | 340683 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.7.1 | Doorbell and cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-23 07:00:00 | 2023-08-06 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-23 07:00:00 | 2023-08-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZRZM6i8nPkeIaQ6aTineuQ | 83ffwZBmnECFXwj9LMqhwQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077862 | 37236 | 340662 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zjhWOOwqwEiEqOE258850w | Vst9O3f3YE+ZwfXHOvOekg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077863 | 37236 | 340511 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Fnflw45D3UyjG6++5eOrmw | pn4iqDcBHEWdEj2DEpScUw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1078188 | 37236 | 340686 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Uu/skXNwdkqgiVU4n5WWbw | HFj18O3OXU60LFqa0WSk2g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078189 | 37236 | 340687 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AhsBYDJAeEWQtc5k/cPwOg | Oj42H9XXkkCtqMQnNvTd3w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078190 | 37236 | 340687 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.5.5 | LED lights mounted on the wall 36 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tDb+QdkFikiDYNYI5v0E1A | JmrvCEoShU24jZDgODd+9Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078191 | 37236 | 340687 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zGoiLzgi6EG8rMWAdzdhFw | CRMtUnkEikav3EngAYWKaA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078192 | 37236 | 340687 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.5.7 | LED light bulbs mounted on the wall, 10 watts. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | UlP1L9JbnUuEskesFY/dgA | hwK7Zmpg2kqlO1KxPYQJaQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078193 | 37236 | 340687 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | j0LuPIHLm0anEnrQiGCE4Q | nJZxSwFIzkipvL0yYB8zvA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078194 | 37236 | 340687 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.5.10 | 60m long 12V LED strip |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5P3YRiQX3UiQh/9bCtVsnQ | vmyHxH869kGcEZgpZjHTPg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078195 | 37236 | 340688 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | oTxU30a9KUmLTd/bcGP63A | ck0Ayiwe9UiSdL4wtM2C/w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078196 | 37236 | 340688 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kFv4RjYaJUmZcXzWDOVUbQ | kcERHuzvHU+e+WS9dqh8Zw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078197 | 37236 | 340689 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | UP5hQBVVFEuQ93PYRwHEgQ | Pn7PNkNfOkWWs7HWVEgGjw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078198 | 37236 | 340689 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.7.3 | Satellite TV cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YnbA94Xh3kCqcmRMCJWHiA | s5/hHmtMI0CsvmP3swI8FA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078199 | 37236 | 340689 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9rsapemCI0KzrP9sXYav9w | dttx3oMr60KWpxCWdAUj8Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078200 | 37236 | 340689 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.7.5 | TV output devices |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | l/yESh/l4ki51WJ8bmAgQg | xsHFRIxEsESJUrMYdXHa0A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078201 | 37236 | 340689 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | q6B5zL2HXEmXRt/+Aap+kA | rSH9JaNEN0OPfUeclqze1Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078202 | 37236 | 340801 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pUEHVy9ilEWfS1pT+OSylw | MQ5Foim/w0uFjuw77MFuJQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078203 | 37236 | 340801 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.5.5.1.6 | Aluminum shed frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-08 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-08 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PLLa3x2jIkO0+pu44ni6KQ | mNkppGLgakChLacpNvrMUw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078204 | 37236 | 340474 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.1.12 | Living room wooden partition wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4fDPByo43k6U/wg89M0ZnQ | UWzSyBR1lUi52kr63wjijg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078205 | 37236 | 340574 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.M.F.AR | Architectural work finish (Phase 1,Section 3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-14 07:00:00 | 2023-08-14 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-14 07:00:00 | 2023-08-14 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4I7yxuV4bkqd7x7r3RwOdg | IggM8OSyiUWhlCpuf1s+Pg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078206 | 37236 | 340580 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.M.F.MC | Mechanical works finish (Phase 1,Section 3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-16 17:00:00 | 2023-08-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-16 17:00:00 | 2023-08-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OSFZ3AD8h0mvD598x7yhoA | BdPl1n/1Uka3FqoeEq6G/Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078207 | 37236 | 340562 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.M.F.EL | Electrical Works finish (Phase 1,Section 3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-08-17 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-08-17 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 00EClqb5cEafW0c5biLxGg | wNaO4kNhNEq0RyLwshl7MQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078208 | 37236 | 340514 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.M.F.LG | Landscaping and Garden Works finish (Phase 1,Section 3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-08-17 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-08-17 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QTRJ3eY1dUO/Hu/2vNnGEw | txE5aZm0k0+AYHZe1a33JA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078209 | 37236 | 340488 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.M.F.ST | Structural Work finish (Phase 1,Section 3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-15 07:00:00 | 2023-08-15 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ORWUfVSBYE6pRNw4DLpFVA | EC5DMK+RnE2goBP/q8Obhg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078525 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2t/fkxRIQ027odb8xGArhg | llK1yiYnHkOK1UK2TTwZYQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078526 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-24 07:00:00 | 2024-06-24 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hQOXD8okqEWxW39vrjGIkA | fzHeIetoKky9L7Sxfxp9nA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078527 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | M43wrayKbEORgcPj/6FqZQ | Hc+MRnB6PE2Bwx6K4Hy14g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078528 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | b72FWNO+H0eJp4xnaBayBg | OUbxRnD77UWYHPfkYdlKqg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078529 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | vhltFTf9r0CyYpXJdMXUhA | rtXCn/wsuEmHlS+Aw9SIBg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078530 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8il4NWqVj02D2r3VOFVsZA | TBf6CXhNA0etwAfhlrQyfQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078531 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cT5aBrQGqU2gtBFLud/Mbg | UlqnlS3nfEWGm7PqR6wEwA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078532 | 37236 | 340729 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CPJI0Asyg0uWvK2OCMTmCQ | 5lFNjfEJIU6zBq6S9/K/PA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078533 | 37236 | 340729 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.4.3 | Installing an extractor fan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Jbt0hw4Sn0mA9Wen94E/Qg | hVLUoL9Mjkq8uhcQ3ivGoQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078534 | 37236 | 340730 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof | 1319 | 650 | 50 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-20 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-28 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | J/R/9rPlIEa3XrGwZ4XbwA | lpoDeg0csEerdI9tWmUOLA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078535 | 37236 | 340840 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-12 07:00:00 | 2024-02-17 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 |  |  | 2024-02-12 07:00:00 | 2024-02-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4wKq2n7VWkuk8qxqnq0rpQ | P+7TVi49Uk2Kfc3BwOiHUA |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078536 | 37236 | 340734 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-28 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | U+S586lNAki34qHz9DgkaQ | VzSSwPaeckqBldGf6Pt1VQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078537 | 37236 | 340734 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AvcbpN6TnEWKzUkF5IstbA | 7f4/RegphUyKF8TDyQKSpA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078538 | 37236 | 340735 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.3.2 | 230 volt power outlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4E55Xa51Kkaj8Zj6ImiAyA | cczHTXEHGECvsCg1zIp08g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078539 | 37236 | 340736 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tITuV8yiAEOKGmkUW7uMcg | kLQ/siuJdUmyV7vXE7PBxg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078540 | 37236 | 340736 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Mo2TjEdpCUuMMeRXIztl0Q | riq0wb+s5U2TopWRvohrag |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078541 | 37236 | 340736 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pSbrvsG08020p1vXiCTCTQ | hx+vvE2piEitSOX93MpbPw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078542 | 37236 | 340737 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XLJAX0mM/UezfMTpS3q8bA | Ke2P2kP9sUODtd1b5D1riA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078543 | 37236 | 340737 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6sqOJqoAx0aW7yvfAc9TVg | rcqvfKcOck2OFh9L9mhXiQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078544 | 37236 | 340737 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | U2mBw7OcKEyY1cBWqtrvSw | 3b34dNGFH0i2X5UtR+0qcg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078545 | 37236 | 340738 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 | 1320 | 520 | 250 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 7nfkYQf6CUmdzS/er03/3Q | SPAPBe/9zk6FAyeKslbPxg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078546 | 37236 | 340738 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CAYRRenBAECIaHpmeEvhTw | 4j7rETbL/UGLIKtgwz2Z7A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077864 | 37236 | 340511 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-05-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-05-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uIxiU0LTvUu0VV5qL/P/Sg | Xt8NojEz1k6EI4dTpjV8qw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077865 | 37236 | 340665 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-14 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-14 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HTF3UkRq8kOiQQS0wtqW+g | IfMEXROnREuLGMMYhfOzbA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077866 | 37236 | 340596 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zsUYgiUdj0mySM7iv6V7EQ | 8q2Z21UIx0WaLZl2hkVf6Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077867 | 37236 | 340779 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-17 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-17 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +EFRux9pwUCvoehgWtrMLg | mwnhlviT5EGqZtUP71l7IA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077868 | 37236 | 340784 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Gz6Y2XiHX0KE8F5R9P3Slw | wYiPr0jcAUWOW8D3l6s7dA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077869 | 37236 | 340674 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.5.1 | Roof drainage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-03-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-03-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZRcpn5wvdUireyNi+NJkJQ | um+ipcknT0+F0Y2+ArwL9Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077870 | 37236 | 340519 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | InQxjxRfYUGrjrVgp9F48A | rgfiv5INFkmb/L3USmDMIA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077871 | 37236 | 340673 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3aRcLD+IL0Cnv5jUpYA3fg | vUxrj6pmhka3IHcGmXWHfg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077872 | 37236 | 340779 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xUbsDUHWw0yqMkvU6kfgag | XjM1vmg9kkmn+aUCzOLbSQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077873 | 37236 | 340776 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OSGfinYF5UybRcYhxsy8yg | V/ImVeVCoU6t9IPtXETMqw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077874 | 37236 | 340511 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.1.17 | Finishing of roof parapet. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | y5zPNqNhVEObCED5Xig3Ow | ksc3t1Y09kaoVEuZfSZ8wQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077875 | 37236 | 340516 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.1.19 | Aluminum Beams For The Car Canopy Instead Of Fabric. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yC2ylZO6TkKkmp5LeTsIFg | gdCbCz5MukCIZ/vnMrKHrg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077876 | 37236 | 340516 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AMIKNt4sLkC+7aVtF08kZw | UAyg6jOh8km83clcQZzCLQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077877 | 37236 | 340511 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.4.1 | Internal wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4sxQsVekxEejtORSDupYPA | Ly2UUpmOUUC+yPC01mmeTA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077878 | 37236 | 340704 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | z1rLVl0Ho02jOGQXZ6tSqA | WKDvYoBbSke0hKo8T78YNg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077879 | 37236 | 340615 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bXSK7ILRG0SU1s5gzBIqOg | xLqF8E3MNEGA7Gi/RyhF1A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077880 | 37236 | 340776 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.6.1 | External wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-30 07:00:00 | 2023-02-06 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-30 07:00:00 | 2023-02-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ULm2I6mzukWJUbpKr+xoyQ | uZAdCSGP/EeKcXOnSTzEuw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077881 | 37236 | 340776 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-08 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-08 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2jIGwK9xAE6B2DEthCGKjw | Jd6DxYmsPkCahE3mKYxPWg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077882 | 37236 | 340520 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-14 07:00:00 | 2022-09-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-14 07:00:00 | 2022-09-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nwSWoXKH2UOxhtQfP6nadA | MRubGdQ8akGxpeL5ZW4aSA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077883 | 37236 | 340662 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /HP5AQieWkaNCKUzl8eMRg | roY4UExYPEGuQ+n60ytvZg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077884 | 37236 | 340704 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | w/0ogSKx/EyMyWRMc/7UHg | g3iXg2KhsEWhiymd/sjpgQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1078210 | 37236 | 340442 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.M.S | Section 3 start |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-30 07:00:00 | 2022-03-30 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-03-30 07:00:00 | 2022-03-30 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LLxf7OVR2kGV6uR6zFxAjg | MQ5y2DEtyUOi3YRjZf9OmA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078211 | 37236 | 340636 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | iLACkM+xWEuBFGpgYJjzaA | qJJkTNE+0UyBuYFSli0zBw |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078212 | 37236 | 340506 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.1.23 | Agricultural ponds | 1321 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kheB3VMsOE6/LfRdd1JK9g | b37GYRHHakiStN6BcmHntw |  |  |  |  | 28 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078213 | 37236 | 340697 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 1310 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-20 07:00:00 | 2022-11-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-06-20 07:00:00 | 2022-11-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /MpO3oUd+UyUlHKcWo4M8g | MkoHY96+5EGFWFsKtAtjuw |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078214 | 37236 | 340697 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 1900 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-16 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-16 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yeWTvl+GO0eC23KM426Crg | VbgEEwo0I0e7nWvEwf6NRw |  |  |  |  | 28 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078215 | 37236 | 340807 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /u1voDyaO0qBfE8YLkdTUg | HdJkIF02A0+JmZY++uR+uA |  |  |  |  | 33.6 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078216 | 37236 | 340653 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 19.6 | 0 | 19.6 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-27 13:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +xtIMQd9EkW5p0IOws9sPA | 9+nfDCy6KUmz3dmRFkNT0w |  |  |  |  | 19.6 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078217 | 37236 | 340487 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-03-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-03-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1Nt6bDkqCU22e17jMu1pNA | o8uhCDURSkataFotcy66og |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078218 | 37236 | 340705 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 |  |  | 0 | 421.0286 | 0 | 421.0286 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | q64nDjjtEkWtEBFVZSQGZg | ia72ElnqUkeZ1QnvzQDLxw |  |  |  |  | 421.0286 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078219 | 37236 | 340818 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bmTbnjUYWES5O0kiLnaYiA | wXeJ5em0q0uAtJAq/LgNQA |  |  |  |  | 1500 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078220 | 37236 | 340576 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 1240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-26 07:00:00 | 2022-09-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-26 07:00:00 | 2022-09-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zjXV5tKdmk6E8zN+s6wgLw | Abxy2UCb6EqKTEEjwdlx5Q |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078221 | 37236 | 340815 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /NgRrYydg0+xuhdlqOkmWw | Qi2CEOM9PUGcMQiY/Gz6IA |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078222 | 37236 | 340807 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-15 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-15 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aPzQwFSqikK0qUlab68PCA | aK3azo+Gx0SXejuzxvWMIQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078223 | 37236 | 340725 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | c6mmKT3yGk2c5WxJXRcnoA | 4FJkRxNwS0iYnP4JEVbYtA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078224 | 37236 | 340498 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /iW/PhXJAk+TrSmt5joM+g | OKXSx/rnAUGqSxRYERgLhg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078225 | 37236 | 340717 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZQX86DcA+kq8h+39y94ocg | cFoXcdbbj0efQE27xdQrIg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078226 | 37236 | 340669 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +zZE+mVcQ0qRseqFy4oi7Q | T0HDSvK/uE2UgAi5l21M2w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078227 | 37236 | 340651 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | a05gqW0sWU6Aj35WdKG/4g | bl4xuwPiYESyhAe/siOKOQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078228 | 37236 | 340649 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VSS9y4rkv0eeves2YNI+Sw | vAXhsX1zU0CrqaEK9sZnHQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078229 | 37236 | 340654 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.7.1 | Doorbell and cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IMuwroZo5Uilw1dPRsHVrA | j56B/+4M4ESktdKcA5/BQg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078230 | 37236 | 340630 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HeJaF3tczU+X4pefGSTaqQ | V+NMbp6a3UCCy/B53PliKg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078547 | 37236 | 340848 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building | 1320 | 350 | 80 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | LGaqaV+IikacKXa2GiudIw | S1S/5oDOQEKDwbT+yr3VGg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078548 | 37236 | 340848 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.7.3 | Satellite TV cables | 1320 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-09 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jbudfedesU+TQW9opVUhfQ | DCKTDAoot0OTWJiCttw9/Q |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078549 | 37236 | 340848 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. | 1320 | 350 | 80 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | /szzcVJhB0eE404p5uJRaA | JvGT0hiYXUCSXYgRizuzjg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078550 | 37236 | 340848 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.7.5 | TV output devices | 1320 | 350 | 80 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | A/c82/vc6EmZvZqrn67jxA | 2LqLvQH9LEaR0VjLl2pFsw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078551 | 37236 | 340848 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm | 1320 | 430 | 160 | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | bjkjEp7YNkW0E9gKz9vr0Q | kQELx0YlOE6ytW7j79OjSg |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078552 | 37236 | 340851 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets | 1321 | 360 | 50 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | PT_Normal | Ah1DRDaTWkG3ny1dKNAUeA | p6kOgMXDYEaABqn2RIJCQg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078553 | 37236 | 340581 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.M.F.AR | Architectural work finish (Phase 2 , Section 2 ) |  | 250 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | fAt1naqAg0urJHm0SKbq7g | Sv1PHOI63Uy3V6sv160tYQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078554 | 37236 | 340543 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.M.F.MC | Mechanical works finish (Phase 2 , Section 2 ) |  | 290 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | X3u8mclmuEyNEBR9LQKtPg | yF0FSuHK4Eiwrq0+tTyIAg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078555 | 37236 | 340522 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.M.F.EL | Electrical Works finish (Phase 2 , Section 2 ) |  | 270 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | hgUAmO7tc0yVD5RHw295AA | jOxkeE9Cok2AR+/tAGCVtQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078556 | 37236 | 340476 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.M.F.LG | Landscaping and Garden Works finish (Phase 2 , Section 2 ) |  | 270 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | i70KKKWbL06Y4GY3NtIqlw | kEuMOHe88kOI3aimKLp4rQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078557 | 37236 | 340591 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.M.F.ST | Structural Work finish (Phase 2 , Section 2 ) |  | 470 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | CHYNv4VAik6Yni2BNgBsQA | dvaO2Yli/UqY+lVmIr2AFw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078558 | 37236 | 340432 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.M.S | Section 2 start |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-10-26 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-10-26 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PeD8sqhcmUq6TJz9EUw8Hg | vVtiMx3bJ0Kg+tCMBm59BQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078559 | 37236 | 340885 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 |  |  | 0 | 200 | 0 | 714.7 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 |  |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +1X8KmpzX0iQpcWLrp6BRA | n7gCRixd8USKVe5nVAuXVA |  |  |  |  | 200 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078560 | 37236 | 340856 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 06KZ2fhsr0ScumwTdXnY5Q | 92POyHMcAU6d+p7NVkMPgA |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078561 | 37236 | 340856 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 370 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-31 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-31 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MiVXzXiJ2kuZSyV+eLwMYg | Ngln57OHxUmU248BZLMQUw |  |  |  |  | 28 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078562 | 37236 | 340857 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Hs9AbK0PNku1+sFGL0Ne5w | ODAB3aJQe0aJOkK6XDtmaQ |  |  |  |  | 33.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078563 | 37236 | 340880 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 69.6 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +dThZFGK/Uenqz3NA/NysA | 8nhYcl/Lg0iESZgQxbqS7w |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078564 | 37236 | 340532 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | eM8YoG/39U68HXR1AMxxbg | Gzt95U4/f0aWJai5R0uCgw |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078565 | 37236 | 340755 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 | 270 | 20 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | OYsG/8P9IkaGnYbodLHNoA | OSRVi8FbHE+d4/4gNpDsfw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078566 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jul4VjWFlEKYVV1pt2G5XA | G4I9XVmvukecQlWRLOqCHQ |  |  |  |  | 1500 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078567 | 37236 | 340528 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 370 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-31 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-31 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3vnvAIWJkEWf7iK47afAyw | W7AzE8TyQEK/XGmidU+IPA |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077562 | 37236 | 340396 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | MILE.1000 | Commencement Date (CD) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-03-29 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-03-29 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +CLtCmsVLkah9Dz9zDQ6DQ | a0oLIoaPXUOrFthLzncy0A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077563 | 37236 | 340396 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | MILE.1020 | Competion of Design Works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-12 11:00:00 | 2022-09-12 11:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-12 11:00:00 | 2022-09-12 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DrR1jPNgTUGAscX12JnJ1g | eTAmB2AnS0ib3gppZjJ40A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077564 | 37236 | 340396 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | MILE.1060 | Project Completion |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | FGS2UJp1zkSMAqfpQ3ueFw | jCYzT9ul10qLiW2XkorLkg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077565 | 37236 | 340385 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | G.1.1 | Project Management/Supervision Organization | 1323 |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JytcaGCGe0Ok3jz/ytfE/A | 461hE+wrmEmUGkzw4t0nxQ |  |  |  |  | 14 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077885 | 37236 | 340615 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | a5kTtS706kO6G9zBJ624fg | uFF9eEWg3UyMnKO4wXkbkw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077886 | 37236 | 340665 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.8.2 | Bedroom doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YlggH8jKGUKcn30Vx+HSdA | fk9wxZPuwk+zBzb1TcPEeg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077887 | 37236 | 340665 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-17 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-17 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yXCCspSs8EiFoNqNKZyuGA | Bp/zAmFnZEeH1XO3KX5f2Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077888 | 37236 | 340779 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-17 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-17 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FuX352pnR0aZMB3kNEw6lQ | w/YKWqhcAUWnzyPTNOm6+w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077889 | 37236 | 340779 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.1.5 | Water supply works 40 mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-17 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-17 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uQ2dEY6kzUKj4aI1FyX3aQ | 2xxPgf+WDUGcNoMWKEGdIg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077890 | 37236 | 340779 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.1.8 | Gate valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-05 07:00:00 | 2023-04-16 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-05 07:00:00 | 2023-04-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BLxfyU8/F0iYSdmE/fBbdQ | cg5pjG9lL0e3mVIkQdKMPw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077891 | 37236 | 340779 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.1.9 | Gate valve with valve box |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-09 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | W0s0dSMedkCr7E6+hA8dmQ | ghYc092VA0iq2gN7g65oKw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077892 | 37236 | 340779 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.1.10 | Circular valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-12 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-12 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | c7lWOlDhZESB45ye3Jgnqg | FuIocQIF2kGRnnTmbKdF/g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077893 | 37236 | 340779 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.1.12 | Water meter |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9L1x1/YzMk+SPJZGcaXI0w | 0Sl+93TAsk62Z7RlpX4epQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077894 | 37236 | 340779 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FaOhYkDVdEiXfux3AP2AaQ | BR55ZgAapEqB4FGNrcnKOQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077895 | 37236 | 340780 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | huwAx8bn10uMwslDuOib2Q | EdavWVXY4Uq2Nkn8ByTPqw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077896 | 37236 | 340780 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-05 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-05 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9o2akDVpaUy5oKTgm4btqw | qZSGA1QNHEKSu+3KUylUDw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077897 | 37236 | 340780 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mhQ+vR1otkOhO7P8B9CZgQ | 26UNmUfuCUGiI8gofKVVsQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077898 | 37236 | 340780 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.2.4 | Installing mirrors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ShLACZO2W0WhPVVNx0d8Dg | MsHWv7SKWUOj7lSvw0iAFw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077899 | 37236 | 340781 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-02 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-02 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CBaY7+/ix0GeNkjz7ZwBkA | N3Vd5+HQxEePKhl1rjH11w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077900 | 37236 | 340781 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hJL9XO/Sb0GZJ/GAIouPPg | qx092dGX7EeqL5m0o/qf+Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077901 | 37236 | 340781 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | iGMxZg9ACUS9hfGQmrD1sg | lg8EHUzcxkWA7fKbk0ZzpQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077902 | 37236 | 340781 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3mU4lILlE0OTKUbVVFpN6Q | MJVqDlNbBUiC3gtgMUdV4Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077903 | 37236 | 340781 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Mt0f0PKh6kSZYSt6974YJg | wyDu2XqwKkq3oGCWfZyLmA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077904 | 37236 | 340781 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-12 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-12 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gyeyagKGgUWaPZTG4O02EA | goY9hzWN6UODy3AFEhe4zw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:18 | admin | 2024-05-05 10:39:18 | admin
1077905 | 37236 | 340781 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IWt+MulQcke8Cdz9ObpDCw | 0qbj2qLReUq/nU0vfp5yEw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077906 | 37236 | 340673 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-08 07:00:00 | 2023-03-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-08 07:00:00 | 2023-03-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8vpsugm4l0qgOxibJ/+ayQ | /DrAdGNkaEOqHnOU468ZvQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078231 | 37236 | 340487 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ra49Wv17TUeTyOc5ujEJ1A | 634G0OvS+karTa4w3VmupQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078232 | 37236 | 340487 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aInYyK6nhUm9HyCLlDPXog | /Zoim0Skc0GsCFfwPmDo3g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078233 | 37236 | 340745 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QQ3E0tqapkuQx6EJNU7M/A | 7x9i0g6K2U2XCka4RXkf4Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078234 | 37236 | 340705 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | I4+44m1jzESrtZrj5AXBBA | cv8fe7pDG02QKp+D6bxaQA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078235 | 37236 | 340818 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qjNsgp1gik2Sn+Aqcxgjng | 11FeQXs8GkecGDYnw4a7pw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078236 | 37236 | 340605 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ub9LaG753k+wVPy3yh7djQ | A1270q9jPUyGwpksZ55WUA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078237 | 37236 | 340713 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.5.1 | Roof drainage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8xTxqj7bOkGj3r+3kLJJ7w | sL02jdLx70iPuoqr7TXgDg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078238 | 37236 | 340490 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | brudI57wPk2ttwDwLSnn8g | Lj3zsrVKEUKLbFNn20OWhg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078239 | 37236 | 340712 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wAkO3Zo62kOLb0vag+UWcA | ooNAj5LNCUe8Fe8siR5Jhg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078240 | 37236 | 340818 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /P5xbvriF0aNTq8onapF/g | gKlbZhEFCEaMcW96NUt+bw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078241 | 37236 | 340815 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-20 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-20 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CNbNJVOhP0S7W7BDbpW00g | TOfVsX63vECmN4dW2QnE/w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078242 | 37236 | 340487 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.1.17 | Finishing of roof parapet. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hgxb4pYIKUaMir5YRWX0ag | qWh51/H3FkmuiZ/i65cOwA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078243 | 37236 | 340506 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.1.19 | Aluminum Beams For The Car Canopy Instead Of Fabric. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cBLOjzVWh0i+jmzysB5Lhw | UUZK6L01dk6Gv09eqSi1Qg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078244 | 37236 | 340506 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Bmx9ReEpc0qShZM/a0JfAA | Q8CntKGIjkSB8dNJU2EdJw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078245 | 37236 | 340487 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.4.1 | Internal wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RGvr33yAn0C1jiqSn9NKfQ | uvY0rum0qUe9I3Ls4D3rPg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078246 | 37236 | 340675 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gRLH1O28eEaQsIQ+S++m/w | OxCenq79/EuR0h/ELxbB/g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078247 | 37236 | 340703 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tKUOkabKIk6wv9KqZ1p2Eg | Ym0E+8mMJUuKpdSYwZO8AA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078248 | 37236 | 340815 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.6.1 | External wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Qik2ldO6H0OvDl2waiS7iQ | OG4poOXypkmilmZc9noShg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078249 | 37236 | 340815 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DMpc5W1qUEe1GEp7qGTfTA | SsYgDeNr9EOmqhtvrkm98Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078250 | 37236 | 340531 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-23 07:00:00 | 2022-09-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-23 07:00:00 | 2022-09-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nEPulc/NpEqrm8VN2gJUhA | 6cnAIAhS5E24ODfZt+kwyA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078251 | 37236 | 340630 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-16 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-16 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SoyGlFeoH0WtU+HtBU8sBQ | MRRoDQscXkmp9tmIbvTk1A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078568 | 37236 | 340756 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IGgZQd8zVkKCtN7PanlEow | V6+P2JlLuk+Oi/sSzsCC9w |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078569 | 37236 | 340857 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | paMfI4pTYEiiOfDFG/PrKQ | gF8jKSSPI02My8rMuxYPKg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078570 | 37236 | 340884 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame | 1321 | 270 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | WyarhNSrsk65oK7LUdiEPg | FR3PjfbFuUy/OPlWIUrFIw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078571 | 37236 | 340556 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fxNIPVPiREGAaoNcTNF5Uw | 3d1uadESZEmsZlVI9XOaeg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078572 | 37236 | 340876 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-26 17:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | clvSbm5IcES/Q+v5UEcdIA | hG8v7c31vEKsEub9vKPZSA |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078573 | 37236 | 340877 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Dw/ewLOGn0WauBw7jiAslQ | u8TA8ycfukikzQjgJtCn1w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078574 | 37236 | 340878 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | v3jyEUKV/0ix2sfVW7gfeg | ua9IXaL/4k6VCnsg90PKOQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078575 | 37236 | 340879 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GdafbV78yUqvjF9F8ejdMQ | VqhA1nbUZUCEF8BwkD4bdw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078576 | 37236 | 340881 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.7.1 | Doorbell and cables | 1320 | 270 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | u8xE4nnGCUme+F2KAKivMQ | wCP8pned1EeVk/vBkoJdSA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078577 | 37236 | 340860 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres | 1318 | 270 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-17 07:00:00 |  | 2024-06-19 07:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-03-17 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 |  | 2024-06-19 07:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 |  | PT_Normal | r40yofhUNEGzKN1NPovP+Q | Zz045jEP8Eu3E1P3mE47RA |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078578 | 37236 | 340532 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen | 1318 | 250 | 0 | 80 | 151.5152 | 448.4848 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-01 07:00:00 |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-04-27 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | PT_Normal | 6vaQT2YgL0uwR021lRqyHw | rj4qZW9sekiNCLhQzr+RbA |  |  |  |  | 151.5152 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078579 | 37236 | 340532 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms | 1318 | 640 | 0 | 10 | 86.6667 | 3.3333 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-27 07:00:00 |  | 2024-07-22 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-04-07 07:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 |  | 2024-07-22 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | gCqps1M3OESJ2Tqa8FD+fw | x5ddlR2W5U2smF8aHXP7rw |  |  |  |  | 86.6667 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078580 | 37236 | 340863 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint | 1318 | 270 | 0 | 100 | 0 | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | iiscR2ZoTUqOcKlbGhBv9w | s+GVo07NHEyMSPHYVsUD8A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078581 | 37236 | 340755 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors | 1318 | 250 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | PT_Normal | KQfI5juoukSVhGIO4XG1Tw | 8Tf/TXSUkU2CG9Jwc6kfbg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078582 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0vv2Byju0EmMtYVIra6RGA | dfVp4yUR3EmE08C6fPXheg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078583 | 37236 | 340764 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes | 1319 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 |  |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8Rjv4gkzXkK5EHDR66rqlQ | THS7M9UH1U67aYnKgfUqJQ |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078584 | 37236 | 340872 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.3.5.1 | Roof drainage pipes | 1319 | 250 | 0 | 10 | 70 | 10 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-04-29 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | PT_Normal | q/m+r/9AKEi9sbHeMihXVw | ghznPORKZUWX6zAbZ8fhuQ |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078585 | 37236 | 340482 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  | 330 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 9CLhjmq9iUWrkTxSKoK1Tg | ue1nvtMnbEumTYpRzYbI9A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078586 | 37236 | 340762 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ODMCCzfwpkapHsX6BMOMzQ | IvRwmPD/00+hnWDmUlnawQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078587 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-02 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6MF36O/xEkKpYNznzUiMIA | 2ZXaMinXGUm33Txdo69sVQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078588 | 37236 | 340756 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-24 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-24 07:00:00 | 2024-02-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rbEQUt2jW02+x+ZfaR29YQ | o8GdEDHVXUadG28AQ8MLsQ |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077566 | 37236 | 340385 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | G.1.2 | Site Accommodation & Welfare Facilities | 1323 |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pqDeorW4pEuBNimqfezcjQ | ZQTYdlFjvUuSVDcLIyhDcA |  |  |  |  | 4.2 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077567 | 37236 | 340385 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | G.1.3 | Utility Diversion | 1323 |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dwMbVqpn2ESWHhSyuIniLw | P6w9eAzDQUaWlSqvBv9+dg |  |  |  |  | 4.2 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077568 | 37236 | 340385 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | G.1.4 | Obataining Permits | 1323 |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ce3P0VjabUO4OhIhqv4pIQ | yr+iZw2XIUez0h43xOW3yw |  |  |  |  | 4.2 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077569 | 37236 | 340385 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | G.1.5 | Project Insurance | 1323 |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GKyfhkEgQEWOs4qZAFOPtA | xqA18VXpIkqmKuroXFOuYQ |  |  |  |  | 4.2 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077570 | 37236 | 340385 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | G.1.6 | Bond, warranties and guarantees | 1323 |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-05 07:00:00 | 2022-04-11 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-05 07:00:00 | 2022-04-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TSPl3zzAzUCLC46/TLvaJA | IpRKMJMelEWY6NKH3sQ0Fg |  |  |  |  | 4.2 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077571 | 37236 | 340385 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | G.1.7 | Project Plans and Reports | 1323 |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-09 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-03-29 07:00:00 | 2022-04-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | phHftirB6UeTXqHGvYCd0Q | qL7TjUU4g0ORkYWrXydIZw |  |  |  |  | 4.2 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077572 | 37236 | 340402 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2040 | Landscape Design Submittals | 1324 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-28 11:00:00 | 2022-08-13 11:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-06-28 11:00:00 | 2022-08-13 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gY9sXgQeeE6ln9fFDS17ww | SS/H8c3XHEi6rrGHdb91Sg |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077573 | 37236 | 340402 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2000 | Structural Design Submittals | 1324 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-28 11:00:00 | 2022-08-13 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-06-28 11:00:00 | 2022-08-13 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PRzepoHOV0Sy1eaFcWT09g | 08BXGC64R0aWSBqX3JB/aA |  |  |  |  | 2.8 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077574 | 37236 | 340402 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2010 | Architectural Design Submittals | 1324 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 11:00:00 | 2022-06-28 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-17 11:00:00 | 2022-06-28 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IYRcw+oOXk+yisXufZqiMw | LdQ1wdL3e0qbml8FcmSU4Q |  |  |  |  | 2.8 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077575 | 37236 | 340402 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2020 | Electrical Design Submittals | 1324 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-28 11:00:00 | 2022-08-13 11:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-06-28 11:00:00 | 2022-08-13 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | s6E9P2GsJUKvVuBs29KNUA | f88tmX39XUuj2h0eIMsb9g |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077576 | 37236 | 340402 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2030 | Mechanical Design Submittals | 1324 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-28 11:00:00 | 2022-08-13 11:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-06-28 11:00:00 | 2022-08-13 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6braebUul0CT4IDsp/cPvQ | kF7m4L41HEy94cSp5yCsEQ |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077577 | 37236 | 340400 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.RA.2050 | Structural Design Review & Approval | 1324 |  |  | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-13 11:00:00 | 2022-08-27 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-13 11:00:00 | 2022-08-27 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | imSkwIqZYEyKPH1wa456hg | GKL7JTMrjEqaswchHGPHGQ |  |  |  |  | 6.16 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077578 | 37236 | 340400 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.RA.2060 | Architectural Design Review & Approval | 1324 |  |  | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-13 11:00:00 | 2022-08-27 11:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-13 11:00:00 | 2022-08-27 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | r4As+NWoSEqH5aZ79XgFBg | 0yu+WVSC00aVOTYN/FAaiw |  |  |  |  | 6.16 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077579 | 37236 | 340400 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.RA.2070 | Electrical Design Review & Approval | 1324 |  |  | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-13 11:00:00 | 2022-08-27 11:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-13 11:00:00 | 2022-08-27 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3z3IMO5SM0ivDel7b6kVDQ | ekan/aFBOEu2VtxiLRDL4Q |  |  |  |  | 6.16 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077580 | 37236 | 340400 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.RA.2080 | Mechanical Design Review & Approval | 1324 |  |  | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-13 11:00:00 | 2022-08-27 11:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-13 11:00:00 | 2022-08-27 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kaIu5eqVvUir0LSBMoc+2w | SeXpAHIw1kamNoEdOubiIA |  |  |  |  | 6.16 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077581 | 37236 | 340400 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.RA.2090 | Landscape Design Review & Approval | 1324 |  |  | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-13 11:00:00 | 2022-08-27 11:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-13 11:00:00 | 2022-08-27 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NirpqbkhOEmZ+rcDaXkM9g | J+gEnyydW0S4lposu9wYjQ |  |  |  |  | 6.16 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077582 | 37236 | 340388 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.I T.3.1 | Ground / Topographical Survey of the Area | 1324 |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-28 11:00:00 | 2022-07-07 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-06-28 11:00:00 | 2022-07-07 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6+ZAh+STUU+34k1z6arWxg | 8M5EPDbk6EKaAgGL9SwDyw |  |  |  |  | 4.2 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077583 | 37236 | 340388 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.I T.3.2 | Utilities Mapping (including all electrical/mechanical items) | 1324 |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-07 11:00:00 | 2022-07-25 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-07-07 11:00:00 | 2022-07-25 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Wp4BHxeWlEmuezX1uQUbXw | A2pFuQAnwkeWJrl+zrsxzw |  |  |  |  | 4.2 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077584 | 37236 | 340388 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.I T.3.3 | Other Investigation Test required | 1324 |  |  | 0 | 2.94 | 0 | 2.94 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-07 11:00:00 | 2022-07-20 11:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-07-07 11:00:00 | 2022-07-20 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | D0Vo7KPSSUeXOaZhHuedyg | mDwCbc3WoUmpq5Isuoa3zg |  |  |  |  | 2.94 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077585 | 37236 | 340422 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.SH.RA.2150 | Structural Shop Drawings Review & Approval |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-02 07:00:00 | 2023-01-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-02 07:00:00 | 2023-01-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6d35olcQ8k2zznBC9t7SFw | 4VXbzpphBE6HkY887qqUVQ |  |  |  |  | 60 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077586 | 37236 | 340422 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.SH.RA.2160 | Architectural Shop Drawings Review & Approval |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-07-03 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-07-03 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | vrQxX5vjv0mJMXoAr1wwKQ | YouvGGFKN0mRsMJNk6KGHg |  |  |  |  | 60 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077907 | 37236 | 340673 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.4.3 | Installing an extractor fan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | il8OjNdtNEuyJin7363jlg | Lo+R1m4lbESiHd3nlGc+DA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077908 | 37236 | 340674 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-03-13 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-03-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4Nw+ZF4DSEiZFAvGsmlOSA | 4Md961ASQkiWth71cgA5kw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077909 | 37236 | 340784 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-03-13 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-03-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ppZXUC+Ev02Pf7/VBmx3sA | omOzH8XhjUWpoNnQW6eeoA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077910 | 37236 | 340678 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VJqQaUt0oUS+a7+8DC4wSg | v9/KY+J/x0+XNUY60uR0oA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077911 | 37236 | 340678 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AG3E2nL9EUGVV17/MndlyA | n3AFZtvBeEa8ZR8rXK1Jaw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077912 | 37236 | 340613 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.3.2 | 230 volt power outlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | e5pi/1evwUe3XvD+f181Ww | CTkN3z/mFUOjFFLdENI8hQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077913 | 37236 | 340631 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KDGNxcVfAk6ohOSImQOg8g | 8gfmKGI8gkCCCZ1uBbJT5w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077914 | 37236 | 340631 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JribNuPSxEmwc5mz/QvNTA | OEq1mwQ7j02FHdiFTJu8dQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077915 | 37236 | 340631 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | c86Vwu7PF0ioEHeuW7hHfw | hxi3XPFNp0SeliFi/pZx6g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077916 | 37236 | 340618 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dst4BlnYxEuMvN8XAd5LtQ | stjiOV6uw0uFW4q3/KC3ug |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077917 | 37236 | 340618 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.5.5 | LED lights mounted on the wall 36 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | b4dPACCLbkiEyu+rH4PEsg | RaMcaCvOWEGwEoG4E9z0hw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077918 | 37236 | 340618 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GGXpDb4xRUasQIFJom/mRw | sA6vSEgK50afRaMRL7tRdA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077919 | 37236 | 340618 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.5.7 | LED light bulbs mounted on the wall, 10 watts. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rxcKnoY8/UuiKGsKpKpK3g | vNSlLMilcU+lWvM23pMr9w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077920 | 37236 | 340618 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OwLB3jryHEC7Q6B+5TZNSQ | d0GyhlauCkC/TeHFpeOCUw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077921 | 37236 | 340618 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.5.10 | 60m long 12V LED strip |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0Kuw/Lm270qoc+H9kLCxQQ | Vau7O1+ZnE2lRFTznE01KQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077922 | 37236 | 340682 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-20 07:00:00 | 2023-07-10 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-20 07:00:00 | 2023-07-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RVBmlibQoESPLBWHEtGErQ | hUaYloHeNUOQCfLHbUYHgA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077923 | 37236 | 340682 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zSBrnFRtNkydBihmNpVJOg | alDj1mB4zEqHwDaRIh/N6g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077924 | 37236 | 340683 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-08-13 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-08-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QYDzBeWHo0KVSes/7LTvgw | ULqu5FdEVk+XatSoESZvqg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077925 | 37236 | 340683 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.7.3 | Satellite TV cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-24 07:00:00 | 2023-08-13 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-24 07:00:00 | 2023-08-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qA6YUO/W/EKQYZmXQAQA8w | uDSnYdl0QUi82HhAWHtMhQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077926 | 37236 | 340683 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-24 07:00:00 | 2023-08-07 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-24 07:00:00 | 2023-08-07 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | u+hF/I3zoUmkdYmJPVuwAA | mA44qclcg0Kv0ckBnnc1Rg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077927 | 37236 | 340683 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.7.5 | TV output devices |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Ka9uBONFjUOWAbPUDgPJFw | Q5eTUyOzcU6zf93M2fev5g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077928 | 37236 | 340683 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5b+7UIOPUEGhPZWiP8Jf0Q | WCmrD7PXTE+dHNyVpMFhcg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078252 | 37236 | 340675 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xKOwww+ylU+SUan7MRjfIw | GRwDAu56qEWQ3rXcAeDNwA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078253 | 37236 | 340703 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Sa9d+xZoyU+0giDgcU8jYg | 1q98zzBFf0yqHm1oKjJVlw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078254 | 37236 | 340745 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.8.2 | Bedroom doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-14 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-14 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AETrpnQv70yQawCD4tMNNg | oWYh5dbOD0ieCplR8e/8UQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078255 | 37236 | 340745 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-20 07:00:00 | 2023-06-29 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-20 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aeBJBRc7hEWqSkB7umsUAg | EEQ62a6iikCwo+LOu04AZg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078256 | 37236 | 340818 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fGgsX/rM1UaO7F8uaccTHQ | 7ZFJvQWytE6S7WQafLubRQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078257 | 37236 | 340818 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.1.5 | Water supply works 40 mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aj0BPT0goE+Yu05H4U2zKg | rB+Q3iEloUuWRTxBM9Naug |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078258 | 37236 | 340818 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.1.8 | Gate valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ia+MO6mgPUytpiisA7F3iw | kaTcNSNaKUOICoaAD7dl6g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078259 | 37236 | 340818 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.1.9 | Gate valve with valve box |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8nYNmoHiIE+Thij4EyPZ2Q | aVdlJKRJoEmDBIktkJPlrg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078260 | 37236 | 340818 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.1.10 | Circular valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WGX1A7UL8EmgCB1EcwvPxA | Sz7FyjNy7UOlSGYuX+Kobw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078261 | 37236 | 340818 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.1.12 | Water meter |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ynmmD17TkkmgiK5Pd53FGg | ssVTola4W0qfvvfGcoveDQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078262 | 37236 | 340818 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6+7pJ4C8w0CuVCJ8k+GpGg | hW46oH24q0+d4QfyDyAs2w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078263 | 37236 | 340819 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2Xxm4BONAUy76BeddjZURw | 0V+UwNVtLkyKcFh8dTcAcw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078264 | 37236 | 340819 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6YW22hsl7kOx6dF1AdC6HQ | BFhWmyn/nEG8cXuK7/aDog |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078265 | 37236 | 340819 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | iTYehwZrYUWVFGqYIgm7xw | jnREYPcQ50KQkaq11SIl0g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078266 | 37236 | 340819 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.2.4 | Installing mirrors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Y9ihVsM8zU2JDHfSBe1mkQ | XHNf7L2RhUSg6nq7Fu9aJQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078267 | 37236 | 340820 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | riNbDJOESkCr6Wzaa+8uMg | EA5hOUmickqwT+t3Xf6KJA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078268 | 37236 | 340820 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-22 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dqD7GzxU40KP6kAz6CzceQ | ZA682jTWNE6eFxlxPVl+0g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078269 | 37236 | 340820 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5gq1/lRm6UyGQAKKPY5/Dw | i6Q3VJQSG0KZ7gIXOewwYg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078270 | 37236 | 340820 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mDNo0Lno1kmjQyGgiKTNJQ | wozIpH4NcU28jrTA4QTfaw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078271 | 37236 | 340820 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | p9hYULcs2kK8aobMD6lpEw | GEYHEuVcmkmgMLmbntskZQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078272 | 37236 | 340820 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | eysbDtog/EyYyx/Jn66bjg | vvxFUmaRP0Kko/B/+vB9IA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078273 | 37236 | 340820 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gxwwIMlvuEaKHNhVxp4vZg | x8WmbdaxKkij9X3TpnSbzA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078589 | 37236 | 340532 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.1.17 | Finishing of roof parapet. | 1318 | 340 | 90 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | e4zp5dmQPEudxrRogViQpA | /l9f6xJmMUOgM4nYfbR0kA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078590 | 37236 | 340537 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. | 1321 | 250 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | w6nqcUfKQEG1RqZNheeU4w | S3ewjUqbiEuWpdQKj2l32A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078591 | 37236 | 340532 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.1.4.1 | Internal wall repair | 1318 |  |  | 0 | 150 | 0 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-03-04 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-03-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qf3dj8pm/EOMPnmFMF//Kw | Ra8dSNZQsU6R+9AGgdbRYA |  |  |  |  | 150 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078592 | 37236 | 340861 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors | 1318 | 350 | 0 | 10 | 88.6301 | 1.3699 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-05 07:00:00 |  | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-02-05 07:00:00 | 2024-02-15 17:00:00 |  | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | PT_Normal | iQoQgNye+kei3dUQqzaImA | 9KwlwZyCyEKO1awyXi7p8g |  |  |  |  | 88.6301 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078593 | 37236 | 340753 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm | 1318 | 640 | 0 | 10 | 88.6301 | 1.3699 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-05 07:00:00 |  | 2024-07-22 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-02-05 07:00:00 | 2024-02-15 17:00:00 |  | 2024-07-22 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | pAWOIGrWUk2a8N+34Dcu+A | HqD1OSpA5kikZ4c47k8E0Q |  |  |  |  | 88.6301 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078594 | 37236 | 340756 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.6.1 | External wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ylX4sMzuyEilXxC2wIDafg | U28zw4Pa/0OkSVvPya16FA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078595 | 37236 | 340756 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | A8b3GOOV7EKf3V4IaPklAg | VorilLqrHE25XAuB0Dh1gg |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078596 | 37236 | 340557 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-11-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-11-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | webQAB3UM0q6gA8DWP0b9Q | uupZYNxRlkyvOlopmnncDA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078597 | 37236 | 340860 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres | 1318 | 250 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 |  | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 |  | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | PT_Normal | lQpKHb5j90+//u1HT3zjXg | wdtJI0JgSkyaf+77480Alw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078598 | 37236 | 340861 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm | 1318 | 250 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-12 07:00:00 |  | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-02-12 07:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 |  | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | PT_Normal | bcjqPkLCUU+hd6tC6SWUMQ | D5f+Lhx5C0O6to45Mj7eNA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078599 | 37236 | 340753 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls | 1318 | 650 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-05 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-02-05 07:00:00 | 2024-02-13 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | SBfC93IcpkqHARgxy4EY7Q | aHcDTbt41kqgsARTZp+/Cg |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078600 | 37236 | 340863 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.1.8.2 | Bedroom doors | 1318 | 290 | 20 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | eMfcs8zPeESxguxEcKOMgg | 9QCuAcgihkq08cmaspVdpw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078601 | 37236 | 340863 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m | 1318 | 290 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | qXw9RMXSE06rklLu6A9NRA | OVBsO+TBj0Gvc9jw8+eUZg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078602 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | p4aiPmUGCkW0PMNesTB8DA | /TF8qxG+Kk6pBwww0ObT5Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078603 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.5 | Water supply works 40 mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YwUZ96mUXUmEDLfsmpDCBQ | /9AcYER1s0qkuhbuw5IR7A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078604 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.8 | Gate valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CX1vAQACDE6HhrlDPQYuYg | 3hv6S+Dwg0WPSyycTsPXkQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078605 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.9 | Gate valve with valve box |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dRk+HhWU1EmaiOqqv8fzfw | m8IyhehDbUK8XVdJNwrUeg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078606 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.10 | Circular valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Ci66i6X4F0SMUGTIF9MTRg | vQAy6JdzsE6tiA+f8k1CNA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078607 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.12 | Water meter |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hEJxTJsfWUSSr7+vjn1xYg | alV/9yIV8EGkTgTZ6wxvUg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078608 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-14 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kvRJU/78J0SPHVGfG5bRNQ | lCThb4MKj06iMHYpVVFRHw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078609 | 37236 | 340760 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin | 1319 | 390 | 100 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | aHSwKTdoxUmISykzAYY0Eg | ALKMS3OS6Ei4Pq5IelmDlg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077587 | 37236 | 340422 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.SH.RA.2170 | Electrical Shop Drawings Review & Approval |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-31 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-31 07:00:00 | 2023-01-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IcgB03LldE+2thbxLq/Jfg | wofPlOBvI0qzttx0TacJ3Q |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077588 | 37236 | 340422 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.SH.RA.2180 | Mechanical Shop Drawings Review & Approval |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-31 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-31 07:00:00 | 2023-01-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mbE+fPING0CzBCDP8KkwSg | 1YY8abhex0Wlo7+7RjAhAg |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077589 | 37236 | 340422 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.SH.RA.2190 | Landscape Shop Drawings Review & Approval |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-07-05 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-07-05 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9eWPElVCuUi387Hcvn0XEQ | Iqhp8+uh00GQ/05QpXUjJw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077590 | 37236 | 340398 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.SH.SUB.2100 | Structural Shop Drawings Submittals |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-31 07:00:00 | 2023-01-26 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-31 07:00:00 | 2023-01-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | G8YY4U5bWkO+8CYuyz6IOw | 8zwqaVlIvkq+BGi6PWt8aw |  |  |  |  | 60 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077591 | 37236 | 340398 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.SH.SUB.2110 | Architectural Shop Drawings Submittals |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-07-03 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-07-03 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | EcUDlCmT60+l08kfAlRxRQ | 43JCJMqlhE+GzdKmYgLfaw |  |  |  |  | 60 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077592 | 37236 | 340398 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.SH.SUB.2120 | Electrical Shop Drawings Submittals |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-31 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-31 07:00:00 | 2023-01-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bKPuEM0pIEWHCH0y/gm+eA | TM2qBMqxyEmtvS5SAet+cQ |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077593 | 37236 | 340398 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.SH.SUB.2130 | Mechanical Shop Drawings Submittals |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-19 07:00:00 | 2023-05-31 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-19 07:00:00 | 2023-06-01 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IyqPxyzhhUqfVx22ZTmnVA | pH9ZP8mCmEektZ0RqacEGw |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077594 | 37236 | 340398 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.SH.SUB.2140 | Landscape Shop Drawings Submittals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-07-03 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-07-03 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sGL/KyYWbEiobXg96NZnSg | xbxu1EHHokOE+VoBNeXWxA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077595 | 37236 | 340695 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1ZXJQ0vurkqwehzAc1TlKA | Fl0z1wstVEiavDVyRKQwtA |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077596 | 37236 | 340480 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.1.23 | Agricultural ponds | 1321 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yupjFya6L0m6QehVHko/+g | nwZ4tzDCVE6c8t6uH/bdZw |  |  |  |  | 28 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077597 | 37236 | 340616 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 520 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31 07:00:00 | 2022-12-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-31 07:00:00 | 2022-12-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bN9OPks4ckWdyJ1FZoqenQ | N7mfjKAVwUyIuj6gorEfsA |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077598 | 37236 | 340616 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 07:00:00 | 2022-09-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-14 07:00:00 | 2022-09-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BKRs3jm2TEyk8ShsXbDAMw | ociEC5q9F0iqHt8AxlfmYA |  |  |  |  | 28 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077599 | 37236 | 340667 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-09 07:00:00 | 2022-11-19 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-09 07:00:00 | 2022-11-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OjjbQhA87kiJhR1xO7UHAw | nKl9jFIi9Uq4lbQNi0jx0w |  |  |  |  | 33.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077600 | 37236 | 340663 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 19.6 | 0 | 19.6 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-25 13:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CFTEvRXl0UCigylKnwBPxA | NEGgQmH8q0KALWZsOC1GAA |  |  |  |  | 19.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077601 | 37236 | 340411 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S1.TC.7000 | All Electrical Works | 1323 |  |  | 0 | 1031.5 | 0 | 1031.5 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-06 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0HwK4fKLNUCdLxmYK2RPBw | Px+xi8+p+k+FIbHQOzmj5g |  |  |  |  | 1031.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077602 | 37236 | 340411 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S1.TC.7010 | All Mechanical Sanitary/Plumbing System | 1323 |  |  | 0 | 1031.5 | 0 | 1031.5 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fg3SjRsVPU+FjcKesv0F3w | YgNypcaiP0+q+x98cGANtw |  |  |  |  | 1031.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077603 | 37236 | 340411 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S1.TC.7020 | All Architectural | 1323 |  |  | 0 | 1031.5 | 0 | 1031.5 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | orgTZKh7mkWEHBBpbELSoA | fa3cVcgHL06czEaR556cUw |  |  |  |  | 1031.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077604 | 37236 | 340411 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.S1.TC.7030 | All Data /Communication System | 1323 |  |  | 0 | 126 | 0 | 126 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-17 07:00:00 | 2023-09-06 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-03 07:00:00 | 2023-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CH5ddg7c/EqTjmOu1siazQ | yCWFMxgh4k2UUEW84xaOEg |  |  |  |  | 126 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:16 | admin | 2024-05-05 10:39:16 | admin
1077605 | 37236 | 340497 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-03 07:00:00 | 2022-12-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-03 07:00:00 | 2022-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | g5Mh0yIB8EyF30+G8Fk5Ng | k6aCZDn0dEO/i7hOWA0R4A |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077606 | 37236 | 340633 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 |  |  | 0 | 421.0286 | 0 | 421.0286 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-21 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-21 07:00:00 | 2023-07-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | w8ZiGs/2BEq5rZifD/wVsg | XMvvUA5gCkeIGOC7GWMeYw |  |  |  |  | 421.0286 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077607 | 37236 | 340409 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.HO.8000 | Punch List (Snag List) for phase 1 | 1323 |  |  | 0 | 42 | 0 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-31 07:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-31 07:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | c90cvut6PUan5z2/HvzAmg | Uo0GibTWKEi6St9dlVdNIw |  |  |  |  | 42 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077929 | 37236 | 340623 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | l7Aa7pjHYkuCQ5ytdH230A | H4IC9dTYPEGgnXp83Z+jxA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077930 | 37236 | 340623 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.5.5.1.6 | Aluminum shed frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-25 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-26 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TK+xwUhRoE6rJ9r/6fZ/6Q | QndlzejxF0eIA+0ozrtHpQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077931 | 37236 | 340619 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-29 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pmeEmUvgmEiyCF5+MYr0xQ | IKfDXAudJUSpEuJ0GT3DRg |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077932 | 37236 | 340508 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.1.23 | Agricultural ponds | 1321 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JCC3MP7U0UOIIsF/UkreMw | 8C3g5iYN/EytrGP7N8Es4g |  |  |  |  | 28 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077933 | 37236 | 340650 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 590 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-10-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-10-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QGO2xO7Opkuk6D9aAVmPtA | NzYoShmG30uiwPTQzJyzGw |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077934 | 37236 | 340650 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 590 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-17 07:00:00 | 2022-10-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-17 07:00:00 | 2022-10-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AEFcLJgLXEy0tjTBbpYe5w | /zHqOfp8bE6FLbN7Hms5Uw |  |  |  |  | 28 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077935 | 37236 | 340700 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 420 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-30 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-30 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gqWErsEBrUyOEeZCIxaXHw | /6upcucjPUmh4OSl5kTRbA |  |  |  |  | 33.6 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077936 | 37236 | 340655 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 19.6 | 0 | 19.6 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-24 13:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | y1xRuQXlyESnpFANYf2FHQ | 7lexvpU1N0qEu2mEPMB3AA |  |  |  |  | 19.6 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077937 | 37236 | 340525 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 490 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-19 07:00:00 | 2023-02-13 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-19 07:00:00 | 2023-02-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RifdVIfBnkaUooYj6lsnkg | VPCHn/yPukKnfT9gkVF6ow |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077938 | 37236 | 340617 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 |  |  | 0 | 421.0286 | 0 | 421.0286 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ko351WMlwUCwwIAebPsU0w | LlZHV+eqPkSEPNaoe8BJcg |  |  |  |  | 421.0286 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077939 | 37236 | 340711 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | knUKGRYnxkmEprj+fmNHmA | dmtL4yHPfk2m6JYfylU+Jg |  |  |  |  | 1500 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077940 | 37236 | 340551 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-09 07:00:00 | 2022-09-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-09 07:00:00 | 2022-09-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | H4H1/FriP0KxnczvfN3/NA | zhwqKmOYuUuJ2oEqznqBtQ |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077941 | 37236 | 340708 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Y1CTdgsasUSP0RNAUKekKw | oo2E0uOCika440nWAmuPRA |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077942 | 37236 | 340700 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-05 07:00:00 | 2023-01-08 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-05 07:00:00 | 2023-01-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 47DcSRjEQUyJv1tCkXmyMA | mFwHrBAQNEWknGSXO/wdjw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077943 | 37236 | 340659 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | G8L4ZAzQwkeuBzc1rLpepw | cFtdO64SXUyoo7f/ZdzD9A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077944 | 37236 | 340500 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IBKIVFH6cU253zwrxU35kA | Q3d/PTihBEyp6sChnHCnBQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077945 | 37236 | 340603 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | djSl12BF3kKIIoeOaKpCcQ | 9X/9t98X30q9BCpeDGHoXw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077946 | 37236 | 340594 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AFuWOa5fiUaDx8sj9Q9V6Q | MmCPlgoA50qrT+tMIXMeBQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077947 | 37236 | 340593 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Eo4KAKX+Skux1SjziWkCjw | DRgCNAfBqUeZtIok+uWo2g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077948 | 37236 | 340597 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Vo5NhZm7wE67fDqTNNb1AA | ER67I0TtC06sx7PQYeIYkA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077949 | 37236 | 340656 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.7.1 | Doorbell and cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wnqqBLJur0ypdkzzuV+taQ | 0jjDyf9870SSMOQC2/6epA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078274 | 37236 | 340712 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DDlRca+fVUeifaez3ShmWQ | siDeHPergkq46ucG2BOPYw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078275 | 37236 | 340712 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.4.3 | Installing an extractor fan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | C1xaSlvxhEu5GSxSTWTiUQ | AzM1a0MNyUO84ijwnRp3ig |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078276 | 37236 | 340713 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aqBzPm78+E2D2lK7nvKJYA | OvWJCpDmNEGLfYGNqnP40g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078277 | 37236 | 340605 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-09 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-09 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DOvPV35IQ0yZESS8ekMK/w | bleYq4fYL02L9eHPoalZHA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078278 | 37236 | 340717 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | e7S1oFDzu0iny/ZeA3vU8w | G3ouEOnN+0GDiNd0QVRzuA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078279 | 37236 | 340717 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7S/F5VsD2ka2c2msD+E4hg | CZwDdZPziUO//1yBqA+FRA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078280 | 37236 | 340669 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.3.2 | 230 volt power outlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | y2UBLCvYdkOL3e62v6ea+g | dpXXeH+gmUSswuIBq0GVlQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078281 | 37236 | 340651 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | csZl5jPAuEChg5bHHi3wTw | T+oKArvH+k209R0YLvgW2w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078282 | 37236 | 340651 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | heSTUHHhU0mOgCgoVjDbWg | M9bMTbQQp0+bNMJ6iowErA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078283 | 37236 | 340651 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +tYMVnA7W0SXPlQu/yfTdw | JpT/K50yFEW6E1zSpw5O+Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078284 | 37236 | 340649 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | M7IrJWV9IEu8Fr9hxNyeQg | 8LNpUUS2mUy3q9abJzYftw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078285 | 37236 | 340649 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.5.5 | LED lights mounted on the wall 36 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gq8GF7AWnE+OfxeNk1y9rQ | S4o1EpAcm0uYK1AqY1kqqg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078286 | 37236 | 340649 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 75Arujvl+Ui6vm7QFlohPQ | y5xLmA0o5Uu3oH+yqNJJhA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078287 | 37236 | 340649 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.5.7 | LED light bulbs mounted on the wall, 10 watts. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kXQ4ZIU8tkK+KgcOvqpqyQ | pcV+RGgYz0q7LsWtAJAo0g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078288 | 37236 | 340649 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | iqsLyyoJMk6Pkqub5nGbBA | 6cN7Cvt+uE6hRR5v5JpStw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078289 | 37236 | 340649 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.5.10 | 60m long 12V LED strip |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Wcaj47e/70uNJTgsyfGAlA | RgqXpgWyg0uxRoHINr89GQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078290 | 37236 | 340653 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0syDtEjqCUSHuORht4gMTA | qCY7/aji3EeJvC7HsFYH2g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078291 | 37236 | 340653 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Cd7aytQH2U+e/Vn0qa/Qww | 8N6g2B8W3U+QrYa7ddHnTg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078292 | 37236 | 340654 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ciDRymd5oE28MFYWI5tdmA | kViiLIR5yU6IPNydCQqFXA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078293 | 37236 | 340654 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.7.3 | Satellite TV cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | c2zT+xulGEqP3yigo8mifQ | yZ5AKoUCoUKh9eurDLxEog |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078294 | 37236 | 340654 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ys5m0OWV/UKPxblrUBe6BA | XHry+fCWEUKb+S8sbTv5Bg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078295 | 37236 | 340654 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.7.5 | TV output devices |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DZAB5KTyhkmtxjgCFi82Cg | Cf3HHycF6UufqBzUDT2tVg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078610 | 37236 | 340760 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin | 1319 | 390 | 100 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | iHi2CD+gC0a6Oi69RAfpZg | YPSHJc0F1EegLx8PVX7Y+w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078611 | 37236 | 340760 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank | 1319 | 390 | 100 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | EEVb5gfF+keLCdgxFChWpQ | s8w56PVZ7k6A8UoyLr8c+w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078612 | 37236 | 340760 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.3.2.4 | Installing mirrors | 1319 | 390 | 100 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | IuDM3TmVJk2i/Zdk4GRzcw | kkXyI5pCpUOWFCYfaxyG5w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078613 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-02 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | na2FBaQlk0OwshOgwRZ5tw | JNrIYh7PaEGKl8zPFNpx2w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078614 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OBdeXcv6P0aVxzzl/8ywAw | Z9jJZdhb7UWHrYzIgQ8ccA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078615 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nbbzIJljk02k9dNhHqgORg | bbD9tv1xCkKzdzYNDQJWjQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078616 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-02 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XgOlUoioY0iT2K9rT/6uRw | mvT5ZhsTokiu0OwFo9A9qg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078617 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-02 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Li587LPkEUiiNbSo2sXTwA | fUbXw7HL1EWsUvdNF/NCmg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078618 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xLb7dGTdqkOkORDlqAgpDg | +z7aahZvP0axOOYQf9W7+g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078619 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PAiQTtMZ5UaP8rgl3buLnw | YjvMKW0eq0qmukt6UFXhbA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078620 | 37236 | 340762 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | l7Ugu1T9HkST2sAc17NGhQ | y7IRc0sTZ0uWPuK9PXMxKg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078621 | 37236 | 340762 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.4.3 | Installing an extractor fan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Umi1S7Dj20+cxv1XFsIw2Q | yHi4eAMMNk+wfaW7GVZhew |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078622 | 37236 | 340872 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof | 1319 | 370 | 10 | 0 | 60 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-22 07:00:00 |  | 2024-06-19 17:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-29 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 |  | 2024-06-19 17:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 |  | PT_Normal | tO7PuG70M0+cLZWNWObYcA | piSX639CpUOkAgAtAqo9sw |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078623 | 37236 | 340764 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation | 1319 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-02-26 17:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 |  |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-02-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mlNlLPLL8Em4kE2RCOW6tg | 1lHaA+1gvkSPDcjVEvAypA |  |  |  |  | 10 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078624 | 37236 | 340876 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-13 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BW9BOMf3MkukodTbWEadNA | A+b/qYipV0+eQ3E2EqRjQw |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078625 | 37236 | 340876 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-06 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HIEjDqkaE0CMNpypFg3+lA | 2bc/u1X44Ua1K8vrEn5JLw |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078626 | 37236 | 340877 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.3.2 | 230 volt power outlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OO8j+q/h6kuwlnIpDhDHyQ | m6Hj2Yasq0W9FM9XqoJebA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078627 | 37236 | 340878 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | EMfqeh4k20eB64IZplSuSg | iHuplmUuvkOivpA1hnpckg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078628 | 37236 | 340878 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FJ6sObYB+0CjazZ6nO2BOg | ZU1R8UrRsEqAztIQ2zz5oA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078629 | 37236 | 340878 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Vd4H+HHEA0eVyPBdHDoD7w | CMjfCU/JOkmbNH32Qvvvng |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078630 | 37236 | 340879 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IManDKuAyEiV3gw1eRAXxA | HQsVEo1/hUqb9gNRJcd/GA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077608 | 37236 | 340409 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.HO.8010 | O & M Manual Submission for phase 1 | 1323 |  |  | 0 | 42 | 0 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-31 07:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-31 07:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | X/CIWe5Zz0WC7iqzSDTK9Q | thF/saxYLE2NsNh7NLpY9g |  |  |  |  | 42 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077609 | 37236 | 340409 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.HO.8020 | AS Built Drawings for phase 1 | 1323 |  |  | 0 | 42 | 0 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-31 07:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-31 07:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kKSkHIDWdkeKH6CdEhqc/A | y/3GPbtGwEyNVl6K1mK5zA |  |  |  |  | 42 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077610 | 37236 | 340409 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.HO.8030 | Site Clearing of Defects for phase 1 | 1323 |  |  | 0 | 210.5 | 0 | 210.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-31 07:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-31 07:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BY8pNyJL0UClfN/a6oFCUw | eYOa3F00NEeT0zRp1Yys9g |  |  |  |  | 210.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077611 | 37236 | 340409 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.HO.8040 | Preliminary Acceptance Certificate for phase 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-05 17:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-05 17:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | c5dEc+tzVU6gkjcSpQ9C9A | dPNXIg31VUKDV7FZ407iTw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077612 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH2.S.8170 | Structural Delivery & Inspection Submittals | 1322 |  |  | 0 | 203.5 | 0 | 203.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-10-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JNi+S8WwqUCH0feF8Frjfw | EMdW6mVtokSYUiywAIH94g |  |  |  |  | 203.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077613 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH2.S.8180 | Architectural Delivery & Inspection submitals | 1322 |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-23 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-23 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mOoJpOC97EGwijJo3JDhTg | sN48oO3btE2aE33mQAXWcQ |  |  |  |  | 14 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077614 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH2.S.8190 | Mechanical Delivery & Inspection Submittals | 1322 |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-13 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-13 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hv8T0SL2RU++DDoz7qekVQ | BOUrEB56/Uui9I3/RjvWRg |  |  |  |  | 14 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077615 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH2.S.8200 | Electrical Delivery & Inspection Submittals | 1322 |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-23 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-23 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4WR20hwUqk+pSCuDu4fMxw | W992o0dg9E2VYfFYwTv2cQ |  |  |  |  | 14 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077616 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 30 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | M.MD.PH2.S.8210 | Landscaping & Garden Delivery & Inspection Submittals | 1322 | 350 | 140 | 50 | 5.25 | 8.75 | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-12 07:00:00 |  | 2024-07-06 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-05-21 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-21 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-07-03 07:00:00 | 2024-07-11 17:00:00 |  | 2024-07-06 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | cMUGD7cpmU+mZZaF2J0/4w | 0RwLm4UAIkan0ZyBj6gIBw |  |  |  |  | 5.25 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077617 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 20 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | M.MD.PH2.S.8181 | Long items in supply-Supply of doors |  | 50 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-16 07:00:00 |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | 2024-06-19 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-19 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-22 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | PT_Normal | W7Mh5rwk5Uie5k11jo1kIQ | nFS8XFQrXUiYfBoCUbzcGw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077618 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 40 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | M.MD.PH2.S.8182 | Long items in supply-Windows supply |  | 320 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-20 07:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | PT_Normal | 7fukvAwJrUWieRunO8wWfg | lvgTgAsOaUiJ6Sln8oPaxQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077619 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | M.MD.PH2.S.8191 | Long items in supply-Air conditioner supply |  | 250 | 210 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | 7kSAjLDrOUuocF9hSG/ouQ | JqWnAYw0n0SGGcY2aONk3w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077620 | 37236 | 340438 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MD.PH1.S.3100 | Structural Delivery & Inspection Submittals | 1322 |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-23 11:00:00 | 2022-12-13 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-23 11:00:00 | 2022-11-09 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NVsjotPI/UWX0d7c/7d9MQ | 5ti/Pwz9F0SvW88z858u/A |  |  |  |  | 14 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077621 | 37236 | 340423 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.SUB.3000 | Structural Material Submittals | 1322 |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-25 11:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-25 11:00:00 | 2022-10-09 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ggzQgcuJkU67hzLXXvlEdg | zwvcixJZoEqRcjGPYb0dJw |  |  |  |  | 10.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077622 | 37236 | 340423 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.SUB.3010 | Architectural Material Submittals | 1322 |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-25 11:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-25 11:00:00 | 2022-10-09 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | t4W/IgRqeEOFmhD4VahhNg | 2isW2puPa0SH1NAmEsusWQ |  |  |  |  | 10.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077623 | 37236 | 340423 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.SUB.3020 | Mechanical Material Submittals | 1322 |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-25 11:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-25 11:00:00 | 2022-10-09 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KKqPFwkdNE+w9ScXwImkYA | uFNiXFbJCkyKh4Jhl3QOhA |  |  |  |  | 10.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077624 | 37236 | 340423 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.SUB.3030 | Electrical Material Submittals | 1322 |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-25 11:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-25 11:00:00 | 2022-10-09 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wJ1Be8E/fkqT5r9wLry0Yg | UyYJ1ysvLEOWc506tj/dWQ |  |  |  |  | 10.5 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077625 | 37236 | 340423 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.SUB.3040 | Landscaping & Garden Material Submittals | 1322 |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-25 11:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-25 11:00:00 | 2022-10-09 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /CNyCIeu8kCknPqSc12LxQ | RJZZ0gBh/0GgxABtK7UVLQ |  |  |  |  | 4.2 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077626 | 37236 | 340404 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.RA.3050 | Structural Material Approval | 1322 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-09 11:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-09 11:00:00 | 2022-10-23 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rm5ekyMDKkCGldLqDNhUvg | r8w4TyuYxEi9MMnsxvpvug |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077627 | 37236 | 340404 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.RA.3060 | Architectural Material Approval | 1322 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-09 11:00:00 | 2022-12-19 17:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-09 11:00:00 | 2022-10-23 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Gp8fIXIP8kqSo3DsKx/7aA | 8d2ScqdkMEOE4kEtLNSl5g |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077628 | 37236 | 340404 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.RA.3070 | Mechanical Material Approval | 1322 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-09 11:00:00 | 2022-11-30 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-09 11:00:00 | 2022-10-23 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | a6w+LKsFmk6QDb42My/Okw | hsjXmIEAA0uMn/s5/IODDw |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077950 | 37236 | 340676 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZDUACnKJ1kqkmFdcgS9qOQ | 3xwnkEPQR0KgpKBgRAmgsg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077951 | 37236 | 340525 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-06-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-06-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5eDNts6RTUG6H1UZmxtb7g | duSwUMWZ80ar3ujpzZqAwQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077952 | 37236 | 340525 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-05-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-05-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mUgXomVmd06b+3KVb8jAVg | mCJR33LeLU+R33MQ+j1Ohw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077953 | 37236 | 340706 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JtnOBSaHFEy7SZp0X1tOXw | jzsMqMsB/Uutbyz890/axQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077954 | 37236 | 340617 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 34g9Qi307EC8Y/baYJ7ZuQ | JB2oNGhJqE2BeKwlc+/4dg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077955 | 37236 | 340711 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | COiwVI5Z7kyX3EuaktSZeQ | 5eEPJKoy50at6NDLDgHofA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077956 | 37236 | 340607 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ay2F+sib1kqqGP98uJfuEw | oxcQ16+JGkKp3IzMhvdiaQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077957 | 37236 | 340611 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.5.1 | Roof drainage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rPPWWjsJIk2nultHXEz3yw | KdUDM4dW6UutmARfTbWMMQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077958 | 37236 | 340560 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HnlS2uu2PUinpXA3F/FttA | KfL87d5sUUqNqWhekJ8tyw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077959 | 37236 | 340610 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-18 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | o1yNV9ygek2iu29xOG4HhQ | 4LHSg/STBkuow0GscHgCAA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077960 | 37236 | 340711 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yW7rguOpAES9Xr4NZlWL1w | nJqUZ4isF0yUu777473Tsw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077961 | 37236 | 340708 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NuQDsbTSBkSfzMrhh3KZ4A | OCOEy7yuY0uH0VCA6koCcw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077962 | 37236 | 340525 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.1.17 | Finishing of roof parapet. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-20 07:00:00 | 2023-04-29 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-20 07:00:00 | 2023-04-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | P6f4wh1mtk6/AJoeUyI0Tw | o0EKSUCyH0m9joPkC1D+dA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077963 | 37236 | 340508 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.1.19 | Aluminum Beams For The Car Canopy Instead Of Fabric. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7+1ApN6LyUC/rxdA48+50A | hAe27KMGQECWBkIQFEJgng |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077964 | 37236 | 340508 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yQ7huhlUqUCxRTFAmTIx2g | SjkovtjQ/UmHQLX5FYR07w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077965 | 37236 | 340525 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.4.1 | Internal wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XI5TxBCUGE+zqHczhqjQzQ | Td0PffjsZU2+TLVhlp0dSQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077966 | 37236 | 340677 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-05 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-05 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | EB3hCdLUDEWd6Dg9a7aBfg | uqHFXJVyVEu29skMirrHQg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077967 | 37236 | 340637 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uAkG+nEy3EmhpBRHTmjsFw | 7h7vfW7tjku+2MVUKU+XBw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077968 | 37236 | 340708 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.6.1 | External wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | b669glFDcUyo47PBVZegGw | qm4CL08aGEuGCtzqFo61sg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077969 | 37236 | 340708 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cp5ZscbDOUKoUWNtLyZZgg | 4r2hTQ3fNkytOOmZ/OCeSQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077970 | 37236 | 340583 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-19 07:00:00 | 2022-09-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-19 07:00:00 | 2022-09-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | j61T9DKyfU6vmceXowBo6g | 3NLpAz28eUindmYfHtLZ8w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078296 | 37236 | 340654 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8PfGu8akw0u3GurmBoAzhg | FQfJtclQq0uhooqxn3kr3A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078297 | 37236 | 340725 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | b+MGZW60o0OEY6pU/2PPtA | Qk1zf/0qVkaNIEt82e66Ow |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078298 | 37236 | 340725 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.5.5.1.6 | Aluminum shed frame |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5Y329FucvU2oEt54HjSwOw | qhcDGXVo20+VbwFAh4Qoqg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078299 | 37236 | 340887 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 |  |  | 0 | 1240 | 0 | 1261 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-08 07:00:00 | 2024-02-15 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CRLORqcfs0u9ZSkYcI6A2g | 13TZsuhgA0ycSfoas0OkQw |  |  |  |  | 1240 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078300 | 37236 | 340749 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3ZMtHwZ1QU2iiX4rvjVEYA | EzwcroyfVU+lx2nFzrqP/g |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078301 | 37236 | 340749 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 540 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-11 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-11 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ItdcDW3r40a3NGPNKQ5mNg | hBqSqlMHhEicpJLR8vJFXw |  |  |  |  | 28 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078302 | 37236 | 340859 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AWoL0QGKEk+76rmSWoKv3w | GffUFzlETUyxmtN/yVs/9Q |  |  |  |  | 33.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078303 | 37236 | 340773 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 19.6 | 0 | 19.6 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-18 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7E6QyUApv0+Y+IlcwEd+lA | kzR6PTLEvUmCU03wJBG+YQ |  |  |  |  | 19.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078304 | 37236 | 340504 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sdqPfvKLykK9B+N1032ulg | nuCA9qXQa0mwU/nZX5k09Q |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078305 | 37236 | 340757 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 | 400 | 0 | 170 | 0 | 775.8824 | 775.8824 | 170 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | PKlIY2yRRkioKtVKEBxlNA | NCWbskRhAE2fgXsR/PtB5A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078306 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TJnQSUIWlUCzV4/k06QJ5Q | WaCQq2CVqkKg22XZmsJsIA |  |  |  |  | 1500 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078307 | 37236 | 340571 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 870 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-02 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WHqYWcZuCEGohpRXolgDgQ | 7KhV0dL6q0WQ/3fd86Yv7g |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078308 | 37236 | 340758 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-24 07:00:00 | 2024-06-24 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Yqrxjas++kK109XH/sum0g | gd/dRHBX6kumJnkepD12gw |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078309 | 37236 | 340859 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xiybiqqdBUa18Ik4o0ik1g | WWs/fSHpTkeXE0L4eedNHw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078310 | 37236 | 340886 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame | 1321 | 510 | 50 | 170 | 0 | 3809.4118 | 3809.4118 | 170 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Z572QrLp+0OUNC0vdhovzQ | crvui7Fx002NSzeiGw+uBg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078311 | 37236 | 340550 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-06 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-27 07:00:00 | 2024-07-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ow4HQHGX5U6yW7k/+WpwOQ | wW6DztrWhUWJP6xORlvxcA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078312 | 37236 | 340769 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 820 | 0 | 820 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-02-21 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AtjhcNjebEqf3pw2ZsTexQ | 6rHWAJZJAkWb5Im3+kPylA |  |  |  |  | 820 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078313 | 37236 | 340770 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YxeKElWLEEKrtzdbuJTaAg | osUAuF8oNk6Ks8fEpD+XDQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078314 | 37236 | 340771 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tv+oHh6MkEKxqt8rUd2QNQ | KDq2/dQPMU+h5NRNFwtNOQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078315 | 37236 | 340772 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HbM8NNwRx06TCXUNvt9rZA | 3eMaYcO2pE+60c2X6XsxnQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078316 | 37236 | 340883 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.4.7.1 | Doorbell and cables | 1320 | 470 | 0 | 100 | 0 | 2100 | 2100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | XAsHv6ZWc06vTqx9IarvXg | JSDUyHSzmEGFTcFCUO5fPg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078631 | 37236 | 340879 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Nm8tbACXJUOEIn6ysgy+Ow | VAUOY4RbREKkUaoVuvU40g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078632 | 37236 | 340879 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0aNTNinP4U6npCcNfHSeFQ | WHKpxQb60kiCQnS7rODz8g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078633 | 37236 | 340880 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 | 1320 | 470 | 200 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | c7FuMjok/UCEhGThWXOBaw | EYEi/xw17EuMm7mqazkTEg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078634 | 37236 | 340880 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-06 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +gHBGERFK0eRtkP164ZJZA | DNMixObaEECYLJpgjmbMzA |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078635 | 37236 | 340881 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building | 1320 | 290 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 1J1H6uhoIUyC1d69BLCZ8Q | bv0WT0bKeUGuU9Ra+cl3dQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078636 | 37236 | 340881 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.7.3 | Satellite TV cables | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-16 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PpgXta2+d0e1O0u5CDoRfQ | fVVBC+Bbjk6YIjHqgkrXcQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078637 | 37236 | 340881 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. | 1320 | 290 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | WjriQI0NTE22bdbqGTCMLg | 9l703WdUL0m4MkKgvPnolg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078638 | 37236 | 340881 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.7.5 | TV output devices | 1320 | 290 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 1C9mlbfvekS9aL2OwCHSbg | 2vhZjTsIrU6XTZEC+gx3Hw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078639 | 37236 | 340881 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm | 1320 | 370 | 100 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | O2L6I7tcEECDN1ffbK9v/w | T8QXy7aGhUGJqPPV0UC2iA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078640 | 37236 | 340884 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets | 1321 | 270 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | 1rn8e5U9gUi41p4EoZBGxg | zLRLv2negEWdPlQLUVioFA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078641 | 37236 | 340718 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.1.2.1 | Aluminum window size 2.0 * 1.20 metres | 1318 | 610 | 360 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-04-29 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | ZoxevYT5okCVQOk8Zo20uA | 6yvX6sFwjU+FJMCw+dXPuA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078642 | 37236 | 340860 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.1.2.1 | Aluminum window size 2.0 * 1.2 metres | 1318 | 550 | 300 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | GSysNZJMgEm7BwhkbVkMnw | kSvnMdGmt0KaCoNRKYffHQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078643 | 37236 | 340817 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 |  |  | 0 | 200 | 0 | 221 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-09 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-21 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5+wq1u8s/ky3N+Vh3/n+3g | Z+UhFhi25k+yVBXIlFTPFA |  |  |  |  | 200 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078644 | 37236 | 340897 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | S2uol/hsyUq20b/JK6JC9g | PJ2sYPG9MkmNUW4a3sUO/w |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078645 | 37236 | 340897 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Sb1rI4AA9E2o2JuA6uEQxg | 26Tw3PGR90+HOWRJpYqpMw |  |  |  |  | 28 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078646 | 37236 | 340898 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XqfyTaTfIkCmqoYp7X4+wA | DbGVuff9OEOLW/V3wL+auA |  |  |  |  | 33.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078647 | 37236 | 340812 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 69.6 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-26 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | X/VYTbrkWU+8a90RX8DyIA | 1YronbqIlE+1AyJ7GTlxag |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078648 | 37236 | 340554 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +24ZrD3QlEy+enzdG3h4fQ | cCPedgToDEeW0CoZZbuB5Q |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078649 | 37236 | 340905 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 | 20 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 7XOun+h0f0atLHqGqPKRWw | U9/bJXcJmUuTXN5EPM0HsA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078650 | 37236 | 340909 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 | 260 | 220 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | sL5P4UN5mk6mhJD6M6n75w | 1EmGNi+dC0eVc6Dqa68oqA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078651 | 37236 | 340564 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | H2ro5Mac/0OCgAW7FI6JZg | a9RXy5orpUqaPJLK8zRLcQ |  |  |  |  | 21 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077629 | 37236 | 340404 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.RA.3080 | Electrical Material Approval | 1322 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-09 11:00:00 | 2022-12-19 17:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-09 11:00:00 | 2022-10-23 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Cb+e+LTsGkiS2pXM23Z6Mg | TwbwKM//Ak6OckAXc6CKwA |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077630 | 37236 | 340404 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | M.MP.RA.3090 | Landscaping & Garden Material Approval | 1322 |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-09 11:00:00 | 2022-12-26 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-09 11:00:00 | 2022-10-23 11:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dV1Y0aOQgkCeJClLLLhlRg | w8it5usp2UGQzdTfDh3SjA |  |  |  |  | 2.8 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077631 | 37236 | 340389 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | MILE.PCO.8150 | Technical Completion Certificate |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | b7DzgaFQi0y8iB4cxhRlZQ | E+tlY5Gl0Eyv9AkiC/A14w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077632 | 37236 | 340389 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | MILE.PCO.8160 | Project Final Acceptance Certificate |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | R9MXDiiIZEqbZb0KR5Wwng | kC2x0Xzb4kqDWohS/RkLqw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077633 | 37236 | 340460 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.ST.6 | Creating a concrete ramp | 1317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-25 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-25 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2TdX+FSbwkq0RRazqkP7kQ | EB5BTRuduki6tlDZtmWR8A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077634 | 37236 | 340450 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.AR.2 | Installation of iron fencing on the fences surrounding the passenger customs | 1318 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-05-29 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-05-29 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tOyTMJ8T10+SIBKXQVv8ag | Yg0irKqf+06GrmUY8t/9tg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077635 | 37236 | 340455 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.MC.15 | Installation of sliding gates | 1319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-07 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-07 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1dBbbUK6fEiJoVH9fDJKpQ | R6L5rdC7yk6zQ+zRbPIVJw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077636 | 37236 | 340450 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.AR.3 | Installation of stainless steel security barrier |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-29 15:00:00 | 2022-06-07 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-29 15:00:00 | 2022-06-07 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kOd1z+AGM0609R0Eb5UPZQ | f2LzNLi0U0eAHld6VdgB0Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077637 | 37236 | 340450 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.AR.4 | Pavement paint work |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KIr2XzZGtk+srPWYv8GOKg | WfFT+CVLvECWcYaCBVL6cg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077638 | 37236 | 340450 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.AR.5 | Remove the soil from the top of the sidewalk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | UkmzwikZuECIn5F0W8TisA | ZUclj26nC0+FXA9oSdj31A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077639 | 37236 | 340450 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.AR.7 | Installation of glass door |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XIRbAc7ZGUeH0kmWNGov2Q | iXsIkE3DTk6pRczZbJIxsQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077640 | 37236 | 340450 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.AR.8 | Installation of securit glass partitions |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ctTXPYRCKkSTcMpIwdhStQ | tZPB+JmV2UKTnGTG4affbw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077641 | 37236 | 340450 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.AR.9 | Installation of a glass door to enter and exit the checking area |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jOMS169aN0G7CQz+ZNBi+w | G4CZHI96PUyiad249XSIEA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077642 | 37236 | 340450 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.AR.10 | Installation of Signals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gktMa1TLBkONKDAnivJHNA | 262k9wPr0E6g4dUEZLwJ0Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077643 | 37236 | 340450 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.AR.11 | Covering the fence with bollywood panels in the scrap area |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-29 15:00:00 | 2022-06-12 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-29 15:00:00 | 2022-06-12 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | llKrFICSik6Xz0vtr+P5Yw | Q4cQhh3VM0WDcsUQ74z3ag |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077644 | 37236 | 340460 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.ST.12 | Removing and re-pouring the concrete floor |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TSoe1rA8YU+3EWzjeuYiMQ | PpJZ31zlNEmGAdZEgPSqhg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077645 | 37236 | 340460 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.ST.13 | Creating a corridor in the canopy area, in addition to making a concrete ramp |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9VQ5T9Bi+EC7e7YqTF+mLA | dRfzxVBdvEycD5yUODXtOA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077646 | 37236 | 340460 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.ST.14 | Supply and pour concrete for canopy entrances with paint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nKMlX5HDhkecdrDVuHlKeA | nojPiQjc7k6AcMAKDGjzCQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077647 | 37236 | 340454 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.EL.17 | Installation of lighting poles with a height of 25 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-13 15:00:00 | 2022-06-22 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-06-13 15:00:00 | 2022-06-22 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MXQeVmfgn0qqjLqJi3qdIw | 03u6aH9Bp0OrLbGeBpjthA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077648 | 37236 | 340454 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.EL.18 | Installation of lighting poles with a height of 18 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-13 15:00:00 | 2022-06-22 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-06-13 15:00:00 | 2022-06-22 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VAweJBiH0Uq5pGg2vq69yA | lDNWSnDFB0KFMclW5qooMg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077649 | 37236 | 340454 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.EL.21 | Dual traffic light with control panel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-04 15:00:00 | 2022-06-13 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-06-04 15:00:00 | 2022-06-13 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mpHc3X2+/0iwuz9cwOQS8g | iiJQHYhPikKAncw9xkUM6Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077971 | 37236 | 340676 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-08-07 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-08-07 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | U/g0rV5JXESD5S4jeuClpw | bvipHp/RQk6kjzXtzifm6g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077972 | 37236 | 340677 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-19 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-19 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AOZhvwyL8kSWaEZIdk8X6Q | UaPahiEyoEi/yC7RRli+9w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077973 | 37236 | 340637 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bBDSx7AsREGwnoPZoHYfTA | 7ywVrIEIvEa6GexbE+Erlw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077974 | 37236 | 340637 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.7.3 | Kitchen cupboards |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-08-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-08-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 57j1TLEjRk2JHGwXkU53Cg | QCcvJGyZE0iZrHJLervvNQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077975 | 37236 | 340706 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.8.2 | Bedroom doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YeqdjYyro0izBxZHTUlknA | o3s0eOZ+BUGiyygH/mQPKA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077976 | 37236 | 340706 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CnT4gFpk0k6A4y9ixFsElw | whkH7BkN30K7zLOUlMzD0g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077977 | 37236 | 340711 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LugZYOu9AkGgcBqsilef4A | Xx6If/18KkW5BIkKliYHWg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077978 | 37236 | 340711 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.1.5 | Water supply works 40mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YqzGBREsmUK7lzEkIKpiUA | UgkM21S0JUGujZ5IotplZA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077979 | 37236 | 340711 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.1.8 | Gate valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | vc51CHiPUkOB7sgXArStnQ | 9EuyfUI6NE62VvaedDK5GQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077980 | 37236 | 340711 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.1.9 | Gate valve with valve box |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KRS1H4TYb0qbvBzUVWUIrA | gjdiWd+Ul0Kst6u5RQ16FQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077981 | 37236 | 340711 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.1.10 | Circular valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kE7wSKuZWEahUiA8Gl3IWw | LsWD/y72i0++UpizSTkqbw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077982 | 37236 | 340711 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.1.12 | Water meter |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-05-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3Uw107ccy0CEM5pQ5UShNA | 7SF2NK8u4EWUOsAx1T+Zhg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077983 | 37236 | 340711 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +n7oVwUsiEuRH2cGw3Qbmw | pCf08IROWkScAHiYly7uHQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077984 | 37236 | 340622 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FfZm3NBAX0ODzwFE8G6THA | lHEeDN8/6ka9UhsAXLf6wQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077985 | 37236 | 340622 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2Y7vMg47ZEmMkQoPnFLFGA | +uWJ+PlxTkC1LmQo63tXUg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077986 | 37236 | 340622 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ybmx7uDG5UOiwM37nyXt8g | ivylCTzH/kO/KVIQQNECQA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077987 | 37236 | 340622 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.2.4 | Installing mirrors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aqjXvriav0mW9ZEHxh4z2A | L1FnzCkz6kWgPTkAIC0fbg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077988 | 37236 | 340609 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HETqOow+c0+SMjViY9W23Q | Ke+/hcyGs0q30kRzqmAOXg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077989 | 37236 | 340609 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-01 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-01 07:00:00 | 2023-06-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | trnLfyHfLkeGglmHc5MaDg | SUCMSmnjJUm+XdhJZrj7DQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077990 | 37236 | 340609 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IMASTvmr70m4l3xRba6Cew | yteOL9XGgkefX4/y2VOFCw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077991 | 37236 | 340609 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6wwrHoX4wUKpk2WIwGsO2A | MD6EC5xn7EmRgAU6IgRW2Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077992 | 37236 | 340609 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QwitrI51sk62NsVXoEE+NA | QsZsnJOd6U+KX7DVJr4cGg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078317 | 37236 | 340644 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres | 1318 | 400 | 0 | 10 | 1883.3333 | 106.6667 | 1990 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-27 07:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | PT_Normal | 5qAN6dH1ZUCn/SRit/7N6g | c0066wt/m0u5kfhIUU+QpQ |  |  |  |  | 1883.3333 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078318 | 37236 | 340504 | 23609 |  | 80 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen | 1318 | 400 | 0 | 40 | 6008.7234 | 221.2766 | 6230 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-11 07:00:00 |  | 2024-06-24 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-04-22 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-06-24 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | PT_Normal | Z0FmPl49BUGVFweAuuIUVw | eFGAaPzJWE23M/d6QDhNMg |  |  |  |  | 6008.7234 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078319 | 37236 | 340504 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ry7WRvxDrUiyFtjwSu9LcA | JKegbwKwX0G4Fws5kqZeCw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078320 | 37236 | 340647 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint | 1318 | 400 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-26 07:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | PT_Normal | PX0EP59KhECvltj2YHrnpQ | dF+x4dprW0uhIzFCUU5Ayg |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078321 | 37236 | 340757 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors | 1318 | 400 | 0 | 10 | 697.9167 | 2.0833 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-06 07:00:00 |  | 2024-06-26 17:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-06-26 17:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | PT_Normal | 5cKAvCb6eUqTV52MpFHNXw | 7mb4iqgqhUy+u3HKA53CpA |  |  |  |  | 697.9167 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078322 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | s8Efll6RMk+TDML5jE8v6w | LFfx9OeGmkm5B/8hVCmodA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078323 | 37236 | 340766 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes | 1319 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-13 07:00:00 | 2024-03-20 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Je0G/glG6k6A1FNcUCTMNw | 1szYJKDPLEGtkLvYivhVVQ |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078324 | 37236 | 340765 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.5.1 | Roof drainage pipes | 1319 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NbefL+nVZECvSA2sfOtWsQ | 7FO2OLx3yE2A1uAEhnsWxQ |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078325 | 37236 | 340479 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  | 530 | 130 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-25 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-25 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | ehizMIRXbkG0yF5uOCE16w | 3gJFtTRlz0+GbrwBSoeHZw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078326 | 37236 | 340696 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Xrc36NiPIUmGWk2tFeEtog | zN8n4HEAv0W9IenRAALqlA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078327 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xeaVZcSfm06Pkm/LM6hZUA | T4lKe2i9ykK1+L4hxQZCmA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078328 | 37236 | 340758 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 | 2024-06-24 07:00:00 | 2024-06-24 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pFlg/6DAJUahxUYTtSYkug | dw1gHSKpj0mlL93Me00DZw |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078329 | 37236 | 340504 | 23609 |  | 10 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.1.17 | Finishing of roof parapet. | 1318 | 620 | 220 | 90 | 58.0952 | 1681.9048 | 1740 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-31 07:00:00 |  | 2024-07-20 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-03-31 07:00:00 | 2024-04-14 17:00:00 |  | 2024-07-20 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 8fCyfkMfs06PjrUkoL/aQg | yZZuziL6CEWuCkVFt0VHdA |  |  |  |  | 58.0952 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078330 | 37236 | 340558 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. | 1321 | 500 | 0 | 10 | 3364.8148 | 225.1852 | 3590 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-28 07:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-06-08 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | PT_Normal | tZdjlE/SskeTalZeRM7cFg | fNjs5kkTU0SpdqNiw+6LMw |  |  |  |  | 3364.8148 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078331 | 37236 | 340504 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.1.4.1 | Internal wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RlPmRlhC9U2P+D73kdn9cw | e43KEQX3mUGQnExxB3C0Iw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078332 | 37236 | 340754 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Rt3+GeZ2h0eQutomZFjslA | A8SmzxsML0++ZURYxLAwhg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078333 | 37236 | 340646 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-14 07:00:00 | 2024-03-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-14 07:00:00 | 2024-03-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | p3QSWJpTmU6UsEPT7uqLvQ | sGEUTrA84EyLD7QxeUqTag |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078334 | 37236 | 340758 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.6.1 | External wall repair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-24 07:00:00 | 2024-06-24 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-27 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wku8NwAsUUylQ/ZB4KqfCw | 9/cgzAfHaUmy1jMcqbMaUg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078335 | 37236 | 340758 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yQbm1iklAUWTw+iMt+NkDA | 7xzGFSbh40mOHwAIAe98Jg |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078336 | 37236 | 340485 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-30 07:00:00 | 2023-12-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-30 07:00:00 | 2023-12-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | g7t1W6zBK0ySlywHddIUrQ | 9tH3c4lWvEW9sOU37Xu5cA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078652 | 37236 | 340906 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 120 | 0 | 141 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ++CAuccCr0WhM++2XWrGuA | NDm56jb1UEC037O1TZ/ruA |  |  |  |  | 120 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078653 | 37236 | 340898 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Kuntx3vA7U+XPEZdQOycdA | FJE0H7eslUmL2nIXJpKeFQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078654 | 37236 | 340816 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame | 1321 | 210 | 190 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | uq0dQrtIPUmEiRfrJcp1zQ | HQEHeX42oE+HpzyI8mksyw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078655 | 37236 | 340589 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-06 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7PwsJ4pOhU60kNo2vGR8Hw | vWUf5/Nk7kSdHA3AVFP/+g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078656 | 37236 | 340917 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-13 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-13 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sOe8dWUh/UudoQ9kIWFW1Q | SxNcieW+W0SSwbDzdKTefQ |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078657 | 37236 | 340809 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets | 1320 | 20 | 0 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | gmF5uw7byEOd0VL2WFRugw | u++KOdDgCUmqE8h2S4h71w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078658 | 37236 | 340810 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt | 1320 | 20 | 0 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | MKkZ9vbc9UaGylHA+ivVNg | As1XNMypKk65RLG+mf7hUw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078659 | 37236 | 340811 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure | 1320 | 120 | 100 | 100 | 0 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | XPJhlH8n1kGqDp3wNRYPog | MQuO6GcysEmX8qEXry1RNg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078660 | 37236 | 340813 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.7.1 | Doorbell and cables | 1320 | 20 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | seHy+7A72E6XapoNAlrwfQ | jWZ+iEjaF0udjzGhQslB2w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078661 | 37236 | 340901 | 23609 |  | 70 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres | 1318 | 20 | 0 | 30 | 70 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-06-08 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 | 2024-06-08 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | PT_Normal | Klke9OHPuUWuFTmCE7S+Bg | VcS4DXFlNkuTFHePLVnNZA |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078662 | 37236 | 340554 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen | 1318 | 20 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | PT_Normal | 88N06KgExkuMdt8oOmRThw | OA9vOGLT2k24io4XfMoOgg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078663 | 37236 | 340554 | 23609 |  | 70 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms | 1318 | 20 | 0 | 30 | 77.8723 | 2.1277 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-10 07:00:00 |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-03-10 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | PT_Normal | eg/FxO3rGE2ZR8xDZsralg | kqojWTBd5Umjs/SY59CjXA |  |  |  |  | 77.8723 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078664 | 37236 | 340904 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint | 1318 | 20 | 0 | 100 | 0 | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | obBmdrybPUCwED1rqpTSmw | V7XXcjoov0yXr70mgRL+3w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078665 | 37236 | 340905 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors | 1318 | 20 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | PT_Normal | uGiZeWQ93E2CjnoHkXt8CQ | nddy8OBUYk6IMN2hG32dLg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078666 | 37236 | 340909 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes | 1319 |  |  | 0 | 6300 | 0 | 6300 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QcMUTQ1GdE+QT+nKc0aJ4g | 7Z3xTEAzQUyUTFZwHYePYA |  |  |  |  | 6300 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078667 | 37236 | 340914 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes | 1319 | 340 | 0 | 10 | 60 | 10 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-21 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | PT_Normal | GbLPiwlFyE2N3Ky6GLYLYA | UNHLNWG+GUyTpvtflMVbyQ |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078668 | 37236 | 340913 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.3.5.1 | Roof drainage pipes | 1319 | 190 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-20 07:00:00 |  | 2024-05-25 17:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-28 17:00:00 |  | 2024-05-25 17:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 |  | PT_Normal | JxBrH0vmA0yYZaTLkxiMXg | XSpujPCGfkKgAmxGuxeV8w |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078669 | 37236 | 340570 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 7i3WWVY2Vku2bVTYMlvhYA | zYYpBvJyOU2gC8/oQgRX8A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078670 | 37236 | 340912 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split | 1319 | 40 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | RTubdEHwCU6YIZZqbp+0qA | 9bhJ0ydkkkW9g44mD2F7rQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078671 | 37236 | 340909 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. | 1319 | 20 | 0 | 80 | 0 | 1080 | 1080 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 |  | PT_Normal | 7N9O08c6GEC7mGkpVfsOFQ | vC1jx8/tbUOgt1w83ZckGQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1077650 | 37236 | 340455 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.MC.16 | Installation of arm barriers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | D5ap2Vdo+0mym9q0/i42wg | Z/Zpig1y80eZfUEZ7xM3hg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077651 | 37236 | 340455 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.MC.24 | Installation of drizzle fans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-13 15:00:00 | 2022-06-27 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-06-13 15:00:00 | 2022-06-27 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Huhcnmmp4EudyQ8hFoS5Dg | CcEWI5XG5k6oVWCmKQnEtw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077652 | 37236 | 340455 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO1.MC.25 | Supplying 3 m3 tanks with the pump for fans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-24 15:00:00 | 2022-06-02 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RPLVcpLD8EOsSMOXpNk5oQ | IhrnzM/SIki8NB6mV9obAg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077653 | 37236 | 340710 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2273 | Power transformers Notice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-31 07:00:00 | 2022-12-31 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-28 07:00:00 | 2023-01-28 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6GJFHCC8eU65TQ9k4OR8EA | mit+NbkqBUm3jT/6pv/t6Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077654 | 37236 | 340710 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2283 | load calculation for Power transformers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-31 07:00:00 | 2023-01-02 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-28 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CbjWX2TiVEelcGw0XwZkRw | BTEFsr8fNk2/XSeggG1zDw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077655 | 37236 | 340710 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2293 | Power transformers Submittals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-03 07:00:00 | 2023-01-05 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-28 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JYruwUpWTEWgojBQ/klYIg | HlytBpMWCEmJLOLmJKg6rQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077656 | 37236 | 340672 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1850 | Power transformers Purchase orders submittals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-25 07:00:00 | 2023-02-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-28 07:00:00 | 2023-01-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | p1+VB2pVzUi5AEqG0guvLg | A3fN2j3F7USi7p6sc8t+fw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077657 | 37236 | 340670 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.RA.2281 | Power transformers Review & Approval |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-07 07:00:00 | 2023-01-19 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-28 07:00:00 | 2023-02-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PgN9tvptV0qhOhtqjLLINQ | mjP/hblRZEaLnZyQe2egrQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077658 | 37236 | 340741 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1860 | Supply Power transformers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9lR2hYd/AECjVxnIlvmwkg | FbyeT5QHp0Gc5NbVrjNNbA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077659 | 37236 | 340672 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1870 | Electrical panels Purchase orders submittals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-21 07:00:00 | 2023-02-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-28 07:00:00 | 2023-01-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Ck3xYX/o00qpYwFM2YqqEw | /rUBOEjYckyTS2dN4PsSKg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077660 | 37236 | 340672 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1880 | Power cables Purchase orders submittals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-21 07:00:00 | 2023-02-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-28 07:00:00 | 2023-01-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 43tct3zGfkm/j7dXfztfhQ | PzeQxPvDgEu8fOeqKdRMDA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077661 | 37236 | 340741 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1890 | Supply Power cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-06-20 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-06-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OrJ+2GW4JEq4ir4uNqmo+w | uTUWLr26p0eGFaZPB3kKSQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077662 | 37236 | 340573 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2303 | Structural Design Submittals | 1324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-21 15:00:00 | 2022-04-26 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-21 15:00:00 | 2022-04-26 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Ga+oR8pR10qKdPHAITzTQw | pX0kdatP0UyxswM3VNo4ng |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077663 | 37236 | 340573 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2313 | Architectural Design Submittals | 1324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-21 15:00:00 | 2022-04-26 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-21 15:00:00 | 2022-04-26 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FHNp97gfc0unyWqwUo0b0g | kP23N7/G60mv1ghrfJH/tA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077664 | 37236 | 340573 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.SUB.2323 | Electrical Design Submittals | 1324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-21 15:00:00 | 2022-05-07 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-21 15:00:00 | 2022-05-07 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bGKw3IFjFE2A5picoh1ghw | 6eMPSCyqMEGxZy5TpFE23w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077665 | 37236 | 340585 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.RA.2291 | Structural Design Review & Approval | 1324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-26 15:00:00 | 2022-05-15 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-26 15:00:00 | 2022-05-15 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RVHo3/H9a06MYrdpWZTJDA | 6zEoAXswckOi/Z4VHZH+1A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077666 | 37236 | 340585 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.RA.2301 | Architectural Design Review & Approval | 1324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-26 15:00:00 | 2022-05-15 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-04-26 15:00:00 | 2022-05-15 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SSBinQoRoECqCBsgD7Nhog | sOOgZXkH5ESnA058eyA2bA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077667 | 37236 | 340585 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | D.DR.DS.RA.2311 | Electrical Design Review & Approval | 1324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-07 15:00:00 | 2022-05-21 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-07 15:00:00 | 2022-05-21 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KBMHAsQ96k2z7G/MdW8apg | MEL/EQu8Xkq/1u52BdehyA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077668 | 37236 | 340524 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1900 | Supply of iron fencing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6hhqSSPjRkWZ3wRhW5GkDg | RXCYaZqkd0ijMlZYhVi3Xg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077669 | 37236 | 340524 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1910 | Supply of tents with a capacity of 300 people |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-29 15:00:00 | 2022-06-12 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-29 15:00:00 | 2022-06-12 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | UxEWKdhiCUOIy+romJRrtQ | 0IpNalatpUGcYqQwJOYiHw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077670 | 37236 | 340524 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1920 | Supply of stainless steel security barrier |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-29 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-29 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | lWXDS7gIxEKVR6Xg4jw9+g | kscaWEVHd0m/5zi5wajb5w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077671 | 37236 | 340524 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | A1930 | Supply of glass door and securit glass partitions |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-05-15 15:00:00 | 2022-05-24 15:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kIFspfRp5kSkYvUCXutUXQ | knwQDVG8uU6eDSHYm5TvLA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:17 | admin | 2024-05-05 10:39:17 | admin
1077993 | 37236 | 340609 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uZngPKqkqEeNI3uKwcSr6w | GMKnGOzB/0GxLXrlWpcvgA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077994 | 37236 | 340609 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-14 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | M6odPQjcbkKbuty/Tteqcg | RXZKm9mahUSlbPQ0KlINaw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077995 | 37236 | 340610 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-21 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-21 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | I0h4/cfVcEqsIhGnIhXclQ | lI0i1O/X6kuNtUe66l7NKg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077996 | 37236 | 340610 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.4.3 | Installing an extractor fan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zzEMI5E5+0uRBBGG//Z6eA | DrlvQ2IxVk6KRLhaVQgwdg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077997 | 37236 | 340611 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-07 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | iUWUXciTZk61xfJM1TkrTQ | zMWoFlNTtkSn1uLinnLM3w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077998 | 37236 | 340607 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cIjxhNxJJU+1z8PaG5Iadw | pVZQkzmI8k6Fa023jqrg1Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1077999 | 37236 | 340603 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hZ+eki9/EkawGbzEoPbcLw | hFYvukOre0abSJqFR3R4aA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078000 | 37236 | 340603 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gSQ/1BdEhEuFMItkfLFVRQ | wkZywo40qEa7V7HzBlnoMw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078001 | 37236 | 340594 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.3.2 | 230 volt power outlet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BaeI6m73CkaYr2+fPuFrWQ | t6P/vCaBm0SOmak4c7Tqtw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078002 | 37236 | 340593 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BrJm0jIm9kqtDReasmjhCQ | Db7gO6v0okudQZgnUozajg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078003 | 37236 | 340593 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XZHKrCoXuUmmai7KoULJkA | afrBZ7kL2E2aCEWH9cyeOw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078004 | 37236 | 340593 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | UGmVIHD6MU22+cZ2QIrkKg | ExuIELGysUm3OvZPEyuJaA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078005 | 37236 | 340597 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zLSWrMqmPkSRxJaq+UF6yQ | XrUXzq96JkSt6mdZT7Atfg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078006 | 37236 | 340597 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.5.5 | LED lights mounted on the wall 36 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TgbCeIAL+EmG00MFuCAb5A | tneCOLwk40SVDe8HBVay7Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078007 | 37236 | 340597 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | S+9V4nZCA0KsuZfHtvspYg | FQvdhGp1ZESHTMoDdIJpvA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078008 | 37236 | 340597 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.5.7 | LED light bulbs mounted on the wall, 10 watts. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /S+dEMqlo0quuYk1jLfNCA | KW4CafjJc0SmBzPRp03H6g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078009 | 37236 | 340597 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CaLGzJuD+EamJPuKBJHZoA | QttmJsP/mU6hvm64t2nBCQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078010 | 37236 | 340597 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.5.10 | 60m long 12V LED strip |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ljc5yn5eAkiBGO4xlgPGhw | WX3OMU/olEWOSPTtDTulBw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078011 | 37236 | 340655 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Lx50IAOOJUKENvzKVt0L3Q | 9npAn4fRU0iB3U3b0xsgiw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078012 | 37236 | 340655 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sijAxFeZVkyQHhF8bZOyJQ | HlRPq5uArU+8OoiNMgL4nA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078013 | 37236 | 340656 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | r7ZqFySDe06f14ZxHs1YeQ | n/9q/WFOZUezH+Cgwn08Jw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078014 | 37236 | 340656 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.5.4.7.3 | Satellite TV cables |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | lW3MovPJ902uTq3jXBKheA | bZwB/K6vfEmwuFt29eOZ1Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:19 | admin | 2024-05-05 10:39:19 | admin
1078337 | 37236 | 340644 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres | 1318 | 400 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-19 07:00:00 |  | 2024-06-26 17:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-06-26 17:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | PT_Normal | 5iJrYusuYEWuP749FFg7RA | ITC1x+r1KUWpUIutXc69Wg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078338 | 37236 | 340754 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1td4j6P3QkWirAhcptAw0w | LDzrgsF7FU+DnwOoASUkZw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078339 | 37236 | 340646 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-14 07:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 | 2024-06-24 07:00:00 | 2024-06-24 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-14 07:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | y2TxU1JdxkKS1tLEBGV1BA | I1U9LksCikmhA8SYmqNtpQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078340 | 37236 | 340647 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.1.8.2 | Bedroom doors | 1318 | 400 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-26 07:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | PT_Normal | xBQHSYu7MkyBgus+Ddt3hw | 4CUdgHLjeE622nghbluw+A |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078341 | 37236 | 340647 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m | 1318 | 400 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-26 07:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | PT_Normal | XImxXpfhpU6/5jMzZ9uUgw | VO5hihoZF0uatHDiAL5pYA |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078342 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5F98bLG8UESj1E5YX8Vnlw | j+7KzIKnGEmaQjZX9ffhkg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078343 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.5 | Water supply works 40mm UPVC pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sDt+uCqIykOWIR/dlAArJQ | mLavN7J/OE2k0vGLvcJ90g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078344 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.8 | Gate valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5F6XHHu8fUKC0gwaBxod3A | eS0M2QrvHU2WSgT0EmuLbw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078345 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.9 | Gate valve with valve box |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OnqXQRHpW0y9hy23k3OMxQ | E6B9cg7C10+YbPMMflwQCA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078346 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.10 | Circular valve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | i97n9PSrEEGjooo9b7yqFQ | nN2MUzo0JkuLCaqkiQJHqw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078347 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.12 | Water meter |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | g4fC+gYlZEGnqXxW+98dmw | UxRZed4gzESQCKuwLpM77Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078348 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-21 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-30 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | lIXkgFNd6EChQL7znk4Yyg | uKgeIdWV00+V4CVTudlpew |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078349 | 37236 | 340694 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin | 1319 | 560 | 160 | 80 | 0 | 1540 | 1540 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | i8msKTqAdEuZOjBhCYiEIA | /NoIH1RgbESA35hbxkskDA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078350 | 37236 | 340694 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin | 1319 | 560 | 160 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | aBQ3nDlf7Uid2JAIDXX+aA | NCA7lHFtQE2X9tr/s0HSAA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078351 | 37236 | 340694 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank | 1319 | 560 | 160 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Q+MHxydK7k+ChCRrvQzBiw | /lIGz3rGFE2wjPpdzPXpLQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078352 | 37236 | 340694 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.3.2.4 | Installing mirrors | 1319 | 560 | 160 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | olCCstEXi0OeszULJaGzNA | +1KDTX91okW9yjQS333hGQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078353 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | EN+GS2ysmUeBeI7DGG884Q | OHkAaCm/Kk+yGr2W6ClGHQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078354 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | D+z3OFgy/U+cQFLADU4Syg | fIhRTS+fpkuKF1mTl1oAag |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078355 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nWntVYhIgkOBVjnlYEar0A | qY5++EqTiEuO/yQ1Q+nO2Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078356 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cEkW560FjUqFnlK1kK7jsQ | gVcobMzsckK59ysdZlrYLA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078357 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | L80fe1n+J0KZggSEWu1OGw | yW3z8cb7jUWQM6yCOsFt1w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:20 | admin | 2024-05-05 10:39:20 | admin
1078672 | 37236 | 340906 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-27 07:00:00 | 2024-03-09 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-27 07:00:00 | 2024-03-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GQ1+3O/SVkSxPPqIyyrFjA | 55sN9ggDuEGyk258MfMhDA |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078673 | 37236 | 340554 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.1.17 | Finishing of roof parapet. | 1318 | 190 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Md/1sLAey0SvJ5Ew5/EhBw | jvcG76VSqUO9abiik9G5mA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078674 | 37236 | 340578 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. | 1321 | 330 | 0 | 100 | 0 | 1060 | 1060 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | SuiaYZUok0iiCpMJ9DdcBA | ++a2mn/K+ky2uEKDVvnTXA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078675 | 37236 | 340554 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.1.4.1 | Internal wall repair | 1318 |  |  | 0 | 260 | 0 | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-02-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BAYj97fwkkWcqc9oHFDnAQ | ORmMqpqDm06BP37hx6RK5w |  |  |  |  | 260 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078676 | 37236 | 340902 | 23609 |  | 70 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors | 1318 | 20 | 0 | 30 | 77.8723 | 2.1277 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-10 07:00:00 |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-03-10 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | PT_Normal | DLa4JIAY80K18cWPs2kt3w | uwP60LUJQ0e/XFj7fzT4rA |  |  |  |  | 77.8723 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078677 | 37236 | 340903 | 23609 |  | 70 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm | 1318 | 20 | 0 | 30 | 77.8723 | 2.1277 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-10 07:00:00 |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-03-10 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | PT_Normal | hmW9fbA/N06dZ4KHcsaOqg | wZpd8SuEiUGKDWV5PLcmsQ |  |  |  |  | 77.8723 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078678 | 37236 | 340906 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.6.1 | External wall repair | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tyxlAEIflkqowe+ay6dh/w | jhtTcMSAz0mJPO7r+mf9cg |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078679 | 37236 | 340906 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-05 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-05 07:00:00 | 2024-02-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mj4qDQ6tbk2eyHRHE2dZmg | rrEr5b1Y50eQl/DXTOvm7Q |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078680 | 37236 | 340590 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-12-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-12-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | v6pEdqKqD0WGGiHWzGpkTw | ydR518WIJEWQXivqvrD+3g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078681 | 37236 | 340901 | 23609 |  | 70 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres | 1318 | 320 | 0 | 20 | 60 | 20 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 2024-05-21 07:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | PT_Normal | 7ZW0MGyIcUmyXz+1/P4T9g | a2BM31LDtE+R8ZAnqNWB8A |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078682 | 37236 | 340902 | 23609 |  | 70 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm | 1318 | 30 | 10 | 20 | 56 | 4 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-17 07:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 2024-03-17 07:00:00 | 2024-03-25 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | PT_Normal | 7VfVuHxx+kKdiLxvKCx1PQ | C2qyxhVXa0mpAgBSLOXqOA |  |  |  |  | 56 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078683 | 37236 | 340903 | 23609 |  | 70 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls | 1318 | 30 | 10 | 20 | 60 | 20 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-10 07:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 2024-03-10 07:00:00 | 2024-03-18 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | PT_Normal | sfVgLP7Qs0OPZKKVkt49xw | FtCsa3IOWkCHHLAfd/cJJg |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078684 | 37236 | 340904 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.1.8.2 | Bedroom doors | 1318 | 40 | 20 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | 7iRC6dOdhkyD6YoXULhr4g | FetOdccx7k2/cHPy6SEsfg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078685 | 37236 | 340904 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m | 1318 | 40 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | IPcVuwj4uk2av508i630Ng | mmBNoXcfYkukrlMIijAVYg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078686 | 37236 | 340909 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes | 1319 |  |  | 0 | 2080 | 0 | 2080 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-07 07:00:00 | 2024-03-16 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-07 07:00:00 | 2024-03-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +KDZvDHg5EiBwDHeK/y7Uw | sJIj/c1MFk2ZvrO4kvz4+g |  |  |  |  | 2080 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078687 | 37236 | 340909 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.3.1.5 | Water supply works 40mm UPVC pipes | 1319 |  |  | 0 | 1080 | 0 | 1080 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-26 07:00:00 | 2024-04-03 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-26 07:00:00 | 2024-04-03 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FJ7kPSzAaEmRXoQU3OQ3SQ | qV2qNLLUVUa3+OYnxDEScg |  |  |  |  | 1080 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078688 | 37236 | 340909 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.3.1.8 | Gate valve | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-22 07:00:00 | 2024-04-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bM9CQtI4CUWlN8lRJXt/Qg | LfDhcPu5g0CP25JJdLbBrA |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078689 | 37236 | 340909 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.1.9 | Gate valve with valve box | 1319 | 450 | 410 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Qlex36Ns3kCdMJrG1dXBWw | EdHrqhguxkad1MC+vqM5Iw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078690 | 37236 | 340909 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.3.1.10 | Circular valve | 1319 |  |  | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-26 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-22 07:00:00 | 2024-04-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9UZxm8RA5Eawt4pcrIi4VA | XXOq7j65Yk6N99jaaLa2pA |  |  |  |  | 1040 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078691 | 37236 | 340909 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.3.1.12 | Water meter | 1319 | 410 | 370 | 80 | 0 | 1510 | 1510 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | ic7sL2MtQUeb4dREccEjRQ | nGNVEu2DWUid6B+k8f26HQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1079017 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /LdURjJjgUGwA/SHkSOi2Q | ItXzQ4MEREuKRE4x3Vvx6g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079018 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WcxYQ1ZqNUeg246qc8Ul3w | Sq2cZfqApEmYAVaqnkMAbA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079019 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZaHsRIzyqUWQ1f3iIEJn9w | zAyivnAVck2icB9bwZTMLQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079020 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +QahStGilUq3czdfMy6gMA | l9050eGp4Uy7C6nmDIXX9Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079021 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.63 | Implementation of sanding stairs glass window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JyWWVaM4JkqfGA8dyr3k9w | hS5CML6EKke6eyMNeoDqMA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079022 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.64 | Installation of a kitchen sink with cladding by formica sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZHliwCBeFEu8Ekb8stdsWQ | r7mh1zdRpUCV5/nFV48T2A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079023 | 37236 | 340750 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.75 | Installation of bathrooms shower |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-04 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jOZfka/emE+VFIUXYjW9Nw | VDVSCBzFe0Cub2ncrE8AqA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079024 | 37236 | 340750 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BTXcgNedt0OBhSWCBQzwAA | YUgaPxRafEKGT4voCvL4KQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079025 | 37236 | 340750 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.77 | Establishing of extend for the air conditioning units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XVxVS8kGREuJW4acaR9PwQ | BJG4zMsPrkyquVS4QUT1WQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079026 | 37236 | 340731 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0gTFDBftnE2LImuxLQD0+w | Ph6nnsxysE+4RqdaaRRQEw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079027 | 37236 | 340731 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XeOIn0JATUSEjAvu8aKAjA | 7lo1mW9qy0SJtMlT25kzxQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079028 | 37236 | 340731 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-04 07:00:00 | 2023-06-19 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-04 07:00:00 | 2023-06-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | laA0QOM33E+EFxDXWR1TLQ | 9vu7UXCoNUyONKkkI2awxA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079029 | 37236 | 340731 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-04 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-04 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ctPlJ00ytUCdyHZWKmh9Bw | OqS+ZqL9eUO/2K0CgZ2BVw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079030 | 37236 | 340731 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BK8nxvfkWEids+o+atZF7w | ICVxcWHs3ke4g7Hfw0t7TQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079031 | 37236 | 340731 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PAmSPCsN4kGm2Bq8T0eMeA | JSRjxDhgEkGLuRlw/DMjJA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079032 | 37236 | 340731 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-12 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nbLFRs/P+Eq/hPsJFnSBRQ | chxYTlB8UkmJIhWzWF6ubw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079033 | 37236 | 340731 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | I9OeWAdjpk++2hm4lZVjGw | Cx0ee2pH+kC86zXoNKbGhA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079034 | 37236 | 340666 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-09 07:00:00 | 2022-10-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-09 07:00:00 | 2022-10-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WVXohMDaM0qalUHb7rHRxA | rAZJ9EhpbUaQ66B7im59JA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079035 | 37236 | 340666 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-06 07:00:00 | 2022-12-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-06 07:00:00 | 2022-12-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0AyScU8JbEm9PRS2V6CBlQ | mxEbVCOXwE6ASg4wYaI5uQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079036 | 37236 | 340666 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-23 07:00:00 | 2022-08-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-23 07:00:00 | 2022-08-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zKZbJLlOY0GMakdJSdoLpQ | 43l9ekfNi06+yjQVOudp0Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079329 | 37236 | 340772 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.4.5.2.R | White LED recessed ceiling luminaire structure.Remaining | 1320 | 650 | 180 | 30 | 32 | 2028 | 2060 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-07-27 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  | 2024-07-27 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | fR6gi/Xb5EShAdyBmGFB/A | Z5mY0Ze9hEmRLHgoL/0gCQ |  |  |  |  | 32 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079330 | 37236 | 340504 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.1.5.1.R | Porcelain tiles for all rooms.Remaining | 1318 | 710 | 310 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-14 07:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-03-14 07:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | vHHYNCj9KkeOuayG9/2WbQ | ZqtBpv2lpkiSswHANgOmaw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079331 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.3.R | Water supply works, 25mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 350 | 0 | 350 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-22 07:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-22 07:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MFZ3VhDVA025EnRNznoESA | LOSLIQ9e1kaeUVRmoEL7iQ |  |  |  |  | 350 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079332 | 37236 | 340696 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.3.4.1.R | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split.Remaining | 1319 | 400 | 0 | 170 | 0 | 1037.6471 | 1037.6471 | 170 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | otks4uQFrEqviqkqpjMWaQ | GMvqGlCqlEmGflsnyX7s4w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079333 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.3.1.13.R | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour..Remaining | 1319 | 400 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 |  | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-22 07:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 |  | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | PT_Normal | QtXDjgdt+Ui7+3PkqAcBGQ | sgZKzsmvMkuA5aUviHre2g |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079334 | 37236 | 340504 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.1.4.1.R | Internal wall repair.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | L7uNYueY5EeJY7SyEwOZxw | 4Z4TRa0GmUSNWSDgOvnFww |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079335 | 37236 | 340754 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.1.6.1.R | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-14 07:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-14 07:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZcyVRM+k6E6los8BUhLn1A | 1XPuAJP0YEu4DTme9uoIBA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079336 | 37236 | 340758 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.6.1.R | External wall repair.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LL83ctKjpEikH0US56PQPQ | jvlTiTaXzkeGjpvO0UY8UQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079337 | 37236 | 340754 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.1.6.3.R | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-04-02 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9PYxWRRX002KzKvnT1L/cA | pU51PIuDCEK0AbinSERR/Q |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079338 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.4.R | Water supply works, 32mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-31 07:00:00 | 2024-04-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | crEjITFNAEiWQBhHoBsRWQ | DOv8g9sPAUOCxKmtFWV7Jw |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079339 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.5.R | Water supply works 40mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-24 07:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-31 07:00:00 | 2024-04-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +/aTWEBWKEWIpmKyN+be7A | QqAUFBCaD0qB59eEWqNtHA |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079340 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.8.R | Gate valve.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-02-21 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | EAJrogj3SkqiIW0qhzH1GQ | +gA5mJlOw0y2Z0BfXDowNA |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079341 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.9.R | Gate valve with valve box.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | L7ANfyzKS0qAoUpZq2kQVA | +xxzxX2tUUO1YzJcKFIiqg |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079342 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.10.R | Circular valve.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Cy7a4YvMNUKQmKZcKu0QFg | hrSB3nB4qUyhA/c0G0y6ng |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079343 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.12.R | Water meter.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 1080 | 0 | 1080 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-17 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qZ+nkIpdr0GBNx7uVNe5KQ | QOjwuFHsIUObsIZ7i8Li8A |  |  |  |  | 1080 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079344 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.3.1.14.R | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour..Remaining | 1319 | 710 | 310 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | jMaetS4dcEm/ezjy9stpgg | FpJsi/RY5E+deerBfPQOvA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079345 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.1.R | New or repair of existing manhole.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kWTqCpQyW0WChD6uJjzqkg | zOzdI9g060ul9FiOPFM5lw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079346 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.2.R | Galletrap 30*30.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-06-08 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | y1TCIuaWu0GrpEYI4BROdw | O5g3ewC9iUu4ubbQGyn9iw |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079347 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.3.R | Installing copper floor drains30.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 1080 | 0 | 1080 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 | 2024-05-01 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 |  |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GPEznuTu+k6f94+o1fLYaA | pj1gaeU2UkG50EJF8VzruQ |  |  |  |  | 1080 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079348 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.4.1.R | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8LV0qRwg1k+kom2X+5yYCQ | dJrZlw+TCEqbbzvKRdfCAg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1078713 | 37236 | 340810 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V | 1320 | 140 | 120 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | QeFu4jdPk0OFgWDoCTVzsg | U+DjXOJbpk2dYqyzUrlhQQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078714 | 37236 | 340811 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white | 1320 | 20 | 0 | 80 | 0 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | PT_Normal | Tecvlc0PnkSKWQE963HsWw | HnoFUSaLc0Cr57BjHZsV1g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078715 | 37236 | 340811 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs | 1320 | 20 | 0 | 80 | 0 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | PT_Normal | KEW9qZERfEi/dQZ7eslEDg | r2xtvEkX502z7rQArmyejA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078716 | 37236 | 340811 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts | 1320 | 20 | 0 | 80 | 0 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | PT_Normal | IuWKGM/eF0eNYbBKMjC/xA | G/SowNFsa0KQO00KMbOfZA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078717 | 37236 | 340812 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 | 1320 | 340 | 320 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | fZcU7WAOBEe/hAQKF5cbug | Pc95fgJFyUmIj8sOAgAbgQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078718 | 37236 | 340812 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-01 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WA6b8rm4X0SZJto2nekZDQ | AJmw3MlhckuqNah0/FDhng |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078719 | 37236 | 340813 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building | 1320 | 40 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | sOCUkZ98REGqKxk9eXeJFg | hctJJXXBlkOFdhecuGB+tw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078720 | 37236 | 340813 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.4.7.3 | Satellite TV cables | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-09 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aomOi4zHFESAQSdl7eHsAw | hujUnS1NhES4nshoucoliw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078721 | 37236 | 340813 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. | 1320 | 40 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 6mXL0V3YDEOFNE5yWYJm8g | XvrJ/tNOCUiN2UlPulOclg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078722 | 37236 | 340813 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.7.5 | TV output devices | 1320 | 40 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | VlzgzAExSUqjo5gOLAeE8w | hKLZkUBPcE+jrqaoDkydHA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078723 | 37236 | 340813 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm | 1320 | 120 | 100 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 4g8ygmSrKUabg4MYYcJGQw | i5GON83kvE+OgiBTfR9/cw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078724 | 37236 | 340816 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets | 1321 | 210 | 190 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | KrraEgIBgkGxnCoUxEmQaw | VgnyhfQockK68GuzBIG9gg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078725 | 37236 | 340575 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.M.F.AR | Architectural work finish |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | kHEzrpMV2Ei5SKPplCt5tg | SacUi5rj0kuQgKRF6i5l3g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078726 | 37236 | 340565 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.M.F.MC | Mechanical works finish |  | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | lBtcJXhVVk60XBm+lN62Gg | EE0216FpxUSIL0UYS8bfhw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078727 | 37236 | 340536 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.M.F.EL | Electrical Works finish |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | nhmsFOhzKkOtazZKrJGSTw | ExbTVJR0uE+L17DutC3Zww |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078728 | 37236 | 340529 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.M.F.LG | Landscaping and Garden Works finish |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | /5koKljnqkK2oQGXHaoqJQ | CHbDzgQ3WUOF74xsPo7Iyw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078729 | 37236 | 340552 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.M.F.ST | Structural Work finish |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 0+u/dlu0X06D3YPBtsTVRQ | 7B7lZLEMPk+vdwEXvEUmTw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078730 | 37236 | 340452 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.M.S | Section 3 start |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-10-26 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-10-26 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7uxVkJS8lkCKM6Hd0/2lSg | 7vc8qhMYckak+LDPBWSOaw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078731 | 37236 | 340850 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.5.7.3 | 100mm reinforced concrete with 8mm steel mesh | 1321 | 0 | 0 | 60 | 0 | 200 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 |  | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 |  | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 |  | PT_Normal | 3RDlh/qG9E6W3kkC6K0HSg | o+hVaSUxR0eNQUi1urEVGQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078732 | 37236 | 340821 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.2.1.2 | Repair all cracks in walls | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3oulvE7u8USSkBT07CLahQ | AahU86cSM0uyu1efLx56Wg |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078733 | 37236 | 340821 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RdfRdIeib0+sZ/SA76kx7g | gciMWWrg3EWUoAfhMT8jIQ |  |  |  |  | 28 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1079016 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sla4AvvZME6hIrtQSSFKmg | aSn2jQsNfEqEFCpVQGUjJw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079037 | 37236 | 340666 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-09-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-09-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QE3gtwDbHkuVZjguguJtfQ | ic/XMTaUKkmUgHycmB8hzg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079038 | 37236 | 340666 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-06 07:00:00 | 2022-09-29 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-06 07:00:00 | 2022-09-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TvjhJ+ah9E+BsUIL3auNLg | Mzog2LwxXk210HsIpgjd1A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079039 | 37236 | 340666 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 07:00:00 | 2023-01-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-20 07:00:00 | 2023-01-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | flbYIeIdQkG3Ql1zSEsYHA | MBqkr71ylUWDpDnfC/o0ow |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079040 | 37236 | 340666 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RXwOZMW8jEGEfnnpClZ59A | GP66bV0CcEGSCCwI/CHHpg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079041 | 37236 | 340666 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.32 | Removing concrete elements includes old stairs and slabs of roof room |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-18 07:00:00 | 2022-12-26 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-18 07:00:00 | 2022-12-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1uxwvpgLB0qVcJ1mGq9mBg | tQ3KCYGz7k+lvHO4sQZVfA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079042 | 37236 | 340666 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-17 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-17 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3XxD8IcVKUGeJaCYXWpgFg | hYoyYfig70uNyUoBmo0f6A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079043 | 37236 | 340666 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-02-08 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-02-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /BHMTAN5AU2vV+krKwungA | drYNeB9v502Zktr2C92y/Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079044 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-07 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-07 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | x21aqJGeNEGghtsZloL//w | 2/TmpgNhRkCkrpG73Jl9Pw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079045 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-12 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-12 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | plirvbr1TEWPFehXbo22IQ | MtYa5grMjkazALHmOMH9gA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079046 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.47 | Installation of a glass door from the colored aluminum sectors 2 mm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-09 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-09 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Jo1P1VV5RkWEGV1qCJhyWg | bI9J3mc8TEyKpgf8v8e0mw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079047 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.48 | Install a 1.40*3.78 m aluminum window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aY9WvVF9z0WQJd+/ELyM3g | h+/KeKzZ2Ue+xX9mnr4yew |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079048 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SFeqwC3P5UmHKDsi+8+IMA | 7jrvn5yhMUC4tLcUyNlrvw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079049 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.50 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/03 (fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OWGyPHJIf0awyIEMA4oOlA | 2Icn81UmtkqyjTWkAL2XZg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079050 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.51 | Install a 2.0*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6QoCWH0iZUmJ02dbAYjqjg | QkXgjRRzOkCaqV9Q2yIZgQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079051 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XlbPCCVvBkeP5DCUnFx9TA | ypdSFVsUCkueB4MmXSWp5Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079052 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-09 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-09 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pk7+jw4d5kKSU7VIbnME4w | TUUG/aj9b0SFnJtep5jeiA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079053 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2vMymhx1qk+rNbJfC5W3ag | sSomJi/7d0SE6ossQiFEBQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079054 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-09 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZqlaqWLAjEGkvvpj1fg+wA | UYBPdlrO1k+bVliXd73yTw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079055 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xifQfnwnMkOlY1nroXw8WA | z/MLzqF0N0CJEkFYuxEXxw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079349 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.4.2.R | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xJbK2YUHD0yYoPakkQRPsg | NjPT8MKNH0uNXy4K8DnzUw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079350 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.4.3.R | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DebJOliUok6j3R3C8UAAaA | zMWeBJ2RF0Gz+piBU9blbA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079351 | 37236 | 340763 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.3.4.4.R | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-22 07:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-22 07:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | o+sieZKOC0GbjFl55HURcw | KEbxESp2LkKNqz4QjJPYCA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079352 | 37236 | 340696 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.4.2.R | Installing all supplies for air conditioner drain pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-22 07:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-22 07:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GRnMFnnt+kqN21+k1kzYtA | jb6m6ohuCE6N4XfJ/xgyqQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079353 | 37236 | 340696 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.3.4.3.R | Installing an extractor fan.Remaining | 1319 | 400 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-18 17:00:00 |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-18 17:00:00 |  | PT_Normal | 7nhSGsC/ZkWQ5DE33FeZWw | Jjpl6SfRQkakRptt46C4aQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079354 | 37236 | 340770 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.4.3.2.R | 230 volt power outlet.Remaining | 1320 | 550 | 70 | 30 | 22 | 48 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | PT_Normal | D293CIuyeUivXhcn0pZBUg | DhKke/Y+KU6mgfTSwBExBw |  |  |  |  | 22 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079355 | 37236 | 340771 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.4.4.2.R | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A.Remaining |  | 400 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-30 07:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-04-30 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | PT_Normal | CvEEhT1fp02e1lWFEcst4Q | XJf1J+4VOEKsmpM9vaJwJA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079356 | 37236 | 340771 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.4.4.3.R | Double electric switch - 250V, 10A.Remaining | 1320 | 400 | 0 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-30 07:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-04-30 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | PT_Normal | bNVpSySp+kyCR9olfYehXQ | 9Yz4EwbBGUSiyrzMbMNJBA |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079357 | 37236 | 340771 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.4.4.4.R | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V.Remaining | 1320 | 400 | 0 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-30 07:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-04-30 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | PT_Normal | /Smd2en100WXoFnI5upJbQ | FEJHPMsiWEyr5/Jstxpfcw |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079358 | 37236 | 340772 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.4.5.3.R | Small recessed LED bulbs, color is white.Remaining | 1320 | 480 | 80 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | PT_Normal | avUQT8p0nUGATn3QwCfSVA | RjQ8uOkMVUipKLRnXfxN2g |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079359 | 37236 | 340772 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.4.5.6.R | 120mm x 350mm LED light bulbs.Remaining | 1320 | 400 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | PT_Normal | N3I24gxwwEuaWgE/vWmK5A | 5WHpmboE30a4EeU/caZEZQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079360 | 37236 | 340772 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.5.4.5.8.R | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts.Remaining | 1320 | 400 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | PT_Normal | BDCs9190i0efvKVRhyZVoA | PjtYRPvPjUaO5L7H7u0CvA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079361 | 37236 | 340773 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.6.2.R | Ohm test 2/1.Remaining | 1320 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-02-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YlRvEagDGUyHTzEWpFSiTQ | xYr2+oAXNEKXJhc0qHwZ0Q |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079362 | 37236 | 340773 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.6.3.R | Ground connection to ground is 1/2 ohm.Remaining | 1320 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-02-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +4cS/2LV/U2Y+ywrmm46ew | cqkxtZ2cc0WIhYKmifR+EQ |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079363 | 37236 | 340891 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.2.1.2.R | Repair all cracks in walls.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GLPrpdhxakiaGxvlh/fAZw | 0Q5UrXSgDkS7oWvDK9J2tA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079364 | 37236 | 340891 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.2.1.1.R | Repair any damage to concrete or to exposed rebars.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CiawBI4ffUSc62GDLcPupw | qfspZZX/y0GIxVXPLOvFsw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079365 | 37236 | 340892 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.2.2.1.R | Direct surface water away from the foundation base.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jZH8vsS7ME6/93iLsrpnRg | J+IAE69BwEOc7p+O/J+cvw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079366 | 37236 | 340806 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.6.1.R | Ground connection to the entire villa.Remaining | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-02-15 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Ns90FKBSCUCVQ6n1EN7ZKg | kniszNNJvk+LNf8rIymKsQ |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079367 | 37236 | 340586 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.1.1.1.R | Cement block building.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-22 07:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-22 07:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QDapZbwqaUeD1M0JnM3vKw | jtw3+Km380CKqnnvUZ4syA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079368 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.15.R | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres..Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-03-07 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZPqCXi/3OUORdla7UuI0Rg | 3c/Wlgl8OkOiPwrdD2AL5A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1078735 | 37236 | 340845 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.4.6.1 | Ground connection to the entire villa | 1320 |  |  | 0 | 30 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-15 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qKMjdVHCqUe6lvu0GRxURQ | /Pt0y8/fNUqkZXrDcANcjg |  |  |  |  | 30 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078736 | 37236 | 340538 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TWVqLGWnWEKBXKR0rv7qCg | ZXvw75U6fk6EnCNHLwJMJQ |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078737 | 37236 | 340829 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.1.10.2 | Manufacture and installation of metal handrails | 1318 | 40 | 20 | 80 | 0 | 120 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | UwKXf25nPU2zOCzXYm3K0A | O5I16hvG7UGXsYFrVIuBDw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078738 | 37236 | 340833 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.1.15 | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres. | 1319 | 350 | 310 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 9L6ITxlJj0epgezv5vVZIg | rm6J+AyMVkePdKr5mU3AMg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078739 | 37236 | 340561 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.6.4 | Floor repair on the ground floor | 1317 |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | s52BmE7YWk6Y4J0E7EessA | jknzhJRonk2g87oP6hKN6Q |  |  |  |  | 21 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078740 | 37236 | 340830 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 120 | 0 | 141 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-06 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-06 07:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RHAMfADaQEOsXWrpZiIrnA | skw8gok12UupAkXGeO4ckQ |  |  |  |  | 120 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078741 | 37236 | 340822 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.2.3 | Repair of walls, floors and soil after MEP works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YUAdIUklJUGcJ2vny+zFHw | fAkVkd7hEEeGDmOCRoTWUQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078742 | 37236 | 340849 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame | 1321 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | n/TdPa7fcEGzdlpQgBQKsA | DRtQJBlG4EKCOep7XxraUQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078743 | 37236 | 340587 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.4.1.1 | 40A power distribution board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IMkGMvjzSkidq0YUoPB3TQ | VU5Stxc0CUyaTX0wFRrfzw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078744 | 37236 | 340841 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.4.2.2 | Polyethylene cable (2.5mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-15 07:00:00 | 2024-04-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LK8aDylyVEOkSDdqhx6AuA | C/KTqKRZ00qQmf/a+MsgWA |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078745 | 37236 | 340842 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.3.1 | 230 volt electrical outlets | 1320 | 50 | 0 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  | PT_Normal | kaPQyu1Q50eaXJPgHZiJbg | eFAqk+fVF0WdR+0D7LTcRQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078746 | 37236 | 340843 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.4.1 | Single light switch 10 amp 250 volt | 1320 | 50 | 0 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  | PT_Normal | engPQcTt4k+C/BDo+TjAIQ | 7GM8CGos0kOy1CQ+/J4Bzg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078747 | 37236 | 340844 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure | 1320 | 210 | 190 | 100 | 0 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | tJAR0vNaN0CNATgGezkWWA | 1Py4QUfu8U+pbp/JiWzqTA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078748 | 37236 | 340846 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.7.1 | Doorbell and cables | 1320 | 110 | 90 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | gm6AU8wmE0mG37xdgF2/3Q | I+L5QCTjeUajha0p4MlN7A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078749 | 37236 | 340825 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.1.2.2 | Aluminum window size 1.0 * 1.2 metres | 1318 | 50 | 0 | 40 | 60 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 |  | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 |  | PT_Normal | JbK77Opek0iWY2pARs8rkA | tjRZs7ICsUykBf4qarqufA |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078750 | 37236 | 340538 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen | 1318 | 0 | 0 | 160 | 0 | 200 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | PT_Normal | R4F74XAeUEeiO+Bl/NVZyQ | OUxukzTT/UCX7RHmhfI6Nw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078751 | 37236 | 340538 | 23609 |  | 30 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms | 1318 | 0 | 0 | 70 | 30 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 |  | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 |  | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | PT_Normal | RkuqTgvI1U+DytkVkslDWw | 8DBSEPiQQkmdMACmQZBp/Q |  |  |  |  | 30 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078752 | 37236 | 340828 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.1.8.1 | Wooden panel doors with paint | 1318 | 110 | 0 | 100 | 0 | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | dtrMG/Wuo0WnJVs1tdmT7Q | 1g3ffc2qP0yfJ1Yc4ZaRHg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078753 | 37236 | 340829 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.1.10.1 | Renovation of existing marble floors | 1318 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-05-20 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | PT_Normal | /8clHP4C7EGolG2ldRwSPA | 0jbkumCtBEexfxNI+3k8jA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078754 | 37236 | 340833 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes | 1319 |  |  | 0 | 6810 | 0 | 6810 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-04 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Cm2rES6oyEC4vZxXm1P8jw | odI6uGEiMESLbZjdqhVyoQ |  |  |  |  | 6810 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1079056 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FtEYL/hqnEmhjM9+lITZ1g | yFfsEw2NkEibIXhd5voSxA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079057 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TwKltlqO5kKFI3oeStbdQw | unYvmwdaU0amEB0JUmZf5g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079058 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-29 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 75bvNFCtU0+7tRmKGY3PaA | 7ElRQtPch0q3d7WM6zO3Eg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079059 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bExx8XpGO0SCkuGzndhhIA | KSx3PXJwO0mAM5HVlrniZQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079060 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.63 | Implementation of sanding stairs glass window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ToHykLAqcEmXW85emEYuWg | 9hGwyGF9lEChrCQdxHF3XQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079061 | 37236 | 340783 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.64 | Installation of a kitchen sink with cladding by formica sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gwWJZzyIUk2NThYWwca+Fw | Zpcr+p+tsEeuubst6sjUng |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079062 | 37236 | 340791 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.75 | Installation of bathrooms shower |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-24 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-24 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DS5n8F+C2UKSr15z8Lpv6Q | tP9ueg4UekWeOgZq6a3Wug |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079063 | 37236 | 340791 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-05 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ragfGmsdME+PipdOZ3/w9Q | mA8zMb7MnEKzca+1fea96w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079064 | 37236 | 340791 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.77 | Establishing of extend for the air conditioning units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-29 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | eoZsUoia8k2B1zmg6ZDkAg | 7V70UU0mcE+WN58GHHx0sw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079065 | 37236 | 340799 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0OvWLfTHukutk0e8L/x8ng | S/UNUL8z3kams1JUbtNN4A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079066 | 37236 | 340799 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-16 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-16 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | UHPE7FgtHUGDjamg7s/U2w | 6jDDhPyZhEiptcEZRQ9HIg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079067 | 37236 | 340799 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | S6Qkbe0TAEa5du5PWfq+zA | VZDTWpwl+EeZC6MqVlp/8w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079068 | 37236 | 340799 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CYe6QNgWG0SmVixy3BrlKg | Zw7PDbNYfEmIxwAAEnVOtA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079069 | 37236 | 340799 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rKpTzt54c0q+XSaw1mfq+w | BVhkcIayRE2klEwAss7oXQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079070 | 37236 | 340799 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +3EMfCn9BkCWzyRMoecnew | cYhkn9YHykO+PMlJfXf0lQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079071 | 37236 | 340799 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | EX+wfE5l4kqBkzmA4XxPcQ | 7FT/JgnXzkuBRS3Ku2KSfg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079072 | 37236 | 340799 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.A.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-26 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8RdVr+L5o0awjNkA31GF0w | 14a7dT6KiU2VSZSbHUF/xw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079073 | 37236 | 340699 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-10-10 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-10-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Q8prOj6jX0am2Y7g2ca1xg | 9emD/Xve7kSlGdXk8Eh+zA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079074 | 37236 | 340699 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | v+MrBgt2+km1BkEl3KjD8w | hzIl+ZiSwEebIf+a9X0U3g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079075 | 37236 | 340699 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-05 07:00:00 | 2022-09-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-05 07:00:00 | 2022-09-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | X2usR7Fm8UmS6vetIM+3Nw | Uu1rcOs0ykSBvlxcIE5feQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079369 | 37236 | 340489 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.6.4.R | Floor repair on the ground floor.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0MKkn1zYyEGOHyN6rXUMAw | Jweh3L4l2EGc4Z08zlgczQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079370 | 37236 | 340900 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.6.5.R | Repairing the walls of the fence.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | d8Lcfne4zUqGZPs0tOb0DQ | qgQzgm2YT02JN08Oiz+4yg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079371 | 37236 | 340892 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.2.3.R | Repair of walls, floors and soil after MEP works.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | D7gYk+bf2kenmEJpevfd4g | 8wRAuGjzlUuSJiMrdhY+XQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079372 | 37236 | 340803 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.4.3.1.R | 230 volt electrical outlets.Remaining | 1320 | 480 | 0 | 30 | 45.7143 | 404.2857 | 450 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-29 07:00:00 |  | 2024-07-03 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-04-29 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 |  | 2024-07-03 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | PT_Normal | lPnCJDR20EiR5X24Sn62Tw | WtCNUH5FwUyo4Lrib7m6bQ |  |  |  |  | 45.7143 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079373 | 37236 | 340804 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.4.4.1.R | Single light switch 10 amp 250 volt.Remaining | 1320 | 480 | 0 | 30 | 7.619 | 22.381 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-29 07:00:00 |  | 2024-07-03 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-04-29 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 |  | 2024-07-03 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | PT_Normal | pS0JPAJ9UUmpUo1/ghZCZA | V4Tp6RTkWk6YyEm4NAHLMA |  |  |  |  | 7.619 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079374 | 37236 | 340805 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.4.5.2.R | White LED recessed ceiling luminaire structure.Remaining | 1320 | 680 | 210 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-07-27 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-07-27 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Rk6ndabWW0WnVQNmpu9EGw | TUqVKxTrnUelVGcOpydGGg |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079375 | 37236 | 340586 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.5.1.R | Porcelain tiles for all rooms.Remaining | 1318 | 710 | 310 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-24 07:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-03-24 07:00:00 | 2024-04-01 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Lwm6nOolIkyM6SoqPOORNg | JYOXnzElMUW7Tb/rq/zg+A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079376 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.3.R | Water supply works, 25mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | f7ME+TsGO0SQE0ZLvdaQ3A | q1pf9xcmyUyp5Ku12Tdrpg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079377 | 37236 | 340797 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.3.4.1.R | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split.Remaining | 1319 | 470 | 70 | 120 | 0 | 100 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | FckgMUcrV0Cjxn2UvBDFEQ | X1fur5bCYkaVdstPRsd2Qg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079378 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.3.1.13.R | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour..Remaining | 1319 | 470 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-01 17:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-07-01 17:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | PT_Normal | 5pApiqys1EmWG9tWIG2GdQ | K9KUQPeMl0Csk9EcUo6XvA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079379 | 37236 | 340586 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.1.4.1.R | Internal wall repair.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4FiNA5R+TUG8R00GDrWMQQ | QDyq0rRZ5kyipg5ixXBUHg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079380 | 37236 | 340896 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.6.1.R | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors.Remaining | 1318 | 630 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-24 07:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-03-24 07:00:00 | 2024-04-01 17:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | 2F1yfcVA4UOl2afzp36K8w | WlHMXqi0Fkidt2xazEG2fg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079381 | 37236 | 340900 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.6.1.R | External wall repair.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Ly6sZI9JrUWui/whuOjVog | NYqDO+i1NE2rUFDFSUasxA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079382 | 37236 | 340896 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.1.6.3.R | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm.Remaining | 1318 | 470 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-27 07:00:00 |  | 2024-07-01 17:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-22 07:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 |  | 2024-07-01 17:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | PT_Normal | INpYGI4lG0aJGKiMTHFIVA | PYQKNO0bIUGoDuoWhCUvUg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079383 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.4.R | Water supply works, 32mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | acSnYAb6LEaqi9Hsyx0mYg | HF5csxEBnEK5IOFj3i4u1A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079384 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.5.R | Water supply works 40 mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-06 07:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SJW3OP5bLkq7D097KQLEbw | p2hC6Wp1rUSKcTWl9oEWFA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079385 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.8.R | Gate valve.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-24 07:00:00 | 2024-02-07 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kmvW1/Rq2UGeSoGW/U41iQ | 5H9kv79tGEGnaqcl+bZzoA |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079386 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.9.R | Gate valve with valve box.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-07 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SL/NGjgn7km9cfrEvwPLcA | Eu3626Bl6EuqU5UCOsvGhA |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079387 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.10.R | Circular valve.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | k8l19KPD+kGsSK/keHkB3w | GujoDGjlnUq5uRFVsQjyag |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079388 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.1.12.R | Water meter.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-13 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | lD0fk/yZ+U+Z8lTLoEJBsw | 9NWaKPtT5UeM/Zi3rQDN1g |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1078734 | 37236 | 340822 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.2.2.1 | Direct surface water away from the foundation base | 1317 |  |  | 0 | 33.6 | 0 | 33.6 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wZvlBzLuJUqj0RxHLUPP3A | sYfpGeiUsE+yv8oZEqGrrA |  |  |  |  | 33.6 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078755 | 37236 | 340838 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes | 1319 | 0 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 |  | PT_Normal | XB+GQztfP0G/0ALqwFuk5Q | NNvG49cDrE2kT7jzOqmvjA |  |  |  |  | 90 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078756 | 37236 | 340837 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.3.5.1 | Roof drainage pipes | 1319 | 50 | 0 | 10 | 82.3077 | 7.6923 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-20 07:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | PT_Normal | QvsGCBBkRkeNmBkzInTirw | po2WR6qglkaxH5lLxW2fvw |  |  |  |  | 82.3077 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078757 | 37236 | 340546 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.6.1 | Installing a fire extinguisher |  | 170 | 130 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-02 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-02 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-02 17:00:00 |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 2scYvydNRUmaiKr9/YYUoQ | Hl40+3eV4EmJ6RsHCEl0ew |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078758 | 37236 | 340836 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.4.1 | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split | 1319 | 110 | 70 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | ehkBywNbzU29QTCkty0W2A | /7DQ49kVn0qA3kwcZ8Xl2g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078759 | 37236 | 340833 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.1.13 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour. | 1319 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1070 | 1070 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-05-13 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | PT_Normal | zWVNAZrzUUWx1IjPZ4IPXw | oo6fzLLRBEqs90UXwor3NQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078760 | 37236 | 340830 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | umh52D7hgU64BvwrIqNdBg | z/wpsQ657kG5RLtLmeDfzw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078761 | 37236 | 340538 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.1.17 | Finishing of roof parapet. | 1318 | 190 | 190 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | IZLolrBK6E+lvqLfd/e/Og | 9P05lhzyHkG2G7wR51o/iA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078762 | 37236 | 340521 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.1.21 | Curbstone for the edges of the garden. | 1321 | 0 | 0 | 180 | 0 | 188.9474 | 188.9474 | 180 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | UCmg2ioJWkqs7feZnyqsxw | FPonJXRcFEiz7vDkdfdUQw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078763 | 37236 | 340538 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.1.4.1 | Internal wall repair | 1318 |  |  | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-06 07:00:00 | 2024-02-21 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-06 07:00:00 | 2024-01-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sAtL1U0uzU+cP/sdyzHIbA | PXyZL79QBE2BUMldfh7z7A |  |  |  |  | 5100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078764 | 37236 | 340826 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors | 1318 | 70 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-19 07:00:00 |  | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 |  | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | PT_Normal | uqJlVPDO7Uab/yO8HIb9Eg | mECt00z4hkqI60b6Apnz+Q |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078765 | 37236 | 340827 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.1.7.1 | Ceramic tiles for kitchen floors, 60 * 60 cm | 1318 | 70 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 |  | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 |  | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | PT_Normal | dZDYRMKKu0ixU8epd8eSpA | cwwyn/0QeU+9JrSNoKhqAQ |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078766 | 37236 | 340830 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.6.1 | External wall repair | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-06 07:00:00 | 2024-03-19 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-06 07:00:00 | 2024-01-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | B9gFufJ3SUOoau5+5+V3IA | Q+3UJ38E5kehN1AtgyAU2A |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078767 | 37236 | 340830 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-29 07:00:00 | 2024-03-26 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-29 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tUBI3tlJVEO3B1OkA980tQ | ATqy34NUpECV3YUhPNMcgw |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078768 | 37236 | 340588 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-12-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-26 07:00:00 | 2023-12-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | AEjUywSJAkqOoVEVZW/SdQ | XaznSTaIsUGlCosXUpY8Lw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078769 | 37236 | 340825 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.1.2.4 | Aluminum window size 0.5 * 0.5 metres | 1318 | 0 | 0 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | PT_Normal | wQM0rBg8ake+mPmH9NoEfA | quas3NYVYU+eG8n4eeouFg |  |  |  |  | 50 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078770 | 37236 | 340826 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm | 1318 | 80 | 10 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-03-10 07:00:00 | 2024-03-18 17:00:00 |  | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | PT_Normal | rVBtm6FyHkiXTHIZ11pADw | zvMXhijahkaDG6P2Jx10QA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078771 | 37236 | 340827 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.1.7.2 | Ceramic tiles for kitchens 60 cm wide for walls | 1318 | 80 | 10 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-26 07:00:00 |  | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 |  | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | PT_Normal | ITfubGZ4TUi3ilUhxG45NQ | aEvonQVUqEapc92Gxr/kag |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078772 | 37236 | 340828 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.1.8.2 | Bedroom doors | 1318 | 50 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-23 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 |  | 2024-06-23 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | PT_Normal | LYnH4dEZYkSu+LV6tZGY+Q | pSGE0bCkNU6UCDv4EYIi3Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078773 | 37236 | 340828 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.1.8.3 | Kitchen door size 0.9 x 2.2 m | 1318 | 130 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | yrTbRDRWhUuEsRVl7EyZEQ | REr1HgfSOECGdkUBtZ/HkA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1079076 | 37236 | 340699 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 07:00:00 | 2022-09-22 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-13 07:00:00 | 2022-09-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dUP5r1nEA0eleYmcN1ZJMg | bmTZVHO9cUaWxxs12SHHwQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079077 | 37236 | 340699 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-21 07:00:00 | 2022-09-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-21 07:00:00 | 2022-09-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ouePOl3US0OxP48SfD/aUQ | 4GJC5HQRk0OnYxyEszZ7pw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079078 | 37236 | 340699 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-30 07:00:00 | 2023-01-10 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-01 07:00:00 | 2023-01-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OohcfZj+vkGpi0pfgVca/w | ISNC4bnlkUS+ylOYW1xE0Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079079 | 37236 | 340699 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Km0jFxlpiEycnHuGBJqtYQ | fo47Fhldx0yYrB3jYWmcdg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079080 | 37236 | 340699 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.32 | Removing concrete elements includes old stairs and slabs of roof room |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-10-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-16 07:00:00 | 2022-10-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mE68Ffe7HkC8fnyUqhkn/g | d+T1YEp98Uu7gn6l8kkaOA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079081 | 37236 | 340699 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-16 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-16 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gAjtlViZ1Uy9nosCGxROqw | ccFQcgIwS0q8MHS0yRUVfQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079082 | 37236 | 340699 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-05 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-05 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HC9pS3uwnE6HJJLkJzxDGQ | Mwaulg9sREyoDFG5kGlSKA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079083 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | my+zyjjl0UWb2HNNc1Ub+Q | oq4RTEjY0USih25Az+HaCA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079084 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DOV6vMSvm0q//hPLB0PE+g | CbqW/3iUTkeOWLt+8+w6iw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079085 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.48 | Install a 1.40*3.78 m aluminum window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | vKs2sfjGD0KoyPmWq9mLag | qdj1TUh3DEiWg7YLuDkEsw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079086 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | c4fZX1ScZEa+OYcoVOQkBw | mx9sSJixxESkKt6Qn4QcJg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079087 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.51 | Install a 2.0*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aHesn2MMW0OxNjOEYFQVbA | ppEexpFWLECq5Xm1jmTkag |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079088 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-06 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tiuncGGHhkesqT9jLItmRw | kSinzqqAik69sJLzV+89FQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079089 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | echs9uMWZUCT6zxELeIFjw | MxjSlEcg5UykvhkbAFIikw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079090 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | UIIP50Csv0Ku3rRTI/KpmQ | sSuZHEv/oUagbkRQlsJYCA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079091 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HQ1lzPdiYkCyBire9VQz6g | /7P9QohklUqaaPuw8y32gA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079092 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | f4o4//59Z0WbENFdHAqgRQ | XofJJLi5uUyejgvnizP61A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079093 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GQk1xH4g6U++CmNAzOlGAA | 5v4SvBJXaUGGWguqaUVKow |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079094 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qS47azOkGEC8eVytvXHJLQ | XTPNOanuoU+CPVqBuSAhqA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079095 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CfMASN3kqUGflgq6pHQC4Q | DxYHmgFylkaXutAbj/begg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079389 | 37236 | 340794 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.3.1.14.R | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour..Remaining | 1319 | 630 | 30 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-13 07:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | MjAG8BdKi0WSkqOM8XTNvw | bFcMC2i3CUm0yb+EmQkA1A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079390 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.1.R | New or repair of existing manhole.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RzblVtv0IEaFdUx7yYGfaQ | lL8afNPW5UmjOelB2EeE5g |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079391 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.3.3.2.R | Galletrap 30*30.Remaining | 1319 | 530 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-27 07:00:00 |  | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | PT_Normal | CmE+v7NeVU2dzIErgN4LIg | 0M5KTUGUWEmx1WnhMtKwAQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079392 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.3.R | Installing copper floor drains30.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 | 2024-05-01 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-16 07:00:00 | 2024-05-16 07:00:00 |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wz38hlq7F0qdK48ebHmbwg | NeSBCEvlQkiEbzulBnGT6A |  |  |  |  | 1600 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079393 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.4.1.R | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-02-21 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tq3cwx01akuEgpgRz29oHg | SIdgRYWNiUqe4kreo/WotQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079394 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.4.2.R | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4pl1r+OiTk+xfvHMhfmfnw | 1b+BEYRUQk+utwxdz73awg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079395 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.4.3.R | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-02-14 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | eP0SgrOdEEKxhB2UYf48kA | qrI+0Of7SUWjNCLoKxMXOw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079396 | 37236 | 340796 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.3.4.4.R | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZD3ihyLNW0uL27VeagqZ6w | d5nz+xc4M06IMWx0zHzK4g |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079397 | 37236 | 340797 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.3.4.2.R | Installing all supplies for air conditioner drain pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | L1UBLDrO4EmCrd6Hs/+mTA | XCtnE7mFs0+qsbzlTTgS9A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079398 | 37236 | 340797 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.3.4.3.R | Installing an extractor fan.Remaining | 1319 | 470 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-24 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-24 17:00:00 |  | PT_Normal | 0E4BQErLSUeN+zeMCIkTew | mPtsDRKdt0qO7701SOcRIg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079399 | 37236 | 340803 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.4.3.2.R | 230 volt power outlet.Remaining | 1320 | 560 | 90 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-29 07:00:00 |  | 2024-07-13 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-04-29 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 |  | 2024-07-13 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | PT_Normal | fIdKf2h8y0Gx5CN0ic1OTw | Rlk0LtuKHUKNwzvwdt3JPw |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079400 | 37236 | 340804 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.4.4.2.R | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A.Remaining | 1320 | 470 | 0 | 40 | 26.6667 | 23.3333 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-27 07:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-04-27 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | PT_Normal | 9Dv2JVsFn0yjisg68f7qgQ | 4GVlIX35KEmvOXVtOWTm+A |  |  |  |  | 26.6667 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079401 | 37236 | 340804 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.4.4.3.R | Double electric switch - 250V, 10A.Remaining | 1320 | 470 | 0 | 40 | 26.6667 | 23.3333 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-27 07:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-04-27 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | PT_Normal | PW+guGUdCEKsh8jGuzPbmw | f6I5xIkKoEqkqAvdBUpo5w |  |  |  |  | 26.6667 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079402 | 37236 | 340804 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.4.4.4.R | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V.Remaining | 1320 | 470 | 0 | 40 | 26.6667 | 23.3333 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-27 07:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 2024-04-27 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | PT_Normal | sEX29ZLdiESy8rPI7kAU+Q | L4bU7VSvpEGXT4rdnXrqVw |  |  |  |  | 26.6667 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079403 | 37236 | 340805 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.5.4.5.3.R | Small recessed LED bulbs, color is white.Remaining | 1320 | 560 | 90 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-07-13 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-07-13 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | PT_Normal | XRaAaFFD4EC3xVJO5GFJYQ | vU88znZ6J0yV6Sx5Y2jT1A |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079404 | 37236 | 340805 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.4.5.6.R | 120mm x 350mm LED light bulbs.Remaining | 1320 | 470 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | PT_Normal | 4bmUvldehEifXg29Y4+gHQ | dEog4tyR2EiMkEaOOqtEig |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079405 | 37236 | 340805 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.4.5.8.R | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts.Remaining | 1320 | 470 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | PT_Normal | 7oXocYnOH0q1CFDOLUEOHQ | GpHGVlMWIEicOxOPvoFDaw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079406 | 37236 | 340806 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.6.2.R | Ohm test 2/1.Remaining | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-02-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kXsMS3DyTkGyqUiUXPrpnQ | zeGBWUW7OEWMTudpwL94Og |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079407 | 37236 | 340806 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.6.3.R | Ground connection to ground is 1/2 ohm.Remaining | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-06 07:00:00 | 2024-02-07 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LN01ksrXE0CDPTm+3diPIg | 1tpfDQxH1UWJM67fx72OSw |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079408 | 37236 | 340714 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.2.1.1.R | Repair any damage to concrete or to exposed rebars.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3zcwWYkfFESh2xBsrL5HFg | pGSr2UbF5UGBO6yd9a49ow |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1078775 | 37236 | 340833 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.3.1.5 | Water supply works 40 mm UPVC pipes | 1319 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-19 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-19 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /i6cILF+Y0So6yEcLUB1mA | w89nid1hoEiejrWqy9v7NA |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078776 | 37236 | 340833 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.3.1.8 | Gate valve | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-31 07:00:00 | 2024-04-03 17:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-31 07:00:00 | 2024-04-03 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aeQf9BswOECCFyaN5zQ6hg | do34iLBV4EO/6ZTU5+Slng |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078777 | 37236 | 340833 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.1.9 | Gate valve with valve box | 1319 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | PT_Normal | A6T/RIxiSESMqH0H6KlsWQ | tp8o0Jb850qSUnyt4utzew |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078778 | 37236 | 340833 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.3.1.10 | Circular valve | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-31 07:00:00 | 2024-04-03 17:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-31 07:00:00 | 2024-04-03 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 10QjHljczUmXeNsucGyW5A | QswdO4I+jkS83Y4wRJa6nw |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078779 | 37236 | 340833 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.1.12 | Water meter | 1319 | 330 | 290 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | bKY3t5Fk00mMF9eYIJpD4Q | HefCdCQ9/Ei+TJ1jzXyyXQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078780 | 37236 | 340833 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.1.14 | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour. | 1319 | 480 | 230 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | nw3pU7Q2lkqDN2kGTH64vA | QsUIzY745kWvaJWfwq78lA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078781 | 37236 | 340834 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin | 1319 | 250 | 210 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | x59FoAL1G0GLnMvW0lbIJQ | e7QCy/UhXEucNdmXLU+gbw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078782 | 37236 | 340834 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin | 1319 | 250 | 210 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 2uiNfY1HFUmHD2B78e/47g | Y51E/HGDgkabVpcXkvDgcA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078783 | 37236 | 340834 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank | 1319 | 250 | 210 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Couzs42HQEiLJ430NGtnsw | /IumCnfWE02F9nTGCBZPFA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078784 | 37236 | 340834 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.2.4 | Installing mirrors | 1319 | 250 | 210 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | lFx98DkIDkWKFqEM8xhUIA | DCPHvIRHxEePxkukyAP0rw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078785 | 37236 | 340835 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | F9VC4O2SOUqA7SSqMV/lCA | /iIyaeVerkuCmxVMzvEAog |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078786 | 37236 | 340835 | 23609 |  | 80 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 | 1319 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 |  | PT_Normal | 7kS7dk4+qkCpTpTD//JKGw | 2o2NyJR+rk+xFwZVlrrpFg |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078787 | 37236 | 340835 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 | 1319 | 150 | 110 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-26 07:00:00 | 2024-07-04 17:00:00 | 2024-06-26 07:00:00 | 2024-07-04 17:00:00 | 2024-06-26 07:00:00 | 2024-07-04 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | oBw4MO9aWU+cFM6loCBv4A | 2kf1z0PnFECI2la1OTC6/Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078788 | 37236 | 340835 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VUVTHFg3u0a7silx/dp1+w | jHlSw8Zb9EKgT2Pk8MEt7w |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078789 | 37236 | 340835 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ghM1n43dJkKlqPDN6nZR6Q | p4u+eLNdTUa7zSORHfzO+g |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078790 | 37236 | 340835 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ByD1GovDa0iydHQVINH2Rw | PfaFnv5cSU+e306+R/zlHA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078791 | 37236 | 340835 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bq1dUZcYYkC2qCZUvY5SKA | 3kdthg5rukaj5SPhVGj/MQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078792 | 37236 | 340836 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.4.2 | Installing all supplies for air conditioner drain pipes | 1319 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | PT_Normal | Uc6dXTPGi0GSzPt6PFZuMw | phLmWse8vkexEOVHHs2D3Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078793 | 37236 | 340836 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.3.4.3 | Installing an extractor fan | 1319 | 110 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | vLhEIkw+S0ioHFElOZdZ/Q | 6lJ+NrsbyEO0Fu+1/C3RCw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078794 | 37236 | 340837 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.3.5.2 | Rainwater drainage system from the roof | 1319 | 370 | 10 | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-20 07:00:00 |  | 2024-06-19 17:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-28 17:00:00 |  | 2024-06-19 17:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 |  | PT_Normal | h7ztoAJ0EUCW//4QX84K/g | GHy8FoVW1UuRBvP7vOZXyw |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078795 | 37236 | 340838 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation | 1319 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 |  | PT_Normal | a9y5/Y+jsUuMC5zITwMs6w | gz3q9EH7dE2qw7BV1iYiSA |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1079096 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nCOeDYWvXEehuMAPSyCeVA | LeObQQW9Wk+pMFtsobSmww |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079097 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.63 | Implementation of sanding stairs glass window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wcrJNQvokEWh44w6K4zq6g | /TBYDJcDME61IZnW4Qy2PQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079098 | 37236 | 340707 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.64 | Installation of a kitchen sink with cladding by formica sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | V4XBCLPEwUeAJBJJTSF3YA | kSJsKdXwN0Ch564NPiB2IA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079099 | 37236 | 340715 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.75 | Installation of bathrooms shower |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YhuUrSxboEu5pQFeqiS+4g | mhxBkhCnw06oKfc+uk0WOg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079100 | 37236 | 340715 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kTXwGCOIrEGnZf8EItablg | lfeV3iFo5ke51kkeY7Ul2w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079101 | 37236 | 340715 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.77 | Establishing of extend for the air conditioning units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1M/o/g/eQ0yepudaTyWq1Q | fGmH6UqbiUalDUYifcnJLg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079102 | 37236 | 340723 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | J6hvrbeyp0K/dqSpQzVYRg | BoygWc+VhEqoo0zJf3EiQg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079103 | 37236 | 340723 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SUfj25nwNUOjZeKfdMxz4g | tF4rZ1b8iUOCRuiFszrl0A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079104 | 37236 | 340723 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PPLK0GPmJE+Wzzjv5gtoRQ | +942UBdOnkmC92OFGincmA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079105 | 37236 | 340723 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Qb2+KZpxdES9y9XlYZBEAA | RAau+2FQ6EypRcAY7+H/Hg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079106 | 37236 | 340723 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Wy+F1FxDW0+b8s6xqLYj+A | PArmz+N9vUyrSZGH6QjtdQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079107 | 37236 | 340723 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fe3JK9jTJ0m0Demi4LXumQ | eTLPVEEmDUCwHjWbksfzTA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079108 | 37236 | 340723 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jjpgBEcOqUCQ+0iKO9Hzpw | pqeZQihWZEC/R35zzUj0Vg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079109 | 37236 | 340723 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S3.B.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nv1jbARolEaeXL+41+16nw | JT0T0EWwlECir6ssmeqPmQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079110 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nQU6G7pNPUqCObAWMB/+sQ | kB3q2C/I2UihaNIGldz5xQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079111 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | u/bpoMYtjkC/IvZjHdri0A | Xm9D6T57REamP6tAxk7lJQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079112 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-22 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-22 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | EJZUAUkM/U69BjZQY5XJ9A | YZ5y0f4xEEisAT5A4ueU4w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079113 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-14 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yhSrYMV/jE6yFxF/Y7+3AA | Szk+8Obtjk+ba29vRwzXOQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079114 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | X5+uUUmCQkKtR1cgnhtSHg | o62NAFx1pECoWrFdsy9MLg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079115 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GRdoK2yQ1EC20YFRtKrt2g | EFybjaFcTEiqSbFJlALxjQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079409 | 37236 | 340824 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.2.2.1.R | Direct surface water away from the foundation base.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BH8/j8cBJ0mm5ZebYVS89w | OLcl0KaN50+5iFopfSyJGw |  |  |  |  | 1550 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079410 | 37236 | 340518 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.1.1.1.R | Cement block building.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TorOdaLhiEOdCGvVTezrog | ZpP/t+PjHUik0Ygko96CGg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079411 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 57 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.3.1.15.R | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres..Remaining | 1319 | 580 | 290 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-07-20 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 |  | 2024-07-20 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | fhlrsv7Hikmka0nkMbS/GQ | 6Y9iAssohUOHANXNbEHBZw |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079412 | 37236 | 340471 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.6.4.R | Floor repair on the ground floor.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | SjkmOU3XMESDPupPpVw1kg | NuLtGj0kw0m2cA8PBLDD2Q |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079413 | 37236 | 340832 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.6.5.R | Repairing the walls of the fence.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2hLuZCPPgEu4B5BGEEuXyw | sm3n9lk7NUKYcnBjxYJRew |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079414 | 37236 | 340824 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.2.3.R | Repair of walls, floors and soil after MEP works.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OFUeMaEu0ESt4VeqZWYsAQ | mQa7mOw0O0mfjkwwAn051g |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079415 | 37236 | 340735 | 23609 |  | 30 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.4.3.1.R | 230 volt electrical outlets.Remaining | 1320 | 310 | 0 | 50 | 28.3333 | 1.6667 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | PT_Normal | CCBsCfG3IkSL9TyYXMAJig | SaEW4SmQ7ES1C9Rclkz76w |  |  |  |  | 28.3333 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079416 | 37236 | 340736 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.4.1.R | Single light switch 10 amp 250 volt.Remaining | 1320 | 310 | 0 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | PT_Normal | M9trZwVFeUe5N81r444nbA | 9Nnz9coWm0Wxz38T8mpb8A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079417 | 37236 | 340737 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.5.2.R | White LED recessed ceiling luminaire structure.Remaining | 1320 | 450 | 180 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | ygVgKDcg10Ci7Vj+7E4r4g | GJkn8m9OXEml9p7FoVvTpQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079418 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.3.R | Water supply works, 25mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Dv/N5p+beku2snxJvkkCgw | //HMf8NXCESIiwzNB6unzQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079419 | 37236 | 340729 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.3.4.1.R | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split.Remaining | 1319 | 350 | 60 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | /xYa17E5G0SHJHdnNeaV7Q | W6ZwL0CmYkqoCjKVU00PBQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079420 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.3.1.13.R | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour..Remaining | 1319 | 360 | 50 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-20 07:00:00 |  | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-28 17:00:00 |  | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | PT_Normal | Gv6ZAj7cBE+dD3uB06gauQ | cjjlglCZvkaJD3P+CizeDw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079421 | 37236 | 340832 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.6.1.R | External wall repair.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RalMWrmc8EugmbodziYJpQ | vLNodFc+q0+FLjTmdG0hAA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079422 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.4.R | Water supply works, 32mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pCQWPNngPEKbFgSR6TXPFg | hhvbDKg5nEOLH7kFe2BVTA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079423 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.5.R | Water supply works 40mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KgRIUaid70OXB0TWyevpTg | cLQ/CQFCC0KaCVEre9QgTQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079424 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.8.R | Gate valve.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-25 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 |  |  | 2024-02-25 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qYX4DK/ngkGERn1zkhpbFg | v6hPB9TRa06fdZj5oEYT+g |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079425 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.3.1.9.R | Gate valve with valve box.Remaining | 1319 | 570 | 280 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | CEAa2ZruA02DkyPK8qJWZw | kg6xdQxLMUytp98K3FBgiw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079426 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.1.10.R | Circular valve.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-25 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 |  |  | 2024-02-25 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ihPZ1bK5TkW1LdXPWPnxRQ | 2TSr46vMkEatEBMJooEM/g |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079427 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.3.1.12.R | Water meter.Remaining | 1319 | 530 | 240 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | he7+Lx/Xx020pY3Z/mOH3w | kfUdZUXggU+HvqdL/ao6BQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079428 | 37236 | 340726 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.3.1.14.R | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour..Remaining | 1319 | 650 | 360 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-20 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-28 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | jd5kqdCh70WI6Y1Lmv0yBg | s0CD/Q/VbEK9E+OwWpSSFw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1078774 | 37236 | 340833 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes | 1319 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-29 07:00:00 | 2024-03-09 17:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-29 07:00:00 | 2024-03-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | EIDRHi2LLUipAZ6xeANS7A | acuCoDMIFUeEbQoHhqe54g |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078796 | 37236 | 340841 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.4.2.3 | Polyethylene cable (4mm2*3) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-16 17:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-15 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yCMtXQEnZUmpUe59Sr6TvQ | P2zfBWKJcE+ijgJiSYCRIg |  |  |  |  | 30 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078797 | 37236 | 340841 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.4.2.4 | Polyethylene cable (16mm2*5) XLPE | 1320 |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-16 17:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-15 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VEl6EeWRNEyy98p6Mx6cwA | mXchf+d/rEm9owukBKiD8Q |  |  |  |  | 30 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078798 | 37236 | 340842 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.3.2 | 230 volt power outlet | 1320 | 230 | 120 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | QP3K7glKdUOO2Pns1cONkw | DJsc7liLs0yg+666ZlNjuw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078799 | 37236 | 340843 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.4.2 | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A | 1320 | 70 | 20 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-09 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-06-09 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  | PT_Normal | zJgNQZAPj0SB8UuEfuHhBw | z/dh9WGqA0uxU/LOK2b17A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078800 | 37236 | 340843 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.4.3 | Double electric switch - 250V, 10A | 1320 | 70 | 20 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-09 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-06-09 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  | PT_Normal | v45M5Bn4XU2VaIHgo+HGmg | +mZ9x0YArUO8uMxZPvhrJA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078801 | 37236 | 340843 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.4.4 | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V | 1320 | 70 | 20 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-09 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-06-09 07:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 |  | PT_Normal | rmQs2LGTUkOV99ppWt/oUw | Ku4qlW2cNkqEOCG/nZFytg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078802 | 37236 | 340844 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white | 1320 | 50 | 0 | 80 | 0 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-23 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 |  | 2024-06-23 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | PT_Normal | GB/3npduEUmMiOucAgwYBA | Bg7vo/eBB0iCsn74b7JRyg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078803 | 37236 | 340844 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.5.6 | 120mm x 350mm LED light bulbs | 1320 | 50 | 0 | 80 | 0 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-23 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 |  | 2024-06-23 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | PT_Normal | SYAYVCM99UiprkUzVwx1VQ | HuP8SXUQZ028v88ek+RL/A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078804 | 37236 | 340844 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.5.8 | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts | 1320 | 50 | 0 | 80 | 0 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-23 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 |  | 2024-06-23 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | PT_Normal | 3wxRYDFpI0aPev5CUwwilA | /BUgtPHAS0uaZCGPU7zGjw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078805 | 37236 | 340845 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.6.2 | Ohm test 2/1 | 1320 | 330 | 310 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 8Dh9MT4xYEepkMX0ju+LJQ | 54G98t+vy0GQkFhKmMqHDA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078806 | 37236 | 340845 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.4.6.3 | Ground connection to ground is 1/2 ohm | 1320 |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-15 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9ucAYFty30WvbvR55XiDkQ | I9x/JD6RU0mYYLGm1YBHHw |  |  |  |  | 30 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078807 | 37236 | 340846 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.7.2 | Doorbell for the door of the villa building | 1320 | 130 | 110 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | rz6giDJmW0CRz+IMjPWGyw | LJnQYmJic06NBad23bUNEA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078808 | 37236 | 340846 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.4.7.3 | Satellite TV cables | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-16 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BKvG2k3IlECQ2+dZTqeAtw | TSNSNp/WHkCup9M3aPEHxg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078809 | 37236 | 340846 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.7.4 | Smoke detector 230 volt, mounted on the ceiling. | 1320 | 130 | 110 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Bx06dOh+pUu+EEzALLDOMw | tewjEWbgl0m2fGK98hItdw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078810 | 37236 | 340846 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.7.5 | TV output devices | 1320 | 130 | 110 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Y7xlvS/R1kKkiz++zom3SA | Q16eCNJLKEK1boM0v1nDLA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078811 | 37236 | 340846 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.4.7.6 | Satellite TV connection box, size 40*40 cm | 1320 | 210 | 190 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | wA6PvWe1rUmkFw/t0NWw7Q | nK7l8go7j0WWnHKwz11/rA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078812 | 37236 | 340849 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.5.1.2 | Entrance steel door made of steel sheets | 1321 | 20 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Jm2PbdPypECyphsIPwn2vg | 0L+trUp8VEGphdIe1zU4yg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078813 | 37236 | 340901 | 23609 |  | 70 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.5.1.2.1 | Aluminum window size 2.0 * 1.20 metres | 1318 | 320 | 0 | 20 | 60 | 20 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 2024-05-21 07:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | PT_Normal | ys9GtEdQc0GwMchekoGDCw | EL+WvPBZKkS08gMooVQvwA |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078814 | 37236 | 340825 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.B.5.1.2.1 | Aluminum window size 2.0 * 1.2 metres | 1318 | 50 | 0 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 |  | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 |  | PT_Normal | Vgr6+oTt0EyIx5QA+o7FaQ | sTzlpjNFlUO6WboNWysioQ |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1079116 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one | 1317 | 540 | 0 | 140 | 0 | 2488.5712 | 2488.5712 | 140 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 5tH0nynDFECSXjL0zWydhw | rtOMToUb5kmRRz1k5c/cBg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079117 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.32 | Removing concrete elements includes old stairs and slabs of roof room |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-12 07:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-12 07:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | faftrOym50O1QiSUmUZX2A | R+lQkzqDHkGd6Er6RrPxPQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079118 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1vR1BwQkdEiNJbf8CnTr+A | 2DZVGyEKjEWFIXwHPuHoXQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079119 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sJcDiFJ4pE6UrZ3tdhAYxQ | QAVwiudXTE2D3xAjF0IDvg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079120 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-19 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-19 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DhfcxxmoYEaOUcjGF+l9Cg | xWfE3Y7k1USo6LhJEEWZig |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079121 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rtGvesrWSk6yC1ChMysjuA | E9LY4bP0JkeFSITvD+KPqA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079122 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) | 1318 | 600 | 40 | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-06-19 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | TZ8snpXyx02HfSlGiNMZHQ | I9dMDB6XFEWvNgV0D2Y8JA |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079123 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.VO2.50 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/03 (fixed) | 1318 | 600 | 40 | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-19 07:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-06-19 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | g0f+mDrL2UiIl7q1Hp7AfQ | CO9MkjtMQEWW6tiEiLb+6w |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079124 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls | 1318 | 510 | 0 | 80 | 120 | 80 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-18 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-23 17:00:00 |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-18 17:00:00 |  | PT_Normal | nbldGcV3sUy4RvoXYIJJ/A | 9pwkMH8RkEG+El1G8k9LhA |  |  |  |  | 120 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079125 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 40 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis | 1318 | 560 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-19 07:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 | 2024-06-19 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | wfy8NUDArU6yWpha3u9PyQ | eQwwpbstTkS8w8NW6QsNBw |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079126 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) | 1318 |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-30 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tP4mtb/Nk0S24MbEUGlACg | 1mCZGSDsR06R9eB7QweKYw |  |  |  |  | 160 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079127 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades | 1318 | 710 | 310 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-24 07:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-03-24 07:00:00 | 2024-04-01 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | +tFcGsaTXESRYk8wpBXGLw | p/S3fYWk60yXYKhGZohx3A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079128 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick | 1318 | 590 | 190 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Qmszb3sDnUSItCW5tQX+tQ | dJSu0KP030usFhyjfmuyeA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079129 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 650 | 250 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-27 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 |  | 2024-07-27 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | u2mtzZxxN0+vzW0pLPjS7Q | Mg+d8Bfy/UK5lHBJBWSILw |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079130 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. | 1318 | 650 | 250 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-27 07:00:00 |  | 2024-07-27 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 |  | 2024-07-27 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 8lKpns8KWkKH3aPH6T9W2Q | LlgtPpbvqEeUodMvE1q2WQ |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079131 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 680 | 280 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-06 07:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | mJ4S3aDK9EmqYll5kH55iA | rhVvzitRB0KnCHM0Q1NE0w |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079132 | 37236 | 340691 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . | 1318 | 510 | 110 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-18 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-18 17:00:00 |  | PT_Normal | 4DszNO5vjE2dzOSPGRSL/A | Hsbhoo8z/kCMaqlvB3eUsQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079133 | 37236 | 340767 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.VO2.75 | Installation of bathrooms shower | 1319 | 600 | 200 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | QM26+i3HJkqf6jXTqCPKBw | L5MSIIgY7E+wh9HVNYoiqg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079134 | 37236 | 340767 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type | 1319 | 600 | 200 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | MKDR+szt8Ua1ii0eG76kWA | xIa/IMXHvUqjRxs1a6OgcA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079429 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.1.R | New or repair of existing manhole.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mt5X/POY00q8hv8wi10Ifw | zwLJ9QBKyEKPu5wbP44yXQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079430 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.3.3.2.R | Galletrap 30*30.Remaining | 1319 | 360 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-02 07:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 |  | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | PT_Normal | MiZ3xwK3BUOwY1xKkjScNg | 0Ki0IHL42km4KE3gyFanQw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079431 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.3.3.3.R | Installing copper floor drains30.Remaining | 1319 | 370 | 80 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 1BtJo4CVeUiP5MK0iSzRfA | sGEMTrnzYUqvZQ/9oXU4Pg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079432 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.4.1.R | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | o+Kcwfv2fkCHlrug1LiPsg | /r14kpkfK0WcE+suRTRIug |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079433 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.4.2.R | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7Sr3EqfFKEKSOn3KF1k1xQ | JbBJKec/FkClI0y67qP83A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079434 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.4.3.R | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2jXrtFretkWaUU1gQw0O6Q | 8Rfykpuf6EiVmP7EUi4xSg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079435 | 37236 | 340728 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.3.3.4.4.R | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aCgmMrwscEiGY1Rtnr9PTg | anIah4qDu06YCaWqqWQHvQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079436 | 37236 | 340729 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.3.4.2.R | Installing all supplies for air conditioner drain pipes.Remaining | 1319 | 570 | 280 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | bRoY66RQVEi+rCqc+GtUqw | G68fxIoi5E+nC96FmqKjVA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079437 | 37236 | 340729 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.3.4.3.R | Installing an extractor fan.Remaining | 1319 | 350 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 1QPKZq4rvESowk8PIs0GFQ | PBHbZA4cIEyMwZEuxOLJcA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079438 | 37236 | 340735 | 23609 |  | 30 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.4.3.2.R | 230 volt power outlet.Remaining | 1320 | 560 | 290 | 50 | 28.3333 | 1.6667 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-17 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-07-17 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Mh5kzHePVkqFJsbYO8q9Ow | FxmpI0QyxEO0lH3aMz44dg |  |  |  |  | 28.3333 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079439 | 37236 | 340736 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.4.2.R | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A.Remaining | 1320 | 350 | 40 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | PT_Normal | aEPIZ6AkEUStov4Nwm1k5A | sC3C25E16UaK+PmSFq3Lxw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079440 | 37236 | 340736 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.4.3.R | Double electric switch - 250V, 10A.Remaining | 1320 | 350 | 40 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | PT_Normal | oukYX38Em0OTfySRrs0ciQ | 9jIBr3s2qkmJnrLrIkDzYw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079441 | 37236 | 340736 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.4.4.R | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V.Remaining | 1320 | 350 | 40 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-06-13 07:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |  | PT_Normal | RnTCF7QM7Eq2Q0fPBHhadw | IsbejCIK3kucNy/++1iOiQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079442 | 37236 | 340737 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.5.3.R | Small recessed LED bulbs, color is white.Remaining | 1320 | 310 | 0 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | PT_Normal | ynCRgq1o6UenWoGWiNQqcw | TTg6HY2OPUedvxYeROWTVg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079443 | 37236 | 340737 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.5.6.R | 120mm x 350mm LED light bulbs.Remaining | 1320 | 310 | 0 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | PT_Normal | 4U6Zp+SJ9k+jTJ8uUDLeEA | l0J/UwP/8U+XCiXn540Dsw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079444 | 37236 | 340737 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.5.8.R | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts.Remaining | 1320 | 310 | 0 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | PT_Normal | QCQ/KlSHbEiilZ6jMXFoog | rTpBCVaLPkOcHiqrM3qj2Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079445 | 37236 | 340856 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.2.1.1.R | Repair any damage to concrete or to exposed rebars.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Wg0Gqrr1kUWSJWh8I39Ubw | 9QQPRKscRk6nL/ZcIZfoDw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079446 | 37236 | 340857 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.2.2.1.R | Direct surface water away from the foundation base.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9qZQFje1sUS62PWD6qPE2Q | 7gb1z80UMUGX6mcPt0XdEQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079447 | 37236 | 340532 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.1.1.1.R | Cement block building.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-22 07:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-22 07:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CnynVDvKHkyX3hWuRZw/TA | BwQIuKO+b0mSEFxgw4yVyg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079448 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.3.1.15.R | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres..Remaining | 1319 | 470 | 180 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 9STUrPmEnESbTUZpGGkpNA | +Tdc9uJd/ES2IGdkuuhJGg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1078816 | 37236 | 340509 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.1.1.1 | Cement block building | 1318 | 40 | 0 | 10 | 2226.6667 | 83.3333 | 6200.5 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-28 07:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-28 17:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | PT_Normal | ijlJER1boUOz2qhuyZEqrg | /AaOmBMTRU622QLHHMxvuA |  |  |  |  | 2226.6667 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078817 | 37236 | 340865 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.C.6.5 | Repairing the walls of the fence | 1318 |  |  | 0 | 120 | 0 | 141 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-10 07:00:00 | 2024-01-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Um1FQWKJeEuF1usb2jq9Ww | NINGD/GHoUCFBdK/UahBDw |  |  |  |  | 120 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078818 | 37236 | 340875 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.5.1.1 | Aluminum car door complete with frame | 1321 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2060 | 2060 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | GlAMx6YNd0GoZAngpoNC6A | /Ic0JkGIvEWQibdkejzwyg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078819 | 37236 | 340873 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.4.5.2 | White LED recessed ceiling luminaire structure | 1320 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2100 | 2100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | sUqgKazp60G1xfL9O5tOfA | 0b+e/k29I0u8zpWylOCOPg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078820 | 37236 | 340509 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.1.11.1 | False ceiling of gypsum boards for bathrooms, corridors and kitchen | 1318 | 40 | 0 | 160 | 0 | 2500 | 2500 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | PT_Normal | 440XL28O4k2AMoU5HK97oQ | eqBzVuiHHEedOmTnaOVQgQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078821 | 37236 | 340509 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.1.5.1 | Porcelain tiles for all rooms | 1318 | 40 | 0 | 100 | 0 | 4910 | 4910 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 |  | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | PT_Normal | ZKSKvcuIo0WPUYX0OAvWEQ | Ovq4blMlXEC0BiNCDGGcuw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078822 | 37236 | 340867 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.3.1.3 | Water supply works, 25mm UPVC pipes | 1319 | 40 | 0 | 10 | 3916.6667 | 83.3333 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-20 07:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2023-12-30 07:00:00 | 2024-01-09 17:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | PT_Normal | 3Wa4Q77WP06lNlaXZ9Kckw | KrXnUQeALEKjc54joii0PQ |  |  |  |  | 3916.6667 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078823 | 37236 | 340871 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.3.8.1 | 25mm uPVC Class 5 irrigation pipes | 1319 | 640 | 0 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-27 07:00:00 |  | 2024-07-22 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-04-27 07:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 |  | 2024-07-22 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 5gCJP9x9XkSgu7pygyXLwQ | bGtmeWIzakiHeagVQhsj4A |  |  |  |  | 90 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:21 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078824 | 37236 | 340865 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.6.2 | Floor waterproofing for the bathroom | 1318 | 40 | 0 | 60 | 0 | 100 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 |  | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 |  | PT_Normal | gafZ2uwADk2Xb3i9toZKvw | 5a7Y334wgUSUGJhKCaZN0g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078825 | 37236 | 340509 | 23609 |  | 50 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.1.4.1 | Internal wall repair | 1318 | 40 | 0 | 80 | 12093.7705 | 26.2295 | 12120 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-28 07:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-01-10 07:00:00 | 2024-01-28 17:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | PT_Normal | uugpWu20vUOq8jpM3XQRRA | 03b7QMTOfk6EsTJmfjxODw |  |  |  |  | 12093.7705 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078826 | 37236 | 340864 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.1.6.1 | Bathrooms high quality ceramic tiles for floors | 1318 | 40 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 |  | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | PT_Normal | GEMYuo62S0uJ67o/vbtxHw | FCUYxDizPU++hSvmvRmhBg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078827 | 37236 | 340865 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.C.6.1 | External wall repair | 1318 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-13 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-10 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | q3+rvVHwx0iJ/QkHV6Ti5g | X0b+bL0zhE+IUlk31xk7/Q |  |  |  |  | 100 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078828 | 37236 | 340865 | 23609 |  | 20 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.6.3 | A complete system for waterproofing and thermal insulation of the roof.Remaining | 1318 | 40 | 0 | 80 | 20 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | PT_Normal | eXjv+rnxaU+x9lrvOFTtYA | DkbQyyGd0kq6kB/4tAMiHQ |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078829 | 37236 | 340533 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.C.4.1 | Demolishing / Removal / Breaking / Dismantling . | 1317 |  |  | 0 | 1310 | 0 | 1310 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-20 07:00:00 | 2024-03-05 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | n8nTZ24sXkWn/KsroXf5fQ | SaKCaZsAiU+QXPZJT6Xl1w |  |  |  |  | 1310 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078830 | 37236 | 340864 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.1.6.3 | Bathrooms porcelain tiles for walls 60*100 cm | 1318 | 60 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 |  | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | PT_Normal | W882DMrftkiCfdhFufRMmQ | WxDn1zhplUCHXJfzfL9x/g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078831 | 37236 | 340867 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.3.1.4 | Water supply works, 32mm UPVC pipes | 1319 | 200 | 140 | 0 | 380 | 0 | 380 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-02 07:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 |  | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | PT_Normal | BCPqKDBN1E+GHSovv7IF9g | Rf499Vx7HUad8VhXfCYU/Q |  |  |  |  | 380 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078832 | 37236 | 340867 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.3.1.5 | Water supply works 40mm UPVC pipes | 1319 | 600 | 560 | 0 | 2080 | 0 | 2080 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | YvwmwlOZnES3DML9Sd+1AQ | Ua1Lhdiba0eK8gt29/Dfjw |  |  |  |  | 2080 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078833 | 37236 | 340867 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.3.1.9 | Gate valve with valve box | 1319 | 320 | 280 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | AsZmRfgj+ESclTqJcJjryA | O3buqorFnkSFqLgfFy+2WA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078834 | 37236 | 340867 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.3.1.10 | Circular valve | 1319 | 360 | 320 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-06-06 07:00:00 | 2024-05-30 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Vk5iTUgAMkuTcP/9Y2CKGw | mGzd8roh2UOUk2f+BWWGdw |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078835 | 37236 | 340868 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.3.2.1 | 30mm under counter wash basin | 1319 | 40 | 0 | 80 | 0 | 1880 | 1880 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 99Acnn/UkUiNSiSwUJM3rw | 6v6W6hQ1OkyfHmBhfNKJ6A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079135 | 37236 | 340775 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system | 1320 | 600 | 130 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | fXBHCjfiwUykTj8aDPQM2A | Dmv5MYJgF0Cmq3PLjCPfnQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079136 | 37236 | 340775 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.A.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP | 1320 | 600 | 130 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | kQPA71bMkU+xwIcJYREFEA | l33nJLxHxUigjq3LEHFlUQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079137 | 37236 | 340775 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm | 1320 |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-02-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ihe8VEchOkeYuQDfdwN5lA | UMjwuj6luES66y0abAwnUg |  |  |  |  | 30 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079138 | 37236 | 340775 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm | 1320 |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-02-21 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YrnbOhSibkOv2UQ8/dgdwg | vq4GjzNXz0y5BNpiHKTNNg |  |  |  |  | 30 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079139 | 37236 | 340775 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-02-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WkZPRA6cqkunW4p5WDmCLA | DfbrGDrHeUiNu3Z+RmkPwQ |  |  |  |  | 30 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079140 | 37236 | 340775 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-02-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +vQMLToKFEaRpDNMdd5hAw | v6djUSADPUWvyKRENzTJLQ |  |  |  |  | 30 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079141 | 37236 | 340775 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture | 1320 |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RLWYxwuBWUyybBzY2w8WMQ | P2iVrZtW30aWoleKN96IkQ |  |  |  |  | 30 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079142 | 37236 | 340775 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture | 1320 |  |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-20 07:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bG4+v2M3vUuzLALq++5SOA | ugz+1oHzo0G+ooyjtF5zLw |  |  |  |  | 30 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079143 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HEmW8MoI0k2mwidP9XOXtw | inm5PipVCUWOuCCsYOAb4w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079144 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nuyUXZogbUuzrrg05plX7g | X5RWnhU9mUWeYELSpv6gng |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079145 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-22 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-22 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | h389x3p2fUu5legqhzynRw | 2d+O21mQKUmTrpw1WDgAkw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079146 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8Xry0jVi9EaqcJZkg6aL4A | rmLqqPpwTEOqQ1bwNCEkaw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079147 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WaD3UUyAS0SGt3093ocrgA | UXG20XFnaUWXfatHbGbj/g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079148 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-08 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3xiyCsKpOUOW2ukw158itA | X4oN5NK330OP6GmSK81U4Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079149 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one | 1317 | 460 | 0 | 100 | 0 | 1749.9999 | 1749.9999 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-11 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-11 17:00:00 |  | PT_Normal | cgahRNn5bkKHL9u/AKGWZQ | kbsQ2HL8vUCWhuRmTArQAw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079150 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.32 | Removing concrete elements includes old stairs and slabs of roof room |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-12 07:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-09-12 07:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QfKxdb1EyEipPZ2BuMLGDQ | CcxfRLG2SEWvSFMDDNGCew |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079151 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qvaJuGgGikyxeVARXUU64Q | FwsNOQJDWkq/ThEeEGbv3Q |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079152 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-10-01 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | J8VrFHGR90+/kxcXl/YzJw | c/gJA/oXmk29OLD0Xo1KNA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079153 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-05 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | A8kZkk3KoUCisZxt5iHtQw | 99gXpTsO80aAxx2MTsdxng |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079154 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-03 07:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LNsQiZWe3U6Z39una0uutA | QXdjozHxokqOYpSF1nUjfA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079449 | 37236 | 340528 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.6.4.R | Floor repair on the ground floor.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KNzagIGoY06TD2bxK3Idog | mHkzZmJwc0uS2hF/IRg0qQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079450 | 37236 | 340756 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.6.5.R | Repairing the walls of the fence.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nIS9YXBiuE6hjKVtJ8UGtA | vubE8HX3EEOhdjG4t42ftg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079451 | 37236 | 340857 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.2.3.R | Repair of walls, floors and soil after MEP works.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WaO6gMR+Gkq7zLwrMPcKQA | KOGyykV9RkeLZbwaLYUV4Q |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079452 | 37236 | 340877 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.3.1.R | 230 volt electrical outlets.Remaining | 1320 | 270 | 0 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | JilOWFyz5U2idqHxDKCYZw | pS3gkckogE+6xtKxx1YKZA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079453 | 37236 | 340878 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.4.1.R | Single light switch 10 amp 250 volt.Remaining | 1320 | 270 | 0 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | TiwcNEzwe0GeHs30xjxxuA | 8wS57zOth0eu5Via5h/TUw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079454 | 37236 | 340879 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.5.2.R | White LED recessed ceiling luminaire structure.Remaining | 1320 | 390 | 120 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | gV6t/MBV5UG5QM+pK7Dvfw | jRBYAy6kP0WthI5gQCTiUw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079455 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.3.R | Water supply works, 25mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0h+lWRouB0aHh0eRfBmNBg | 1euuyIwKCkausv74LZbcYA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079456 | 37236 | 340762 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.3.4.1.R | 240000 Type Air Conditioning Unit Refrigeration Unit, DX-Split.Remaining | 1319 | 290 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | GWu1zC6ue02wS43n41Nbnw | qZsjn93BoEa9n5tU3htD9A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079457 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.3.1.13.R | Vertical type electric water heaters with a capacity of 50 liters/hour..Remaining | 1319 | 330 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-10 17:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 |  | 2024-06-10 17:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 |  | PT_Normal | UO49AlMC/EWp47TmQXweOw | U3k9NgJppEenGEEJGCf58Q |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079458 | 37236 | 340756 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.6.1.R | External wall repair.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | eldSIRZpsEeJhbh8EiEUuQ | Gge/ZFseSE2/HOBtHanfZg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079459 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.4.R | Water supply works, 32mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-03 07:00:00 | 2024-02-11 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  |  | 2024-02-03 07:00:00 | 2024-02-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FTzuEASRFUWlNbzkjZA6DA | YU3Jgm7Ae02XM1AnL/MiGQ |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079460 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.5.R | Water supply works 40 mm UPVC pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | B+5loQp9rkSd2vGgIxomhA | 5QndZ2L3pUKdoT9aB26S3A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079461 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.8.R | Gate valve.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-09 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 |  |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 20jDPqJWHkCkpoJFtrpaJQ | frf6/BVB+0ybjpXe6z71WQ |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079462 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.3.1.9.R | Gate valve with valve box.Remaining | 1319 | 510 | 220 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  | 2024-07-18 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | vr3LNt5ukUGytR0+BHvIQA | diC49WCWikuDjePMEOmH3Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079463 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.1.10.R | Circular valve.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-09 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 |  |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7XFcd2IY7UeLASXYLrbprw | yFYexI6eMUyU8JMPiEliJg |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079464 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.3.1.12.R | Water meter.Remaining | 1319 | 470 | 180 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | W4BRuBj7y0e+r1Z0WmlwpA | Z+s55n1zvUSJm+iPakaSbA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079465 | 37236 | 340759 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.3.1.14.R | Vertical type electric water heaters with a capacity of 80 liters/hour..Remaining | 1319 | 650 | 360 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Qp2G6lyI10S5e/TdupHFNQ | QMRzDPeps0W50jMHAMsovQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079466 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.3.3.1.R | New or repair of existing manhole.Remaining | 1319 | 250 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-20 07:00:00 |  | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-28 17:00:00 |  | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | PT_Normal | x/+kYcKAqUq4s1rUCPKVXw | 48ihXhdlFkOA3SxUFYzvvA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079467 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.5.3.3.2.R | Galletrap 30*30.Remaining | 1319 | 250 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 |  | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | PT_Normal | umsP8AZs/EiiTvVLJRzjSQ | LLFZ5Cy8uE6Ir3sjobX/2Q |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079468 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.3.3.3.R | Installing copper floor drains30.Remaining | 1319 | 310 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | DyqW6BFC1UGJe5TKq9EuGQ | E/5kzoqDG0iymx0olhHHvA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1078815 | 37236 | 340862 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.2.1.1 | Repair any damage to concrete or to exposed rebars | 1317 | 40 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | PT_Normal | lZTZhj7QGUuRPp2GYmMmdQ | xP8lVNNEo0iQaOHkN5djrw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:21 | admin
1078836 | 37236 | 340868 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.3.2.2 | Mixer/tap and angle valve for wash basin | 1319 | 40 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | TZfqjd/jwUqod6gHaqEsmw | SnGqOza0CkWuJLSS3neDOw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078837 | 37236 | 340868 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.3.2.3 | Western toilet with wash water tank | 1319 | 40 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | gUUn43ka5E6DELZ/kxSzcA | ucDihnx4EkqZgOkJJQNP+Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078838 | 37236 | 340868 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.3.2.4 | Installing mirrors | 1319 | 40 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | axYgg9WJDkKHiTZKFWVnqg | CctnTEgRbkOsnT0eKPrxHw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078839 | 37236 | 340869 | 23609 |  | 30 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.3.3.1 | New or repair of existing manhole | 1319 | 440 | 400 | 50 | 3120.4762 | 2409.5238 | 5530 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-07-17 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 |  | 2024-07-17 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | udWljjo2QUuqtOTEtc26vw | T3u1Z16AGUyRJJYGf0pXdQ |  |  |  |  | 3120.4762 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078840 | 37236 | 340869 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.3.3.2 | Galletrap 30*30 | 1319 | 200 | 160 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-07-20 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-26 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-26 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-07-20 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | pi+/GZOKpEidS7H21ghyag | oCToou7NQ0Ck4ubSj6zWGA |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078841 | 37236 | 340869 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.3.3.3 | Installing copper floor drains30 | 1319 | 120 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | jYM3yp43nEKMq01ha00GqA | 49+pU8Ixj0iinzptZPr87A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078842 | 37236 | 340869 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.3.3.4.1 | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 | 440 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | o3rp0xx9iUCPbNpm5FDFXA | WvTMxNWV1kyY3UWXu/WiRA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078843 | 37236 | 340869 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.3.3.4.2 | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 | 470 | 30 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-25 07:00:00 |  | 2024-07-16 17:00:00 | 2024-07-16 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-02-25 07:00:00 | 2024-03-04 17:00:00 |  | 2024-07-16 17:00:00 | 2024-07-16 17:00:00 |  | PT_Normal | +vbmlSNEakCelcy2pTvp6A | qaXNrRwzPEu7O444tZX0qg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078844 | 37236 | 340869 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.3.3.4.3 | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 | 40 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 2530 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-20 07:00:00 |  | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-02-24 17:00:00 |  | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | PT_Normal | GedVNDi31kyyJo3PFfAKWw | l7s4766AMkGRVn7uJdKqMQ |  |  |  |  | 2530 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078845 | 37236 | 340869 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.3.3.4.4 | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes | 1319 | 120 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-04-27 07:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 |  | 2024-05-22 17:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 |  | PT_Normal | V59QjAxszUe5f634xuYmyA | jEc/zwS6M0yeXe7m5QDvgQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078846 | 37236 | 340870 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.3.4.3 | Installing an extractor fan | 1319 | 40 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | lQh6J/MEmk+jvlWCRe7Yrg | xLVjqXav40+S4SNmRo4y1w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078847 | 37236 | 340871 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.C.5.3.8.3 | Circular valve for irrigation | 1319 | 650 | 610 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-27 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-04-27 07:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | /ILWlepuoUCwaCg1bvqAAw | JyZNj0Xd8kWDR9znHdCqug |  |  |  |  | 40 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078848 | 37236 | 340873 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.5.4.5.3 | Small recessed LED bulbs, color is white | 1320 | 120 | 20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | CXM36KJTeU+bnumR9MSliA | hfVgHYLA7UekvjnBnDTXYQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078849 | 37236 | 340510 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.F.AR | Architectural work finish |  | 200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 7P2Jk2geyEevr1hB2ZPCHw | bhkwIB+AyEOqMN1RfvvuwA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078850 | 37236 | 340563 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.F.MC | Mechanical works finish |  | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | qvCZBSdLOEKplEVT4PQ3rg | bCuWQXTD/0iRynX25VTSMg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078851 | 37236 | 340534 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.F.EL | Electrical Works finish |  | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | nomUBTdQ2EC1t3gf10T1WQ | zSeLDynbOUSo8ldXFjQiJw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078852 | 37236 | 340535 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.F.LG | Landscaping and Garden Works finish |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | T8hi8HVL0ke/QQIRmFkQxg | XPsy+iOCw0C4P3e/En5EFQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078853 | 37236 | 340495 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_NotStart | P2.C.F.ST | Structural Work finish |  | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | PolIEpg0yUigj9tR2/mO3g | 96Wxq/JfGkG/x+vqihLSxQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078854 | 37236 | 340458 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | P2.C.S | Villa type C start |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ybmj7h7S+UeqG03+aDAPJA | fU0MxlzVwEmO7M7FpKrAtQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078855 | 37236 | 340443 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.ST.37 | Casting reinforced concrete for floors 20 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-10 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-10 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sTa5RZIupkuvPM/6nYzxtw | YWg7J4XiT02+8+jydONikA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079155 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) | 1318 | 630 | 30 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | GBY8+mZ5/UGxFAY7dSZc5Q | 9BuBqz2Zp0qg8I0s4aqg4A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079156 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 80 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls | 1318 | 460 | 0 | 30 | 166.6667 | 33.3333 | 200 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-11 17:00:00 |  | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-12 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-11 17:00:00 |  | PT_Normal | qkM1FHF4mkKHblCc04X8cw | PnKPL5k60UaP7K4uT+DjcA |  |  |  |  | 166.6667 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079157 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis | 1318 | 600 | 0 | 30 | 50 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-19 07:00:00 |  | 2024-07-17 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-07-17 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | OXfSLnooeEC1HZ07nAmfig | iwxo6yihGkWBqmtJ6g0TaA |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079158 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) | 1318 |  |  | 0 | 140 | 0 | 140 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-21 07:00:00 | 2024-04-02 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-21 07:00:00 | 2024-04-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GeHkIJ+Ws0eVhoryg1ooFQ | 65M3oJA7Cke7rcN/c5LxAw |  |  |  |  | 140 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079159 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades | 1318 |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-13 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | vkGVc3TxUkyoOfO5DfhQjg | dGzZhk2IM0SQ6ZPSYGsNig |  |  |  |  | 60 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079160 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick | 1318 | 710 | 310 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 08/azFM0vEqFZyiqbEZn6g | V+pTMJT6u0Co12fQlbzFTw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079161 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 630 | 230 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | g7BbJHM/bU2WJvsXr/G3GA | cHjA5RoMlkusU5wS+HhbYQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079162 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. | 1318 | 630 | 230 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | aZq8z+2VkkujuVJksdCGNg | NZNyimiI9EmGOstPgGvNNQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079163 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.B.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 710 | 310 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-27 07:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | MH2qF1sMGkun3U8Kk7dmtw | c58ojVpKrUWKDsEWQpnJ4Q |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079164 | 37236 | 340792 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . | 1318 | 460 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Tuttag4WykOZ6MuFeJ/ZAQ | 40VpK4JNoUqK+wThkm/SNw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079165 | 37236 | 340800 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.VO2.75 | Installation of bathrooms shower | 1319 | 630 | 230 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | oQdAyac400C0m6hYOLv8Ew | Kvk++8DLD0mZB9A/NttDhg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079166 | 37236 | 340800 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type | 1319 | 630 | 230 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | pq1TvMgsUEKqpeK9X57ebw | 96zbtp28SkeHb/Jt0EmWtg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079167 | 37236 | 340808 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system | 1320 | 630 | 160 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | i1iyEGFJKk2VjtuUqRSJTA | J9eDZpEYfkOiwCqSFQJ1Sw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079168 | 37236 | 340808 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP | 1320 | 630 | 160 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-07-21 07:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | PT_Normal | BRVGyJJCTkGWmX6XFpfo8w | fsmSTAe+fEu9sO+DKqC+TQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079169 | 37236 | 340808 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-13 07:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | uJ4UQT20OUio1RGr/fKJMQ | 4ED+3j7bLEeIHX/gqsBcfw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079170 | 37236 | 340808 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-13 07:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 5T/nwUmDmU+KeqzLXbO7Fw | X+p/XkDknE2zE0WqAbw6Xg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079171 | 37236 | 340808 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-13 07:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mI3kIMpnHEKsoJBogPEmzQ | bcwIxCDHakaYF3RINKlerA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079172 | 37236 | 340808 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-13 07:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +gIRxkggkEyR+kJr48y/mA | 3NazzWnF3ECspXjvh0MUHA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079173 | 37236 | 340808 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-13 07:00:00 | 2024-02-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6Kw49ZhAOU2u8+X9k3m2yg | pjI5GMXwC0erH9V6W5IRYg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079469 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.3.4.1.R | 160mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-24 07:00:00 | 2024-02-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-24 07:00:00 | 2024-02-01 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Rc2wqY0CI0SkAIPVqZXCnA | W0Vlc6RYTEGFOFl7IEL2Ug |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079470 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.3.4.2.R | 110mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-24 07:00:00 | 2024-02-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-24 07:00:00 | 2024-02-01 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JnUAL87UYUOUrsmqU0CUXw | dwBVrz1l9kSni+26Jyz43w |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079471 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.3.4.3.R | 75mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-15 07:00:00 | 2024-01-23 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-15 07:00:00 | 2024-01-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mgwGyOGf10y09Eq9C+cqbQ | +mejen1q1kuZx+wpWCHkQA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079472 | 37236 | 340761 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.3.4.4.R | 50mm uPVC Class 5 sewerage pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Qo1M2YfefEKmGaP6pTZBEA | d6iy8lNvKUegHVfGQcr0Jg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079473 | 37236 | 340762 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.3.4.2.R | Installing all supplies for air conditioner drain pipes.Remaining | 1319 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | J2uoTMbEWkiMHc9xmbKO1g | XqhAfEtXpEumcIkoknrlPg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079474 | 37236 | 340762 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.3.4.3.R | Installing an extractor fan.Remaining | 1319 | 290 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | YcVC3eC7bEuW+XqRsiIvkQ | WV9fQegm0kuuMmTGQMFREw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079475 | 37236 | 340877 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.3.2.R | 230 volt power outlet.Remaining | 1320 | 370 | 100 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | aFfSstmEXUufWD3xS2IFpA | 8IkYQcYRh0CDLANpucdMqQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079476 | 37236 | 340878 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.4.2.R | 2P Isolation Switch - Power, 250V 45A.Remaining | 1320 | 270 | 0 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Z4YS9CxifkWB5YDu7GkmHA | tMiwtPnApEeQKBNefSiqNg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079477 | 37236 | 340878 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.4.3.R | Double electric switch - 250V, 10A.Remaining | 1320 | 270 | 0 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | kr2oWISmbEaShsDSOQvxUQ | pH8C7MRAG0aYhssvQ8lTzQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079478 | 37236 | 340878 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.4.4.R | Electrical switch, 3 outlets, 10A, 250V.Remaining | 1320 | 270 | 0 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | p1YdftYoJUCskf8hCBVJ2A | RA70YbyCqkGx7PgH3TS6HA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079479 | 37236 | 340879 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.5.3.R | Small recessed LED bulbs, color is white.Remaining | 1320 | 270 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | PT_Normal | WcLTqIOvHka6nfP/GkVe4A | l/nP1Fj09EaJY07M3xgzDA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079480 | 37236 | 340879 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.5.6.R | 120mm x 350mm LED light bulbs.Remaining | 1320 | 270 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | PT_Normal | VrbE1qzM7ESSNBA6m67bhg | X1XSRIO4E0W28YHo4DXBNw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079481 | 37236 | 340879 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.5.8.R | LED light bulbs mounted on the wall, 23 watts.Remaining | 1320 | 270 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | PT_Normal | fvYv3bACaEeLybfkmjnDVg | n7WUSxeZJEiq7vt9bd1gdg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079482 | 37236 | 340897 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.2.1.1.R | Repair any damage to concrete or to exposed rebars.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wGzTWhL+kU+4bmibNmkfJQ | 3kXkTgPwB0erj02T9am1Xw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079483 | 37236 | 340898 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.2.2.1.R | Direct surface water away from the foundation base.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-12 07:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-12 07:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | s5AC3dgEUU2fiaWZEksoZw | zsAh9O7wM0KdK/zbdNci3w |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079484 | 37236 | 340554 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.1.1.1.R | Cement block building.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-17 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /XpZvXZEtECkSpV6/mwS/g | FqNyxRBJ6Umiyj4KRQ1Blg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079485 | 37236 | 340564 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.6.4.R | Floor repair on the ground floor.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sn4NoWYfuUCguIScPi/qLA | STQvkZlC3EiHHvDiLctnJQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079486 | 37236 | 340898 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.5.2.3.R | Repair of walls, floors and soil after MEP works.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 2930 | 0 | 2930 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GikeFhrpSU2eR3ERSvUvtw | nZb6FYEwiE+1oxelbEbFCw |  |  |  |  | 2930 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079487 | 37236 | 340821 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.2.1.1.R | Repair any damage to concrete or to exposed rebars.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WW8iw1MDkke0sz6Q6P5/bA | CiBnpTRGMU+gig3LvxfMVA |  |  |  |  | 80 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079488 | 37236 | 340822 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.2.2.1.R | Direct surface water away from the foundation base.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-25 07:00:00 | 2024-03-04 17:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-25 07:00:00 | 2024-03-04 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | V+21nbGslk+rXQvQBIyyUw | cM8rdriizkqKIVHLEfi/AA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1078857 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.39 | Remove existing fence that conflict with road and install new one |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-07 07:00:00 | 2022-12-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-07 07:00:00 | 2022-12-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rTOHSz0GREagm0FhGYwXrw | rXXgDZCdlk6Oypw04F7TzA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078858 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.40 | Install rain drainage channels in the roads |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | lFJsrDa3sUqERF7K2/nYmQ | jw+apCS/lUu6QVcyPP8Y6A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078859 | 37236 | 340443 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.ST.41 | Inspection rooms for rain drainage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-08 07:00:00 | 2022-12-13 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-08 07:00:00 | 2022-12-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ygdhEsBc0kSUrq4Tp00KYg | VPZ9YEfkakym7J4iZVzvzQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078860 | 37236 | 340443 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.ST.42 | Tank for the collection of rain drainage water |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-02 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-02 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3KIB2DgS1kSNxbLoa9kybA | EAyk9i6Lv0ifkVJXgmmjVg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078861 | 37236 | 340443 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.ST.43 | Remove old asphalt at the roads and install new one |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2022-12-28 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2022-12-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IFx9dzkqfkCajG3PDlHtTQ | j2j24youIE+EP6MSwZ1XuQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078862 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.44 | Remove old corridors and sidewalks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-05 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-05 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CNFCECppE0ymZQ0OIXiCVg | lGeDIRI7DkmnkkBzkdB8wg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078863 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.45 | Install precasting sidewalks with 15 x 30 x 50 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-03 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-03 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sHKVA5+fDEeH2Y3p7j71DA | YwkgnXsl+EacllE529llwg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078864 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.65 | Installation of metal doors size 1.00*2.20 - fire resistant |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6MxkH95MVkK+aDrW3qTCgQ | ENdovwqX4E20ubR3hv42JA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078865 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.66 | Installation of metal doors size 1.10*2.20 - fire resistant |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | S1VoiI1KOkibgrqjtwalWg | /8aRuz4Rx0e0p86KPHjNJw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078866 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.67 | Installation of metal doors size 1.50*2.20 - fire resistant |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-01 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Oe6nOUquQUCuameWgQKiCw | UJQEgYLRcUC83T4xfEByjg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078867 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.68 | Installation of metal doors size 2.00*2.35 - fire resistant |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-01 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | h4kEjmRFN0KdyxgKKE9nmg | i6f8bvInGUWktYbXFKLPVQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078868 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.69 | Installation of metal doors size 3.00*2.98 - fire resistant |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-02-14 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-02-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 79P3bbqUUk+Pk9TETmn2Cg | Py/S2Dh9AkCLM4fCBUYwJg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078869 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.70 | Architectural, mechanical and electrical modifications |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-02-20 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-14 07:00:00 | 2023-02-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | X2pjuS7830qurH0Q6KMu4A | APtLewnJXkGXEeebaKrPlA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078870 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.71 | Installation of artificial transplants for decorating afforestation and decorating quantities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-02 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-02 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xAxx47PC40aXDd0guAqpLw | d6F6Ql8ucEK/J0ylnbdcAw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078871 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.72 | Installation of ladders for maneuver when making maintenance |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-13 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sLBwj7bm/k2okU3f+smQag | 7NgbYaC40UC+jQuvc10ZVw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078872 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.73 | Installation of granite with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-06 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wEriQPeLKkCBURBPcHpTVg | dp6TAPx/l0q5kcWAk2sdtw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078873 | 37236 | 340431 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.AR.74 | Installation of wooden decorations for the false ceiling. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-20 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-20 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YxOaUsU/zE2bnppcVTWLow | lBRl/urtnES3mUU0xKC6Ag |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078874 | 37236 | 340436 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.MC.78 | Implementation of transfer the water feeding line - 160 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-08 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-08 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7m0LNGs5XkijhmFlcHfk/w | g9hk/FQHc0+sKD9VnJvu+A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078875 | 37236 | 340436 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.MC.79 | Implementation of transfer the water feeding line - 110 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-15 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-15 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Ay/intwm1Eik3EThJNYHLQ | qzoJTHzw2UyUSUtXa1znMQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078876 | 37236 | 340436 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.MC.80 | Implementation of transfer the water feeding line - 65 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-15 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-15 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wgY4HdoRJ06PELqfNaHdiw | TRtwgShKYE2jy/9cNyroAQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079174 | 37236 | 340808 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-02-21 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RuFzRw8G+E2rPmz4DSXKig | JQFUusYOsEeO+MAJT46YEQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079175 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8MgPX26o30eTppebxLX4iw | DiLnyOeU+EO4JlI7DgQCUA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079176 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 19DMAJhiA0KBdf+T8CcFMg | hsR16OUEpEuMPCHxtR+b0A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079177 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | s09LyIPXQ0WovfEvrcVhNw | XIDtN8qj70KgmjPAVg+Bfg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079178 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-14 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | UDIfBowP7Uamb9xwfAjlpw | USRuxXV8PkaYi5YnFBGddw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079179 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KHHzlknCQUqc406ysnqEOQ | qUuWvZl3o0i6WPOdaT8O/A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079180 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QNQyf4Kcb0CICdGmpWA6rA | ZOG10ewpTkqvZAcnAC2mdQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079181 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one | 1317 | 530 | 60 | 80 | 0 | 2060 | 2060 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | YX+0TH9iE0eY7RDDrxQd/w | lMPSbk+3/EWqoAOtf8qLQQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079182 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | sGS/zatlg02NiTnns871mA | WTFUdYdfBECeRZf6/IngOQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079183 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wC7/mHg/EkiD5C+TU1YPuQ | TvV39AFMg0G9YwpJWnwBCA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079184 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-11 07:00:00 | 2024-04-02 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GPTT0i33Q0KadTPCJ+RTpQ | b33xOex4GEChiwe1zYXymA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079185 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-07 07:00:00 | 2024-03-16 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-03-07 07:00:00 | 2024-03-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | b5ZrKKbHkESsFXIBCq2Cyg | P/BnONsEv0CcyoH28XRQOw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079186 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) | 1318 | 530 | 50 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-20 07:00:00 |  | 2024-07-13 17:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-07-13 17:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | xaKQsWE1lkCP/p4XsswqFg | hIAbkcHyIEKMfz8iQf5QHw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079187 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.VO2.50 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/03 (fixed) | 1318 | 530 | 50 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 |  | 2024-07-13 17:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 |  | 2024-07-13 17:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | 0WRv+7MJhUysipHk051AKw | gkAxQD+SSUmEcQEmKSvWOg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079188 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls | 1318 | 360 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | wAijEExZ/ECYIVCO62E2MA | Ofk6gPpdpUOET9vpqXk/Mw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079189 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 34 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis | 1318 | 480 | 0 | 50 | 30 | 50 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-07-08 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 |  | 2024-07-08 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | p5PD86IKdku0IiCw1gwrBA | DifWsBIsTEKelADUhD+0/w |  |  |  |  | 30 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079190 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 77 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) | 1318 | 310 | 0 | 30 | 125.4545 | 14.5455 | 140 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-26 07:00:00 |  | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-03-26 07:00:00 | 2024-04-16 17:00:00 |  | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 |  | PT_Normal | me4SF9uzfUuZPlph8RUbqg | 2skTynBr3UOiBSoPobv/cQ |  |  |  |  | 125.4545 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079191 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 30 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades | 1318 | 600 | 350 | 50 | 56.2069 | 13.7931 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 |  | 2024-07-17 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 2024-04-07 07:00:00 | 2024-04-18 17:00:00 |  | 2024-07-17 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | QgJPP+rPtECCljhiXL+7kg | 9K9+8L8iEEytDZo9iGJ8KQ |  |  |  |  | 56.2069 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079192 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick | 1318 | 520 | 270 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | OmG8drl9zkmP82rofBYlUg | xwlC8AzRtEyC5GPIBkI6Hw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079489 | 37236 | 340538 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.1.1.1.R | Cement block building.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BW45/a9CWkWQABXggdLuuQ | JEoBG8hAR0aby4ZZ3hzGVg |  |  |  |  | 80 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079490 | 37236 | 340561 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.6.4.R | Floor repair on the ground floor.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | atmZMph4YUCIF+jAiGzhYw | aLZfBxr690a7cd9TURsTGA |  |  |  |  | 80 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079491 | 37236 | 340822 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.5.2.3.R | Repair of walls, floors and soil after MEP works.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Z93eb87d+UKD0pMGe8ypvw | DJo2DpuGMU6t5GqHlKDtFQ |  |  |  |  | 80 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079492 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.26.R | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xU3YbgvWQEC+kaCe6WhGcw | VAcfWptArUqtgj8R7x4YEQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079493 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.27.R | Filling work on the foundations of the new expansion..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | e2SWZDZjN0OKEygt5Fzk7w | MuxGG3rhskqqhT9sQtk4Iw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079494 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.28.R | Anti Termite under foundations.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DNx45CX2lEO+6LrQmegKSQ | f4vUBB9KkkSo5bRQF2nYyg |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079495 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.29.R | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-14 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HEnKdF/vEE6ETh8mHYH0ow | nunwOLJoB0O0GB2n93o6wg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079496 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.30.R | Plain concrete at 10 cm thickness.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PNkq8gUGO0yjsPH+GqdwBw | F2yK2CblpESGNO77rCJWfw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079497 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.31.R | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RU922bRTeEW26QXBGQl/2g | uKwkrsyRs0ufmLVGNPR6zw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079498 | 37236 | 340751 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.VO2.35.R | Casting reinforced concrete for parapets fence.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | vmWDtRKc0UCfeARsEd6HKw | l1FI2Ua1sUSrBGFf8w0QbA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079499 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.26.R | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | beKl/qH03U2nSwCIIdHKNQ | KXQhSH+JFUWIFpIfkHkUYA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079500 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.27.R | Filling work on the foundations of the new expansion..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QgmRVqEBPUiYUS9Ew2YtEg | v7uiW5jboUCwbQt8f98SYA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079501 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.28.R | Anti Termite under foundations.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yYm078OhUUWeIqZzzSkEiA | jKQuluIkbUmKnVkizcnSLg |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079502 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.29.R | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Gj8YeOXHj0iKt/L7iHx0hQ | qXfxg5Cd4kmaNaknqz03aw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079503 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.30.R | Plain concrete at 10 cm thickness.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qHzNK2rafEuDgsi7tHnFzw | WSFcs77bl0+FM+ODpsgBGA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079504 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.31.R | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nyXFD5Z8JUO5pLh9JtkYuA | sEp+3yiBl06VMGg1N4Lh3A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079505 | 37236 | 340893 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.VO2.35.R | Casting reinforced concrete for parapets fence.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | n/sWwAFObEOERW0Y4JnynQ | ks3/dMU25UesQaU+GeoFTA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079506 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.26.R | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LmQpO5bIs0eU/W0kRHISaw | O1TyUzli6UeU4YKv7IicSw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079507 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.27.R | Filling work on the foundations of the new expansion..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | m2bsKO5FgkezVnBgaieiIA | pkMJZzSPwkOYt1eB/c8vPA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079508 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.28.R | Anti Termite under foundations.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Y9oUoXeFzEabdfAVX7vBDg | bzMvJgDBLkG/N3pnzfQFGg |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1078856 | 37236 | 340443 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.ST.38 | Casting reinforced concrete for roof parapet 40cm height |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-18 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-18 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | m3pdjoWbr0+UbzyIibmK1A | AdQCiYSi/0uEqX0K5OtNlg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078877 | 37236 | 340436 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.MC.81 | Installation, control, and test of the hands washing basin of the entire porcelain in full (Under Counter) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-07 07:00:00 | 2023-02-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 50F6uNWqEkOfK4ID8BkvpQ | p6xF+8UbhUGYSr4F2A9Z6g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078878 | 37236 | 340446 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.EL.90 | Installation and operation of lighting scouts (LED) (18) watt, 220 volts, 60 hertz |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-20 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-20 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TfLZchJ91kmy5B/xDom8yQ | VpK/FoauFUiFeyHGX6t1tQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078879 | 37236 | 340446 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.VO2.EL.91 | Installation of Spot Light (LED 30 Watt, with IP 20 protection) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-21 07:00:00 | 2023-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8TMKFqknUUalxfUrFHgjUA | VmuivJxSDEm4Uv07s7gn+g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078880 | 37236 | 340600 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-10 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-10 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XfCiLFRenU6qlY5OHNhO7Q | N4+yc1rMf0CwF8XjEqgqMw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078881 | 37236 | 340600 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-02-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3eLoEeGiukuZdIzru1MEhQ | eP6TsXsgaUq38KW2aLA8Og |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078882 | 37236 | 340600 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-17 07:00:00 | 2022-11-22 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-17 07:00:00 | 2022-11-22 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9o6SQtjhZkCYLaoqTyB+FQ | tNQ3Fsb6OESgzCaUv/L27Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078883 | 37236 | 340600 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-10 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-10 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KjcIM7D2dU+4GkV0Em/f1w | wrCJT5wcpUujh3xoiCCa0Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078884 | 37236 | 340600 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25 07:00:00 | 2022-12-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-25 07:00:00 | 2022-12-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ssQXiLMi6UWN5vM7r3iVhQ | m+OwHlQ9/USh1U2kfob78g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078885 | 37236 | 340600 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-10 07:00:00 | 2023-02-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-10 07:00:00 | 2023-02-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Mf24BHPUpU22l5ngx4FxxA | Od3QBurQ9UeiOLZn4X9pJA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078886 | 37236 | 340600 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-19 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HjTTkTLvMkKtiqr5CcvBow | Dywsah+8TE62FbiEKsfkNA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078887 | 37236 | 340600 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.32 | Removing concrete elements includes old stairs and slabs of roof room |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-19 07:00:00 | 2022-10-10 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-07-19 07:00:00 | 2022-10-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | C8sjHYJUVki9eQLIddIxhw | Jsgr86ue70GuC/UejhONPw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078888 | 37236 | 340600 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-16 07:00:00 | 2023-01-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-16 07:00:00 | 2023-01-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wKABbCTxZkuDmNfDfV6Sfg | nxnHYX9Y5kaROvXKYrJwJw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078889 | 37236 | 340600 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | auqVZgxm2kOqVBkwMEXNuw | rriVRU0GW026nvkVz42SlQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078890 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-08 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mUH/MXuaFk6BXj8gV0TD0Q | buIzy3RkrEyB4yunVqNVOA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078891 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-09 07:00:00 | 2023-06-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-09 07:00:00 | 2023-06-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +hBX9XRdt0i9sNVQ0ZrJxg | 01b7LqZRM06ZN6FVJ1RgZg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078892 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.47 | Installation of a glass door from the colored aluminum sectors 2 mm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-09 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-09 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | N074HV8YRU6O+XpgWdZ7Uw | aNzjRxIa+06mqz042UUX3w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078893 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.48 | Install a 1.40*3.78 m aluminum window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fbsgdVf/wU2JwuxqDmEIZA | zIWXSL3rxUSRJ20+6beeAw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078894 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IZFDtYxUK0iFyLJqb3Bmtw | F1R1qbkd6EC/JOXAUORM7w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078895 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.50 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/03 (fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fsFzU1CS/kmR6DNyM1yqvA | 0akM23VqE06QIrbZOpf4hg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079193 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 520 | 270 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | XX5TsFXYz0CJXH9y70eKgA | ll02QwMNrUGu2NFq/AZAYg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079194 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. | 1318 | 520 | 270 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | huENi4Xuq066izntlR+5fQ | Esi8ASriZUyPzm7E0/hyjA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079195 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 610 | 360 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | yTY/ZDPMbka6si//Pk4yKg | Xgsu0I2OP0qddtB6TgsQWw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079196 | 37236 | 340724 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . | 1318 | 360 | 50 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-05-23 07:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 |  | PT_Normal | 96WNW8Wcq0WJ+APCJ5ZpVg | noH6shsgt0emZwvhqfeVHA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079197 | 37236 | 340732 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.VO2.75 | Installation of bathrooms shower | 1319 | 530 | 240 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | afkhtS0U0UinRISdK8Arew | ExdmUXkmwEG8p9MQGlWNlQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079198 | 37236 | 340732 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type | 1319 | 530 | 240 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | iPF2yGn75UinxRK4uE0xDA | znhYDbg8v02o/RPnO3CHfQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079199 | 37236 | 340740 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system | 1320 | 530 | 260 | 80 | 0 | 2060 | 2060 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | iuzThUr1fUyn/wYh+dNxJw | 9Imjzl0sv06MZiLiGJEUeA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079200 | 37236 | 340740 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP | 1320 | 530 | 260 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | ZLpwMxqqRkyBP74KQ70RQQ | UlQmtPFSmkyBX/ySw2HeXw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079201 | 37236 | 340740 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3P21xBySx0Sa+jaC4Utc0Q | +HaOko15o0O9a1z3wbIQ6Q |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079202 | 37236 | 340740 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0VjytKr2PE6+fzI7gaymTg | U4uAuuuPdEmfqP7cBU69Vw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079203 | 37236 | 340740 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-03-19 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WDVSuYfd/UWhJxjzBhpCKw | 43Ja2czgdUiRnNUT8oaTOg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079204 | 37236 | 340740 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IyMjIj1vM0+xg072Mgrmhg | aJWKwtrc3kOvTNPx/04HBw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079205 | 37236 | 340740 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-15 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Tjltb6goqkukEeLbPUrOvg | 5aW31X6aXU+FB7s2LpwUDw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079206 | 37236 | 340740 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture | 1320 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-08 07:00:00 | 2024-03-19 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pgoB5RtcKEiaAbf53CPWCw | dX+6H/wZ90aJQiOUgYke/g |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079207 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9mZkAfFpeUCCkkaWYFyX6A | 2Y7Em/uNTU2MBEQSlxVIWg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079208 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1rPWWojPWUWAndcFFbiE0A | YeBIfRerokik9cWL67mdeg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079209 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9Z39pwmvsUuWhGtJkU0GeA | 7BwKcRCCGUOmQfDdOq/kJA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079210 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | h2Bl2Rgq90K59RcBcg6OWg | NcC6FTxljEaj+C3s8Ulaww |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079211 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-15 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DNfxy5FcJUeVW6uXqwaLeQ | xg0wikr4ZUyf6qQktpsXEw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079509 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.29.R | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XjXWcRVqMEGm8KR00OLbNw | m5/W4vBcrkCGBf8vMpP4hw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079510 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.30.R | Plain concrete at 10 cm thickness.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jLhiDIz0pU2347iZn2H+5A | mAsduodxS0+oxL9CE2gZYw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079511 | 37236 | 340716 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.VO2.31.R | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fMRrQgzphkGxEYEp86++Zw | VGvxbzy210ymNcUosoIVEA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079512 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.26.R | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TuPnoln4bUm9kQmDwN4cMw | Em3wJAqSJkKdu0RVRvc4dw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079513 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.27.R | Filling work on the foundations of the new expansion..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 58wY+FneHUWil7jYkIYzKQ | Kn6xQTfV/0ueem1Y6XXIxg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079514 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.28.R | Anti Termite under foundations.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kEXOaQ9Bt0OojckrY71NSg | /UXjvpx8G0qQKDPpvpIBnw |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079515 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.29.R | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BXmDnJD4Pku+dhql/nuPYA | yKEp5Stk9k6aS75XAdh0YA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079516 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.30.R | Plain concrete at 10 cm thickness.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IaNgsaFqE06Qm2nWGatTkQ | LQN84A65v0Od7K5tFu5SVQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079517 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.31.R | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Sqekc+DmV0epdj0AYRlKsQ | KAkrTI4dRU6j4Q04oe5K5A |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079518 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.26.R | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1o1SGlUtmEGed+nzMrDaUw | Mw3qLYcmOEGuF8PJVJ70dw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079519 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.27.R | Filling work on the foundations of the new expansion..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3vwqdxC/5UykJNUrgVOG+g | z2QnS3GII0ic9Pm35K3Cig |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079520 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.28.R | Anti Termite under foundations.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wpEOh2hOl0m5Ro6saqNGIg | FRL0iAUuWESLdx/yH6+KQA |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079521 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.29.R | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 42qgDB5agE2zWbkzRcUAog | zxbcInyPB0WVFDhU45kWSA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079522 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.30.R | Plain concrete at 10 cm thickness.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YzHTsWFmrEil7KoXLWeOxw | 8ZlB2UMo9EuDvpRnOnWsBA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079523 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.31.R | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Cq18NW9BSkyQ7aXm1sK0gg | 4waACoF8wE+oq5TetwpWPg |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079524 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.26.R | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-16 07:00:00 | 2023-12-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Oi6vAYTCtUmBN5/DrHUTOw | YrV58x77fU+NGNTus7famw |  |  |  |  | 80 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079525 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.27.R | Filling work on the foundations of the new expansion..Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KuiA3khqEUSjfUwwL6WEyA | KJ+hut8MAU2VNrFIJSKaIQ |  |  |  |  | 80 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079526 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.28.R | Anti Termite under foundations.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2023-12-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JgMoQKRhQEKfnmoAq9e9rA | AFmyh006v0CcBLuwXjWmeQ |  |  |  |  | 20 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079527 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.29.R | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | c75G6jNUfEeLhcrRAoB+LA | a45oUDrNKUCoPaSjnIFdsA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1078897 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-21 07:00:00 | 2023-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-21 07:00:00 | 2023-07-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TYpD+EXT/EWa1vSi27U/Zw | HsuujpWFJEOxliRkDHq+tA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078898 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 2vsLrrcImEi7/uEe+T+Z9Q | FPAl3Urc/EOV83k4dvRw5A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078899 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-09 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-09 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0ve1Hru5U0KcDsTe5fSotg | y2aXRpMLgECZcZyNzMlDew |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078900 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-15 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-15 07:00:00 | 2023-05-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fVxZYHGy70SHTgaflm741w | +3HJfj3e5k6ETNkTnxeIhQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078901 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | rdJoHulv5EGwm5mBOjG56g | RBRnQTxdrUi31iCmY25T+A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078902 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | k2WqITksTU+iakTgOJaG3g | AS/txTIgyEu40lKVqytInQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078903 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Pn+z3taHr060J7CuqRGy/g | c1ZYIcWZo0+lau+4IPSUNA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078904 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-02-02 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xp2To6ayzE+iJedWKaR3Fw | gmhbKWin3EaHr2WxZ7P5zA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078905 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Xbzm268Tg0a1kB9noXGWIQ | kBSCMBsXqkqIlO5OTPk3BQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078906 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.61 | Installation of luver from the aluminum sectors of the facades . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-24 07:00:00 | 2023-08-02 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-24 07:00:00 | 2023-08-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xww+6S9BcUKgHKUukGTpkg | u9hto7Rm40uTmA184QdqFg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078907 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.62 | Installation of glass partitions for bathrooms |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | eGyzs4XCEUmIKZjyOyxP2A | EkdlEcGyvkiI6N0CBD910w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078908 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.63 | Implementation of sanding stairs glass window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | i/4ybP0Xq0m+hXrHoyQxXw | M8kMkhKMVESrBT2SccbjXA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078909 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.64 | Installation of a kitchen sink with cladding by formica sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-05-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Fs2dbAUV7UicKIPblrwhLQ | cu98Um8tUUOZODz6dym0UA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078910 | 37236 | 340643 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.75 | Installation of bathrooms shower |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-16 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | z/7AqPcp8EqA7gZ560a2ug | jjj9d1t840O55Q3kxKrcpg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078911 | 37236 | 340643 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-07 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-07 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KFCejxlWKEm91HEgvjLmng | vTnsbZT5rUqy0aV4DTqs7A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078912 | 37236 | 340643 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.77 | Establishing of extend for the air conditioning units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pIawWMbXfkWdmNXPDMDSaA | 6VsZw3L7006QsskeT5eKZQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078913 | 37236 | 340624 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8Z9ZD3PgEE++6Am+5BISoQ | LYe+2/IEZku7kpmgSOoTSw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078914 | 37236 | 340624 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wgGyD7GJOEWJleUrqVeh/w | RM6PVSWKH0umHvnCqqg6OA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078915 | 37236 | 340624 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xbpj96Sni0KdjPJ77/2vEw | imvfMRje6kSW7qQNI37kew |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078916 | 37236 | 340624 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FSl/ShvdTUW1+L3JzkuSAg | /GSg5AvnRkuoKZu3eJtGOA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079212 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kScFmqBsxkWBOL5ihLvDnA | C2U0SC5Cx0ib+BGPBk37Dg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079213 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one | 1317 | 270 | 0 | 80 | 0 | 1080 | 1080 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | PQZhr4cA4EW2dvZN+awnFA | GuqZ695SZ0GSJTvzpRzzkg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079214 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nxPVosdkZkqkmA/1J3vmCg | W9n4DmnA3EGV7VcmtuHwTQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079215 | 37236 | 340858 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence | 1317 |  |  | 0 | 1180 | 0 | 1180 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-19 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +X6FUnnF/UiVBBxUT78X9Q | yk6zHw1L7EKzMlWOSSbXkQ |  |  |  |  | 1180 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079216 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer | 1318 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-04 07:00:00 | 2024-04-01 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 6/3HBxwv7UGu/K/eLdZ6DA | iKwZhtxkJEiGlECDOTQGiA |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079217 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-15 07:00:00 | 2024-01-23 17:00:00 | 2024-06-02 07:00:00 | 2024-06-02 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-15 07:00:00 | 2024-01-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | XjloXmcTNE6Q9Lhbpb6bSQ | fT2QiddXxkWD+r9hyFRLlQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079218 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) | 1318 | 470 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-28 07:00:00 |  | 2024-07-13 17:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-03-28 07:00:00 | 2024-04-06 17:00:00 |  | 2024-07-13 17:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | YAMKB8eBRUKFUEiftGWg1g | eGUkcGROF0+UzZCMbj1+jA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079219 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls | 1318 | 250 | 0 | 200 | 0 | 190 | 190 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-05-27 07:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | vnilsJoAI0WNXTuWdrPLrw | jDDT49XgjkOjhykMz4wQvg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079220 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis | 1318 | 390 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | 6FsJP6PAZUGag8Zm92sqMA | l5fzZ3sAhEGWcjEi3VQ6PA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079221 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 90 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.B.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) | 1318 | 250 | 0 | 10 | 133.8462 | 6.1538 | 140 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-01 07:00:00 |  | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 2024-02-03 07:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 |  | 2024-06-01 17:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | PT_Normal | NDauoiSuNkC4AKOkdtu3qw | 4r3dU5xiXUCDoauEj+Ny+A |  |  |  |  | 133.8462 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079222 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades | 1318 | 360 | 110 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | Vo+HYLpJ3Eih1zSWuQzNyw | 5ch/4Byy/UWD/XpIsp5Hlw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079223 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick | 1318 | 470 | 220 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | UbdGc4LLBkemRA0sc3JQwg | glIqo3rv0EG488hJKxQTqw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079224 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 470 | 220 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | mkvTscQznki5kbvYZeraGg | AbN1/D5pTE6It5rKHp1ygw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079225 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. | 1318 | 470 | 220 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | TYsUzE+SLkyV4OFttfWqeg | wiLomQaKsEOxlvypDzpMiw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079226 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 470 | 220 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 1BiA3Qczok+9MobuG+MrEw | twqGjEp80kyF4myNcUPcbw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079227 | 37236 | 340866 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . | 1318 | 270 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | HSkJFxfoCEC/CUiDHKHy6A | LXfJiN9fXUuqPqSu7zWNWQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079228 | 37236 | 340874 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.75 | Installation of bathrooms shower | 1319 | 470 | 180 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | uhp836Ce/EK0UDQaxW3e1w | yBAyyN5DQEGq3oXvC2VyuA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079229 | 37236 | 340874 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type | 1319 | 470 | 180 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Mfnov+s88EK+SKwNdapwbA | 1mzMQdFZ+0yBowWnC7Mq8g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079230 | 37236 | 340882 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system | 1320 | 470 | 200 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | /oMy8KIglU2we8HSf0na3Q | 3vFKWofKMkWlgBBwU5N9iA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079528 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.30.R | Plain concrete at 10 cm thickness.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-25 07:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ihenNmJqfkKFY/zhrYTrNg | omMMjBntP0GQgUhNXiNpnw |  |  |  |  | 80 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079529 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.31.R | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | cCnzFHF9A0ygd8p8D6gg9w | L/9oXwCEP0qfgaE9OTkhpA |  |  |  |  | 80 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079530 | 37236 | 340772 | 23609 |  | 17 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.4.5.4.R | LED electric lights mounted on the ceiling.Remaining | 1320 | 480 | 80 | 60 | 20 | 60 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 07:00:00 |  | 2024-07-03 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-07-03 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | PT_Normal | sNKacwbHTUy3T/VkTDexlw | mnRZ5BD0wkupRZOzk7N6HA |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079531 | 37236 | 340737 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.A.5.4.5.4.R | LED electric lights mounted on the ceiling.Remaining | 1320 | 310 | 0 | 80 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | PT_Normal | X7kp/SVddku9Fg/DqAVJuQ | uM6JLhNf0Uiv9/OoflkNcw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079532 | 37236 | 340805 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S1.B.5.4.5.4.R | LED electric lights mounted on the ceiling.Remaining | 1320 | 480 | 10 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 |  | PT_Normal | QVyCxjhk70OSVbFXZXqFzg | d05rpKXd+ku+66+uhbCE6w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1079533 | 37236 | 340879 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.5.4.5.4.R | LED electric lights mounted on the ceiling.Remaining | 1320 | 290 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | v4uBq452iEO5jcGUx2B4PQ | 06FwNlcSZESHZVgDjBT+Bg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:23 | admin | 2024-05-05 10:39:23 | admin
1078896 | 37236 | 340744 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.51 | Install a 2.0*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-12 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +F+UXHVhKUq4+dlcbfPQlA | 3LCZYqiwYE+N3KFiov6wtQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078917 | 37236 | 340624 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nK7pit8UuUWoPIzgLZyqxg | ZmarOWVHJEu7ZUJIFz7sWw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078918 | 37236 | 340624 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3Q7vh0dV2k+GaRDpBE35fA | uC0Ey7lSAUGDbnItiYEM3Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078919 | 37236 | 340624 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BuADAsivWUmam9SVPYgdtA | KMdiMg4auUu3/SQi8dGmmw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078920 | 37236 | 340624 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.A.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-01 07:00:00 | 2023-03-28 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xm4+aqlCa0iivahDrntfgQ | DcufxD1SnkitcUiR6BnO7g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078921 | 37236 | 340660 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-01 07:00:00 | 2022-10-02 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-01 07:00:00 | 2022-10-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZNBtFV8dKkaGHdQv0iquJA | GJw+X0hwJEWDSFzVoWGNAA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078922 | 37236 | 340660 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-14 07:00:00 | 2023-01-16 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-14 07:00:00 | 2023-01-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +teE1eWP10Oft7hC8LABog | LqKrcvKGe0m/LOqRxp6w8Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078923 | 37236 | 340660 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-30 07:00:00 | 2022-09-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-30 07:00:00 | 2022-09-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yLrpXKsVMEOMaslkqeWg6Q | LZVBdJcQzkK1eMhiVMJEZQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078924 | 37236 | 340660 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-05 07:00:00 | 2022-09-13 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-05 07:00:00 | 2022-09-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GWD/6+eRu0OhqTsUTiHoPA | O2X3TGppxk2lV6vKRl9zzw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078925 | 37236 | 340660 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 07:00:00 | 2022-09-20 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-13 07:00:00 | 2022-09-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | f9f1E/AZkUiwenHvGvoeEw | AKm4+Il3ckicWE0FiUv0CA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078926 | 37236 | 340660 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-02 07:00:00 | 2023-01-09 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-02 07:00:00 | 2023-01-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zcl9dfIrQUOzJqXjMG3cwQ | js5SBD0qVUunALGRopsL6g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078927 | 37236 | 340660 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-19 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-01 07:00:00 | 2023-01-19 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YiTWlk4/z0meDO40WFvlfg | +pYOG52Snkq2n56hvrMwyQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078928 | 37236 | 340660 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.32 | Removing concrete elements includes old stairs and slabs of roof room |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-12 07:00:00 | 2022-09-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-07-12 07:00:00 | 2022-09-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | pWOsGiYOwUimvLvWjHA4XA | MoU24oUNs0qdEkoxDvD9GA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078929 | 37236 | 340660 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-02-13 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-02-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KlCOeC7RlECGxPBGpxj7lg | reG3ubLCUkCBqEA7MCjTxQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078930 | 37236 | 340660 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2023-01-10 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2023-01-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | n3Yi5NGCxkK0Ygwjavhfvg | OxdLdYjndEqlzBNqBTr1fQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078931 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MtBqV+OwfkWkwCsglurQNg | +rzp/C7P+kGbwBEKlA+OMg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078932 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-02-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9S9b46+WG0C6BM44c21W4A | zazxkWVW5E+ylvWgQrG69w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078933 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.48 | Install a 1.40*3.78 m aluminum window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xHfI+H4kbUuwIunfCwFgTQ | 5YQKP3kkGkeZSSy7KASvew |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078934 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /HKCB5kGFkW7qYmDvwktjg | Z+z/0P71+k+H7iBtDbgwZA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078935 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.51 | Install a 2.0*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-02 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | x35FazmBf0yvzaWblB9vqw | GJ7Aey4ikU+TAW5yC6V5GQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079231 | 37236 | 340882 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S2.B.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP | 1320 | 470 | 200 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 2024-05-15 07:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | oyPT4YArGkqVEPIUO0ptlA | uWWByyMKREqbEQ3joJwI9Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079232 | 37236 | 340882 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm | 1320 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | D/f0v4SOL0+3TnOlmf3Deg | etBeNIt3TU2xKbZqRAi2pw |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079233 | 37236 | 340882 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm | 1320 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Rl6rLdh9rkyDN/XDox8G6w | szorDhkM/EyJZPRV9VNbag |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079234 | 37236 | 340882 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-06 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3C2+wD9/ZEe+m/z/SI2Uxg | SabjmDzwtkewkZLbuE+R8Q |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079235 | 37236 | 340882 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xFuypRFQ/EiG7FkTkJN+tg | 3TVxJNzAvkWk8lIFHU/0Rg |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079236 | 37236 | 340882 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture | 1320 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-21 07:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | naIRXPu50USlKBpCWK6lww | rH+UT8gAMUqM1BB8+UCCzQ |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079237 | 37236 | 340882 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture | 1320 |  |  | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-05 07:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DIyZrwLOTEWRaE2KAU4E1A | +1VdkLSkiUWbVSnTX1dIUw |  |  |  |  | 70 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079238 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-14 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-14 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Y+S9yFspeEu1WDSo5DdOiw | Ki9vh65VqUiznlvfhqjtqg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079239 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +vcZUEb6b0aUXtl1AyQkVQ | EqCzTCvLZUCMlhe0umd6oA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079240 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ZyqRzZE9Y0OZqh+pJVX/HA | fS5UcQR1WUmDyQTxajYxvA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079241 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | glvyOgwsP0O5gCvMtTahYQ | QQzsKw87JEuE5NjCD3onTg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079242 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qj8/4Puk4EOF/CY+BvukNQ | XW4VbuHaUkm3J55Av5CXgg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079243 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JVW88Jok3EWNn++5z8VuUw | YQauO6oXGE23Zqz+Zy4bgQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079244 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one | 1317 | 370 | 180 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | fwsfXIrKyU+Gct5wV2x00A | XRefonA6vEavc79PXGKsmw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079245 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GZWifaMKfEyZyAndLJHWgg | QSHr+eBjHEab/dUfNbcFoQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079246 | 37236 | 340899 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence | 1317 |  |  | 0 | 2070 | 0 | 2070 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-02-24 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-14 07:00:00 | 2024-02-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Z83Hiu3nbUeo1Nb3UxQf2Q | 258+jAUdtkGWR8YlzWBO8Q |  |  |  |  | 2070 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079247 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer | 1318 | 450 | 430 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | s3jhBpChnEGVABf3Re+ogA | vkAjjOTPP0qLWGJdt7E/Ng |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079248 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-17 07:00:00 | 2024-03-19 17:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-17 07:00:00 | 2024-02-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qL19+zUBQkeFQkLPudBt7A | CrMbb+oB+kisbi3yE5sVDA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079249 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) | 1318 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | PT_Normal | L/bcMfkp60ijniRe+t92Rg | ifeQEgSm7EGSibTeaSyYEA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079250 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.50 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/03 (fixed) | 1318 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | PT_Normal | pZcW8AF3OUWtF/z3U2P3jQ | l/41I70QzU+kcAivW56d3g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078937 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-07-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Qw7z22l0ZkSIPkqFAGqNDQ | H69doxeEl0q9lgvCpB8t1Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078938 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | IUEO98igjkqe8ZQsXH+ZOw | O4pYlxWn1kaejAaz3tW/rw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078939 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-05 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-05 07:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QuEn/uSrXk+dBhpxsbJ4Ew | UO78LrKY50y/cOTD6YkGLA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078940 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-14 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-14 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PeEL281Xz0qY+EwGqRuTQQ | n1It6MBssE6Pv8W2Aa4oIg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078941 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | MOywc8C7T0+aCjm7lwh8OQ | UTmcNnUSQEaflQ2e+9pZCA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078942 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-07-16 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-08 07:00:00 | 2023-07-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Gy1aGgqZREeSR5HT7jMAXw | arjstv97TEKsrG13yXFGQQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078943 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-07 07:00:00 | 2023-07-10 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-07 07:00:00 | 2023-07-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ri/iAxAT50Kwghxef7s0SA | 0JM0B4jBpkG1iKTAe7JHqA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078944 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-17 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nq5FjiKYpkS3dIRCDRuxSg | USgY+a9uo0m8BO9CzzBrrA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078945 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.63 | Implementation of sanding stairs glass window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-11 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ARGpXCGdkEavEP1O9vOuZw | ca786K0I3kGy15BErA+O4w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078946 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.64 | Installation of a kitchen sink with cladding by formica sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-15 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-15 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | l0ZdVo8BBkWzwep3x/x0ZA | D1bsmlpFhk243saHCIGSdA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078947 | 37236 | 340785 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.75 | Installation of bathrooms shower |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-13 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-01 07:00:00 | 2023-08-13 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yurr0piTNEO8mbPI3X1CkQ | uC0mARka2EWtzVgqA20Mgw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078948 | 37236 | 340785 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Mjuf0vi44U2w7x78ZSITUA | xsQZW937akCrPKwYHsz/SQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078949 | 37236 | 340785 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.77 | Establishing of extend for the air conditioning units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GMykVopEU0CGYFBD8xob1Q | WLD4RnTtH0miKRKXy0oY+A |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078950 | 37236 | 340684 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 4Ql6g6MVCEWytEwtunZ0ZA | ve6ZzCtMnEC3i0PoDv3UrQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078951 | 37236 | 340684 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | qQ62PySk1k6bDZzA3Fd0mQ | W9F3KgIb2kyzTs0ABo9Bdw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078952 | 37236 | 340684 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hLQxEXYRgEujT0VJKDnMYQ | Y5ecpkL/tUSkcsRQ0tTg4Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078953 | 37236 | 340684 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-10 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0/UW0JUQzUuwEsY7PLSQUQ | L7NkEJrQhUmjSZctzSs/Ug |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078954 | 37236 | 340684 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GgUKu8ymo0i3iWkYR7B6kg | AAu6qpC71Em5b7S/FeUuWA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078955 | 37236 | 340684 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KydqBlT0OkyRKL2z+YFJqQ | YaoTqngiiEG3tpHHPuFAyA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078956 | 37236 | 340684 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | JSlQ8J1vUkSu6ZKieK2KGg | h5sjBOxoFE2EB0/1f/ZHyQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079251 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls | 1318 | 190 | 0 | 200 | 0 | 190 | 190 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-03 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | o0XgSP3gz0K2BxCvvB4tMg | gg+QDSnU7Eyq0ekSUc0ZmQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079252 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis | 1318 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 |  | 2024-06-25 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 |  | PT_Normal | ma3K+pLlvEO8U11QcfgS2w | ni9rRTOqG0WjK4VhQMwlGA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079253 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) | 1318 | 190 | 0 | 160 | 0 | 140 | 140 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 |  | 2024-05-26 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | PT_Normal | qYMnrw2GYk614l4vxmcYpA | Bknla1K9IEyAjLgNay2gjw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079254 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades | 1318 | 370 | 180 | 80 | 0 | 60 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | 2GxaWWZkaUyuVXPAKQ+LHQ | Y5HzHxAhEUGrp2k7eR4Gog |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079255 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick | 1318 | 140 | 120 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | CROmJEe7a0uehTGeu++3Hw | ijVJR2BIDkaShUOzHraCJQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079256 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 140 | 120 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | mkyAUOBXvkC/2evSCZXc4Q | Al5w8NV4o0KWHBUtLT2oyQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079257 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. | 1318 | 140 | 120 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | 3SUOu5sx1EaboCtzH/SEPw | ZoT0YgSSJEeUunly6skZlQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079258 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 140 | 120 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | wOFl6LNNcEqjlIwpKGYdOQ | 3T9S3aTmYkubdBKDQ3bRsQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079259 | 37236 | 340907 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . | 1318 | 210 | 190 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | 3OLwFFn1tUGpcZJCnCdjkw | N7fVDM+u3kGudyxkL9A+Sw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079260 | 37236 | 340915 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.75 | Installation of bathrooms shower | 1319 | 550 | 510 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | YQ2FmgkUMUOMF7WM/P/voQ | 12bs71y3nEmVICbjqNQYwA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079261 | 37236 | 340915 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type | 1319 | 550 | 510 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | eFEbbGDX9kWUwzPXRSQLww | 8b/2d7eL2U2Bmx3C/JdQ4w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079262 | 37236 | 340814 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system | 1320 | 550 | 530 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | XhW4MqmWxUq+F/zf7Hr/vQ | bhWzWY87XECDQ+XbBmNQFA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079263 | 37236 | 340814 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP | 1320 | 550 | 530 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | Cx3NQ7OK2EaCBcnO4Br2xg | MHoqFg9Z2E6da6uY3ST1Tw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079264 | 37236 | 340814 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-01 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xI8SaMOpZEieTkNkG32qRQ | lNAASfsWnEONs5M3eS7cLg |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079265 | 37236 | 340814 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-01 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | fUR0a+UUCUWwb4MR3Dyelg | akP9ROFSN0uPwsLzYRzPMw |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079266 | 37236 | 340814 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-01 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | d/qLfK1I20CzUnKTs4T1oA | XohenajuzUudtd/rJADZpA |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079267 | 37236 | 340814 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-01 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | r0NCscQLjki1qnjEf7PkNQ | 1X5N3+zLHUWG5t5RdSCZ/g |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079268 | 37236 | 340814 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S3.A.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture | 1320 | 620 | 600 | 30 | 47.8571 | 2.1429 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-01 07:00:00 |  | 2024-07-20 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-07-20 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | nJ4nV/koD0iR4iLbj0ymIw | c3bzeXl1K0+USkOA21hzWg |  |  |  |  | 47.8571 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079269 | 37236 | 340814 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.A.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-01 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HFaapajXfk+ABR0dJK8axg | WVCut58R10KvUjIu5xVA6Q |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078936 | 37236 | 340668 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-07-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Fem4MnVV00qKk6jH69KAnw | hlYTPsUjSU28+gNeIjpZAQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078957 | 37236 | 340684 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S1.B.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RiBc9R2gIEaIbhlh2qMkmw | VOE7MLngF0O0v+uFIHYW6w |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078958 | 37236 | 340595 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-15 07:00:00 | 2022-09-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-15 07:00:00 | 2022-09-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | b81fcE8SxkG8UEDfEDiV2Q | Ha3K9zGI/0ORAJaxdV75SA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078959 | 37236 | 340595 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-11-22 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | DpKTtgZ/PECZSIE5lUlb1Q | tJQa7AZYWk2XPJGlQMR8aw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078960 | 37236 | 340595 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 07:00:00 | 2022-10-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-13 07:00:00 | 2022-10-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LwNBO9wb10Omx7prucFBog | KWnVjqdIa0aPJnEo4kphPA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078961 | 37236 | 340595 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-23 07:00:00 | 2022-09-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-23 07:00:00 | 2022-09-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hUYVs6flekG4s/VDOup9Fg | GJabCt1whUy7uB2Re15jUA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078962 | 37236 | 340595 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-30 07:00:00 | 2022-09-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-30 07:00:00 | 2022-09-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 61Vjh08VTUOcqx0fCAWmLA | 6PeumzP74EmGZjTFKFwtjw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078963 | 37236 | 340595 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-22 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-22 07:00:00 | 2023-01-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FnepHF1eTEC26eycGulBCw | 3pIPFbtKD067K5wW0w5Z9Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078964 | 37236 | 340595 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-28 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-28 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QF8FdRlCzEylVCYMpLlLkQ | vfvTetUYoEyqIWDZ56wv6w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078965 | 37236 | 340595 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.32 | Removing concrete elements includes old stairs and slabs of roof room |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-11 07:00:00 | 2023-01-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-07-12 07:00:00 | 2023-01-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RT9to02Mx0ejFpJufrPbuA | La92SfBzHkmN2fUuJnqtuQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078966 | 37236 | 340595 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-15 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-15 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | FCzKH0T1LE60xK/LQI3zYw | t+NJ08cF0kyb9TE2/75RfA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078967 | 37236 | 340595 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-20 07:00:00 | 2022-11-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | wF5w742l1ka1AwVnoHLdEA | e/69N5LfCU+ia0lL5EfZYw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078968 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-28 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-17 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YI8w7rZMv06/FLvKb9frhg | ZW7GoQge0Ey+NvG5Azmxbw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078969 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-13 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kfGKkiNpUE2mGFMgCBn/7w | bgn3mSCE8E+cVVTJVUjTEQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078970 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.47 | Installation of a glass door from the colored aluminum sectors 2 mm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-20 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-20 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | f5fumfTvj02TH9GLjZ4jpQ | dqh5a6x2wUm0tf/WdwCvAQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078971 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.48 | Install a 1.40*3.78 m aluminum window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Z8rqd0YDqkOeLmoZ/Sa+ZA | eURy7BWNe0uz7SzayCOoiQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078972 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | T9C6iGHZGkSOyGCv3cXyag | EI8McNHGoUWJc0YSZKZ/aw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078973 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.50 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/03 (fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 564WUmdrtkmO21kAr21htQ | FYcplrT9l0295mjmBNqPhw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078974 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.51 | Install a 2.0*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-13 07:00:00 | 2023-07-25 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PQvnxz6ks0arMpQMZD7d8A | 2OgUB419h0md0DB3dfBYWw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078975 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-07-24 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | T5/h6dqrOkKCSKfkj13JNw | MVivuWskLU+xdUnwzgFwuw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079270 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-14 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-11-14 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bUomqgcVeE6bvKEAKEF/Aw | nIt8fnFAwkeTQ3fl8rSDAw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079271 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | lCKC4QcM9Eu/ceXK3taqpg | FZ2uc1yoJUOXTI7L8TGhiw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079272 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | dx1k6N0RSkq+ibw1N41AUQ | WUB7QSLuu0CKhbYhmP9z8g |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079273 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-01 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-20 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-02 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VZ1nHJEfU02PpRgVI8ZUsw | uSop68Wzc02jId9SXSsbmw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079274 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 9OGKtHYnM0ah0XJ5LE4BHg | d552wsaYdkGQ9R0rSslxXw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079275 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | ffH0VxXyGE2nPSBGW+mYaQ | ukxH0jSCfEC4iFXUFxLPeA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079276 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one | 1317 | 100 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | jUVCQfgiWEm1/IB7P3i+MA | PP8rKYJc70WbVk//Fk5DYw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079277 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CV/rKZO+PUeFPlb7Hi5hQg | 8TRL3V5BHE+EHZ5bFdjXeQ |  |  |  |  | 80 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079278 | 37236 | 340823 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence | 1317 |  |  | 0 | 2630 | 0 | 2630 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-27 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 | 2024-05-28 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-27 07:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Vu2UXXuEa0aFpK43OoVdsA | nM1iLu3kk0O8fq800Nj7qg |  |  |  |  | 2630 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079279 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-12 07:00:00 | 2024-03-19 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-19 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TYnx3mTYdkC62wNU0JLtwQ | NfyG7PSAPk+KV4H5m1NZWw |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079280 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-03-18 17:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bo033cmFUU+WiZZ7aZTSug | Qy3gDMUJiEG8Q3z1oabiAA |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079281 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) | 1318 | 250 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | 3kmeHfpl70mk3BbLpcsKgA | B8p9ROnyBUqCNG5+GPMHHQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079282 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls | 1318 | 0 | 0 | 180 | 0 | 200 | 200 | 180 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | PT_Normal | 5g0pnktXbkKhCupyWCkZLg | 2KYmp3T+ZEGBIzXutLv8RQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079283 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis | 1318 | 250 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | ec6EvNZ9lEuo6K2tdjnGvg | T/NFw11h1U+dNVI/8gSG5Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079284 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) | 1318 | 50 | 0 | 160 | 0 | 150 | 150 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 |  | 2024-05-09 07:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 |  | PT_Normal | VG/PXsn08kCUU7EE0uj/Ow | IUSW1deR1U6nhjDDkUo0Qg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079285 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades | 1318 | 360 | 360 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 2024-05-05 07:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 |  | 2024-06-20 07:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |  | PT_Normal | bvspcWp7YE2lTDB9SQo39Q | 3d6GLmqvt0qoTHiun+63Hg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079286 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick | 1318 | 250 | 210 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | Rzy6+OO7ek2l8sKDYUO3Lg | 6GjI9HHdlU6MEYCQXGL0HQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079287 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 250 | 210 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | BDj6eh1QWU2aUrt7s5fvLw | IRa5BOEEzUWTl1D6s4EfpQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079288 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. | 1318 | 250 | 210 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | YZfWCRFn5EGDjqRSbS0TcA | f/psVpTCf0iXojkS7sD50g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078977 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CSxr7A1PtUm8rOBY57jPNA | h85/0i2Xdk+ebRTQMwP59Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078978 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-24 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | iL2Xkqem0kuxAF7UQ5MEdQ | 0CsP/tBlLkehr1px0Icn7A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078979 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.56 | Installation of cladding by granite tiles, the first thickness 3 cm thick |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 7yEZViVJR0uzNsCbDxu3oA | TVAPbO5wSUuaIGzKaWm+hw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078980 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.57 | Installation of a black galaxy granite for external stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-17 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | taOqQvse50SW5rc8PCt7pw | MuGoFU+wO0emzFaqABi3tQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078981 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.59 | Installation of a black galaxy granite crossings for external doors. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | unweqU5DYUu9dwOIk4HiLg | kK8lKM0unESCSR8Y63kttA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078982 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 8qwJnZcWa0Si+I55vnhKUw | mwnSmacbXU2AFS+w/NY4/w |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078983 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tACUo+paf0aJD3WhupuJzQ | qlhftGUHoEqaiJ83YrX9fA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078984 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.63 | Implementation of sanding stairs glass window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-02 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | J31Pb6pCZ0WXyVlzOwyknA | VpbC4RB3SE2S3nhjT+qb5Q |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078985 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.64 | Installation of a kitchen sink with cladding by formica sheets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-09 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-09 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | WNVGpwQEBUyii1pX9iWTtw | 1xVz7vt4s0eBp89ZOZJGeQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078986 | 37236 | 340690 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.75 | Installation of bathrooms shower |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-11 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | YpX+X1Z5S0Wh+KodsqgZ0Q | vbTZegaGAEeW5nXKcqLaPw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078987 | 37236 | 340690 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-17 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-17 07:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 1saQM+dlYUGDpzTC40xcjg | 8s62SymSRUuL7uK18h/Ibw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078988 | 37236 | 340690 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.77 | Establishing of extend for the air conditioning units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | lI+T0Lm56UeCNP/oFUuQCA | nKlblxwZhke8FAxrDpqcTg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078989 | 37236 | 340698 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HejWu63XakCvqbPZSs3kbA | r2ncuOoBYUmnLWCMvn1uSg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078990 | 37236 | 340698 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | E7UO0xIHVkaJNqSN5YUkNQ | QuAlOAO1+UO3axW/R3l8Rg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078991 | 37236 | 340698 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | BGqgTRzQOEqngdXwAwOB/g | tNJ5CP4jRkCZAMq/xrxlEw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078992 | 37236 | 340698 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | enVtfxA2iUSrcKB8220kuA | 0LGINXNzNUGeDMkokt9KVw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078993 | 37236 | 340698 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /3J5WmHtAE2ukh+Oylh87g | taukZ/AsSUuXyNA+/DXMfQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078994 | 37236 | 340698 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | gWfM1bm0m0SUipNmAM5Vcw | IV6l7ruU4k6kCas0ccYLtA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078995 | 37236 | 340698 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-02 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3n8yecqL30S36I067an2eQ | xh6EPm8gC0yNN/BALPCJqw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078996 | 37236 | 340698 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | Ziedx8o6H0qq39PQJCov5Q | kum1OEv12katdIvjntFDJA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079289 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.58 | Installation of the tundra granite for the interior of the stairs with a thickness of no less than 20 mm | 1318 | 250 | 210 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | BBaqUgJ1cU+nGxN7xCNCCA | EAGKg29ZIkiyMC9lZntr4g |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079290 | 37236 | 340831 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.60 | Installation of aluminum breaks to cover joints at the walls of the fences . | 1318 | 20 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 |  | 2024-07-11 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | bLxzIaNvp0aLpE/O3IK5Aw | IPHHwIM3vEyClFoU6KjhLg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079291 | 37236 | 340839 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.75 | Installation of bathrooms shower | 1319 | 330 | 290 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 49r/ugW2NU6rR/grT5h0sw | a5k+ZeqwYkyf4LlaL70Q1Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079292 | 37236 | 340839 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.76 | Installation of the kitchens air conditioner cassette type | 1319 | 250 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-04 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | XRE9+P1EYECK5GadRLGkKg | 39HXt5QBKkeCVB8m7GYxqg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079293 | 37236 | 340847 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.82 | Establishment of the phone and communications system | 1320 | 330 | 310 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | 2/5AU0ZmCE2fz6lhoAHa7A | FR7ChW+BfU++xWOxtFnIrA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079294 | 37236 | 340847 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.VO2.83 | Installation of the switching key without fuse, resistant to weather factors 60 AMP | 1320 | 330 | 310 | 80 | 0 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 | 2024-06-01 07:00:00 | 2024-06-09 17:00:00 |  | 2024-07-14 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | RaxjPDX+4UWmiC/bJipk5Q | 4pbi0l+Q4ESD1e6RsVCPuw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079295 | 37236 | 340847 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.84 | Extension of electricity cables 4*150+95 mm | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VpOWNYOmQ0qNo8irUQyp5Q | VVsNc4gZ2kSRCD0DQzOp2A |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079296 | 37236 | 340847 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.85 | Extension of electricity cables 4*50+25 mm | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TbxjEx6RXE+COrMSpxra2w | bOthP465hU2QARkjNncUpw |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079297 | 37236 | 340847 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.86 | Extension of electricity cables 4*35+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | yxc7XCePzEycKfL6wgTKmQ | GkPVG2I6KkyaSFR86+vsEw |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079298 | 37236 | 340847 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.87 | Extension of electricity cables is 4*25+16 mm | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 0HM3tJHPtEe4LZgPxazjBQ | k5wUtygkCE2rL3FeAIZJXA |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079299 | 37236 | 340847 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.88 | Installation of 80 amps panel resistant to moisture | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3vOLa8IsNkqFJEX75KycrA | 3Ztb++kE9UCvHCEDzb5mmg |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079300 | 37236 | 340847 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S3.B.VO2.89 | installation of a 630 amp panel resistant to moisture | 1320 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-02 07:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-04-13 07:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | TwX190lyJ0qdu/3MZ+e9yw | KgR+e4Z8Y0SLx+Ez31pSOg |  |  |  |  | 50 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079301 | 37236 | 340445 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | A2170 | Milestone start |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-06 07:00:00 | 2022-09-06 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-06 07:00:00 | 2022-09-06 07:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | nxnoT4qsjke2xO0ae34akA | S+xETqYWBkG15IDiMLVtZg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079302 | 37236 | 340445 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | RV_OK | TK_Complete | A2180 | Milestone finish |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-05 17:00:00 | 2023-03-05 17:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 | 2024-07-23 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-05 17:00:00 | 2023-03-05 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | RGysKq/9YkuXU2tnG96kBQ | RRvEwZlSxEq/JBqse9nEww |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:57:09 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079303 | 37236 | 340772 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.5.4 | LED electric lights mounted on the ceiling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-09 07:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | vhyLg3YnWU+GoxzFmWyl4A | +kQH+5zey0OOQVLk/cwxyQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079304 | 37236 | 340737 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.A.5.4.5.4 | LED electric lights mounted on the ceiling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | PtvFsFVAIEC7SwZ3zSeclg | vrKubQfJd0OzIuSUQBNjag |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079305 | 37236 | 340811 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.4.5.4 | LED electric lights mounted on the ceiling | 1320 | 20 | 0 | 80 | 0 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-06-30 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | PT_Normal | w8mv5N8qLUepqcuoObvfRQ | OlQNKQTqoEKX2LM86+uieg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079306 | 37236 | 340887 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.5.7.1 | Terrazzo tiles, 35 mm thick, 3000*600 mm | 1321 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-06 07:00:00 | 2024-03-30 07:00:00 | 2024-07-10 07:00:00 | 2024-07-10 07:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 |  |  | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | UiGEDr9xXkK1xJP6GuRQxA | Dk0YJQZdTEus+3JylMaLHQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079307 | 37236 | 340852 | 23609 |  | 21 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S2.A.5.5.7.1 | Terrazzo tiles, 35 mm thick, 3000*600 mm | 1321 | 430 | 70 | 60 | 20 | 60 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-08 07:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 2024-05-11 07:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 |  | PT_Normal | xyCf6UM21UO7zsDzmvvYiA | sYsTYSjvgkyCcJGgtdGqJg |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079308 | 37236 | 340817 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.A.5.5.7.1 | Terrazzo tiles, 35 mm thick, 3000*600 mm | 1321 | 350 | 0 | 80 | 0 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 2024-05-18 07:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | 01oFo6aGLkyakIu+GU69lw | K3wjSqPBhkmZcKTQ5VSAGw |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078976 | 37236 | 340709 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.A.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-16 07:00:00 | 2023-06-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | QAp9czx2Z06XjbLHoobVSQ | qRPXforPiE2fbhccCGFacQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078997 | 37236 | 340625 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.26 | Excavation work for expansion of the kitchen and internal grad beams. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25 07:00:00 | 2022-11-14 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-25 07:00:00 | 2022-11-14 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | M3nnRvyh4EyYnDPkG39RfQ | 4Qi8SpTv7US5JLWpCMzGYg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078998 | 37236 | 340625 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.27 | Filling work on the foundations of the new expansion. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-01-09 07:00:00 | 2023-01-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kqU1p2ALvkCnEhKd3ykSYw | cYl2fXmX2E+3Znd8TyP0Gg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1078999 | 37236 | 340625 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.28 | Anti Termite under foundations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-23 07:00:00 | 2022-08-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-23 07:00:00 | 2022-08-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | HKTXAKXTHUm4D6/t6Qws8g | Ai0z59xUYUewV5nBc99BRA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079000 | 37236 | 340625 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.29 | Installing a moisture insulating layer with thickness of at least 250 micron under floor casting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-23 07:00:00 | 2022-08-30 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-08-23 07:00:00 | 2022-08-30 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | KPEklTmQk0eddqI8vcyUeQ | v4nyZVNdi06LvXmmmZULtA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079001 | 37236 | 340625 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.30 | Plain concrete at 10 cm thickness |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-06 07:00:00 | 2022-09-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-09-06 07:00:00 | 2022-09-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | GN3w9temaU2nukQVqTDLSw | yIxTwHBM+UqzC3VdPNZY1A |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079002 | 37236 | 340625 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.31 | Reinforced concrete for foundations and columns and stairs and slabs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-11 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-10-11 07:00:00 | 2022-12-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | I3w794qGn0SQRMmxwu6FWg | ShKMewmI8UmO1egouTHSUQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079003 | 37236 | 340625 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.33 | Casting concrete ramps at sidewalks and remove the old one |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-29 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-01 07:00:00 | 2023-05-29 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | aDvyRXDyjEONyLBFcPCKrQ | Z79qUJsKs0qka5KlJlKTZg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079004 | 37236 | 340625 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.32 | Removing concrete elements includes old stairs and slabs of roof room |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-14 07:00:00 | 2022-08-16 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-06-14 07:00:00 | 2022-08-16 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | +oKfyZf8YEaF54GWtUdodA | lMlUTGo2UUC+mbDl5gT2Xg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079005 | 37236 | 340625 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.34 | Block buildings under external grade beams for protected internal backfilling from leakage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-06 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-06 07:00:00 | 2022-12-20 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | W///6/KWOkaV6/5BMSIyTA | j3QqNRm2TU6EqSlKT4IIiA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079006 | 37236 | 340625 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.35 | Casting reinforced concrete for parapets fence |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-01 07:00:00 | 2022-12-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2022-12-01 07:00:00 | 2022-12-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | kFUCSlfe40u0izEzVkleNA | JfDVBt7tA0mBquAydT2Vcg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079007 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.36 | Installing metal grid fence around transformer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-05-09 07:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | NGKH/tJhWU+ew14Tslh6uQ | X9rp7GwMS0mi9vopm+wrZA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079008 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.46 | Install polyurethane waterproofing with thickness 5 cm for kitchen and stairs roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-04 07:00:00 | 2023-04-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | owsphsxRbE61xLSxXVbrPg | BRm8IIlpOUW1OMIyGWWHxQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079009 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.48 | Install a 1.40*3.78 m aluminum window |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xmt3eeVwJEagSRjtrXx8rA | gV2jZkUiLUqD2A8l5gPAbg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079010 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.49 | Install a 2.3*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | hpYoKf0tgUCH/8bS5WD+Jg | hiVGtCQFqkShiw050cUhbQ |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079011 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.51 | Install a 2.0*0.90 m aluminum window WN/01 (hinges,fixed) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-01 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | zVj9m1eOaEGrW7B735orXA | JpFEMVewckelYtesXt4Phw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079012 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.52 | Applying colored broken marble at external walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-01 07:00:00 | 2023-06-29 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-06-01 07:00:00 | 2023-06-26 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | iPgFxPe0Cki1XYZDYDoKgg | X0LbK+mkhEWVVEmpuglabw |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079013 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.53 | Installing iron doors for roof and al majlis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-07-03 07:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | bjUEiH/n+06jfYrGZFqDLg | 3JLuazWFs0GJ2eqcXv2kNA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079014 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.54 | Installation of Mozayico tiles for roof (25 x 25 x 2 cm) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-04-18 07:00:00 | 2023-05-15 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | tyBB4yLmdkit8nmnzm8IjA | WP/kxOMGA0OB9WCEiMTsQg |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079015 | 37236 | 340742 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P1.S2.B.VO2.55 | Installation of the cement board, to package the drainage pipes appear by the facades |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-03-06 07:00:00 | 2023-04-10 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | OihSnnQg4Eu9RZc9Ud6r6Q | hhVnxCC8yEGtOGg2dBwYuA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079309 | 37236 | 340805 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.B.5.4.5.4 | LED electric lights mounted on the ceiling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-15 07:00:00 | 2024-07-15 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-29 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | K0b445UbyUGZl1GOorMaow | uoZjJs4TyUiHH0NexKbIlA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079310 | 37236 | 340879 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S2.B.5.4.5.4 | LED electric lights mounted on the ceiling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-13 | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-12-09 07:00:00 | 2023-12-12 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | CaY5n6fxCEOMKK1riKBG6w | 4wmneT7zuUyGbdPKIGc3Gg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079311 | 37236 | 340844 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | P2.S3.B.5.4.5.4 | LED electric lights mounted on the ceiling | 1320 | 50 | 0 | 80 | 0 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-23 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 |  | 2024-06-23 07:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 |  | PT_Normal | WzYo/HDRNUuTn21iTZjggg | id8HAby4aUSYHBPon7p/pg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079312 | 37236 | 340409 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | C.PH1.HO.8050 | Provision of Testing & Commissioning Plan / Methodology for phase 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-31 07:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2023-08-31 07:00:00 | 2023-09-05 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 3O4bXaYrJE6jaa/RCLZoXQ | iVjKwIboU0myxsnvODIy5Q |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079313 | 37236 | 340416 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | C.PH2.HO.8100 | Provision of Testing & Commissioning Plan / Methodology for phase 2 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | 2024-07-16 07:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 |  | PT_Normal | WwO5IaQDAkmj1Rvh+jNAxQ | kUQvgouCrUuRnrrXn+VmnA |  |  |  |  | 0 | 0 | Y | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079314 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | M.MD.PH2.S.8170.R | Structural Delivery & Inspection Submittals.Remaining |  | 340 | 240 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-26 07:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-28 17:00:00 |  | 2024-06-12 07:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 |  | PT_Normal | 1noijK6QT0u+VlTllhQuaA | ADhvNRWXc0eKveywAm9JEQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079315 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 20 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | M.MD.PH2.S.8180.R | Architectural Delivery & Inspection submitals.Remaining |  | 320 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-02 07:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 |  | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-04 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-28 17:00:00 |  | 2024-06-10 07:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 |  | PT_Normal | r8GeLfnm1k+Wg/8fUSeIyQ | Vj6OJ3wXP0iHKBmaEqAxnQ |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079316 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 20 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | M.MD.PH2.S.8190.R | Mechanical Delivery & Inspection Submittals.Remaining |  | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-16 07:00:00 |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 2024-07-01 07:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 |  | 2024-07-07 07:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 |  | PT_Normal | 1wZT8kJ4z0asiDM1sd51DA | VdQRiVfZFUq+ytCCQ3dfHA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079317 | 37236 | 340440 | 23609 |  | 0 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_NotStart | M.MD.PH2.S.8200.R | Electrical Delivery & Inspection Submittals.Remaining |  | 40 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 |  | 2024-07-02 07:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 |  | PT_Normal | f9uvzlvryEuZ8Spc5p+3lA | JsMPtOFvmU+KxIQ7yumxvg |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079318 | 37236 | 340749 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.2.1.2.R | Repair all cracks in walls.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 3060 | 0 | 3060 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xFCghet6skSxbKp8VW2RAw | 3OF4QYwo20G9R0Lp5VUtHQ |  |  |  |  | 3060 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079319 | 37236 | 340749 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.2.1.1.R | Repair any damage to concrete or to exposed rebars.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | v+DCeAuqb0mmhGVSVgNv0A | aat+IjtZGUu1UlH9Hiu06g |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079320 | 37236 | 340859 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.2.2.1.R | Direct surface water away from the foundation base.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-02-10 07:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | /6p4nnjLHEmsO/IKu3uC8Q | C0nTQ1MfUEGr2WPP13XVzg |  |  |  |  | 6000 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079321 | 37236 | 340773 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.4.6.1.R | Ground connection to the entire villa.Remaining | 1320 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-19 07:00:00 | 2024-03-26 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-05-25 07:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | VSa6eYcnEk+ybW/Mn3JEew | 2BwKr+yQ3kKeJhzR2LyTRg |  |  |  |  | 20 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079322 | 37236 | 340504 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.1.1.1.R | Cement block building.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | xn/F5tbUskeXU7oOMdZZGA | 9mrvbDJJpU2NlhDrm3xZNQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079323 | 37236 | 340652 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.3.1.15.R | Installing an overhead water tank with a capacity of 1500 litres..Remaining | 1319 |  |  | 0 | 1070 | 0 | 1070 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-07 07:00:00 | 2024-02-14 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-06-19 07:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | jFHRxX7bz0G34HlTUGMT+g | WYjguB9T7Um0y73mTq008w |  |  |  |  | 1070 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079324 | 37236 | 340571 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.6.4.R | Floor repair on the ground floor.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 2020 | 0 | 2020 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-03 07:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | LYQnrC4QL0urGXIw3YStOA | V21z1nZwLUqQlkYP6n9bWQ |  |  |  |  | 2020 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079325 | 37236 | 340758 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.6.5.R | Repairing the walls of the fence.Remaining | 1318 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-31 07:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | mxdHJU+mUUqmEKo9HMBnYA | 00oeNps8+kyczUC8jdAD6g |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079326 | 37236 | 340859 | 23609 |  | 100 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Complete | P2.S1.A.5.2.3.R | Repair of walls, floors and soil after MEP works.Remaining | 1317 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 |  | 2024-05-02 18:00:00 | 2024-05-02 18:00:00 |  |  | 2024-01-13 07:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 |  |  |  |  | PT_Normal | 73vfxWWvhkawgRWO26Vn4w | mmPkymHQCUS1yXwfd6ojsQ |  |  |  |  | 80 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079327 | 37236 | 340770 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.4.3.1.R | 230 volt electrical outlets.Remaining | 1320 | 400 | 0 | 30 | 222 | 848 | 1070 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | PT_Normal | dpDquW72Gk6cbJ7tPctQEg | B2Stf5k8rE6rQ+UmvlsQjA |  |  |  |  | 222 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin
1079328 | 37236 | 340771 | 23609 |  | 60 | N | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | RV_OK | TK_Active | P2.S1.A.5.4.4.1.R | Single light switch 10 amp 250 volt.Remaining |  | 400 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-01 07:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 2024-05-01 07:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 |  | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 |  | PT_Normal | houdnaPFWUm+CEV8QcAWmQ | HFFOPlCYukWEVGzUl2YSRA |  |  |  |  | 0 | 0 | N | [5 empty] | N | 2024-05-05 10:39:22 | admin | 2024-05-05 10:39:22 | admin

## Query
SELECT t.* FROM ADMPRM$PM.TASK t WHERE PROJ_ID = 37236