## CURRTYPE
%F | curr_id | decimal_digit_cnt | curr_symbol | decimal_symbol | digit_group_symbol | pos_curr_fmt_type | neg_curr_fmt_type | curr_type | curr_short_name | group_digit_cnt | base_exch_rate
%R | 1 | 2 | $ | . | , | #1.1 | (#1.1) | US Dollar | USD | 3 | 1
%R | 13 | 2 |  | . | , | #1.1 | (#1.1) | Pound Sterling | GBP | 3 | 0.618603
%R | 14 | 2 |  | . | , | #1.1 | (#1.1) | Japanese Yen | JPY | 3 | 91.2708
%R | 15 | 2 |  | . | , | #1.1 | (#1.1) | Euro | EUR | 3 | 0.689711
%R | 16 | 2 |  | . | , | #1.1 | (#1.1) | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 3 | 6.82502
%R | 17 | 2 | $ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Canadian Dollar | CAD | 3 | 1.03757
%R | 18 | 2 | RUB | . | , | #1.1 | (#1.1) | Russian Ruble | RUB | 3 | 0.033948
%R | 19 | 2 | $ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Argentine Peso | ARS | 3 | 3.79109
%R | 20 | 2 | $b | . | , | #1.1 | (#1.1) | Bolivian Boliviano | BOB | 3 | 7.5708
%R | 21 | 2 | R$ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Brazilian Real | BRL | 3 | 1.7665
%R | 22 | 2 | $ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Chilean Peso | CLP | 3 | 507.58
%R | 23 | 2 | $ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Columbian Peso | COP | 3 | 1957.74
%R | 24 | 2 | $ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Guyanese Dollar | GYD | 3 | 202.95
%R | 25 | 2 | Gs | . | , | #1.1 | (#1.1) | Paraguayan Guarani | PYG | 3 | 4640
%R | 26 | 2 | S/. | . | , | #1.1 | (#1.1) | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 3 | 2.7244
%R | 27 | 2 | $ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Surinamese Dollar | SRD | 3 | 2.8
%R | 28 | 2 | Bs | . | , | #1.1 | (#1.1) | Venezuelan Bolivar Fuerto | VEF | 3 | 2.1446
%R | 29 | 2 | $U | . | , | #1.1 | (#1.1) | Uruguayan Peso | UYU | 3 | 21.247
%R | 30 | 2 | SAR | . | , | #1.1 | (#1.1) | Saudi Riyal | SAR | 3 | 1

## FINTMPL
%F | fintmpl_id | fintmpl_name | default_flag
%R | 1 | Calendar | Y

## OBS
%F | obs_id | parent_obs_id | guid | seq_num | obs_name | obs_descr
%R | 540 |  |  | 0 | Enterprise | <html> <head>  </head> <body bgcolor=""#ffffff""> Enterprise </body></html>

## PROJECT
%F | proj_id | fy_start_month_num | rsrc_self_add_flag | allow_complete_flag | rsrc_multi_assign_flag | checkout_flag | project_flag | step_complete_flag | cost_qty_recalc_flag | batch_sum_flag | name_sep_char | def_complete_pct_type | proj_short_name | acct_id | orig_proj_id | source_proj_id | base_type_id | clndr_id | sum_base_proj_id | task_code_base | task_code_step | priority_num | wbs_max_sum_level | strgy_priority_num | last_checksum | critical_drtn_hr_cnt | def_cost_per_qty | last_recalc_date | plan_start_date | plan_end_date | scd_end_date | add_date | last_tasksum_date | fcst_start_date | def_duration_type | task_code_prefix | guid | def_qty_type | add_by_name | web_local_root_path | proj_url | def_rate_type | add_act_remain_flag | act_this_per_link_flag | def_task_type | act_pct_link_flag | critical_path_type | task_code_prefix_flag | def_rollup_dates_flag | use_project_baseline_flag | rem_target_link_flag | reset_planned_flag | allow_neg_act_flag | sum_assign_level | last_fin_dates_id | fintmpl_id | last_baseline_update_date | cr_external_key | apply_actuals_date | location_id | last_schedule_date | loaded_scope_level | export_flag | new_fin_dates_id | baselines_to_export | baseline_names_to_export | next_data_date | close_period_flag | sum_refresh_date | trsrcsum_loaded | sumtask_loaded
%R | 8639 | 1 | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | . | CP_Phys | 2107RV01RC01171024 |  |  |  |  | 8467 | 8640 | 1000 | 10 | 10 | 2 | 500 |  | 0 | 0.0000 | 2024-10-17 16:00 | 2023-03-01 00:00 |  | 2025-10-22 13:00 | 2024-10-16 11:12 |  |  | DT_FixedDUR2 | A | x3eepFCZSUeynSA/WWglJw | QT_Hour | ADMIN |  |  | COST_PER_QTY | N | Y | TT_Task | Y | CT_TotFloat | Y | Y | Y | Y | N | N | SL_Taskrsrc |  | 1 |  |  |  |  | 2024-10-19 10:20 | 7 | Y

## CALENDAR
%F | clndr_id | default_flag | clndr_name | proj_id | base_clndr_id | last_chng_date | clndr_type | day_hr_cnt | week_hr_cnt | month_hr_cnt | year_hr_cnt | rsrc_private | clndr_data
%R | 5829 | N | Trades - 5 Day Workweek |  |  | 2000-04-26 14:11 | CA_Base | 8 | 40 | 172 | 2000 | N | (0¦¦CalendarData()((0¦¦DaysOfWeek()((0¦¦1()())(0¦¦2()((0¦¦0(f¦12:00¦s¦08:00)())(0¦¦1(f¦17:00¦s¦13:00)())))(0¦¦3()((0¦¦0(f¦12:00¦s¦08:00)())(0¦¦1(f¦17:00¦s¦13:00)())))(0¦¦4()((0¦¦0(f¦12:00¦s¦08:00)())(0¦¦1(f¦17:00¦s¦13:00)())))(0¦¦5()((0¦¦0(f¦12:00¦s¦08:00)())(0¦¦1(f¦17:00¦s¦13:00)())))(0¦¦6()((0¦¦0(f¦12:00¦s¦08:00)())(0¦¦1(f¦17:00¦s¦13:00)())))(0¦¦7()())))(0¦¦Exceptions()((0¦¦0(d¦41275)())(0¦¦1(d¦41606)())(0¦¦2(d¦40329)())(0¦¦3(d¦41519)())(0¦¦4(d¦40910)())(0¦¦5(d¦41155)())(0¦¦6(d¦41633)())(0¦¦7(d¦40364)())(0¦¦8(d¦41094)())(0¦¦9(d¦41459)())(0¦¦10(d¦40427)())(0¦¦11(d¦40536)())(0¦¦12(d¦41235)())(0¦¦13(d¦40871)())(0¦¦14(d¦40179)())(0¦¦15(d¦40903)())(0¦¦16(d¦40507)())(0¦¦17(d¦41057)())(0¦¦18(d¦40693)())(0¦¦19(d¦40543)())(0¦¦20(d¦41268)())(0¦¦21(d¦40791)())(0¦¦22(d¦41421)())(0¦¦23(d¦40728)())))))
%R | 7219 | N | TRAIL RUN NEW |  |  | 2024-08-07 00:00 | CA_Base | 8 | 48 | 192 | 2304 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦7()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦Y)()) (0¦¦Exceptions()( (0¦¦0(d¦36897)()) (0¦¦1(d¦36898)()) (0¦¦2(d¦36904)()) (0¦¦3(d¦36905)()) (0¦¦4(d¦36911)()) (0¦¦5(d¦36912)()) (0¦¦6(d¦36918)()) (0¦¦7(d¦36919)()) (0¦¦8(d¦36925)()) (0¦¦9(d¦36926)()) (0¦¦10(d¦36932)()) (0¦¦11(d¦36933)()) (0¦¦12(d¦36939)()) (0¦¦13(d¦36940)()) (0¦¦14(d¦36946)()) (0¦¦15(d¦36947)()) (0¦¦16(d¦36953)()) (0¦¦17(d¦36954)()) (0¦¦18(d¦36960)()) (0¦¦19(d¦36961)()) (0¦¦20(d¦36967)()) (0¦¦21(d¦36968)()) (0¦¦22(d¦36974)()) (0¦¦23(d¦36975)()) (0¦¦24(d¦36981)()) (0¦¦25(d¦36982)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦26(d¦36983)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦27(d¦36984)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦28(d¦36985)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦29(d¦36986)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦30(d¦36987)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦31(d¦36988)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦32(d¦36989)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦33(d¦36990)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦34(d¦36991)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦35(d¦36992)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦36(d¦36993)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦37(d¦36994)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦38(d¦36995)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦39(d¦36996)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦40(d¦36997)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦41(d¦36998)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦42(d¦36999)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦43(d¦37000)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦44(d¦37001)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦45(d¦37002)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦46(d¦37003)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦47(d¦37004)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦48(d¦37005)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦49(d¦37006)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦50(d¦37007)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦51(d¦37008)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦52(d¦37009)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦53(d¦37010)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦54(d¦37011)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦55(d¦40179)()) (0¦¦56(d¦40329)()) (0¦¦57(d¦40364)()) (0¦¦58(d¦40427)()) (0¦¦59(d¦40507)()) (0¦¦60(d¦40536)()) (0¦¦61(d¦40543)()) (0¦¦62(d¦40693)()) (0¦¦63(d¦40728)()) (0¦¦64(d¦40791)()) (0¦¦65(d¦40871)()) (0¦¦66(d¦40903)()) (0¦¦67(d¦40910)()) (0¦¦68(d¦41057)()) (0¦¦69(d¦41094)()) (0¦¦70(d¦41155)()) (0¦¦71(d¦41235)()) (0¦¦72(d¦41268)()) (0¦¦73(d¦41275)()) (0¦¦74(d¦41421)()) (0¦¦75(d¦41459)()) (0¦¦76(d¦41519)()) (0¦¦77(d¦41606)()) (0¦¦78(d¦41633)()) (0¦¦79(d¦43862)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦80(d¦43868)()) (0¦¦81(d¦43869)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦82(d¦43875)()) (0¦¦83(d¦43876)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦84(d¦43882)()) (0¦¦85(d¦43883)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦86(d¦43889)()) (0¦¦87(d¦43890)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦88(d¦44328)()) (0¦¦89(d¦44329)()) (0¦¦90(d¦44331)()) (0¦¦91(d¦44396)()) (0¦¦92(d¦44397)()) (0¦¦93(d¦44398)()) (0¦¦94(d¦44399)()) (0¦¦95(d¦45716)())))))
%R | 8467 | Y | New Scope Arar Project |  |  | 2024-10-03 00:00 | CA_Base | 8 | 40 | 172 | 2000 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦6()()) (0¦¦7()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦Y)()) (0¦¦Exceptions()( (0¦¦0(d¦40179)()) (0¦¦1(d¦40329)()) (0¦¦2(d¦40364)()) (0¦¦3(d¦40427)()) (0¦¦4(d¦40507)()) (0¦¦5(d¦40536)()) (0¦¦6(d¦40543)()) (0¦¦7(d¦40693)()) (0¦¦8(d¦40728)()) (0¦¦9(d¦40791)()) (0¦¦10(d¦40871)()) (0¦¦11(d¦40903)()) (0¦¦12(d¦40910)()) (0¦¦13(d¦41057)()) (0¦¦14(d¦41094)()) (0¦¦15(d¦41155)()) (0¦¦16(d¦41235)()) (0¦¦17(d¦41268)()) (0¦¦18(d¦41275)()) (0¦¦19(d¦41421)()) (0¦¦20(d¦41459)()) (0¦¦21(d¦41519)()) (0¦¦22(d¦41606)()) (0¦¦23(d¦41633)()) (0¦¦24(d¦45008)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦25(d¦45010)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦26(d¦45011)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦27(d¦45012)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦28(d¦45013)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦29(d¦45014)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦30(d¦45015)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦31(d¦45017)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦32(d¦45018)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦33(d¦45019)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦34(d¦45020)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦35(d¦45021)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦36(d¦45022)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦37(d¦45024)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦38(d¦45025)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦39(d¦45026)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦40(d¦45027)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦41(d¦45028)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦42(d¦45029)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦43(d¦45031)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦44(d¦45032)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦45(d¦45033)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦46(d¦45034)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦47(d¦45035)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦48(d¦45036)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦49(d¦45038)()) (0¦¦50(d¦45039)()) (0¦¦51(d¦45040)()) (0¦¦52(d¦45041)()) (0¦¦53(d¦45042)()) (0¦¦54(d¦45043)()) (0¦¦55(d¦45105)()) (0¦¦56(d¦45106)()) (0¦¦57(d¦45108)()) (0¦¦58(d¦45109)()) (0¦¦59(d¦45110)()) (0¦¦60(d¦45111)()) (0¦¦61(d¦45112)()) (0¦¦62(d¦45113)()) (0¦¦63(d¦45192)()) (0¦¦64(d¦45344)()) (0¦¦65(d¦45362)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦66(d¦45363)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦67(d¦45364)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦68(d¦45365)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦69(d¦45367)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦70(d¦45368)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦71(d¦45369)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦72(d¦45370)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦73(d¦45371)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦74(d¦45372)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦75(d¦45374)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦76(d¦45375)( (0¦¦0(s¦10:00¦f¦14:00)()))) (0¦¦77(d¦45376)( (0¦¦0(s¦10:00¦f¦14:00)()))) (0¦¦78(d¦45377)( (0¦¦0(s¦10:00¦f¦14:00)()))) (0¦¦79(d¦45378)( (0¦¦0(s¦10:00¦f¦14:00)()))) (0¦¦80(d¦45379)( (0¦¦0(s¦10:00¦f¦14:00)()))) (0¦¦81(d¦45381)( (0¦¦0(s¦10:00¦f¦14:00)()))) (0¦¦82(d¦45382)( (0¦¦0(s¦10:00¦f¦14:00)()))) (0¦¦83(d¦45383)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦84(d¦45384)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦85(d¦45385)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦86(d¦45386)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦87(d¦45388)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦88(d¦45389)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦89(d¦45390)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦90(d¦45391)()) (0¦¦91(d¦45392)()) (0¦¦92(d¦45393)()) (0¦¦93(d¦45395)()) (0¦¦94(d¦45396)()) (0¦¦95(d¦45458)()) (0¦¦96(d¦45459)()) (0¦¦97(d¦45460)()) (0¦¦98(d¦45461)()) (0¦¦99(d¦45462)()) (0¦¦100(d¦45463)()) (0¦¦101(d¦45558)()) (0¦¦102(d¦45710)()) (0¦¦103(d¦45718)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦104(d¦45719)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦105(d¦45720)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦106(d¦45721)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦107(d¦45722)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦108(d¦45724)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦109(d¦45725)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦110(d¦45726)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦111(d¦45727)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦112(d¦45728)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦113(d¦45729)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦114(d¦45731)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦115(d¦45732)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦116(d¦45733)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦117(d¦45734)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦118(d¦45735)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦119(d¦45736)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦120(d¦45738)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦121(d¦45739)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦122(d¦45740)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦123(d¦45741)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦124(d¦45742)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦125(d¦45743)( (0¦¦0(s¦09:00¦f¦15:00)()))) (0¦¦126(d¦45745)()) (0¦¦127(d¦45746)()) (0¦¦128(d¦45747)()) (0¦¦129(d¦45748)()) (0¦¦130(d¦45749)()) (0¦¦131(d¦45750)()) (0¦¦132(d¦45813)()) (0¦¦133(d¦45815)()) (0¦¦134(d¦45816)()) (0¦¦135(d¦45817)()) (0¦¦136(d¦45818)()) (0¦¦137(d¦45870)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦138(d¦45923)())))))

## SCHEDOPTIONS
%F | schedoptions_id | proj_id | sched_outer_depend_type | sched_open_critical_flag | sched_lag_early_start_flag | sched_retained_logic | sched_setplantoforecast | sched_float_type | sched_calendar_on_relationship_lag | sched_use_expect_end_flag | sched_progress_override | level_float_thrs_cnt | level_outer_assign_flag | level_outer_assign_priority | level_over_alloc_pct | level_within_float_flag | level_keep_sched_date_flag | level_all_rsrc_flag | sched_use_project_end_date_for_float | enable_multiple_longest_path_calc | limit_multiple_longest_path_calc | max_multiple_longest_path | use_total_float_multiple_longest_paths | key_activity_for_multiple_longest_paths | LevelPriorityList
%R | 1 | 8639 | SD_Both | N | Y | Y | N | FT_FF | rcal_Predecessor | Y | N | 0 | N | 5 | 25 | N | Y | Y | Y | N | Y | 10 | Y |  | priority_type,ASC_BY_FIELD/ASC

## PROJWBS
%F | wbs_id | proj_id | obs_id | seq_num | est_wt | proj_node_flag | sum_data_flag | status_code | wbs_short_name | wbs_name | phase_id | parent_wbs_id | ev_user_pct | ev_etc_user_value | orig_cost | indep_remain_total_cost | ann_dscnt_rate_pct | dscnt_period_type | indep_remain_work_qty | anticip_start_date | anticip_end_date | ev_compute_type | ev_etc_compute_type | guid | tmpl_guid | plan_open_state
%R | 141311 | 8639 | 540 | 400 | 1 | Y | N | WS_Open | 2107RV01RC01171024 | Washnah_Arar_V.O_Forecast Recovery Schedule_REV.01-08-08-24_REV.01_Update-17-10-24 |  | 138438 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lnG+sFwrskOdck5aljlTsQ
%R | 141312 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Preliminaries |  | 141311 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 452g4E5WcEibsY2BzYqXTw | Yxj75QZLBUS1Y2beEMOU6Q
%R | 141313 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Milestone |  | 141311 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UUEH3YzG3k6tWAgaptp2vw | FsKFemW1A0eoJZZWTV7B/w
%R | 141314 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Key Staff |  | 141312 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 26/R9YJQAUqYcin54Xkjxg | MFgAeP4C6kWy0rq9o0UnHw
%R | 141315 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Contractual |  | 141313 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KePJ5Vy5m0uF5Vvk5VWjhg | mA95iPlfk0GTtKr8QNHr5g
%R | 141316 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mobilization |  | 141312 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kgy2b8ySSUaMQzP/9xRBsw | z6/pq5ygLEy2jTucGCMP0A
%R | 141317 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | General |  | 141313 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TLJvPI1rE0+oEKUWHlGi1w | irrCHG+qMEmSosyJ/18Cng
%R | 141318 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Engineering |  | 141311 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | szSFD4lK+EeznGnevcrkYQ | ZQNa5aaoTE6lhk/fUJyoQQ
%R | 141319 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Design |  | 141318 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | L1k+wloIeUOWdv+KJ6/MhA | XCGBFa7TrESDemYVn65VPg
%R | 141320 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Schematic Design |  | 141319 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Y+5J9gGaYEqIU/H0Wafsuw | oYGuJnSfgEOxdfe8uqsF3Q
%R | 141321 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | WTP |  | 141320 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SKUcEwa2Hkqn2GgShtfw4A | M23JEghIfEybL13B+rnimg
%R | 141322 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | STP |  | 141320 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kprdYTPySEe0eg7SMjjtbw | Gvbz6bJFpUSrV0zZlH63Lg
%R | 141323 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Detailed Design |  | 141319 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | C+XNx01vaEyos87anPaa9g | te39ggaHb0u7pt0QIXqfnA
%R | 141324 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | WTP |  | 141323 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | x3CamVmXFkq+mPCLUbHzOg | Yq5QDmULEkST8aPd23O/xg
%R | 141325 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil |  | 141324 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | praKlts+6k+FAI32HHdDGA | g8rmvE5920GuTmJrcxSwAw
%R | 141326 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Architectural |  | 141324 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NcD1zULcIEec6szvEOlTfg | xYUROZu86EefCkC2IgIRag
%R | 141327 | 8639 | 540 | 102 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Mechanica |  | 141324 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +9iEOFkR8Eue193fJcIvbA | 2/uVwhnNt0GOoPQeX+0rSg
%R | 141328 | 8639 | 540 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Electrical |  | 141324 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vWfsK6QmYEqXfvMa2vXVSg | 2q5fgrzBWEiyIZQR3xu9kw
%R | 141329 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | STP |  | 141323 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TsRnTRkXbUq/1JVtxx7sZw | FmT5st0MtkuBJ1eSk5ZRdw
%R | 141330 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil |  | 141329 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | oWlPqn6iTkulAzP5fQBI1w | nj+9X1yUkUudGd75rWPakg
%R | 141331 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Architectural |  | 141329 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qhw0AonE1EOaMlhoNhkRcg | /lzRspu5NUqBGIJ4NcJfTg
%R | 141332 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Mechanica |  | 141329 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +aaJ43FQXEOwH8PfhN8bNw | 9sM/9ER1r06BMd7rzXkXgA
%R | 141333 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Electrical |  | 141329 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | y7mQgMkT4EGrZ8Prk5jt1w | lqVXT5AErkSLhlPribLPfw
%R | 141334 | 8639 | 540 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Irrigation |  | 141323 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | l4iHHTdqlkSSqhpVDsyUVg | zaVaI7P59kSgTMEsCFsZWw
%R | 141335 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Mechanica |  | 141334 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3m/hb+5TaEe3fgsgtndioQ | SejSwWEbXEiDmxphghBZ+Q
%R | 141336 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Electrical |  | 141334 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7Jkikus1+kKfAJkRJTcD2A | auP4IU4Y/k6pmGG8WiTqLg
%R | 141337 | 8639 | 540 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Shop Drawing |  | 141318 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | tMHm4y6Hlk24qA3q651WSQ | cRXPHYhjokOmwwZW5shxJQ
%R | 141338 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | WTP |  | 141337 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hVdhBBbyOkeoYCbwKAe4IQ | mmhtvV/nmkebIRr5DRELGg
%R | 141339 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil |  | 141338 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Hw2Flnnt/k+/flaNmSaMuQ | DZwKNvzxpUSF9gRZOhMUew
%R | 141340 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Architectural |  | 141338 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NEdTwP3se0KOv502CO7nuQ | FKG3BTWy1US1MgdAhQa2XA
%R | 141341 | 8639 | 540 | 102 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Mechanica |  | 141338 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | N+YOdxkbYUCP0c7axsZh3g | Qk6ZRqJgjkWwHJB8uW5kZw
%R | 141342 | 8639 | 540 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Electrical |  | 141338 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YYV0cGaowEONTidYiYzCBA | RTi9G4wpDkOK+J3pTPCPbQ
%R | 141343 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | STP |  | 141337 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4YxPC8m0O06qYT/fTBWa0g | LDx5UNbLtkupr2KvtuaOKw
%R | 141344 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil |  | 141343 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | trQ1QAZxE0WPxIxsPPwMgw | Iw7TiBKPIEmKSsB/Kt0Jrg
%R | 141345 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Architectural |  | 141343 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uV7gvcrC00+qGnYkQTWXqg | uLGmpR98i0u9SMtf4p45+Q
%R | 141346 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Mechanica |  | 141343 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IQzsx7SyEkOyLFSZ8nY+xQ | 0sKZDRw1CUq9qTYOoU7F+Q
%R | 141347 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Electrical |  | 141343 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SKrM7FeBTkq1iZasr9s1Ww | NVPs1QQnHkqjzOfUwnAskQ
%R | 141348 | 8639 | 540 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Irrigation |  | 141337 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AXfynpgUZUWpKK8tCgEgRA | MRf6znwCWUCxy7PiNtJkow
%R | 141349 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Mechanica |  | 141348 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5JHGmEViw02hA51M6JYjmQ | c697RyWrYEiAPPEcpm9IFA
%R | 141350 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Electrical |  | 141348 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | h8jMez+BTUe+I8APHmov8g | TcXfjED/80qfGB3Hn693xg
%R | 141351 | 8639 | 540 | 104 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Procurement |  | 141311 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qllHvE4zvEe4NLVR92abfA | 3CRScLgyPUCdq3H5EBsRtg
%R | 141352 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | WTP |  | 141351 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PVr0N1PHlkCaUrrPZUbHxQ | S1DafBFuKUij5kxVLLiYIQ
%R | 141353 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | B04-New Water Treatment Plant |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | B2M0BGOrM02RFav6dxtJ6g | zLsZEQuTJ0S5bXbXovPYaA
%R | 141354 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141353 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0f5JPellOkC24qXFNRlj3A | sZsG4KlZokmkeiZ+WH1Suw
%R | 141355 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141353 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | StTID/3JCUCwFV+CszG7Aw | fQxSz346CEWcdomG36GSTA
%R | 141356 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | B05-Product Water Storage Tank |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ydwU0G2nwE623AjBFFIrkQ | OHhvE2tTQUyUZIIYJ48+Gw
%R | 141357 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141356 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | l2E/pi0PU0esfIrJMEGPVw | EPqOHH+jx0aM+tAaRvAGhQ
%R | 141358 | 8639 | 540 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | B06-Water Lifting Pumps |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xMP6bAtEP0KgpcpTvTbW+Q | VY4xI4I8f0Ky+DovgmCEGw
%R | 141359 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141358 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IvMrd+o0+UWIKGzmKqvQTQ | bNDKVjb4rUSc/yFVN7DIKw
%R | 141360 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141358 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | pdpXVtVjK0WHJGR/TFKx8w | avHSaYevHkmftRK7uBFcLA
%R | 141361 | 8639 | 540 | 301 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | B07-Tanker Filling Station With Two Terminal Feeding Points |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Q4u4mkUyMEeWaj0Ji/TyOg | plvJdytXekm280PKZN1Few
%R | 141362 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141361 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | oLJotibgl0Sk9+kOLY+P4g | PuAcknGYRkSQ0ANoFemcNQ
%R | 141363 | 8639 | 540 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | B09-New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rcIIwcmdWkCWu9lLsCh10A | T6IVsrt1j0O0j5hrQjiXwg
%R | 141364 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141363 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5oO6UVWh+EOik11cZP7UiQ | lhEbgwicfkaRBMZupHxBCw
%R | 141365 | 8639 | 540 | 501 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | B10-Backup Ggenerators (WTP) |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kMZEog3DYEeH/+6Vw/P2pQ | mPgmIkf6f0a15PLccrSN/A
%R | 141366 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141365 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NpmTlRmD4EGoHrj4JyqmrA | Nm487VXba0a1N+ILtq4QRg
%R | 141367 | 8639 | 540 | 601 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | B11-Package Sub Station (WTP) |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +tpooxfhm0euBCKzp8icgQ | H7ltWKclkEynHG2E3ja/Yw
%R | 141368 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141367 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7CWZdRB80UGOpZStHbE5EA | 128B1GaxV06sYD5pCxFBbQ
%R | 141369 | 8639 | 540 | 701 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | B12-MV CABLE For RMU LOOP |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | iHAH6A7DgUGeDrjtf41HrA | uGqqoBr0vUWaBmkLLnQ7og
%R | 141370 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141369 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | OG2RoLmyY0afhOCs0FoyLg | Tz0Zic2Zc0eWxraOinIutA
%R | 141371 | 8639 | 540 | 801 | 1 | N | N | WS_Open | 12 | B13-LV CABLE TO ATS PANEL |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ainNsRBQOEGcSG8agi4ugw | 3RnwUz8kPUewDpGsN0W1Wg
%R | 141372 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141371 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6IZSEsuh/0OgNOO3kneOvA | yE6B8rdOsU+2mqgvJipxvg
%R | 141373 | 8639 | 540 | 901 | 1 | N | N | WS_Open | 13 | B20-House Connections |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 50DUS9PSkE6oiVtp/028kg | YlGynv95y0y4S9zS7f3Vtg
%R | 141374 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141373 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uN3tGWY3d0q0uf8296SVNA | geO1fW9g90WP8veVWusm2Q
%R | 141375 | 8639 | 540 | 1001 | 1 | N | N | WS_Open | 14 | B47-Hand Held Water Quality Instruments WTP |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hgOSLqrqa0+6pMXIXWfpgw | q5FmIQvPZE6FT8s0Wdo7iA
%R | 141376 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141375 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | foL+7gEuW0y8REHVobK7rA | FeVw35AfFE+Qbtmdh1kzuQ
%R | 141377 | 8639 | 540 | 1101 | 1 | N | N | WS_Open | 15 | B49-New Deep Well |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | D0f4YEgyZU+++RaK1ruN7Q | zEC367f6F0umgnQ9fYFerA
%R | 141378 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141377 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xuN9wz2cD0CMQ9SNpaQE5g | rffaHo8JlUS2e5SdPvmwag
%R | 141379 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141377 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | plocrA09dUecXROkLmKJAw | 2YcIt728V0uEFTjSyYi6pw
%R | 141380 | 8639 | 540 | 1201 | 1 | N | N | WS_Open | 16 | B53-New Well Pump WTP |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 55MNHezAFkS1ZOYNaSyzIg | 4QKWSNolckOA60zHXgkqBw
%R | 141381 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141380 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7brOQ6IEiUyovL6920VI4g | tehcdQ+ygEikwUbprFo2Hw
%R | 141382 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141380 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Nx1JNfO/E0CCs58OzJBgug | vTeDWhGlOkGZ84/K+Cx94Q
%R | 141383 | 8639 | 540 | 1301 | 1 | N | N | WS_Open | 17 | B54-New Pumps from Row Tank |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | EJr9L9ddfUONXD1uBXk6fg | Q4/HJqkF+UewjRXRN0B4tw
%R | 141384 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141383 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ESgutKUoDkqNoWffx0/hVA | Yj+aWlCCSEi8RUoJ8lzJHg
%R | 141385 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141383 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ao+GhrsQt0eci921ABGEoA | tmHvGknrA0u55yR2qvmUpw
%R | 141386 | 8639 | 540 | 1401 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | B(14-15-16-17-18-19)-Refurbishment Water Supply Network |  | 141352 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RA07XZz2mU6fMXHNqmd2bA | 1j8a6Al/OEOvRcOT3Onl8Q
%R | 141387 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141386 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | WXNfgas+9EC+THyI86szaw | lubxDkIEMk23aB4A+hq6Ig
%R | 141388 | 8639 | 540 | 102 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | STP |  | 141351 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | euhxBRPE5U+hZCCHImOIsQ | KfzC9zl7TkGHmso72Yp4/w
%R | 141389 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | B25-Build New Sewage Treatment Plant |  | 141388 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0SePQzrnR0SYFIazUC1eMg | AE1evGfu10+UH0PdLe1q3A
%R | 141390 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141389 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 62IphVI5SUqkDSTlHnxHXg | 2hFFTwkBvk6t4tLCBMaj8g
%R | 141391 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141389 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | JL/s6ZrzuU+uvfVMZCSbmw | z8hD49DCqEKWOS9UYAWEKQ
%R | 141392 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | B26-Backup Ggenerators (STP) |  | 141388 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0NbbHZGoF02tx4nK3iWOgA | rkkbpQcm70SzRQH5LyfPuQ
%R | 141393 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141392 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | T2AfId2q1kat0w5CmhTsZQ | VPeiJGvb4ESM1V08yVF/+w
%R | 141394 | 8639 | 540 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | B27-Package Sub Station (STP) |  | 141388 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zJrXyM+hyE+pmWScgkmRYg | DTeVi/ExIU6RAF/GlvSZMg
%R | 141395 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141394 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IelZyF1Nm0C45B/35Cffpg | YG36bv4wjE+udBeFv8eYjg
%R | 141396 | 8639 | 540 | 301 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | B28-MV CABLE For RMU LOOP |  | 141388 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kPLWc7J3ckGh0IqEmVVbKg | pl8ELIIAu0OM+lHJRWiQcg
%R | 141397 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141396 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CtjHDsSx0UiFYQfOw0nGkA | hQvylGMcSk21dOEiPPZxAA
%R | 141398 | 8639 | 540 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | B29-LV CABLE TO ATS PANEL |  | 141388 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | e67E6zVNf0qqDGVgscPhMg | Xv7JNrwKY0Ke37eVhnBuJw
%R | 141399 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141398 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | yFiqVO5RAEeh0fc3vLcjSA | uG9p2zSEN0Sr894IE+MSaA
%R | 141400 | 8639 | 540 | 501 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | B47-Hand Held Water Quality Instruments STP |  | 141388 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 60uoqfybD0KpfFi5fJ/VJw | xBV5HiiUnEi0dV6rQ0WmXQ
%R | 141401 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanica |  | 141400 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SLSJ0lxEVUipEjYNp5hcTg | 36K3ipzDnEuoa8+M+D5rIw
%R | 141402 | 8639 | 540 | 601 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | B52-New Residential city Gate |  | 141388 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | y1GKGr1L0kqG3c5ACEGP0A | woREZ8wF30y0T4Co1DNuuA
%R | 141403 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical |  | 141402 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3tjHGxwbaESAU7K7X4iBJg | U+wgMT8kakKWa+a8BiC4NA
%R | 141404 | 8639 | 540 | 701 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | B(31-32-33-34)-Refurbishment Existing Sewage Network |  | 141388 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hN0vbxSf1kq+A3kbChvEsg | i9Uvay9TTkOJCDvkMz63Pw
%R | 141405 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical |  | 141404 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 77v8Z2I0pEWFPfH7RCP2pw | NuvbioWHDUSkJqrl2BbT4g
%R | 141406 | 8639 | 540 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Irrigation |  | 141351 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | yBQawI1h+EOCmz2ATfSsIA | ywE0ttSxy0Wq9Jbdp0GSgQ
%R | 141407 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | B38-Pipeline Dia. 200mm |  | 141406 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | daouiD61F0GdMsVy7Fr3vg | OsgMiH8P1UOjaVP6+u2A3g
%R | 141408 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanica |  | 141407 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | WasJ0nG0zEmILbNm42+XtA | HVlmOEprQ0a3tP0FWIF8pA
%R | 141409 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141407 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GjTmmspOVUSt/7vqFljbdQ | 9jzYVhiyuUKua5E8VyV8ZQ
%R | 141410 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | B39-Pipeline Dia. 160mm |  | 141406 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vUVNfQ1wv0qpexft+wmJsA | BKgQEOh5z0W6zrZxHBogkw
%R | 141411 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanica |  | 141410 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | OVaO2VjIqEGE9IUIsQi+XA | A11yqvNKeUe9JjnACy448w
%R | 141412 | 8639 | 540 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | B40-Pipeline Dia. 110mm |  | 141406 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Js4vggF9ZE+Q7NON1bbvNw | 3CKg2lyYYkKujGfFbCDrdA
%R | 141413 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanica |  | 141412 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jBuC2eUkyUaOD8AqinsElA | VQdv8lRfYUarsWDNE5QfDw
%R | 141414 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141412 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GS1voN3hzU+3R0mejcPntQ | bkn8o08tckS6lkksIMoYwg
%R | 141415 | 8639 | 540 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | B41-Pipeline Dia. 90mm |  | 141406 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4GugXD8xMEGl7egr8qJhjg | t+wrkIYaCUSda6zVWYK8Dg
%R | 141416 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanica |  | 141415 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | J0BOzHvD+E6q5hG8dO44Ow | JV62CbHIdkGE9Lt+k1vkRg
%R | 141417 | 8639 | 540 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | B42-Pipeline Dia. 50mm |  | 141406 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AfNkE67tzkmkWaKCukPrVQ | mSAEw9C3iU2uspOfS5uxDQ
%R | 141418 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanica |  | 141417 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | G6eLA42Q/EeqyLX1tukgDA | ZIfMVr9+Y0avT2V07p9mxA
%R | 141419 | 8639 | 540 | 10 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | B43-Pipeline Dia. 32mm |  | 141406 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FZ1mxN32HUKcWsLMwiP8KQ | uHtlXqBxFEyuswjaxYSREw
%R | 141420 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanica |  | 141419 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /IhE+kB2vkWWUh83/lKusw | 1GA3+H5sKU+aD52Cek8TQw
%R | 141421 | 8639 | 540 | 12 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | B44-Pipeline Dia. 32-16mm |  | 141406 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | tiptjovNYka5A6gBPbF7QA | a5Iuts3+7UeNavC3l8Kq3Q
%R | 141422 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanica |  | 141421 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dpmdHzMbeE6ut/aQkFIfUw | fxJCHeXdj0+CIeDidlDQDw
%R | 141423 | 8639 | 540 | 14 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | B45-Irrigation Controller System |  | 141406 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8h7uy2vFIES4xcVfGBRxAA | 0OosaR0m60OELAL3CRaHyA
%R | 141424 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical |  | 141423 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | naCuBl4fXESdocRCDBxJJA | g+sXc7vrYEGGj1ZfM0McRQ
%R | 141425 | 8639 | 540 | 16 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | B46-Irrigation Pumps |  | 141406 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | QOQGUATyH0CMllrkZONDjQ | DwW32fEHaUqw1wqcqZS6rg
%R | 141426 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanica |  | 141425 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | G47sq7TAPU6KnC6qJWGGsA | eKHB0ZNJQkiJSbfs5q9X6Q
%R | 141427 | 8639 | 540 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Construction |  | 141311 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AsXd0Sb/M06vPfojsyWwng | FR0ukiwivEexnRiTosXMjw
%R | 141428 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Construction |  | 141427 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gU4nFSJLhkWqIgwbvKrWUQ | +pAQ9q3P70OgTCJPHNctJw
%R | 141429 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | WTP |  | 141428 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0dUeh1zyMEycl/or/kuYIw | tNoJUQ25gEef3kwpZgr85g
%R | 141430 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 17 | Water Treatment Plant |  | 141429 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Sxpoer2WGkaySMU/I6cWdw | h0Q0IkAt4Em8Okxm9niGAQ
%R | 141431 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | B04-New Water Treatment Plant |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Fcn3RCwJ5U25oC6nv4NHhQ | rnwxwQjim0SziRSx68tXlQ
%R | 141432 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Equipment Building |  | 141431 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RRyjwLYX+E+cM7H7kwvSVw | lg5gckbltE2o5RhUeZVv0A
%R | 141433 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Civil Works |  | 141432 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wMyqTIbY0E2VqUgcDxd35Q | QjUwnIBr4E+5D1w6lEOl/g
%R | 141434 | 8639 | 540 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Architectural work |  | 141432 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | i5fZ0s/AIk2hvuBo2nKm+w | KvvL/MTY6U+gPNRR4QwIhA
%R | 141435 | 8639 | 540 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141432 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GeBNrnn1sUqE2jMlw6Mdgg | jQEmX5N1/kinEmhDQP0dyg
%R | 141436 | 8639 | 540 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Electrical Work |  | 141432 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lKKvspiuM0emCGw4zVELPg | N5tzwNEs3UWFy9WPwkqxWg
%R | 141437 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Reject Water Tank |  | 141431 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | fzHVEaFpXE60iyt3HQar7A | 8IvK9o9mSEuUMOm+GR9IRA
%R | 141438 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141437 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | i8C2WLkcukCO9hGxanzaGw | gbGtoCqDcE2vI8bETYZpiA
%R | 141439 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Internal Pipes Work |  | 141431 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | OjO/RLUdT0CPPyb+Jqchpw | Xd/3sgcEm0+splcZ4apmOQ
%R | 141440 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | B05-Product Water Storage Tank |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Qz4oE/R8DUKor/NyWgHd4Q | X/cTbdqCwk6xHg7+N8qHxg
%R | 141441 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141440 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | L7DQgEb560G3UaLQP3JESg | 48ue1L/ed0eknQh9oRhzBg
%R | 141442 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141440 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Le+RJ7TWbEqQxeqQLwrUww | lgiYLKjBp06obAjQ3xff5g
%R | 141443 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | B06-Water Lifting Pumps |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MMRo1wdnrk+reG8IRWRGzA | HBzMo+zoQ0egmybn4PDj7g
%R | 141444 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141443 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | p74WPc5Ip0yI3YlZ9TK6fQ | r+7tD6KO3kiabAPZJNYXTg
%R | 141445 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical Work |  | 141443 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | eaT9Fy0LN0iidZCd+wls+A | w2TFtI06MUespHKGIKQL8g
%R | 141446 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | B07-Tanker Filling Station With Two Terminal Feeding Points |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UvRgYVIBlkKFpQbckf6+2w | XMWn+HX9bEW0EI3wbzfrWg
%R | 141447 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141446 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qnATHNVnZ0+gX65kcdtD1Q | PMAmmZDJBEG1VD+xHdgY/Q
%R | 141448 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141446 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 88vBvEDv5kK1XObM4o/MjA | 2sRFXrnPU0e71ecEAtT9lA
%R | 141449 | 8639 | 540 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | B08-Concrete Pavement For Water Tankers |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MjBx44Mq30OIkDX0B94q+g | ZZ4wYtX8vUWFP/kMi0/chQ
%R | 141450 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141449 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +DSPOX9biUGiD/GUKbaWlQ | jlKofaDxhk6HYkrOTsUGnQ
%R | 141451 | 8639 | 540 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | B10-Backup Ggenerators (WTP) |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PL6V6Sfu/0aSV+5pUlQ1dw | sekULcXnfkCqegmUyikG2Q
%R | 141452 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Electrical Work |  | 141451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /JBI7dG7o0S7QcKmLkyH3w | jboOOLy200qf2742rbI2lw
%R | 141453 | 8639 | 540 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | B11-Package Sub Station (WTP) |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qhKwMV5vFki3fi04UO2X9Q | YWq1mCO+sU2B7b9bv+pcLw
%R | 141454 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141453 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wbOEg+kn50ubxBgPicAJPQ | SSnjY2bvHk+XrYhV/DBP2Q
%R | 141455 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical Work |  | 141453 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zRs41Js3qE2IT2O/+uu2Dg | YtGPvbY9l0qAlT9/MmOsqQ
%R | 141456 | 8639 | 540 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | B12-MV CABLE For RMU LOOP |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | n2pwr+bWCEmaFkVKJCskdg | qAI5XJvPnkiUVsnMKaOzIA
%R | 141457 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141456 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MefvUYiIB0KJSSCmYX6EhA | hgtyWuZOh0iDOz9MZmpGfQ
%R | 141458 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical Work |  | 141456 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | to1ZuygI7keZ9WTnsAhrRw | NFFuWU0v5ECu7uBOwI9FVg
%R | 141459 | 8639 | 540 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | B13-LV CABLE TO ATS PANEL |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2v6HKaWalkaFLBbyivMHaA | Ot7vSYitAUizSuqty9JNyQ
%R | 141460 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141459 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MwCDrffk7UmBvqgyqi/SFQ | 7eySVEYOT0CF1TTsdyIS0Q
%R | 141461 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical Work |  | 141459 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Yav457BFhkej3TyE1LRUsA | fje7EI+Buk++SFFSNyfGTA
%R | 141462 | 8639 | 540 | 10 | 1 | N | N | WS_Open | 16 | B47-Hand Held Water Quality Instruments WTP |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | iGL9hn8n4k6NAdvMh1PeRg | q3i7PlHY0kOWHPRBxby/JA
%R | 141463 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141462 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TsM3J8o9U0KOCwVv55/ZKQ | pIiXC6YM10yo/teNVJtuPg
%R | 141464 | 8639 | 540 | 11 | 1 | N | N | WS_Open | 13 | B50-Fence Work |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5dfvc1vPekS694Rc+NcOcw | 9vDSr/T4GECLJq5AM2lUpQ
%R | 141465 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141464 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AKjWccf02EqrCFyJoM0deQ | sJ2OmNeS5k6jvrHeKTYhPQ
%R | 141466 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Architectural work |  | 141464 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | iocX8iwmF0aXq2lmBdmMmA | CO1T214dw0qlcIcjBAXRwg
%R | 141467 | 8639 | 540 | 12 | 1 | N | N | WS_Open | 15 | B54-New Pumps from Row Tank |  | 141430 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FtmDmubFuEKJTVoTSfBsxQ | mFUZXH5MM0iw380f0Zz8Kw
%R | 141468 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141467 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | QipBugDciE6dKx3iCDcgdQ | L/dzLk7MsUCK460qJbhAJA
%R | 141469 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical Work |  | 141467 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AQahyjqhZU+4OJwnc8bs9A | 1It7CC9q0kyD4ecfZGWoCg
%R | 141470 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 18 | Evaporation Ponnd |  | 141429 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | URYFufwatUWSLw0lznPraQ | lIUddRlUF0epr9o6sPxHXw
%R | 141471 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | B09-New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  | 141470 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4ytwOp+o4ESaBu1fxnnTaw | DRwT/fvxsEy77AUeNjHkqA
%R | 141472 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141471 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xbZjaJvG4ESzH/NEbnChrw | 9RkPwVptYUSERZGLfRx9rQ
%R | 141473 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141471 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | terjvrBsv0yigcpH53GDNA | x2nEHgI66UOixv4R0xxlnw
%R | 141474 | 8639 | 540 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 19 | Deep Well |  | 141429 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Cj+KFal1vECI39oNmi2WxQ | sQiano5MFEivroHOH/kLAQ
%R | 141475 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 12 | B49-New Deep Well |  | 141474 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GH6JA3t7nUypdwHGOCIqZQ | 3ERe8UslRUap3vPZCclRwg
%R | 141476 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Well Pipeline |  | 141475 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Zi6ZnJGGjkmB+3ZcegtV3g | 9lfw5UScT0eU/BWKDe7wAg
%R | 141477 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Deep Well |  | 141475 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GljFKdK51kqfLougAFR9wQ | 9NqpXVGZ7Eeg9KfNk9oH+Q
%R | 141478 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141477 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | G4imz7EXIUuAjBsFbMIttw | uEDW9XIgrki2JyV4Z8Z9SA
%R | 141479 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Electrical Work |  | 141477 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VSIBsuNu00mccAXb4tbiYg | s9RskJbUm0WRmOK/9Oj4Cg
%R | 141480 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 14 | B53-New Well Pump WTP |  | 141474 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KSE2dLar9UeLJLrbYk1R5g | Q6b1RDJa20Cx+aUM3skGBA
%R | 141481 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141480 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hYTqA6qjTUyevTaZd4MGfg | 2RTpevytPUuzb7nucett/w
%R | 141482 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical Work |  | 141480 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | sPb1rNBjQUWP/7Ugs9EU7Q | nDwZfuQjkEKIfEt2n5M/Rg
%R | 141483 | 8639 | 540 | 105 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Water Network |  | 141429 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7qMRhBLFVU6ux9Qt3CG+kw | URPCOAXAFkmfWUmoq/HPhQ
%R | 141484 | 8639 | 540 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | B20-House Connections |  | 141483 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vpAisNww7EWgBh0lUEG0fw | VrEEMQltNUOmcCSYy38RgA
%R | 141485 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141484 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | fJe7W5QRwkyX/YxJUsAEpA | B72/baFqdUep/WuB2ZjCQA
%R | 141486 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141484 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dQH6Qac10E6q73osPxFDbw | vy/HpFGNdEe7nmq8vI0+MQ
%R | 141487 | 8639 | 540 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 16 | STP |  | 141428 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | d9zygVMx3kuvnlLcjN/YoQ | C1ILp1i1Z0OF+39qAyb37w
%R | 141488 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | B25-Build New Sewage Treatment Plant |  | 141487 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GKEamdEeTk66MAhQo4jG+Q | hIZsxNfB4UiLcj1pOc4Mfw
%R | 141489 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Equipment Building |  | 141488 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AABaHeFiEkSPAR7/bL4ptQ | HNPM2XaZIU2KO8hAFQAAdg
%R | 141490 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141489 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | eaCWwNc/iE6PMUCNvEmQDw | PBNDKLvsM0GkmdPYa+VqKQ
%R | 141491 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Architectural work |  | 141489 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | pFmLoX4XoE+5yI/wZ2YB1Q | tjhCQocHn0+4MBmWbjtt5w
%R | 141492 | 8639 | 540 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141489 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | EsodNsrqgUa4slqWo0tD4A | PO8+6wMXoEemnzNQZpNVtg
%R | 141493 | 8639 | 540 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Electrical Work |  | 141489 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | T3TsBR0DLkyMWx6S61MEMA | 9DZy8igUpUCZ5SKP9LXeEA
%R | 141494 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Aeration Tank |  | 141488 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | fmkc7lIwwEGv3UBJjACr3g | ito8giE2Wku4Z6C9jJD/eg
%R | 141495 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141494 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BL05g0s0Aku0vKwIQhN4zQ | hDDflNAbpkaQJaYTPRl3Lg
%R | 141496 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141494 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lOke7u1Pl0SnqRZQXeCHfQ | IYD9eWNUkU6iGRZtfLmLcA
%R | 141497 | 8639 | 540 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Claifier Tank (Settling Tank) |  | 141488 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | p0qIzk+2D0uc9IfawUa12w | TIJOq+Z/C0mdLSEaVBhNOg
%R | 141498 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141497 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 24SkN9HtlkyWzx0f3jHbAQ | 7AvYANsZWUG8XQMqrvzLKg
%R | 141499 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141497 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | a43HqAJNiEidSiszB5S+DQ | Mze0UoMp6Uyk+Vz0b3baSA
%R | 141500 | 8639 | 540 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Return Sludge Tank |  | 141488 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Ay1wO9Y4JEKL4+AvVVkqJQ | otm8MiYp9E+YqcBhecg6PA
%R | 141501 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141500 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2gq/sWDbJUmPieoAF3YQ1w | 16EhV/EaKU6cmbi3/CbQ8A
%R | 141502 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141500 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ULCOBGhSH06NLD4djbW5tA | ASGeUsOCm0qVUzltDehJdw
%R | 141503 | 8639 | 540 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Chlorine Contact Tank |  | 141488 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wWk997DLNUG+vaK40LT/uA | ZC4NSCpeo0ufknWnMrEKTg
%R | 141504 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141503 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3cemXqpZC0eiPddzPjS0nQ | oWMHAKy70UOPSBJ4Ur/JPg
%R | 141505 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141503 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZOAydcPfjE+PJeCAdXu3JQ | 9yyqZ1YBdUO6obsraShybQ
%R | 141506 | 8639 | 540 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Fence Work |  | 141488 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NGCHGKuszEihk8T3A53Qeg | q1Llg8ICi0y/B+Zacu8X3A
%R | 141507 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141506 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9y3Z4wqcX0G3g66osToX3w | wflhAln7MkCVuBtEvNtoRw
%R | 141508 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Architectural work |  | 141506 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lCbVnzWNQUurQhnn+8Qd6A | RpPWhi0Wv0+p8I7IJ0BCag
%R | 141509 | 8639 | 540 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Lifting (Raw Sewage) TANK |  | 141488 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 94jZwxWsUECrnSa/Spqxmw | 4dTQyxGUXkacV4LeaNamaw
%R | 141510 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141509 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uC+pODb5e0eKncZtAL09+g | LguQUXhv/U27JtwxY+HG2w
%R | 141511 | 8639 | 540 | 108 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | Internal Pipes |  | 141488 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | B4QHwy7RyUOxoMIOP+39Sw | 4tO2UAaOZUucPecLnQn3sQ
%R | 141512 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | B26-Backup Ggenerators (STP) |  | 141487 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | awFmCowkk0eZbmlgAG7TRg | UJAwO/W+1kOVxPt6Mx6jtw
%R | 141513 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical Work |  | 141512 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qgykmXOQckqc9EVrgxzZeA | FpjZXGs030iA7dDPPzzS8A
%R | 141514 | 8639 | 540 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | B27-Package Sub Station (STP) |  | 141487 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Vuyxw8+xnkyMhA0v8JOyeA | AT8S/6q0QEyz1vQsR85PXg
%R | 141515 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical Work |  | 141514 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | iD92vINH+0GF+GCX32t6hg | zMyvcsJTZ0Csn/gpalmLcQ
%R | 141516 | 8639 | 540 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | B28-MV CABLE For RMU LOOP |  | 141487 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 00xaeMjQwUWIj6kSJHeWUQ | 7JtDCIYvBk+8Dt7CzbjX+w
%R | 141517 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141516 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | j/xmRuFxOkil0HV6essitw | boA6eYus/EuWySFqI2I1Rg
%R | 141518 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical Work |  | 141516 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | yoHbUoK/FkC69PvSpVesww | MnPwury8t0GNlVas4ssXfg
%R | 141519 | 8639 | 540 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | B29-LV CABLE TO ATS PANEL |  | 141487 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DQXnyzGO0E6ebcHOOXefjA | sD34Ulo5/U6PYFB8Xu+hyw
%R | 141520 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141519 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KZxM6kSAuUuUV/xnnHDn0Q | 4Kdl1Fnh/0uCCFH1xPYgzg
%R | 141521 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical Work |  | 141519 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wHuN8wUL7UuThy6MKdxZAw | U66akQvFOUK9nAa9t4PUkg
%R | 141522 | 8639 | 540 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | B30-Build Access Road to STP |  | 141487 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lU3YxUfm1kaqOoYDLQ3oMw | g8n9/8FhCkSuN/4FRxqiYw
%R | 141523 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Civil Works |  | 141522 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6AvO+EI2uEGtLbO22CvJog | YWlXQQjLkkCdNQn0MWE7Cg
%R | 141524 | 8639 | 540 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | B47-Hand Held Water Quality Instruments STP |  | 141487 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lhKEw2jqc0WKMeP8dJPiHw | xlrn42rq30+/q32WEBdvQA
%R | 141525 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141524 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FS3J/RZGSkGGrN4LZBZ8NQ | PMJqdsU0wkm86ugImI9R8w
%R | 141526 | 8639 | 540 | 107 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | B52-New Residential city Gate |  | 141487 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | pCWDO4Y8s020ypb+G1YdTg | qezVcHyYLkKluRfJ3yVkCQ
%R | 141527 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141526 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MUyj4XQGTUy5bLbcQg8agQ | sat0DC2JHUK8BAEw4K/CPA
%R | 141528 | 8639 | 540 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Irrigation Networks |  | 141428 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZEUzp1aODkSxkFCsH0zo/Q | pEPkToN3dEyvZFcLi/NkCw
%R | 141529 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | B38-Pipeline Dia. 200mm |  | 141528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6U7AXPn1fUuFiQjFWtC18Q | /h5jFhhCWkeWMULDuStW1Q
%R | 141530 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141529 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NuLoI5eItk2CpSepXt24xQ | tr4nGrCja0ev03pAQ4U7lQ
%R | 141531 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141529 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LOcsm187MkaZe+QOmdBMRg | htjMguPF9UK6UVgmP0qDbg
%R | 141532 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | B39-Pipeline Dia. 160mm |  | 141528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ff5y2yluhUqaYGpjQ1LjBQ | vajNwNQoX06I59R87df4lQ
%R | 141533 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141532 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2CBWm+Of+EGABjuZPRlD6g | q/qxoBUZ9U+Cd1jkDQReLA
%R | 141534 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141532 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | m4YfLVuSVU+sVdNKDPeDQw | pbih4UciqUu6Jd30kx1QAQ
%R | 141535 | 8639 | 540 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | B40-Pipeline Dia. 110mm |  | 141528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5gkvqu8jWEeWr6Oa6PVEUA | L3BTF3E8G0WK0TBeSqJYqA
%R | 141536 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | sDQgoUW8ykWZZn5N01xwaA | JlSdEYQ1rECq0iicX5N4Cw
%R | 141537 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bTjVB00F4Eqd5xxG13gq/A | 4Hj3ZIJR5UKlWk9qNReZgA
%R | 141538 | 8639 | 540 | 301 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | B41-Pipeline Dia. 90mm |  | 141528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bJzewhgUkk+f+qY2ee/uCA | 4niQ8YeVmkubLRS8Aplgag
%R | 141539 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141538 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2G/noSstYUe7crOpEINP3A | XxgpSLM0P0yDb+7iPNAvgA
%R | 141540 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141538 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /feh1Fho90uA+06OFJTEyg | z3V7bZw6cUik1+/29QAgIw
%R | 141541 | 8639 | 540 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | B42-Pipeline Dia. 50mm |  | 141528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2ZoJ0eNpvEmZ3ipTLuWrAQ | WQaQHWC16kq8o9zC3MnBNg
%R | 141542 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141541 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | na/uz3jdK0+jWURRHgsAgQ | pO6VM62bi0eActAp24hQVQ
%R | 141543 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141541 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YgxL23ZHTUG11LOsF4HV7g | RrGyVv+Fg06I6dlDmMO0lA
%R | 141544 | 8639 | 540 | 501 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | B43-Pipeline Dia. 32mm |  | 141528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6vSHDtnaJUmp0fx8peDqQA | xYn67Mt7/UOXFlbjKoPhuw
%R | 141545 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141544 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5Sc6i7e5h0+jtUXi9WPHCg | idxm6x1O+E6uhuktiCLLFg
%R | 141546 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141544 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CThybjQpOkqgDVKeufJb0Q | as8IkTItn0O0bD2tFVVmgQ
%R | 141547 | 8639 | 540 | 601 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | B44-Pipeline Dia. 32-16mm |  | 141528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5fJkAV2uy026ogaGPfsHyg | M4ofRCx//UCZTVKgNTanxw
%R | 141548 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141547 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bI1ph2n4d0ah79P6X0qOdw | E9Ru/vkuaEOTEIpv8lq+yw
%R | 141549 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141547 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +rq7sl92b0KqUCvW9uyrvg | 3kYUnrxpXEGJyT+uVNGj4g
%R | 141550 | 8639 | 540 | 701 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | B45-Irrigation Controller System |  | 141528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lAYrjfb6VE+EoNOwwztBkA | kj2BRqebqE27TsoHeLzSOA
%R | 141551 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Electrical Work |  | 141550 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +6rMw2LSLkidw8YUUiK1tg | PhMpnOKNUE2r5dKLBcNrfA
%R | 141552 | 8639 | 540 | 801 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | B46-Irrigation Pumps |  | 141528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | pDNGGvrsa0KscKzJSR00AA | m44ktHVZrEO8TFNQMOXb9g
%R | 141553 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141552 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | A+CuprYUoEeslNeTrDyBcA | lz3I5Nk2nEmQvPf+0FAtYw
%R | 141554 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Refurbishment |  | 141427 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dFT6JXG4tEeFSm2pKURmeQ | 0xFtMesEAEeEXuv5js6yog
%R | 141555 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | WTP |  | 141554 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | O/m1qmnB4ESDyBVI/ZTyXQ | aYehHYWVuEyx7oeo8yeR6A
%R | 141556 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | B02-Existing Water Deep Well |  | 141555 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9jtzgnhNhU+cSt9ya7Vntg | ZsN9Au0d3060IbRyebboQg
%R | 141557 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141556 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xUT29U8Qq0uxtn+EsWs19w | tiGVCAuR0E6jz83dfUxuFw
%R | 141558 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | B03-Existing Water Treatment Plant |  | 141555 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1AAJIm5bxUqT7igRfg101w | z6BQlsteVkuEU6hqwhmktA
%R | 141559 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Architectural work |  | 141558 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KMn2O1hpv0uqZlG5qtHz/w | vw7y9QBXkk+QFm6ggromfA
%R | 141560 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141558 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Z9fJBVn+xUOq3z1UI762+Q | aUunQmUR3UOTkz6r3UXeLQ
%R | 141561 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Electrical Work |  | 141558 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RJTXNIghKE2afC8fVqn61g | IwpBrJoAYUuAJ00YHc1GmQ
%R | 141562 | 8639 | 540 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | B51-Gate Valve Maintennce |  | 141555 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | f/si9vTKEUajsh5XFgtaXg | SOwbG67u7ECThA5mZPHz5g
%R | 141563 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Work |  | 141562 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UKTcYI6e/U6bqKX8jdkbzA | vWT5DxUJpk+GjUFzpVfzwg
%R | 141564 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141562 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | l0AFeTlv40OpJXSlCV/LTg | gnNUgjEDWkWuwUArRsox/A
%R | 141565 | 8639 | 540 | 203 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Water Supply Network |  | 141555 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | z18pC0Yo5EmOMiov8ZzttA | XPMHQ+oxfEqBBXiXpMN4bg
%R | 141566 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | B14-Refurbishment Of Existing Water Supply Network Pipeline Dia 200mm |  | 141565 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7LrNqs9s/Uiv0kbe1oDbPQ | EPh8lzHrR0WjS/bq2uGz7Q
%R | 141567 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141566 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cNxx8yQrtUq8u/V3WwH8Hg | FRIROMEQxE2qFXn1lrfTdg
%R | 141568 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141566 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Mg2RdUpNyky6TeXpHS3Wkg | mSYryHjn70uULGiDJbFdJw
%R | 141569 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | B15-Refurbishment Of Existing Water Supply Network Pipeline Dia 110mm |  | 141565 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Dj0JQjjDzkaEOfYW9w7Wnw | HzFZWkEkC0e04CiH/c4Jfw
%R | 141570 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141569 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lG5eu+p5c0aetqHqpXJVuw | +Y5mFynEAk+btc1dHnAnxw
%R | 141571 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141569 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | P1WiU0zHoEGNHdKXLYrN0w | Wrr2HJqQvk+wKRzMD1U5qA
%R | 141572 | 8639 | 540 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | B16-Refurbishment Of Existing Water Supply Network Pipeline Dia 90 mm |  | 141565 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uHFWnbyNvUKLD4uzYh2Y1A | 1vevYYUiWE2Vt38TBVl7Lg
%R | 141573 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141572 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | k0RevqnL6UC4aYc9ovlA9Q | 1Rqekm2R5U+qT9wNDR1jZA
%R | 141574 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141572 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Kx8tSXdPakK73gNJcogqhg | vlquYL6nWUuEjl795+wr7w
%R | 141575 | 8639 | 540 | 301 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | B17-Refurbishment Of Existing Water Supply Network Pipeline Dia 75mm |  | 141565 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SNKDrKGA5UGIxpzJHKyv5g | /8tpr5WKy0mA4ptG+Qa8cw
%R | 141576 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ePJ3axKW202+wH6m5lvifg | 7yKsgJFIR0i6lqDN4cWaBw
%R | 141577 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /BdEvY1xNk6cs78LGdjJeg | nMfEVQ22Gk+ZU+V1kvp23g
%R | 141578 | 8639 | 540 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | B18-Refurbishment Of Existing Water Supply Network Pipeline Dia 50mm |  | 141565 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GOtH3pCBQUeclfdcp7d5QQ | qX3rpeKlsUSgtADHeo1w1Q
%R | 141579 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141578 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nFaz4qbCWUuYK6okdotZ7w | kmoJa8ofnEOe8uge3p6E1w
%R | 141580 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141578 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | q86g35KKnUiNh+INj2Zd3Q | 4yTZgCHtaEepWdjFvfFnhw
%R | 141581 | 8639 | 540 | 501 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | B19-Refurbishment Of Existing Water Supply Network Pipeline Dia 25-32mm |  | 141565 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SspQPzwZAEKPyuN9U9UlNw | gaZtsP+o5UiVEdBA89fBPw
%R | 141582 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Works |  | 141581 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ptP8IBZCT026+iY/s/PMKA | hOsKw3YC5kS/LGksmFtqUw
%R | 141583 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141581 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PfoHR0rEPEKOoC1fViP1Fg | pKDBiczEj0mB5Z+BGVq2UA
%R | 141584 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | STP |  | 141554 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FPoOoK+OR0ChbreVu0NLvQ | i0eT/cq5KEKtjzf4j7TdtA
%R | 141585 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | B21-Refurbishment Of Existing Sewage Treatment Plant Return Activated Sludge (RAS) Pumps |  | 141584 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MuPC3zQrUEyT2R97182OZg | 4wirN62HnEaC/8z8nx1ZYg
%R | 141586 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141585 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | I3I0yIGJQkef3JNDBXDfBw | tnia3kfJFE+lYyIpTDLLvw
%R | 141587 | 8639 | 540 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | B22-Refurbishment Of Existing Sewage Treatment Plant Fire Extinguisher (Dry Powder) |  | 141584 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4PeY3hR2FkSM6PGO8HU+qw | oyf3wy92rk6lkoIq8Z+6Cw
%R | 141588 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141587 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bnhiyiTgRUKUcx9j7UrTuA | +h+4Jv59A0CvzhAMrBy/gw
%R | 141589 | 8639 | 540 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | B23-Refurbishment Of Existing Sewage Treatment Plant Flow Meter |  | 141584 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Xr6kOwtyf0q8dJORuThxew | YzEpWG0JSUiGiCDTT/bMbA
%R | 141590 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141589 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | fn5h+AkAtUm7024jWcarzw | klQMVd6zCECRkiRdzmBQ2Q
%R | 141591 | 8639 | 540 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | B24-Refurbishment Of Existing Sewage Treatment Plant Flexible Hose Pipe For Cleaning Services |  | 141584 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IhgIhsft3ky0zebLpuPsHg | 6F6PLbUfXEeZIWoxvQpc/A
%R | 141592 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Mechanical work |  | 141591 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UBe5apssQ0as/rBcBXi7iA | HsbnJJ2tKkm96ihH6NuBkw
%R | 141593 | 8639 | 540 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | B35-Refurbishment Of Existing Sewage Network Manholes |  | 141584 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TDXsTkgg50Wz06QwCwpyCw | ljeKJ1oB1kKY2eCiVWGKjA
%R | 141594 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil work |  | 141593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ANE1J5B6tUaw/QNkHk0mEA | y17E3LbbU0G8rWlVBt7IgQ
%R | 141595 | 8639 | 540 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Existing Sewage Network |  | 141584 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GXIzEIiy10mig3ezUPlwog | RY07GOeomkakZPF+iSBRbA
%R | 141596 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | B31-Refurbishment Of Existing Sewage Network Pipeline Dia 250mm |  | 141595 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | pGb2aGtP+EWtNGP/03G0rg | 1r866q7/ckWFUYZiVMP0Ow
%R | 141597 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Work |  | 141596 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nFFigrbyRESqbltRYAvQsA | VJoU8qWg5Eaoc+CrqlWu5w
%R | 141598 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141596 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BW6nQEFrxEWV0uyPYxG/cw | 6f2FwefAu0SSY8anh1bcLA
%R | 141599 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | B32-Refurbishment Of Existing Sewage Network Pipeline Dia 200mm |  | 141595 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | sWV/QZrMbkeN1SqPEcaVtw | 4Dr3u16bOUOOZEHXhjWgkA
%R | 141600 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Work |  | 141599 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gIlGSdnikEenpl6FDAu5Jw | 2Co3zlLrOEqlXQ9fcrAq2w
%R | 141601 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141599 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dTAFpL7i7UmCQDMLckrGAQ | x/COhw5yTEKjdkgZl6DsUg
%R | 141602 | 8639 | 540 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | B33-Refurbishment Of Existing Sewage Network Pipeline Dia 160mm |  | 141595 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | HmIPhKKAxkSyMUS9+XzkvQ | TUZ+eqgi9Emfs50tYs0vYg
%R | 141603 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Work |  | 141602 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | mPxBabjniUGBle231WTvig | UelL/iSNpE6Iu4F5FoSmuA
%R | 141604 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141602 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cDpNH4ellkKVelUiHzxggg | UYu4GnVFT0+HIdXYYW7SMQ
%R | 141605 | 8639 | 540 | 301 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | B34-Refurbishment Of Existing Sewage Network Pipeline Dia 110mm-House Connections to Mains |  | 141595 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | mDhI+/tPQ0KJR2hjOLCjKA | MpIvp0IgV0ObCL9TT1SQ6A
%R | 141606 | 8639 | 540 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Civil Work |  | 141605 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CTKSKSRuoEm61vGtCr6y7Q | yzo/QwY5ZE6u0TxjOvFyUg
%R | 141607 | 8639 | 540 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Mechanical work |  | 141605 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AjDmpTwDbkixMnTd9yoiWw | FC5ouD96z0GJO7b0pWipnw
%R | 141608 | 8639 | 540 | 301 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Testing & Commissioning |  | 141311 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Fwhoq8+RAUWoExZb98HZpA | hg6ukEchDkuPWTOC45vj2w
%R | 141609 | 8639 | 540 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Trial & Run |  | 141311 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8fzsGQHHUkuve0HyvnjkXw | g2wKTUOrwUymgQFArBwGTA

## RSRC
%F | rsrc_id | parent_rsrc_id | clndr_id | role_id | shift_id | user_id | pobs_id | guid | rsrc_seq_num | email_addr | employee_code | office_phone | other_phone | rsrc_name | rsrc_short_name | rsrc_title_name | def_qty_per_hr | cost_qty_type | ot_factor | active_flag | auto_compute_act_flag | def_cost_qty_link_flag | ot_flag | curr_id | unit_id | rsrc_type | location_id | rsrc_notes | load_tasks_flag | level_flag | last_checksum
%R | 6571 |  | 8467 |  |  |  |  | JVyoBhYevkmiVZ63C0O7Mw | 1 |  |  |  |  | E&C Resources | E&C Resources |  | 1 | QT_Hour |  | Y | N | Y | N | 1 |  | RT_Labor
%R | 6576 | 6571 | 5829 |  |  |  |  | EZqFz32Q9kOZBQZWgE1T7w | 207 |  |  |  |  | Trades | Trades |  | 1 | QT_Hour |  | Y | N | Y | N | 1 |  | RT_Labor
%R | 11635 | 6571 | 8467 |  |  |  |  | +xq9/mwWNEGqGhIUjO8cXg | 0 |  |  |  |  | Civil Crew | Civil Crew |  | 1 | QT_Hour |  | Y | Y | Y | N | 1 |  | RT_Labor
%R | 11636 | 6571 | 8467 |  |  |  |  | 3l+1oWaSKU+s85mwEXPxhw | 204 |  |  |  |  | Architectural Crew | Architectural Crew |  | 1 | QT_Hour |  | Y | Y | Y | N | 1 |  | RT_Labor
%R | 11637 | 6571 | 8467 |  |  |  |  | 2Y+lUNHXPkaQBkn3yAXOjg | 205 |  |  |  |  | Mechanical Crew | Mechanical Crew |  | 1 | QT_Hour |  | Y | Y | Y | N | 1 |  | RT_Labor
%R | 11639 | 6571 | 8467 |  |  |  |  | HwrPXzRu8k69MK8XDGHxAA | 206 |  |  |  |  | Electrical Crew | Electrical Crew |  | 1 | QT_Hour |  | Y | Y | Y | N | 1 |  | RT_Labor
%R | 11640 | 6576 | 8467 |  |  |  |  | tZuceXFoNkSS6E6cuGvFdQ | 0 |  |  |  |  | Equipment | Equipment |  | 1 | QT_Hour |  | Y | Y | Y | N | 1 |  | RT_Equip

## ACTVTYPE
%F | actv_code_type_id | actv_short_len | seq_num | actv_code_type | proj_id | wbs_id | actv_code_type_scope | export_flag
%R | 5995 | 7 | 0 | 01.B.O.Q Items | 8639 |  | AS_Project
%R | 5996 | 7 | 100 | 02.Scope | 8639 |  | AS_Project
%R | 5997 | 7 | 200 | 04.Discipline | 8639 |  | AS_Project
%R | 5998 | 7 | 300 | 05.EPS | 8639 |  | AS_Project
%R | 5999 | 7 | 101 | 03.System | 8639 |  | AS_Project

## RSRCRATE
%F | rsrc_rate_id | rsrc_id | max_qty_per_hr | cost_per_qty | start_date | shift_period_id | cost_per_qty2 | cost_per_qty3 | cost_per_qty4 | cost_per_qty5
%R | 6948 | 6576 | 1 | 0.0000 | 2010-01-01 00:00 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
%R | 6949 | 6571 | 1 | 0.0000 | 2010-01-01 00:00 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
%R | 7217 | 11635 | 1 | 0.0000 | 2024-01-01 00:00 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
%R | 7218 | 11636 | 1 | 0.0000 | 2024-01-01 00:00 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
%R | 7219 | 11637 | 1 | 0.0000 | 2024-01-01 00:00 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
%R | 7221 | 11639 | 1 | 0.0000 | 2024-01-01 00:00 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
%R | 7222 | 11640 | 1 | 0.0000 | 2024-01-01 00:00 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000

## TASK
%F | task_id | proj_id | wbs_id | clndr_id | phys_complete_pct | rev_fdbk_flag | est_wt | lock_plan_flag | auto_compute_act_flag | complete_pct_type | task_type | duration_type | status_code | task_code | task_name | rsrc_id | total_float_hr_cnt | free_float_hr_cnt | remain_drtn_hr_cnt | act_work_qty | remain_work_qty | target_work_qty | target_drtn_hr_cnt | target_equip_qty | act_equip_qty | remain_equip_qty | cstr_date | act_start_date | act_end_date | late_start_date | late_end_date | expect_end_date | early_start_date | early_end_date | restart_date | reend_date | target_start_date | target_end_date | rem_late_start_date | rem_late_end_date | cstr_type | priority_type | suspend_date | resume_date | float_path | float_path_order | guid | tmpl_guid | cstr_date2 | cstr_type2 | driving_path_flag | act_this_per_work_qty | act_this_per_equip_qty | external_early_start_date | external_late_end_date | create_date | update_date | create_user | update_user | location_id | crt_path_num
%R | 357666 | 8639 | 141339 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SD.WTP.CV.001 | Civil Shop Drawing For WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jrl2opk9Fki0h8LwpSYAkA | SiUjW2QoMUap7IA00UawVQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357667 | 8639 | 141340 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SD.WTP.ARC.001 | Architectural Shop Drawing For WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Tsp9TOtRLUKX1iNnMzIfCQ | Qa0xJBg0bkq90cggGwusMg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357668 | 8639 | 141341 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SD.WTP.MEC.001 | Mechanical Shop Drawing For WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-05 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t7thD6m+AESvLUBdoLjGGA | o4kJY1y+HEyh7BPdIAZETA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357669 | 8639 | 141328 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.DET.D.WTP.ELE.001 | Electrical Detailed Design For WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-11-01 10:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-11-01 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oyO4oeZ8cUO6j08h8ydyYA | E2dgeIOhR02nyairQxEPWQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357670 | 8639 | 141344 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SD.STP.CV.001 | Civil Shop Drawing For STP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d5H+o+ZTRkuHNeS8G10uDA | yS3OR+1HD0a/BOMrwk3xcw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357671 | 8639 | 141345 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SD.STP.ARC.001 | Architectural Shop Drawing For STP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Je+3gxY6GkmLYRw7cpCfzQ | Tii0rLlRVkWuoXwJW9BFeA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357672 | 8639 | 141346 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SD.STP.MEC.001 | Mechanical Shop Drawing For STP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SQdEzmt2tkOY7MAM9KF47A | 4BonhU8tWkexkUEoz1G9wQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357673 | 8639 | 141347 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SD.STP.ELE.001 | Electrical Shop Drawing For STP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-01-28 10:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-01-28 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | enDoHoab50G4iVQIScLyCw | jIKOB5h1s0uZv0/YCZ6mLg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357674 | 8639 | 141349 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SD.IRR.MEC.001 | Mechanical Shop Drawing For Irrigation Networks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-02-03 10:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-02-03 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kHTckMOKKUaIFlcE6BM07g | 76phRudTgU6Dzg4MpcrxEg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357675 | 8639 | 141350 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SD.IRR.ELE.001 | Electrical Shop Drawing For Irrigation Networks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-01-28 10:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-09 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-01-28 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jVI1g86ydEKDwsreWOwd/Q | eaX6P3yHIU6EwxxVYwqXQA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357676 | 8639 | 141315 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_Complete | 002.PROJ.MIL.CONT. | Completion of Schematic Design |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-14 16:00 | 2023-05-14 16:00 | [7 empty] | 2023-05-14 16:00 | 2023-05-14 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5b9/cabCyEubakYGgEs5tw | vRjGh2GZcEicBMftDXxWEg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357677 | 8639 | 141315 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_Complete | 003.PROJ.MIL.CONT. | Completion of Detailed Design |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 08:00 | [7 empty] | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ls72xKnS/06/hue0SYEM+Q | rqpo3ctiykWuKWbCIP5FNw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357678 | 8639 | 141433 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |  | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DKemVh19z02SXSCEKttwxA | Gw+eKge2t0SIlXL+cAhI/Q |  |  | N | 80 | 80 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357679 | 8639 | 141433 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.CV.002 | Plain Concrete Footing Works, Formwork And Casting |  |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-06-02 10:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-06-02 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b4D2Ndke202Ssx7Ggn87RQ | 99VJFAhnakS4PVmNkKtuOA |  |  | N | 144 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357680 | 8639 | 141433 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.CV.003 | Reinforcement Concrete Footing Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 1968 | 0 | 1968 | 174 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-02 10:00 | 2024-07-03 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-02 10:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | esdvx/x/skGjMUY7AyknBw | bBJkLt7d9kiAAHXQvg3LkA |  |  | N | 1968 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357681 | 8639 | 141433 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.CV.004 | Reinforcement Concrete For Columns Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-15 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-15 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IQzWZ3DvlkOuhU7VXtIDOg | LRwKtMUSD0uHMfoHk8DPUg |  |  | N | 320 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357682 | 8639 | 141433 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.CV.005 | Reinforcement Concrete For S.O.G. |  |  |  | 0 | 336 | 0 | 336 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-24 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-24 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AMlHljGd2Um51Mbnio/v5w | d0hY8A+ib0y7HNAJzenndA |  |  | N | 336 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357683 | 8639 | 141433 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.CV.006 | Reinforcement Concrete For Roof Slab Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 1680 | 0 | 1680 | 272 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-10-10 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-10-02 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fseVrYQy8UiJ92BxXY/KIw | VZxhGoILHUShQlRkSnHtxA |  |  | N | 1680 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357684 | 8639 | 141433 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.CV.007 | Backfilling Work |  |  |  | 0 | 214 | 0 | 214 | 246 | 214 | 214 | 0 |  | 2024-06-06 10:00 | 2024-07-18 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-06 10:00 | 2024-07-18 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 17lGzhFlY0qUoVErjY9Owg | c31rEZxE4kC9mAmdezIF8g |  |  | N | 214 | 214 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357685 | 8639 | 141433 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.CV.008 | Bitumen Isolation Work |  |  |  | 0 | 984 | 0 | 984 | 174 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-02 10:00 | 2024-07-03 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-02 10:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +wiIIuNjPUWyaYs1B5VTSA | cC0/GoOMWUiuWb4NXKUKXw |  |  | N | 984 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357686 | 8639 | 141439 | 8467 | 90 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B4.WTP.IP.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 760 | 0 | 160 | 144 | 16 | 160 | 160 | 160 | 144 | 16 |  | 2024-08-10 08:00 |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-03 11:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-19 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-03 11:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Op7bAQQwVEiKtALRPLJKrQ | HzsGxO2GZUSTYLvYuJR92w |  |  | N | 144 | 144 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357687 | 8639 | 141439 | 8467 | 90 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B4.WTP.IP.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 760 | 0 | 80 | 144 | 16 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-13 08:00 |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-17 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-09-21 08:00 | 2024-10-02 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-17 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 35dPbH9sBEmQMGrKwp7++A | qzhggW05yUeK9vSv+OcOFQ |  |  | N | 144 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357688 | 8639 | 141439 | 8467 | 90 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B4.WTP.IP.CV.003 | Sand Backfilling |  | 760 | 0 | 32 | 28.8 | 3.2 | 32 | 32 | 32 | 28.8 | 3.2 |  | 2024-08-14 08:00 |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-10 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-30 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-10 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pk4QUexWVES3I4nGRJR6jw | guvtzyq4GkGKnUN9V9getQ |  |  | N | 28.8 | 28.8 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357689 | 8639 | 141439 | 8467 | 90 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B4.WTP.IP.CV.004 | Install Pipes |  | 760 | 0 | 168 | 1209.6 | 134.4 | 1344 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-15 08:00 |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-09-24 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u/KmXacaSE64HnVxiZ5bMQ | WlKaLoggh0yLFYUawdkIzg |  |  | N | 1209.6 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357690 | 8639 | 141439 | 8467 | 90 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B4.WTP.IP.CV.005 | Water Pressure Test |  | 760 | 0 | 168 | 453.6 | 50.4 | 504 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-19 08:00 |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-08-19 08:00 | 2024-09-11 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rtnVckay7kSAVwVbNjxgtw | cRwuBpip6UWakpbhtjgkaw |  |  | N | 453.6 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357691 | 8639 | 141439 | 8467 | 90 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B4.WTP.IP.CV.006 | Backfilling Work Until The Final Level |  | 1112 | 1112 | 56 | 50.4 | 5.6 | 56 | 56 | 56 | 50.4 | 5.6 |  | 2024-09-14 08:00 |  | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-21 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ivHgTvDnokuFqyx3EOTj8A | C6737pIMdUiebWWhgvQgaQ |  |  | N | 50.4 | 50.4 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357692 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.001 | Block Work |  | 32 | 0 | 168 | 0 | 640 | 640 | 168 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-27 16:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 354rJHllU0m79CL78O6jnQ | uk6qVA18n0mRGVGrZR2Y7A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357693 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.002 | Plastering Work |  | 32 | 0 | 168 | 0 | 640 | 640 | 168 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-22 16:00 |  | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-22 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jNx/0vSbEEuZogptRAMkgQ | CK2YXtwm3UyUF6a7t07KWQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357694 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.003 | Painting First Coat |  | 32 | 0 | 96 | 0 | 512 | 512 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-23 08:00 | 2025-01-05 16:00 |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-23 08:00 | 2025-01-05 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tSeENfiLy0CnVsO+1qF8RQ | EjWNxAtGtE63JmY5MPKauA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357695 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.004 | Ground Finishing Epoxy First Coat |  | 64 | 0 | 96 | 0 | 240 | 240 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OPjVgwg+50iLfJRojFoh7A | w1euSDLm5kKbnG5Z2V8mbg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357696 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.005 | Water Proofing |  | 392 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-30 16:00 |  | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-30 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 98LiCiitVEyNnWWu3YyRIA | NX0UrrfLYUiZRqqmmIAMQA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357697 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.006 | Heat Insulation |  | 576 | 0 | 64 | 0 | 192 | 192 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-12 11:00 |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-12 11:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tO245dSsuUahIpBYa9Xejw | mn7U/HW8Ek+DdCRXeMB97g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357698 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.007 | Roof Foam Concrete |  | 576 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-12 11:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2025-03-12 11:00 | 2025-03-27 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8/KHG8UPuUiegE8NE7zuHg | vxwMId3fmEO3oA87w/z+Eg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357699 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.008 | Cement Tiles |  | 576 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-09 14:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-09 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DikRlpcCaEuWnT9xqXZgMA | 91x58gF7ykKB/VAW+U67LA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357700 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.009 | Install Windows |  | 576 | 0 | 80 | 0 | 144 | 144 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PNVXAVRe1k2GHSZ2Hp1ZFQ | pN2iaaAslU2N8dvy79ka/w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357701 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.011 | Install The Doors |  | 576 | 576 | 80 | 0 | 144 | 144 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SDOQpjUefk+WSCPpeosg2A | KHWCp6k/N0CyfEWHk7NS8Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357702 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.001 | Install Filter Feed Pump |  | 144 | 112 | 80 | 0 | 224 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 10V36uzG1EKAL2YoWV9jQQ | 2ZdT50Yqq0qF/QftY6+Cgw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357703 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.002 | Install Sand Filter |  | 104 | 72 | 120 | 0 | 720 | 720 | 120 | 120 | 0 | 120 |  |  |  | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UHemF3+jCUONWYxbqZb2jw | oJg7Zm8TaUy0xkQlkM465A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357704 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.003 | Acid Dosing Injection System |  | 144 | 112 | 80 | 0 | 168 | 168 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kOAgQjYYf0q6qeVn7MlvtA | 0DprnZL+PUK0ipIwKN4leg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357705 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.004 | Antiscalant Injection System |  | 144 | 112 | 80 | 0 | 168 | 168 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hywJAYaIlkykHN+s1JGUuw | xaxrM4nJC0SE1rVkQs1jXQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357706 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.005 | De-Cl2 Dosing Injection System |  | 32 | 0 | 96 | 0 | 168 | 168 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wJ7n9vlYYUS409xtX6V74A | Ea4vHRUZnEW8J8buf6TLVg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357707 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.006 | Post-Chlorination Injection System |  | 144 | 112 | 80 | 0 | 168 | 168 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jm0UMc3ErEKu4Ps2PKyZMw | wD7pppIaCUihjMf7zMfL2w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357708 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.007 | Caustic Soda Injection System |  | 144 | 112 | 80 | 0 | 168 | 168 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CTD1wCPn+E+bYpcPyHPKkQ | Evvzl2M+nUCmJj6Ruhg6hA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357709 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.008 | Pre-Cl2 Dosing Injection System |  | 32 | 0 | 96 | 0 | 168 | 168 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-20 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5+7cBZoD1kS2dea5IFnTyA | v+o5bu57PEWjXf5T/UiqbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357710 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.009 | Install R.O Skid |  | 64 | 32 | 160 | 0 | 312 | 312 | 160 | 104 | 0 | 104 |  |  |  | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ifEWsz9sMkuIHDpIE5tXIQ | sBAIIouEHk2JIPfrJ3CyUw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357711 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.010 | Install Cartridge Filter |  | 160 | 128 | 64 | 0 | 32 | 32 | 64 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iBfyHAEzg061Kx6jaWhDAw | j9y+S6BH7Euh5j6bKXO/Cg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357712 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.011 | Install High Pressure Pump |  | 160 | 128 | 64 | 0 | 96 | 96 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sYbVPjhJBEGRyX4gT1m7Vw | OOjMKxrEPkq7x98hBCvXPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357713 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.012 | Install R.O Vessel And R.O Membrane |  | 184 | 152 | 40 | 0 | 96 | 96 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s1Ybh3zDIUm0pt5tQzM/Fw | 5J1h2tcETkmX0CDdIUVtXA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357714 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.013 | Install Flushing Tank |  | 176 | 144 | 48 | 0 | 96 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cf0d/TTLeUaD8GS83TUD5g | df3VRm7y8k6jL1ZZfWjoUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357715 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.014 | Install Chemical Dosing Tanks |  | 176 | 144 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SQNqqGbzyE2LOGXeKlgwjg | HeYhnwMOBE+9u+7DN3U5BQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357716 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.015 | Install Flushing Pump |  | 176 | 144 | 48 | 0 | 96 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iZflE3TyFE61OS3PzwWsag | uCk0S9SgR0yj6yW1WuV9/w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357717 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.016 | Install Exhaust Fan |  | 470 | 438 | 48 | 0 | 96 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-10 10:00 | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-10 10:00 | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-10 10:00 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /4OU1Jt+wUiZuqi5KLuJWg | r2KiTXepWU+mi6pBNWRDPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357718 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.017 | Install A.C |  | 144 | 112 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iVXAFgPBoUOWdaqPoL5Ccw | hyG8Z1QJD06aByoFZ8mBHA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357719 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.018 | Install Crane |  | 64 | 32 | 160 | 0 | 800 | 800 | 160 | 160 | 0 | 160 |  |  |  | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8jZRvQ3LHkSG768Pln8ffA | bsY72YDcm0qnfuOH6F39GQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357720 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.019 | Install Fire Fighting System |  | 104 | 72 | 120 | 0 | 720 | 720 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PbTdocrqbEqn8nNJWH9CfA | yeCfNIZylE661Eayz3fyWA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357721 | 8639 | 141435 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.020 | Sanitary Fixtures & Manholes-First Fix |  |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-07 08:00 | 2024-07-11 15:00 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-07 08:00 | 2024-07-11 15:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2zVAXEEqAk6VSOj8A+qaHw | ICMkmq4N7kCr7EayauxR7g |  |  | N | 96 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357722 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.001 | PLC Scada |  | 200 | 168 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HyUw+veN1kWl0zlWiH7WnQ | GzBBiNMWJEuTCOroEEpoEw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357723 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.002 | Instruments |  | 32 | 0 | 96 | 0 | 480 | 480 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-11 16:00 | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-11 16:00 | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XjQBs5ysHkOjFnDRNV84Og | 57pLkIgyV02G2omopSPj8g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357724 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.003 | Internal Lighting |  | 200 | 168 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WPuOjuqafEWg4AToEC7ZNw | /5jkiJlATUmh/gxPElWpGQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357725 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.004 | External Lighting |  | 200 | 168 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0H/29SeI40unllexMFL1lQ | 3ibouGkKiUmPB9vd/u5CcA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357726 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.005 | Wiring Devices |  | 200 | 168 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IUf3V1pOVUuc5gYUHZbT+w | uWvG1tEzyE6hVL0MHgJMEg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357727 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.006 | Low Voltage Cables |  | 160 | 128 | 160 | 0 | 1600 | 1600 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | x5pSyVyazUGjpmd/zY8Hwg | fgRK/KKhHkWyQ7Z7kzVn3A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357728 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.007 | EMCC , MDB, ATS , PFC |  | 208 | 176 | 80 | 0 | 720 | 720 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OpB+8jSyGUiPRO/i9tpDkw | cu+6gAPgzUmPZ4wCrMIs9w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357729 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.008 | UPS |  | 304 | 272 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7LfzIlboykGkmATFcUmUAw | DbZYMdYFVkuHxz+qbhegTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357730 | 8639 | 141436 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.009 | Earthing And Lighting-First Fix |  |  |  | 0 | 516 | 0 | 516 | 86 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-02 10:00 | 2024-06-18 10:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-02 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UT3LliC4Kkq1Mjmx/wrOCA | 2jxVjXY+5UuuRthbhMTJAw |  |  | N | 516 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357731 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.010 | Cable Tray And Fittings |  | 256 | 224 | 64 | 0 | 480 | 480 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Qw/u363r2EOQZ1P+24g5jA | yLDAMxm0nkaWUgEAjVrlbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357732 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.011 | Building Wires |  | 200 | 168 | 120 | 0 | 720 | 720 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LPVAqYwQHEWS/JcjjAHdSQ | kc5KJTQmSkGktvwHNs/4uQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357733 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.012 | EMT. Pipes Boles And Fittings |  | 200 | 168 | 120 | 0 | 720 | 720 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I9Mza5oMt0iqEORTxwmfhQ | JgPqUQVrGESGiPzMLd4W1Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357734 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.013 | Fire Alarm System |  | 200 | 168 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IyeJtW8+2kKTvX788VO1qA | +TnkuK01AUGhgsazcKuyTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357735 | 8639 | 141438 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.RJ.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-23 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-23 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Wpq2ZCTFIE6qJUIrnN5t0A | hMIjvSDISUilswb8Kqb5UA |  |  | N | 0 | 40 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357736 | 8639 | 141438 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.RJ.CV.002 | Plain Concrete Footing Works, Formwork And Casting |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-23 10:00 | 2024-04-25 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-23 10:00 | 2024-04-25 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rXyqLwZZf0a5+seep3Qplg | F8B1IE3vYEOIanTN/1hBNw |  |  | N | 64 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357737 | 8639 | 141438 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.RJ.CV.003 | Reinforcement Concrete Footing Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 560 | 0 | 560 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-25 10:00 | 2024-05-04 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-25 10:00 | 2024-05-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xVOqCb9Ri0iQindV9T1UcQ | 1/lhGhXA50G/C9djvb0PKA |  |  | N | 560 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357738 | 8639 | 141438 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.RJ.CV.004 | Reinforcement Concrete For Walls Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 800 | 0 | 800 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-04 10:00 | 2024-05-15 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-04 10:00 | 2024-05-15 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | R8Z1r0AenESGPFkuBBgYtg | yd88mXkzyU+ESJQxBBgypQ |  |  | N | 800 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357739 | 8639 | 141438 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.RJ.CV.005 | Reinforcement Concrete For The Slab Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 560 | 0 | 560 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-23 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-23 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PkUyf+uEFk2d0HWAs7pmZQ | dvZdQE5B9UW/M/ct7c3cDQ |  |  | N | 560 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357740 | 8639 | 141438 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.RJ.CV.006 | Backfilling Work |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-06-10 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-06-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EA3WAbFtvkSkCej7NqbDeA | +/oDH1NxH0OtmAOkjCnNYA |  |  | N | 0 | 80 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357741 | 8639 | 141438 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.RJ.CV.007 | Membrane Isolation Work |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-29 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | egMC3+VtuEaclUovrBa0Fw | apDlfEUy+UiD4wCOTIlG1A |  |  | N | 200 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357742 | 8639 | 141438 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.RJ.CV.008 | Epoxy Work |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-15 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-27 14:24 | 2024-08-12 14:24 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | y8i8WI4w3EGP5vgtkFVGsg | jrQgU2e35kemofCmdpBP1g |  |  | N | 224 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357743 | 8639 | 141441 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  |  |  | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-03-30 14:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-03-30 14:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Aoix/H3090GS3WDV/c9+Hw | OSAuj/Y76EOUDPw15ofbeg |  |  | N | 56 | 56 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357744 | 8639 | 141441 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.CV.002 | Plain Concrete Footing Works, Formwork And Casting |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-31 10:00 | 2024-04-06 13:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-03-31 10:00 | 2024-04-06 13:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mg6D7jO0e0afMi+adkoFmw | jNPNwjrBUkCOqfhSRmrKTQ |  |  | N | 160 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357745 | 8639 | 141441 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.CV.003 | Reinforcement Concrete Footing Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 864 | 0 | 864 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-06 13:00 | 2024-04-27 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-06 13:00 | 2024-04-27 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JaxdXAUsZ0qxOwOn8ENUKA | vYU8TlksrEOVZzSeJTtVTg |  |  | N | 864 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357746 | 8639 | 141441 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.CV.004 | Bitumen |  |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-27 10:00 | 2024-04-30 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-27 10:00 | 2024-04-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BhTaGT4g0kefSULIRDBpjQ | xoJXRB0tQ0yFEsXyeuivxg |  |  | N | 144 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357747 | 8639 | 141441 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B5.WTP.PRO.CV.005 | Epoxy |  | 848 | 848 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iwMfzmzOKUykxCSJVlsFRw | MkAUxHM5tUauAAV78t3SCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357748 | 8639 | 141442 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.MEC.001 | Install GLS Wall Sheets |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 192 | 200 | 200 | 0 |  | 2024-06-29 08:00 | 2024-07-25 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-29 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XnM6vs4cZkK8SdATyaf/gw | capQADOCK0a20MPJ7ZXwZA |  |  | N | 1000 | 200 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357749 | 8639 | 141442 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.MEC.002 | Install GLS Roof Doom |  |  |  | 0 | 800 | 0 | 800 | 288 | 160 | 160 | 0 |  | 2024-07-01 08:00 | 2024-08-15 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-30 14:24 | 2024-08-11 14:24 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EVZ3/kJNSUu981kCkZI5Nw | RCRy2IpiwUSnXRMwscyfKg |  |  | N | 800 | 160 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357750 | 8639 | 141442 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B5.WTP.PRO.MEC.003 | Install Piping, VaLves & Accessories & Level Control |  | 1112 | 1112 | 56 | 0 | 168 | 168 | 56 | 56 | 0 | 56 |  |  |  | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4wZZz6gOTkyYzws+fG3x3Q | cahfIK46R0qXsN41wWt9IA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357751 | 8639 | 141444 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B6.WTP.WLF.MEC.001 | Install Pumps |  | 752 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v8EwWR8lfUyF4AtlMUWLaA | vLin2SokMUeq2m1e/Ka7fA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357752 | 8639 | 141444 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B6.WTP.WLF.MEC.002 | Install Piping, VaLves & Accessories |  | 752 | 120 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s25MkTb/8Uy+03XiSA4VGQ | 4kXJItKBmUG+86b5d9XQdg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357753 | 8639 | 141445 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B6.WTP.WLF.ELE.001 | Install Cables & Control Panels |  | 632 | 632 | 56 | 0 | 280 | 280 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W4HblhPVp0G9e3H9v9Ypug | iziSnjsLzkWoERKRE7qvBw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357754 | 8639 | 141448 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B7.WTP.TFS.MEC.001 | Install Steel Pipes, VaLves & Accessories |  | 360 | 360 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-12-29 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-12-29 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-12-29 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | orY7k7J3AkWHOc6uPNKNDw | FXbMcW8UckaZqv+YqTaR7w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357755 | 8639 | 141447 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B7.WTP.TFS.CV.001 | Filling Station R.C Concrete Foundation |  | 360 | 0 | 56 | 0 | 144 | 144 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qS41okiJZkuus784fJ8iHw | WE5WFZp4FUuur2AEHWmbXw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357756 | 8639 | 141450 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B8.WTP.CP.CV.001 | Excavation Or Backfilling Works With Leveling And Compaction |  | 360 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 |  |  |  | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 16:00 |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YQtGj0bt8U6RXEYjnDeeCA | kWYKH5DTTUGFgaxYdGD+Ag |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357757 | 8639 | 141450 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B8.WTP.CP.CV.002 | Casting Of Concrete Pavement |  | 368 | 0 | 96 | 0 | 384 | 384 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 |  | 2024-12-21 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-21 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-21 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xTITnZngsECHMM3IsWOsPA | vGysDI3tYUG7MwXyYCAPlg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357758 | 8639 | 141450 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B8.WTP.CP.CV.003 | Epoxy Work |  | 368 | 368 | 32 | 0 | 64 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wmjUUeDXLkGwJOmBYFNsIQ | Kws60OeQkESxi9+ZLdtBxw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357759 | 8639 | 141472 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.CV.001 | Excavation Works With Leveling And Compaction |  |  |  | 0 | 358 | 0 | 358 | 358 | 1790 | 1790 | 0 |  | 2024-04-23 10:00 | 2024-06-18 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-23 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MHdNfCCp7k2XPa7X6gUY6g | HTA2qYW/tEGJ5pPAZA8I+A |  |  | N | 358 | 1790 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357760 | 8639 | 141472 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.CV.002 | Install Lining Membrane Supply |  |  |  | 0 | 672 | 0 | 672 | 304 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-30 08:00 | 2024-08-12 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 15:12 | 2024-08-11 15:12 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LT0K/C8koEKzxYT2+sRE9w | IkXzceJYqUSt6q66iaZNfw |  |  | N | 672 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357761 | 8639 | 141472 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B9.WTP.EVP.CV.003 | Install Fence |  | 688 | 688 | 240 | 0 | 1440 | 1440 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yltz5CtockSynpoJXlH2wg | MjebyydnpE21FXUv748ptQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357762 | 8639 | 141472 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.CV.004 | Complete Backfilling Work Until The Final Level |  |  |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 160 | 160 | 0 |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-27 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-27 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jefrTanES0+caF/LsWNmiA | gx/hjnnrZ06bK9XLEtizAw |  |  | N | 32 | 160 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357763 | 8639 | 141473 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |  | 2024-04-23 10:00 | 2024-05-11 10:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-02 09:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-23 10:00 | 2024-05-11 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kupjek5pYUyPAEXu3JG7Hw | Z9tQGy3pKk6uo5Fr5Ba7ag |  |  | N | 120 | 120 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357764 | 8639 | 141473 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-11 10:00 | 2024-05-14 10:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-02 09:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-11 10:00 | 2024-05-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | INkcyzbloEyzz8g7Xag4kg | enrdzfeSBUmIlITWyW7XHg |  |  | N | 48 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357765 | 8639 | 141473 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |  | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-20 10:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-02 09:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-20 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XeC8gJ1E1k6KLMA8TZnJuQ | cb3VE/yVI0SOmF12A4RXlA |  |  | N | 40 | 40 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357766 | 8639 | 141473 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.004 | Install Pipes |  |  |  | 0 | 474 | 0 | 474 | 302.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-07-13 08:48 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-02 09:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-07-13 08:48 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dS7xHQFJNUG2MlU11jXkhg | yJBE4kn1EkC64hLOzrpD2Q |  |  | N | 474 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357767 | 8639 | 141473 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.005 | Water Pressure Test |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 231.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-18 08:48 | 2024-08-15 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-02 09:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-23 12:24 | 2024-08-26 11:36 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CSt0srCbj0O3gKOXABmBgw | rW7h12esoEubR6vhyjEblA |  |  | N | 160 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357768 | 8639 | 141473 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B9.WTP.EVP.MEC.006 | Install Gate VaLves & Accessories |  | 912 | 912 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hQ/Kt2gHEESfMKkU/cG60g | y871eQ+ROk2qCWglUSlB7Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357769 | 8639 | 141473 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B9.WTP.EVP.MEC.007 | Install Pumps VaLves & Accessories |  | 1152 | 1152 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SJdtsb20lECzhgGa0b29/Q | ozPCye+GzUOjRh91nIfRJA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357770 | 8639 | 141473 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.008 | Install Pumps |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-25 16:00 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-19 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gsv5M8F8ZkChYijLmd3A/g | L/pLWi2hD0axZsWNM85Z2g |  |  | N | 64 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357771 | 8639 | 141452 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B10.WTP.GEN.ELE.001 | Backup Generators, ATS & MDP |  | 296 | 296 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 120 | 0 | 120 |  |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iKPBkQ5CS0+mvGYv/BCpTQ | 8aWZQP5tFUmp1N8LiMqYsA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357772 | 8639 | 141454 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B11.WTP.SUB.CV.001 | R.C Concrete Foundation |  |  |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 256 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-15 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-11 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-10 11:12 | 2024-08-17 11:12 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fcn3Vu8vuUyhdVsXhezhAw | ryXX7CcHdU2ybFL/KaGrCA |  |  | N | 600 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357773 | 8639 | 141455 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B11.WTP.SUB.ELE.001 | Install For The Package Sub Station (WTP) |  |  |  | 0 | 480 | 0 | 480 | 120 | 120 | 120 | 0 |  | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-11 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-14 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C/76MI5CbUuU16H2A++HuA | JNjnxW9qKkGs9Z1j9+HEMQ |  |  | N | 480 | 120 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357774 | 8639 | 141457 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B12.WTP.RMU.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 856 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 |  |  |  | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I7nm5LGVT02XxxXom3mlsw | FBxvkPARkkKv+jGT/JkzIw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357775 | 8639 | 141457 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B12.WTP.RMU.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 856 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f22Lxp2ei0G3aqvJyh44+w | HJp3y13lgUavRXBtHJXg+A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357776 | 8639 | 141457 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B12.WTP.RMU.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Cables |  | 856 | 200 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 |  |  |  | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 16:00 |  | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DVAIbiNPYUyNO23UnseD3w | kY06Z0zN4kODwKBRZm2ssg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357777 | 8639 | 141457 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B12.WTP.RMU.CV.004 | Backfilling Works Over Cables |  | 656 | 656 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 |  |  |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EbyOe/NTnkuCFALsnOoY6Q | QYUW8UnAR0m6V4ftcyoB0g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357778 | 8639 | 141458 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B12.WTP.RMUELE.001 | Install Cables |  | 656 | 0 | 16 | 0 | 48 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-01 16:00 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-01 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZesLnqXcF0yjOMrHYFlLNw | uLgC+HoimE+5qtEyFiSVgg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357779 | 8639 | 141460 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B13.WTP.ATS.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 160 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |  |  |  | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-08 16:00 |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R/wE9urqZkKXWBrGVubB8Q | euIL5g1w9k6TA0cj/9Iixw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357780 | 8639 | 141460 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B13.WTP.ATS.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 160 | 0 | 16 | 0 | 112 | 112 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 16:00 |  | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z6RU3tdYe0KLNqUEuksylw | rUKWT6UBoEKZ5AKjDSEG8w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357781 | 8639 | 141460 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B13.WTP.ATS.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Cables |  | 160 | 0 | 40 | 0 | 200 | 200 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YiEWkiHv8EmJQpDcOQIHNQ | WdIpRWPNoEO3GBwj4zyfBQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357782 | 8639 | 141460 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B13.WTP.ATS.CV.004 | Backfilling Works Over Cables |  | 160 | 160 | 40 | 0 | 200 | 200 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LxczQYBOGUWarHoM4vbZvQ | fYby47EsUUaVYSwRWunPdw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357783 | 8639 | 141461 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B13.WTP.ATS.ELE.001 | Install Cables |  | 160 | 0 | 56 | 0 | 392 | 392 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0yADjxdFA0OxkCiVIavrlg | g1kRzlvrSUue0w0J/lSKkQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357784 | 8639 | 141485 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B20.WTP.HC.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 456 | 0 | 120 | 0 | 720 | 720 | 120 | 120 | 0 | 120 |  |  |  | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UmX5nW0i/kuzK9NzCtNkgw | M5sb92DwIEKKd7aaCWZ6og |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357785 | 8639 | 141485 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B20.WTP.HC.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 456 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-07 16:00 |  | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-02 16:00 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-02 16:00 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-02 16:00 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-07 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d8P66/j6nEy8RPrWBSWl8g | c1Twt/u0+UqdvtblqEFuzQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357786 | 8639 | 141485 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B20.WTP.HC.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  | 456 | 0 | 40 | 0 | 240 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LVEOwNg7yUCxRM5+Q+OCtw | DnIigbnS/EyTZcXrmbNDKA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357787 | 8639 | 141485 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B20.WTP.HC.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes |  | 608 | 608 | 40 | 0 | 240 | 240 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W27kR1wUmUmG2A0DBlaxXg | fH5PAXnYe02bnCtUHZrvHA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357788 | 8639 | 141486 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B20.WTP.HC.MEC.001 | Install Pipes, Valve & Valve Chamber |  | 456 | 0 | 96 | 0 | 288 | 288 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-23 16:00 |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7BYfOatQgUiqvRnooAf/IA | d8npr063FkGgq4G5tasjsA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357789 | 8639 | 141486 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B20.WTP.HC.MEC.002 | Water Pressure Test |  | 456 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MUYnMqnY9EO4vI8wDJ+yRA | anGe4xL5Rke82/1FoMm6uA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357790 | 8639 | 141476 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B49.WTP.WEL.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  |  |  | 0 | 280 | 0 | 280 | 140 | 140 | 140 | 0 |  | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-27 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-26 14:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gHlO0WjeOESHge2nrbWpvg | /wCL9eqtpk+M0OpvnQEWwA |  |  | N | 280 | 140 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357791 | 8639 | 141476 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B49.WTP.WEL.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  |  |  | 0 | 348 | 0 | 348 | 174 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-20 10:00 | 2024-06-18 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-20 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5OobRuVZbEeofLw+65UhVw | pH9IbPjHS0yx/19jZ/7PyA |  |  | N | 348 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357792 | 8639 | 141476 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B49.WTP.WEL.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0 |  | 2024-05-25 10:00 | 2024-05-30 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-25 10:00 | 2024-05-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xHHRJy8lhkmIlSj+QLsNqQ | k4C/tjvEe0OEVybxyypFig |  |  | N | 80 | 40 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357793 | 8639 | 141478 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.MEC.001 | Excavation Of Well |  | 360 | 216 | 240 | 0 | 1120 | 1120 | 240 | 280 | 0 | 280 |  |  |  | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-13 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IVVNdwTlfUWlvnBqEoSnbA | A3kbsvtu5kGBVTriNDxY7w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357794 | 8639 | 141478 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.MEC.002 | Install SS Pipes |  | 144 | 80 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 120 | 0 | 120 |  |  |  | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-30 16:00 |  | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-30 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8WlUyhZizEmxW7RaOaEejA | YtrZoQoLZEKJ3dGVRODmnA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357795 | 8639 | 141478 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.MEC.003 | Install For The Pump |  | 64 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ayQENUeftk6rGLICGUGYWA | hbFh+ZCVk0eZOHFHSkAK4A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357796 | 8639 | 141476 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B49.WTP.WEL.MEC.004 | Install Pipes |  |  |  | 0 | 192 | 0 | 192 | 48 | 48 | 48 | 0 |  | 2024-05-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BOpZ2ljbTkagiwsircSr6w | TN7Bt1xaxEy/KVpgz5HpkQ |  |  | N | 192 | 48 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357797 | 8639 | 141476 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B49.WTP.WEL.MEC.005 | Water Pressure Test |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-12 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-12 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QjM6IBWuVkCTRGlvd2EzDA | /LrTbwY44UiS6lojJ6DkAw |  |  | N | 120 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357798 | 8639 | 141476 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B49.WTP.WEL.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes |  |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-18 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GOFRLtqNiEKfBQwZEXK62A | 06ALDFNGkkCzMxPD0PBKUQ |  |  | N | 28 | 14 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357799 | 8639 | 141476 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B49.WTP.WEL.CV.005 | Complete Backfilling Work Until The Final Level |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 80 | 80 | 80 | 0 |  | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Btimf8xGQkyVJxU5l4UmgA | TwLv2+8Z10y7UXCorEChWQ |  |  | N | 160 | 80 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357800 | 8639 | 141479 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.ELE.001 | Install Pipes, Cables & Control Panel |  | 48 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gnBMKpLV8Um6ZDfxwzp8qQ | KxR39fESukeYF6PucHsasw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357801 | 8639 | 141465 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B50.WTP.FEN.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 96 | 0 | 112 | 0 | 160 | 160 | 112 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-16 16:00 |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w1xLBPFDqkubQcYjDrqKhw | V9vZaJrAoE6naGnA0T9mEA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357802 | 8639 | 141465 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B50.WTP.FEN.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 96 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-18 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2025-01-18 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PmA093h2YkGGkea+4D2EdQ | OlbBLz+IVUOgGZKp4Ka2XA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357803 | 8639 | 141465 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B50.WTP.FEN.CV.003 | Plain Concrete Footing Works, Formwork And Casting |  | 96 | 0 | 48 | 0 | 240 | 240 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-26 16:00 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ptyNj0FwoESVdblpttCzXQ | EyZq9vfjmEaPVjLRmykdPQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357804 | 8639 | 141465 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B50.WTP.FEN.CV.004 | Reinforcement Concrete Footing Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  | 96 | 0 | 80 | 0 | 960 | 960 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-06 16:00 |  | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-06 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0U/UKbRy4UGiyzQiiYKFaA | 0G273r0AYkeZCbQ+oO3eHw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357805 | 8639 | 141465 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B50.WTP.FEN.CV.005 | Reinforcement Concrete For Columns Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  | 96 | 0 | 80 | 0 | 960 | 960 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-04 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-04 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-04 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vNuxJwmCEUCJZI7Y1WLtsg | VVUFN2KIeEKq1i/2B2Crmw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357806 | 8639 | 141466 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B50.WTP.FEN.ARC.001 | Block Work |  | 96 | 0 | 112 | 0 | 800 | 800 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-10 15:00 |  | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-10 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | r1d4qRiFDki2n30G+mahHQ | E79kDPt3mEiqxU7GXK+eCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357807 | 8639 | 141466 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B50.WTP.FEN.ARC.002 | Plastering Work |  | 96 | 0 | 112 | 0 | 800 | 800 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-11 09:00 | 2025-04-07 14:00 |  | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-13 13:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-13 13:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-13 13:00 | 2025-03-11 09:00 | 2025-04-07 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FWQxOL0+ME6FykRwEYaW9Q | 6+XW9HA7ZEeXVi74tdBEVg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357808 | 8639 | 141466 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B50.WTP.FEN.ARC.003 | Painting Work |  | 96 | 96 | 96 | 0 | 800 | 800 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-03-13 13:00 | 2025-04-07 14:00 | 2025-03-13 13:00 | 2025-04-07 14:00 | 2025-03-13 13:00 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dGIhXUAitkeKGv/rG4if8w | maVU8r+jxkSRu2aA7SwMnw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357809 | 8639 | 141481 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.001 | Removal Of The Turbo Pump Form The Existing Well With Its Full Contents |  | 192 | 0 | 40 | 0 | 240 | 240 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WZB3vf1Y0UK7ytc43oHC2w | LT5mE324DUygaZ6O7wzqlQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357810 | 8639 | 141481 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.002 | Install SS Pipes |  | 192 | 64 | 120 | 0 | 720 | 720 | 120 | 120 | 0 | 120 |  |  |  | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-13 16:00 |  | 2024-12-31 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2024-12-31 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2024-12-31 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X/HQVq9MKkiNAUr9+LuywQ | 9IP80LknKE6niKsGlSc79g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357811 | 8639 | 141481 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.003 | Install Fans |  | 136 | 136 | 32 | 0 | 64 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-10 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-10 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-10 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dVbm4vGXF0STioLjNEtxxA | Ypgvi4RK6k6J/Qu/0pYZkQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357812 | 8639 | 141481 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.004 | Install Pump And VaLves |  | 128 | 128 | 32 | 0 | 192 | 192 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-01 16:00 |  | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-01 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /SJcV9cfN0SCMpIeeZD/Kg | g7A9oKn3HkuVxQT5rJX+bw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357813 | 8639 | 141482 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.ELE.001 | Install Cables |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 1200 | 1200 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8XZAbZO30ESG3NoyAWZ3eg | sya7ftoqPEywSNw+wQ8sJQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357814 | 8639 | 141482 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.ELE.002 | Install Panel |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5+PEzRcq1ESv8mUJTEE/zw | nMJoiAmwgk6l1W5iowsWxQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357815 | 8639 | 141468 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.MEC.002 | Install Pump |  | 48 | 0 | 56 | 0 | 224 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-09 14:00 |  | 2025-03-16 09:00 | 2025-03-26 11:00 | 2025-03-16 09:00 | 2025-03-26 11:00 | 2025-03-16 09:00 | 2025-03-26 11:00 | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-09 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nbTrZbN8fESpCmNimvn69A | DbQwnxkJikGDZUHxHMXx4w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357816 | 8639 | 141468 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.MEC.003 | Install Pipes 200Mm. |  | 48 | 48 | 80 | 0 | 384 | 384 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-13 14:00 |  | 2025-03-16 09:00 | 2025-04-06 14:00 | 2025-03-16 09:00 | 2025-04-06 14:00 | 2025-03-16 09:00 | 2025-04-06 14:00 | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-13 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U5DQywuebkmqm2FduseVcA | 8CKVN7tBO0O2fhSGy1KhVg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357817 | 8639 | 141469 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.ELE.001 | Install Panel |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 336 | 336 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8gPExiggjUae4iWayrCNzg | SLngIxAzVEySKlXP3kc4SA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357818 | 8639 | 141490 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |  | 2024-05-05 10:00 | 2024-05-16 10:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-05 10:00 | 2024-05-16 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A0MYoxQbjUiz+YZW65gVsA | uUYvItOMokyVJzLcaOHyAw |  |  | N | 80 | 80 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357819 | 8639 | 141490 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.CV.002 | Plain Concrete Footing Works, Formwork And Casting |  |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-20 10:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-20 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | K9dxDw5sFk6ukfvgtRss1g | GPQxkZiZzkq5bpsiTB4DtA |  |  | N | 144 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357820 | 8639 | 141490 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.CV.003 | Reinforcement Concrete Footing Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-20 10:00 | 2024-06-10 10:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-20 10:00 | 2024-06-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YbAgdR/HQUeihY6vbAGkPQ | Yi0AT6523UyqgGHQ9CWvnA |  |  | N | 1152 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357821 | 8639 | 141490 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.CV.004 | Reinforcement Concrete For Grade Beam And Trench Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-18 10:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FOHV2jNJzUGSyDY7PW9Cmw | pyW7NKefOUigGnr1/K0NPA |  |  | N | 60 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357822 | 8639 | 141490 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.CV.005 | Reinforcement Concrete For Columns Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 448 | 0 | 448 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-08 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-08 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wWNluBpfiESEhKJfKqeCKw | qRU8Vln4dEKa2/OQ0nixvg |  |  | N | 448 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357823 | 8639 | 141490 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.CV.006 | Reinforcement Concrete For S.O.G. |  |  |  | 0 | 384 | 0 | 384 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-14 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-14 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RRIrooMtPEOqk8efo/QPnA | iQuUnN+/QkKmI9pzgZXxPg |  |  | N | 384 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357824 | 8639 | 141490 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.CV.007 | Reinforcement Concrete For Roof Slab Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-10-12 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CIdNs/Ya4EaRImADc/SDnw | g9Wrz0VjqUyGxlkM5RZy2Q |  |  | N | 2000 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357825 | 8639 | 141490 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.CV.008 | Backfilling Work |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 112 | 80 | 80 | 0 |  | 2024-06-18 10:00 | 2024-07-07 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-07-07 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b4mlwuQ3ok2B++vQjXoV2Q | ymopVceqZUWv7/FYs04Y3g |  |  | N | 80 | 80 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357826 | 8639 | 141490 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.CV.009 | Bitumen Isolation Work |  |  |  | 0 | 280 | 0 | 280 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-26 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-26 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rluNlt2o7EinLuuahN4C1w | cWo46njJmkuMZY6bHqTN/w |  |  | N | 280 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357827 | 8639 | 141490 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.CV.010 | Reinforcement Concrete Pavement For Treatment Water Tanker |  | 728 | 728 | 168 | 0 | 360 | 360 | 168 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-18 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-21 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-21 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-21 16:00 | 2025-03-18 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LlgghMu7R0S4C+vzmSRo8Q | 39mI5e+iH0qo6slZhS0nlg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357828 | 8639 | 141511 | 8467 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B25.STP.IP.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 664 | 0 | 120 | 20 | 180 | 200 | 120 | 200 | 20 | 180 |  | 2024-10-14 08:00 |  | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-09 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-20 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VmuFxtyK5EWNSeeRYi0x0Q | rKLxF5ah3UCKSPmg4FDeyw |  |  | N | 20 | 20 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-19 10:18 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357829 | 8639 | 141511 | 8467 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B25.STP.IP.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 664 | 0 | 64 | 16 | 144 | 160 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-15 08:00 |  | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-13 16:00 |  | 2024-10-31 08:00 | 2024-11-09 16:00 | 2024-10-31 08:00 | 2024-11-09 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | h1fLsFbwjU+iyyHtX+tA5g | Xip/O5VNC0ubsHX9ofD7gQ |  |  | N | 16 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-19 10:19 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357830 | 8639 | 141511 | 8467 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B25.STP.IP.CV.003 | Sand Backfilling |  | 664 | 0 | 32 | 3.2 | 28.8 | 32 | 32 | 32 | 3.2 | 28.8 |  | 2024-10-16 08:00 |  | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-09 16:00 |  | 2024-10-31 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-31 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-25 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9LwcTUG66EedvQTPuq34tQ | ByEXV2SofUCiL+bZnr6kQQ |  |  | N | 3.2 | 3.2 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-19 10:20 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357831 | 8639 | 141511 | 8467 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B25.STP.IP.CV.004 | Install For Pipes |  | 664 | 0 | 80 | 96 | 864 | 960 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-17 08:00 |  | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-14 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FSJvWtsK80eIAEU7lWg6DA | 7IFdJ8qePEWc0uVMeUJxVg |  |  | N | 96 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-19 10:20 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357832 | 8639 | 141511 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.IP.CV.005 | Water Pressure Test |  | 664 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FWODiV4sPEqKgNEHu4Ob0Q | s1QxPv389EyiEPjGDr9SRg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357833 | 8639 | 141511 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.IP.CV.006 | Backfilling Work Until The Final Level |  | 864 | 864 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u2ZjuHx/vUWKOlmQjB93Pw | ng/F/2fWh0mecqqnF/QqSQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357834 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.001 | Block Work |  | 24 | 0 | 112 | 0 | 640 | 640 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-30 16:00 |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-30 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vEfO0443dkSX+9iChkK81A | mKuxJXPo9U2NsTe3F90Ntw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357835 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.002 | Plastering Work |  | 24 | 0 | 112 | 0 | 640 | 640 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-12 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-12 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-12 16:00 | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nwxOgJfhA0SzAlZpoLakBg | JpXZAN9+L0SbAAoDNPUYcA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357836 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.003 | Painting First Coat |  | 24 | 0 | 80 | 0 | 512 | 512 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 |  | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RJfQSoWt5UaPIFVTbL0dQA | DKWUH5JeHEqvO9mOXbnliA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357837 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.004 | Ground Finishing Epoxy First Coat |  | 24 | 0 | 88 | 0 | 240 | 240 | 88 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-29 16:00 |  | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-29 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Lkx/01oGaU6Ye0mVH2aFaQ | HM0QM9HPBEmFaikHKNEo1w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357838 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.005 | Water Proofing |  | 528 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-08 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-08 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-08 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4QXuNnWxvU22UovgSfRd0w | HHpgaT/zSkqDI8deu/pCRA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357839 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.006 | Heat Insulation |  | 528 | 0 | 64 | 0 | 192 | 192 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-08 11:00 |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-08 11:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wwOoXzxYZUu30fd7AlN6IA | 2Ih066Fe1kSysjMQ1igEHQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357840 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.007 | Roof Foam Concrete |  | 528 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-08 11:00 | 2025-03-23 13:00 |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2025-03-08 11:00 | 2025-03-23 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 83agA75gWUW7RABuif1+bQ | CDFMcM+7/EmTP1EYrKS+6g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357841 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.008 | Cement Tiles |  | 528 | 0 | 64 | 0 | 160 | 160 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-23 13:00 | 2025-04-09 14:00 |  | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-03-23 13:00 | 2025-04-09 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SlMvUXmcU0G3d0aBOMlKug | sDvcQeUvpEucoreCX77QCg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357842 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.009 | Install Windows |  | 528 | 0 | 80 | 0 | 144 | 144 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0fuB513dXk2Ez0QjVCiiBA | DqDAhzaGzEyoDOkv835oNQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357843 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.010 | Install The Doors |  | 528 | 528 | 80 | 0 | 144 | 144 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PvYqpMF47E2GJ2yjN1cRlA | 90RrcTnGA06CykqY/RcKOA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357844 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.001 | Install Blower STP |  | 168 | 144 | 96 | 0 | 480 | 480 | 96 | 120 | 0 | 120 |  |  |  | 2025-01-20 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6kqkmG44LkuUm8d0S/yrZQ | XEmMStJ9FUSrH3zgTePlRg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357845 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.002 | Install Filter Feed / Backwash Pumps |  | 208 | 184 | 56 | 0 | 224 | 224 | 56 | 56 | 0 | 56 |  |  |  | 2025-01-26 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LXHE9masJEmMo9/szPnsPw | xJ9Du0Ju8kSNHVf1NqSTWQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357846 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.003 | Install Tanker Filling Pumps |  | 144 | 120 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 120 | 0 | 120 |  |  |  | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | o5CjnFnPLEOzxvrGVrx9OQ | KhrooyqcHkuDeRMFsN/PMA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357847 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.004 | Install Sand Filter & Filter Media & Motorized Butterfly VaLves |  | 104 | 80 | 160 | 0 | 640 | 640 | 160 | 160 | 0 | 160 |  |  |  | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BikYse5Fh0+0kvUXmzJEsg | XLFjNdnWw0aC3cp5TeU3LA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357848 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.005 | Install Chemical Tank |  | 240 | 216 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 24 | 0 | 24 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O1j0nCmdZ06oehjz6bvemA | lEGNP7Gug0G9lPE8yizF3Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357849 | 8639 | 141492 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.006 | Sanitary Fixtures & Manholes-First Fix |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-07 08:00 | 2024-07-07 16:00 | 2025-04-05 14:00 | 2025-04-05 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-07 08:00 | 2024-07-07 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FcpggObLbEaznSwqtFZygw | BESZ7XaaykSIZ2zQsA7XJQ |  |  | N | 64 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357850 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.007 | Install Chemical Dosing Pumps |  | 224 | 200 | 40 | 0 | 32 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Wm8SxmnotEy+0LMla0WqAw | lsrTOgsOG0CwdszJTIwa/Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357851 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.008 | Install Sludge Dewatering Unit (Medium Belt Press) |  | 24 | 0 | 240 | 0 | 960 | 960 | 240 | 240 | 0 | 240 |  |  |  | 2024-12-30 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2024-12-30 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F1rhgMX7ikWQQw9OghjAzA | NdAwmtMCF0+Tx2MfHePIJw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357852 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.009 | Install Polyelectrolyte Unit (Polymer Mixing ) |  | 184 | 160 | 80 | 0 | 224 | 224 | 80 | 56 | 0 | 56 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OsEUNnptWEmxxAK/vgF5PQ | EsDTRTzhmEGIMiVpgDRnPQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357853 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.010 | Install Exhaust Fan |  | 272 | 248 | 96 | 0 | 224 | 224 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /+FX3uy+CE6VhNJH9ZGrug | 9fpQc6oH502dIrEJGKNXCQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357854 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.011 | Install A.C |  | 288 | 264 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I0/ZfBsNgUSHGB+rQvacPw | cHbmtvDeO0Swqw3RKrmU1g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357855 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.012 | Install Crane |  | 248 | 224 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 120 | 0 | 120 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O4ebETUlfUOuefGIejsE+w | K1qOj1Nbv0af9jmcZ9DOqA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357856 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.013 | Install Fire Fighting System & Units |  | 136 | 112 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-13 16:00 | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-13 16:00 | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DR1peMo3RkSXQr9/g6vJMg | 1frQF7a220GQPTGH5rmkFA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357857 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.001 | PLC Scada |  | 584 | 584 | 120 | 0 | 160 | 160 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TSqVjP5+SkuD+i6gnoDc2g | WSjLB+krEUKp1V+CAvFbag |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357858 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.002 | Instruments |  | 24 | 0 | 96 | 0 | 160 | 160 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GbW3WPnh1Ei7zInlREdRXQ | aV9raiKg5EO/Zu9fVNpgTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357859 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.003 | Internal Lighting |  | 584 | 584 | 120 | 0 | 160 | 160 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 76p+2jdoWEaGhofTj97v8A | cKaRMHezfEGqK7PN40dFjw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357860 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.004 | External Lighting |  | 584 | 584 | 120 | 0 | 160 | 160 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PhgleDThjUytB1WN6t0eJA | hd9Y4TgceUKkJGi1+q4MpQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357861 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.005 | Wiring Devices |  | 584 | 584 | 120 | 0 | 160 | 160 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iRtqn0ZCtkGH8ynkFpFi5Q | bWBdEYgV0keklb8kYJHXVQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357862 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.006 | Low Voltage Cables |  | 544 | 544 | 160 | 0 | 400 | 400 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-20 09:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-03-20 09:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 84PqQdpQD0y7FPPO3ZH9xw | ibStRARyqUmsy49Xw4n4IA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357863 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.007 | EMCC , MDB , ATS , PFC |  | 544 | 544 | 80 | 0 | 360 | 360 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7n/+tSU3W0CMibb0yTinnw | eiM9jWoRekOev14EVNsgCw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357864 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.008 | UPS |  | 688 | 688 | 16 | 0 | 80 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | E48PBiaTSkqX0ExtM6S1vw | ffpcm64XBkGxjfaPVvYPag |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357865 | 8639 | 141493 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.009 | Earthing And Lighting-First Fix |  |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-01 10:00 | 2024-06-06 10:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-01 10:00 | 2024-06-06 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7PrE6TMK9Ueu+3m7mKM0ZQ | gfZ1vaFSe0yQ+WZK2IW2Xw |  |  | N | 240 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357866 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.010 | Cable Tray And Fittings |  | 704 | 704 | 64 | 0 | 240 | 240 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-12 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2025-04-12 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HsBMrvsBCE2Vejz4Jp18Mw | RNcyF1tY/0+zRIaDoQuNfQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357867 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.011 | Building Wires |  | 808 | 808 | 120 | 0 | 240 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LoS0SZCuJkmhZ/rNi2o1Qg | UZLZY28D7U6FoGsR7T7XMQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357868 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.012 | Emt Pipes Boles And Fittings |  | 1048 | 1048 | 120 | 0 | 240 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OzN41KwBYE6hn76h5/pt/w | mQxQwoJw302e/EDZuXf3yg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357869 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.013 | Fire Alarm System |  | 848 | 848 | 120 | 0 | 160 | 160 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-11-17 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZIqiPI9SM02+O8KoVR1srQ | tfPA9fAWmE+cngqsDrJFeQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357870 | 8639 | 141495 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 24 | 8 | 24 | 24 | 0 |  | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dl4cbqSeKk2AmoT/n4fTpQ | XBEXCClIhE2cgi8GjNvZdw |  |  | N | 24 | 24 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357871 | 8639 | 141495 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.CV.002 | Plain Concrete Footing Works, Formwork And Casting |  |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-08 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-08 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | T0Kj7WEgW0iu4Zt4RHMzjQ | LzSXEjg3iEqBzX9FD2xYEQ |  |  | N | 96 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357872 | 8639 | 141495 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.CV.003 | Reinforcement Concrete Footing Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 336 | 0 | 336 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-17 13:36 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-20 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UAHdDIZ5vUeO9xixL27n8g | ISi1rH+jA02S5PpMRkCaNw |  |  | N | 336 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357873 | 8639 | 141495 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.CV.004 | Backfilling Work |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uLTE+9YV+EOSOsoFBNh1Pg | LtMzpDQZu0KraKUay5st+w |  |  | N | 16 | 16 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357874 | 8639 | 141495 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.CV.005 | Bitumen Isolation Work |  |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-25 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SJwzsayfUke995eDWaXvOw | HrLAOu8p8ESNGppeXXisTg |  |  | N | 48 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357875 | 8639 | 141495 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.AR.CV.006 | Epoxy Work |  | 888 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y45/qk4uS0ap2ZkQuEaONg | 9cyamfqo+k6QCDQRUgRO2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357876 | 8639 | 141496 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.MEC.001 | Install GLS Wall Sheets |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 400 | 80 | 160 | 160 | 0 |  | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-12 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-08 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KBGvqiB2UEy2e6hJ3ik7kw | eSbm7p09bEyie7kJ+s+bgQ |  |  | N | 400 | 160 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357877 | 8639 | 141496 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.AR.MEC.002 | Air Diffusers - Aeration Tank |  | 1016 | 402 | 56 | 0 | 280 | 280 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-05 14:00 | 2025-04-13 14:00 |  | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2025-04-05 14:00 | 2025-04-13 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uT+cSzyWpEeLu3dtWdy7uQ | gqh+XAFHl0K3V0+JGkeScA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357878 | 8639 | 141496 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.AR.MEC.003 | Fine Screen / Grit Removal |  | 614 | 590 | 56 | 0 | 280 | 280 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-12-30 10:00 | 2025-01-07 10:00 | 2024-12-30 10:00 | 2025-01-07 10:00 | 2024-12-30 10:00 | 2025-01-07 10:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z8eKAOCJuEGpj7uXEZx00w | 3GkfUZdDL0aoYKtumSf2dg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357879 | 8639 | 141498 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |  | 2024-09-01 08:00 | 2024-09-05 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-09 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ed8/zyvOBU+ASwhqe8sb+g | NoecE3crB0ivnqju2XUK2Q |  |  | N | 24 | 24 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357880 | 8639 | 141498 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.CV.002 | Plain Concrete Footing Works, Formwork And Casting |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-22 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-15 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7oo2OQ95hkmC8+n+Z1hUbQ | GGHvAf0DzUiSDLwviioN2w |  |  | N | 64 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357881 | 8639 | 141498 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.CV.003 | Reinforcement Concrete Footing Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 480 | 0 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-24 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-24 08:00 | 2024-10-05 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 88jzx5o+1kyWFCnwYIW9cg | HdJtzfpXQkOcXbJL/zHcCg |  |  | N | 480 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357882 | 8639 | 141498 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.CV.004 | Backfilling Work |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GQa7lBnTBEu7ky2zHaAvrw | XYwtD8HyOkG0fpsXDp8Pkw |  |  | N | 16 | 16 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357883 | 8639 | 141498 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.CV.005 | Bitumen Isolation Work |  |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-13 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xO5KoAv3Ak66A6n1EWmBDg | zNiu0/rzPUCfvny++WpZaw |  |  | N | 48 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357884 | 8639 | 141498 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.CLA.CV.006 | Epoxy Work |  | 872 | 40 | 56 | 0 | 280 | 280 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ISQO85tk9U2sef8Jo6G3rw | u2V0U0Of9keO5D+8iM0/Yw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357885 | 8639 | 141499 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.MEC.001 | Install GLS Wall Sheets |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 400 | 80 | 160 | 160 | 0 |  | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-27 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XrwTg54hqEypMXOLC28Bkg | pXHRXRm5G0yiUxckPj9e8Q |  |  | N | 400 | 160 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357886 | 8639 | 141499 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.CLA.MEC.002 | Clarifier |  | 1016 | 88 | 160 | 0 | 800 | 800 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-13 14:00 | 2025-05-06 14:00 |  | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-05-06 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FKg1d88RBUWJiycK/RFqjg | u33NYXjkTEi645ZQPLdkVQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357887 | 8639 | 141499 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.CLA.MEC.003 | Telescopic Valve |  | 928 | 928 | 56 | 0 | 280 | 280 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | C3KT1pnsXUuvv15BZeAPKQ | V102uXYZo0mF+BYrLqqgDA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357888 | 8639 | 141501 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.SLG.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 72 | 64 | 64 | 0 |  | 2023-04-29 08:00 | 2023-05-08 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-04-29 08:00 | 2023-05-08 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pl0TaQjEA0iyxxzULLlEOw | yYel72dAXkeDZ1BLLqM7Ew |  |  | N | 64 | 64 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357889 | 8639 | 141501 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.SLG.CV.002 | Plain Concrete Footing Works, Formwork And Casting |  |  |  | 0 | 192 | 0 | 192 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-11 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-11 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eA6IK1q9HkarPxEn84VA4g | yPb2+VJgR0C9+L5Mu0wQxw |  |  | N | 192 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357890 | 8639 | 141501 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.SLG.CV.003 | Reinforcement Concrete Footing Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 960 | 0 | 960 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-23 08:00 | 2023-04-10 15:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-03-23 09:00 | 2023-04-10 15:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QH9+CmK/l0mNDdOq45kOnA | 5rqHhqXIlkyX2Z3EIVbZHA |  |  | N | 960 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357891 | 8639 | 141501 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.SLG.CV.004 | Reinforcement Concrete For Walls Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 960 | 0 | 960 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-29 14:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-29 14:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8WfRrF1EAk6cMWtvTBLdcg | sPW/6hMMvUW1G0KOz5NGQA |  |  | N | 960 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357892 | 8639 | 141501 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.SLG.CV.005 | Reinforcement Concrete For The Slab Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 560 | 0 | 560 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-02 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-04-17 09:00 | 2023-05-02 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IZrrp8PkeEy9Fs4aDIyvrA | KmRKoPVK8UiubVq3FD5rmg |  |  | N | 560 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357893 | 8639 | 141501 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.SLG.CV.006 | Backfilling Work |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 408 | 160 | 160 | 0 |  | 2024-05-28 08:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-28 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gEdyZ79QrECFuRoRly2CVQ | xL6x4/K2tUW/49swiW0KUQ |  |  | N | 160 | 160 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357894 | 8639 | 141501 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.SLG.CV.007 | Membrane Isolation Work |  |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-28 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-28 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YhmccBlkJUau850seo/0SA | gx4ILZsNCk2MOGc4yEBmmw |  |  | N | 240 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357895 | 8639 | 141501 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.SLG.CV.008 | Epoxy Work |  |  |  | 0 | 448 | 0 | 448 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-08 08:00 | 2024-09-19 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | m6F+jgKrXUybx7A0IMhGOQ | Hr13svAv7kOSDSWu+IXbMg |  |  | N | 448 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357896 | 8639 | 141502 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.SLG.MEC.001 | Install Return Sludge Pumps |  | 712 | 80 | 40 | 0 | 240 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-04 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-04 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e0aI/K6NGkuffc7YA1KoXg | SJ1u0coljkauSFqd+RAyPQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357897 | 8639 | 141504 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CHL.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |  | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-18 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-18 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XN0PAX8uz0yWlAZxaKzSDg | fwOCkdNaKESy9iwWbyNTjA |  |  | N | 24 | 24 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357898 | 8639 | 141504 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CHL.CV.002 | Plain Concrete Footing Works, Formwork And Casting |  |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-21 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-21 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5eX/as3DGU2aohyK4Ewp0w | tJXXaKvr70OxMG4re0qjxw |  |  | N | 48 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357899 | 8639 | 141504 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CHL.CV.003 | Reinforcement Concrete Footing Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-27 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-27 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Xmd3k0qZzUu5G1lbwn7uYg | FoCulIR520Cyhtk7ecVh4Q |  |  | N | 240 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357900 | 8639 | 141504 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CHL.CV.004 | Bitumen Isolation Work |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JCvn7Ag7ZEuhLJUcaH4f5Q | Ry70JtBeEkao86lBGKnLiQ |  |  | N | 16 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357901 | 8639 | 141504 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CHL.CV.005 | Epoxy Work |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-31 08:00 | 2024-09-04 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MyTnNNEU+Eun2Fcia0mPdg | yaxJsJGGeUe3BZVevruTEA |  |  | N | 160 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357902 | 8639 | 141505 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CHL.MEC.001 | Install GLS Wall Sheets |  |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 264 | 160 | 160 | 0 |  | 2024-06-30 08:00 | 2024-08-06 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-30 08:00 | 2024-08-06 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hCH/2BZaNUSmCtFu5F1ooQ | ynTPFcP3c0+8anOkSsA5ig |  |  | N | 240 | 160 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357903 | 8639 | 141507 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.FEN.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 504 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-03 16:00 |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-03 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KU4PlxOhzUSH/cGVEa7Ehg | iMmH4JWOs023ti+HwaF0tw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357904 | 8639 | 141507 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.FEN.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 504 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-05 16:00 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-05 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D9xaVWDPmUeusOf1hWNdRQ | nEzWwjTkfUW8WUxcwrev7A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357905 | 8639 | 141507 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.FEN.CV.003 | Plain Concrete Footing Works, Formwork And Casting |  | 504 | 0 | 40 | 0 | 280 | 280 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-11 16:00 |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RCaOrIE0REO0Tw32K6jlQg | ELqj/+wQ+kq0fo2pfgmihg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357906 | 8639 | 141507 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.FEN.CV.004 | Reinforcement Concrete Footing Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  | 504 | 0 | 96 | 0 | 896 | 896 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 |  | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OCmBDaz95UOjNkq9tR3oPQ | MJZFLRtHgU2PGuotM3fMkA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357907 | 8639 | 141507 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.FEN.CV.005 | Reinforcement Concrete For Columns Works, Formwork , Steel Work , And Casting |  | 504 | 0 | 80 | 0 | 768 | 768 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-13 13:00 |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-13 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | //u1Gfiyg0KG852ZWumLgA | yGmcMHZQc0G2gLfnKE7gTQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357908 | 8639 | 141508 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.FEN.ARC.001 | Block Work |  | 504 | 0 | 56 | 0 | 560 | 560 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-13 13:00 | 2025-03-24 15:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-03-13 13:00 | 2025-03-24 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | C/hYZSSNc0iu+gfoLPw8jA | /Hx/sRaxvUOnLU2BaE0u4g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357909 | 8639 | 141508 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.FEN.ARC.002 | Plastering Work |  | 504 | 0 | 56 | 0 | 560 | 560 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-09 14:00 |  | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-09 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dS8aA754m0+n/dQr6N5qRQ | 67TVDIIuuE2eKko+y0MFDQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357910 | 8639 | 141508 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.FEN.ARC.003 | Painting Work |  | 504 | 480 | 80 | 0 | 800 | 800 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-22 16:00 | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-22 16:00 | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-22 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1qJszIMoZkmhT1+BmKjhaw | UaQRABAFqEOAX9DwtbQ3TQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357911 | 8639 | 141510 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.LRS.MEC.001 | Install Raw Sewage Lifting Pumps |  | 808 | 784 | 120 | 0 | 360 | 360 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 04t3Z2Q5jkC8xjx1hPcSZQ | yQoCr6/WgkWsIaU2bH3mrw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357912 | 8639 | 141513 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B26.STP.GEN.ELE.001 | Install For The Backup Generators (STP) |  | 336 | 312 | 120 | 0 | 720 | 720 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9J5swDAa9E2ziqOqZTvMWQ | O8e/VQvTU0ufgWYcgQwnDQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357913 | 8639 | 141515 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B27.STP.SUB.ELE.001 | Install For The Transformer (STP) |  |  |  | 0 | 720 | 0 | 720 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-22 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eBFwseoYZ0aHbhLEHL9R7g | HzT9TafE70enQxUhhuaCBA |  |  | N | 720 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357914 | 8639 | 141517 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B28.STP.RMU.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 832 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 |  |  |  | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z7CDY1QIsEm55rx5+eZEmw | 1JzQ4CMj1EyqZVdxC5VzGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357915 | 8639 | 141517 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B28.STP.RMU.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 832 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 16:00 |  | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B2MNBgoUeUuYkp8CLWxAAw | Qe6SlDFni0S4d3R6/re5Ow |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357916 | 8639 | 141517 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B28.STP.RMU.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Cables |  | 832 | 136 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 |  |  |  | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZZvZAN2lNUmjT8t4DbClZw | 7m32puP2oES/uLqzn2Wj/A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357917 | 8639 | 141517 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B28.STP.RMU.CV.004 | Backfilling Works Over Cables |  | 696 | 672 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 |  |  |  | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-20 16:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-20 16:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-20 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cOB6N9s2EkCaX/QHaUYh9A | Uo2t5aEs+UO1vre1mBPdbg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357918 | 8639 | 141518 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B28.STP.RMU.ELE.001 | Install Cables |  | 696 | 0 | 24 | 0 | 72 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-27 16:00 |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UIfE8pL1M0Ca+34dCnsYdg | v5ErvTSouUylo2V/8vbrxQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357919 | 8639 | 141520 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B29.STP.ATS.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 824 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 |  |  |  | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xC4DE/Iy3UW3P7iVQXP4lQ | 0xghO1+QZUGIKmk+QkAB4A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357920 | 8639 | 141520 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B29.STP.ATS.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 824 | 0 | 8 | 0 | 56 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 95Vfk1XP+k2yc2Sir2vObg | Myxfd5x8JU6te/N3h55MhA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357921 | 8639 | 141520 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B29.STP.ATS.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Cables |  | 824 | 160 | 8 | 0 | 40 | 40 | 8 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 16:00 |  | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lblq6xgnNUisYKgMm3Q36g | nQ6pKUWWHEecmbM4G0Vz6A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357922 | 8639 | 141520 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B29.STP.ATS.CV.004 | Backfilling Works Over Cables |  | 664 | 640 | 8 | 0 | 40 | 40 | 8 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 2025-03-03 11:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2025-03-03 11:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d2ofdgp0pUeVOT7m+2MZbw | pDq60/vfDUiKI4yfCi2PXg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357923 | 8639 | 141521 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B29.STP.ATS.ELE.001 | Install Cables |  | 664 | 0 | 56 | 0 | 392 | 392 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-03 11:00 |  | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-03 11:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s8TO/yRIpUCjAZ8wnU1VwQ | azDnXkJzhEm0rn3nZ1M2MA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357924 | 8639 | 141523 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B30.STP.ROD.CV.001 | Excavation Or Backfilling Work To Reach The Foundation Level With Leveling And Compaction |  |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 80 | 160 | 160 | 0 |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-06-09 10:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-09 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-06-09 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9bbrqEK+UkKGRPJ4wlh2UA | 6DmkJqHILUqfU+oHwNp1rg |  |  | N | 320 | 160 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357925 | 8639 | 141523 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B30.STP.ROD.CV.002 | Subgrade Base Thickness 300 Mm |  |  |  | 0 | 152 | 0 | 152 | 38 | 76 | 76 | 0 |  | 2024-06-09 10:00 | 2024-06-18 10:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-09 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-09 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OEzNjaeqoU2tKqo45vCCZg | iz8kabEniU+FAucGkJVfuQ |  |  | N | 152 | 76 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357926 | 8639 | 141523 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B30.STP.ROD.CV.003 | Aggregate Base Course200Mm Thickness |  |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 240 | 160 | 160 | 0 |  | 2024-06-19 10:00 | 2024-07-25 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-09 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CCF6XMZ/bEC4tfbnwfCHkg | AdXa4ULX80GWV3wrAFqKew |  |  | N | 320 | 160 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357927 | 8639 | 141523 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B30.STP.ROD.CV.004 | Asphalt Layer Of 70Mm Thick Including Prime Coat |  |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 80 | 160 | 160 | 0 |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-22 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-09 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-17 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JgsfWONNyEKoqZgcFar6RA | Uqb9tjF9xEGkg+SYik5BbQ |  |  | N | 320 | 160 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357928 | 8639 | 141523 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B30.STP.ROD.CV.005 | Asphalt Wearing Layer Thickness 50 Mm Including Tack Coat |  | 776 | 752 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 160 | 0 | 160 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-09 16:00 | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-09 16:00 | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w18sJ7JiMkSQzCYx85kx1w | EmszwiI2NEayaQLu2QwF2w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357929 | 8639 | 141527 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B52.STP.GAT.CV.001 | Excavation |  | 824 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-20 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LuE5fZLdyUau0DI7AP1JlA | 1sQhfVUDMU+ycaK3LJP62w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357930 | 8639 | 141527 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B52.STP.GAT.CV.002 | PC |  | 824 | 0 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AdZOH+vWjUujvXIYhdAmtw | bS/VUF5dY0ecZRH4hFVrDQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357931 | 8639 | 141527 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B52.STP.GAT.CV.003 | RC Footing |  | 824 | 680 | 24 | 0 | 96 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-27 16:00 |  | 2024-10-27 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-27 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-27 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zEtlcxrJq02AOXMv6JRU6A | ahQAHvQRWEuKNYq3vsyg6w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357932 | 8639 | 141527 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B52.STP.GAT.MEC.001 | Install Gates |  | 144 | 120 | 24 | 0 | 96 | 96 | 24 | 48 | 0 | 48 |  |  |  | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-09 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-09 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-09 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZEgbB8voT06uI8v8D3I3EQ | /OBc2BwKeEKGo0L8/MUUQQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357933 | 8639 | 141530 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-90% |  |  |  | 0 | 2394 | 0 | 2394 | 1030.8 | 798 | 798 | 0 |  | 2024-02-03 10:00 | 2024-07-25 08:48 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-02-03 10:00 | 2024-07-25 08:48 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UpcwqirWskW2GqI2P5+iCw | mxvBGodomEaxSjUZ3TShpg |  |  | N | 2394 | 798 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357934 | 8639 | 141530 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation-90% |  |  |  | 0 | 2154 | 0 | 2154 | 950.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 10:00 | 2024-07-25 08:48 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-02-14 10:00 | 2024-07-25 08:48 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o5hwkWRGWEGGjIFsym+Ivg | 0oIXcM3oqEyRiTDuYaFBmQ |  |  | N | 2154 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357935 | 8639 | 141530 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-90% |  |  |  | 0 | 2154 | 0 | 2154 | 878 | 718 | 718 | 0 |  | 2024-02-27 10:00 | 2024-07-25 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-02-27 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vshugY/B5E+j9AyAnjqhIQ | cCtMqoGdTEGd7CL7ocYLQg |  |  | N | 2154 | 718 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357936 | 8639 | 141530 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes-90% |  |  |  | 0 | 1554 | 0 | 1554 | 638 | 518 | 518 | 0 |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-07-25 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6v+Pd/Mgiki2SCNfXR4G1Q | JCH8SYqvk0mOZuHkcmQvFw |  |  | N | 1554 | 518 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357937 | 8639 | 141531 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.MEC.01 | Install Pipes-90% |  |  |  | 0 | 2392 | 0 | 2392 | 758 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-07-25 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lrQ0L9k7z0Kj64jDiAkOSQ | apBuPiU250G371qCuScr/A |  |  | N | 2392 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357938 | 8639 | 141531 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.MEC.02 | Water Pressure Test-90% |  |  |  | 0 | 2072 | 0 | 2072 | 678 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-04 11:00 | 2024-07-25 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-04 11:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zvXTVooIKEC30g8M1og9iw | 4Ex3EDEinUWAYz7sR9uJvA |  |  | N | 2072 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357939 | 8639 | 141533 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B39.IRR.160.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  |  |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 80 | 200 | 200 | 0 |  | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-25 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RQrhFzKovkWuiagjqdUsOA | V4omvBf3KkuxHYLxAIPlGw |  |  | N | 600 | 200 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357940 | 8639 | 141533 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B39.IRR.160.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation-25% |  |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-25 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yX5z8NitXU2Ws+x++Uxncg | hP0s3rsecUGdYwpCOT4Wqw |  |  | N | 240 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357941 | 8639 | 141533 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B39.IRR.160.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-25% |  |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 8 | 80 | 80 | 0 |  | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nlbrvq+hd02wxuvykiJAuw | vBq6z9W//kGq9OFapooVsA |  |  | N | 240 | 80 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357942 | 8639 | 141533 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B39.IRR.160.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes-25% |  |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 16 | 80 | 80 | 0 |  | 2024-08-31 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-31 08:00 | 2024-09-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7xtE5Em2YE6LSZN/iayUXA | 0W91O9mVxkyc7ckTi6OXlw |  |  | N | 240 | 80 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357943 | 8639 | 141534 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B39.IRR.160.MEC.01 | Install Pipes-25% |  |  |  | 0 | 640 | 0 | 640 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-25 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-10 14:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | S36kaKSb4Ei0MaNBAuu33Q | f3Cp/m2GPkupI9VoJl2BTQ |  |  | N | 640 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357944 | 8639 | 141534 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B39.IRR.160.MEC.02 | Water Pressure Test-25% |  |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-28 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-28 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q++9yfNPr0af9hmkA97SJQ | k3zD8bu+y0OM8ufUJ7kA1w |  |  | N | 320 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357945 | 8639 | 141536 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B40.IRR.110.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-50% |  |  |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 240 | 200 | 200 | 0 |  | 2024-08-15 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-18 08:00 | 2024-09-21 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | N3AoaGBzQUaQiMeCc+MR3g | wnHQV9hG9UGp5d3U+rKH8g |  |  | N | 600 | 200 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357946 | 8639 | 141536 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B40.IRR.110.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation-50% |  |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-15 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-29 08:00 | 2024-09-09 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8oJQr31iHUKIA1c9dXgKCw | Fsvjfi7yMEW7fDHMhNXOtw |  |  | N | 240 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357947 | 8639 | 141536 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B40.IRR.110.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-50% |  |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 80 | 80 | 80 | 0 |  | 2024-08-15 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-21 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MKlgx2mW0U+YCRyrXOm4EQ | JC+ev8OVpEqQuLBCRcoPZA |  |  | N | 240 | 80 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357948 | 8639 | 141536 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B40.IRR.110.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes-50% |  |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 56 | 80 | 80 | 0 |  | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-27 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NyUJ4ReDrUGkbVsGASnKnQ | oXxzSApVkEutdIQQpEuhGQ |  |  | N | 240 | 80 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357949 | 8639 | 141537 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B40.IRR.110.MEC.01 | Install Pipes-50% |  |  |  | 0 | 800 | 0 | 800 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-15 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-22 08:00 | 2024-10-08 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | w6pSkGPfvk6f3iu6r5/7LQ | esHP9pRkZUG5IX6YY3hVuQ |  |  | N | 800 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357950 | 8639 | 141537 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B40.IRR.110.MEC.02 | Water Pressure Test-50% |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-19 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Kuu/LddZHEm/MPE/jhztqw | 8JDPa6LzsEyQXmxj8EcY+A |  |  | N | 224 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357951 | 8639 | 141539 | 8467 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B41.IRR.90.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 864 | 0 | 240 | 300 | 300 | 600 | 240 | 200 | 100 | 100 |  | 2024-08-17 08:00 |  | 2025-02-23 08:00 | 2025-04-12 14:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-08-17 08:00 | 2024-09-19 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-04-12 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | t3KeACSXIEaJyWETuiZCQA | dRjEOZwOa02GwZR2iWGTxA |  |  | N | 300 | 100 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357952 | 8639 | 141539 | 8467 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B41.IRR.90.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 864 | 16 | 64 | 120 | 120 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-20 08:00 |  | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-27 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-27 16:00 | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-08 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2eLZD5en30yDw2D5gSYKHA | y0SNcolE30msQ05yQhErqA |  |  | N | 120 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357953 | 8639 | 141539 | 8467 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B41.IRR.90.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  | 848 | 120 | 80 | 120 | 120 | 240 | 80 | 80 | 40 | 40 |  | 2024-08-20 08:00 |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-19 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YDIq6g3h8EO9fZQ+RLf/lg | F6JTry5+50Kh/8pguVtm+Q |  |  | N | 120 | 40 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357954 | 8639 | 141539 | 8467 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B41.IRR.90.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes |  | 728 | 408 | 80 | 120 | 120 | 240 | 80 | 80 | 40 | 40 |  | 2024-10-10 08:00 |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-20 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ULFzuR9rxkKn6uHh9Z0OfA | YInqNscx802LsALHTMzeFg |  |  | N | 120 | 40 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357955 | 8639 | 141540 | 8467 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B41.IRR.90.MEC.001 | Install Pipes |  | 728 | 0 | 200 | 400 | 400 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 08:00 |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-09-21 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AVnAf71Ty0ylFgnuTVE81A | wF7EFZXl2E+V/hPsMFYC0Q |  |  | N | 400 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357956 | 8639 | 141540 | 8467 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B41.IRR.90.MEC.002 | Water Pressure Test |  | 728 | 0 | 120 | 240 | 240 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-03 08:00 |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1OvfT3v2KUemaj3YETSmfA | pavw1YA9EkW2KCQVpy0anQ |  |  | N | 240 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357957 | 8639 | 141542 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-90% |  |  |  | 0 | 5508 | 0 | 5508 | 806 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | s92uwN5xLUmyat37dcWKXw | 6Q6/ofB5GE6Za7Ya4pG2Jw |  |  | N | 5508 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357958 | 8639 | 141542 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation-90% |  |  |  | 0 | 2034 | 0 | 2034 | 686 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AMXkyI4VH0q0BJ5hxe9pfQ | LkN7AH97cU6MCzLWcDGbMg |  |  | N | 2034 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357959 | 8639 | 141542 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-90% |  |  |  | 0 | 4068 | 0 | 4068 | 686 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0tRMNTIFS0ucYuvRbngPBA | BZA9YrAl90ywvCYNUGtSwA |  |  | N | 4068 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357960 | 8639 | 141542 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes-90% |  |  |  | 0 | 2148 | 0 | 2148 | 366 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hR60fCDdMkuxB8DC1iouvw | aoqBFYAhvkexOZ/Z0gY/6w |  |  | N | 2148 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357961 | 8639 | 141545 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-90% |  |  |  | 0 | 5508 | 0 | 5508 | 806 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zJ00fSNT8kauZ7J4vNYCOQ | KctWYZMJuEqwDM+eqMLgBg |  |  | N | 5508 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357962 | 8639 | 141545 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation-90% |  |  |  | 0 | 2034 | 0 | 2034 | 686 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | I2GfaZEmKESsS91i4QJK9Q | MMvMbx8dUUimeYxv3rwR4w |  |  | N | 2034 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357963 | 8639 | 141545 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-90% |  |  |  | 0 | 4068 | 0 | 4068 | 686 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vcmd49d84kWRq0cIK+5N9Q | zqjBjCKCJEq9fYzUIgl/1w |  |  | N | 4068 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357964 | 8639 | 141545 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes-90% |  |  |  | 0 | 2148 | 0 | 2148 | 366 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wfmrYodL7UCebxBKQs65zA | SLNhPdMiO0qR3nZESnN0IA |  |  | N | 2148 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357965 | 8639 | 141546 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.MEC.001 | Install Pipes, VaLves & Valve Chamber & Accessories-90% |  |  |  | 0 | 1592 | 0 | 1592 | 406 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XO3pfA6P7kOqpM2smGJgXw | ZXGtPtKBZU69gmsgEYmB8g |  |  | N | 1592 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357966 | 8639 | 141546 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B43.IRR.32.MEC.002 | Install Bubblers, Drippers, Quick Coupling & Sprinklers-90% |  | 768 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zzl+6bF9YUWRK3A22VFOWw | 7NH+3f29pkqcPMeoWx+Uqw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357967 | 8639 | 141546 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.MEC.003 | Pressure Water Test Work-90% |  |  |  | 0 | 1752 | 0 | 1752 | 446 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +8PDO3PMX0CnrwG437YsMg | yj8CNQOXKEKaKZ++NF606A |  |  | N | 1752 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357968 | 8639 | 141548 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-90% |  |  |  | 0 | 5508 | 0 | 5508 | 806 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MAtGjPYO1UCgUnpBuUv2Yw | 1zxWltdhrkKF4NS40HvhHA |  |  | N | 5508 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357969 | 8639 | 141548 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation-90% |  |  |  | 0 | 2034 | 0 | 2034 | 686 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 81053qlIbE2blcEFVTtqqw | A1slpiMEJUSdezN0W2SuYA |  |  | N | 2034 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357970 | 8639 | 141548 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-90% |  |  |  | 0 | 4068 | 0 | 4068 | 686 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o/uZ7MGd+ka2oMTU5jnh9Q | zYctRXx8JkqCY1POe/N9pQ |  |  | N | 4068 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357971 | 8639 | 141548 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes-90% |  |  |  | 0 | 3348 | 0 | 3348 | 366 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | htOk3lyzbkaNLrcD3aLB6g | wRGr2RhZ8EGaX6eAnZOq+A |  |  | N | 3348 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357972 | 8639 | 141549 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.MEC.001 | Install Pipes, VaLves & Valve Chamber & Accessories-90% |  |  |  | 0 | 2392 | 0 | 2392 | 406 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yQLtlE/JI06HH+WIbQ0hWQ | xxEW6GvWMEe+stc9lJbTZA |  |  | N | 2392 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357973 | 8639 | 141549 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B44.IRR.16.MEC.002 | Install Bubblers, Drippers, Quick Coupling & Sprinklers-90% |  | 768 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZPLlTGPWLUSoux9xqWp3Nw | xvr302Xd7EC/C9yWoAqZTQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357974 | 8639 | 141549 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.MEC.003 | Pressure Water Test Work-90% |  |  |  | 0 | 2552 | 0 | 2552 | 446 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | h4xanvgV9EWK85tu3JuJkw | 2/vsMI+uIkmroZYpZBPzQg |  |  | N | 2552 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357975 | 8639 | 141551 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B45.IRR.COS.MEC.001 | Install For Irrigation Controller System |  | 1088 | 0 | 56 | 0 | 224 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-17 14:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-17 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ry4ZUk+S+UawgRcDgyc75A | BhQ9nCfR/kyCj5EwAY7nQQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357976 | 8639 | 141551 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B45.IRR.COS.MEC.002 | Install Irrigation Network Cables, Decoder, Solenoid Valve,&Accessories |  | 1088 | 768 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ihXV21phX06QxHyzoQ/4rQ | hy4Nf4N77keoeXJZQotLGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357977 | 8639 | 141553 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B46.IRR.PUM.MEC.001 | Install Pump, VaLves, Digital Flow Meter, Disk Filter & Accessories |  | 800 | 480 | 120 | 0 | 360 | 360 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uNMWt3VKRUe3C969jrCM+A | KKUoJGlzhEmDoHPo8KWOEQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357978 | 8639 | 141463 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B47.WTP.INS.MEC.001 | Install For Hand Held Water Quality Instruments For Water & Sewage |  | 982 | 982 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-20 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 10:00 | 2025-04-20 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mzTRcl1+KEC8Npn6EzzfXg | l6Ebyl0JTEKWnR+G5mDARg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357979 | 8639 | 141557 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B2.REF.WTP.WEL.MEC.001 | Lifting The Pipes And Pumps From The Well |  | 48 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-30 16:00 |  | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-30 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5ZiN/oBjY0OFgoI9AtYHWA | Zk/mqMLYk0ab9TvTNYNTkg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357980 | 8639 | 141557 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B2.REF.WTP.WEL.MEC.002 | Inspection Of Pipes And Pump And Man Tine The Nassery |  | 48 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-08 16:00 |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w4rK+rQAqEmM19FEQ4onYg | WuNmNOVKe0q/REBORUMxkA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357981 | 8639 | 141557 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B2.REF.WTP.WEL.MEC.003 | Re-Install The Pipes And Pumps |  | 48 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | i5QN2N4c5EK+X9cbQbQ/Eg | lawH0xcWeUqDUMdYDrQAlg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357982 | 8639 | 141557 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B2.REF.WTP.WEL.MEC.004 | Refurbishment The Gate Valve |  | 48 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-01 16:00 |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-01 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rUWmPny+b0+P8HxP+m8d7g | DODkWBKGQEahffm1mGTmbQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357983 | 8639 | 141557 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B2.REF.WTP.WEL.MEC.005 | Change The Flow Meter |  | 48 | 48 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QRyiuidxX0+IEPz63PHneg | rQg+24JLoUqeqDlD9ieV9A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357984 | 8639 | 141559 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.ARC.001 | Painting Work |  | 528 | 0 | 160 | 0 | 640 | 640 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-21 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bsr5es6lmkCDyVO24pgpeA | haq3l6mfhk6JzX1nBUC1CQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357985 | 8639 | 141559 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.ARC.002 | Ground Finishing Epoxy |  | 528 | 0 | 160 | 0 | 640 | 640 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-21 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O5DpKG/kB0aPEdwy51re9g | 3Bj+174v5USyNCNQkc1fcQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357986 | 8639 | 141560 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.MEC.002 | Install R.O Membrane |  | 528 | 528 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LOoYgq1oC0CAmRmcm+FOdw | Zkj4EI+YUE+8XEwZX2hKWA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357987 | 8639 | 141560 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.MEC.004 | Install Malte Media For Sand Filter |  | 592 | 592 | 56 | 0 | 224 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7GRKHm+cHEa/0j2xJ8Pkpw | J0mgEr1tcEyjPDGMMWhuPA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357988 | 8639 | 141560 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.MEC.006 | Install Dosing Pump |  | 608 | 608 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2gr/5naNr0KcRWdhQGp++Q | 7TdxNmlqH06uBqx8voJMyg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357989 | 8639 | 141560 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.MEC.008 | Install Chemical Dosing Tanks |  | 632 | 632 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BG7sqYV91ESWqe9fyjBHIg | 7+JNFm6xTE+RspELDcA1FQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357990 | 8639 | 141560 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.MEC.010 | Install Cartridge Filter |  | 632 | 632 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gt5i5b+Vl0efL+X2U618xw | gJrIQX8dgEyeoVC/vAG7JQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357991 | 8639 | 141561 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.ELE.001 | Internal Lighting |  | 568 | 568 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xsTCgc7t3ky41b4Dd3OCXw | 5iOZK83jKEG7vikMC/uAAQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357992 | 8639 | 141561 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.ELE.002 | External Lighting |  | 568 | 568 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fDQrRix2wUC0Q/XQTep2aA | EsC47bi22kiTTIO1XAWR0A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357993 | 8639 | 141561 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.ELE.003 | Wiring Devices |  | 568 | 568 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vw1fBHmdm02Z5t0jHpirgQ | ZkbV5kj/10yVmoao8Sp/jA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357994 | 8639 | 141561 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.ELE.004 | Low Voltage Cables |  | 568 | 568 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5vMyYuRQS0ya+QDkMv28jg | dOnxes6lP0qX3ru6MkY4HQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357995 | 8639 | 141561 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.ELE.005 | EMCC , MDB , ATS , PFC |  | 616 | 616 | 32 | 0 | 128 | 128 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EcghaGT8akObiYG/r8DgiQ | VfaXVCxjqU206Xf45uKy0A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357996 | 8639 | 141561 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.ELE.006 | Earthing And Lighting |  | 568 | 568 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OxdjeY36hUSbtVv1xZNLkA | 4F8II73fmk69Rmr9wpewvw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357997 | 8639 | 141561 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.ELE.007 | Cable Tray And Fittings |  | 632 | 632 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nSHiCeROzE6wiL9KpJrIAQ | MiEZl1/YBEGmX20Q5FE8OA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357998 | 8639 | 141561 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.ELE.008 | Building Wires |  | 568 | 568 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B1hlUSzgZE6ZSdGgqXelqw | Ozl+GbMIw0G0y26OGLIWhA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 357999 | 8639 | 141561 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B3.REF.WTP.PLA.ELE.009 | Emt Pipes Boles And Fittings |  | 568 | 568 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XKpkHlylKkGSUD4HzalihQ | XcnPVGNY+UK2HcczjMfq3Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358000 | 8639 | 141567 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B14.REF.WTP.NET.200.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 192 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TqOvdJFXy0imXMq80RyXoQ | x5CgHoxbeUS/iC0nS7CWdA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358001 | 8639 | 141567 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B14.REF.WTP.NET.200.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 440 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MvGSnqVGHEuBQOF8xUCXrQ | IIOGgsjLn0G1bM6/tDzi/A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358002 | 8639 | 141567 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B14.REF.WTP.NET.200.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  | 440 | 0 | 56 | 0 | 168 | 168 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-04 16:00 |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-04 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 99BEmbyB5kivVhaPv/p/Ww | l0wjqneLJEyqwnW8DrlEYw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358003 | 8639 | 141567 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B14.REF.WTP.NET.200.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes |  | 440 | 440 | 72 | 0 | 216 | 216 | 72 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6hXCIAZ8WkOfPanv5cuwig | BOmTWy89gkimjWBYvdO6Zw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358004 | 8639 | 141568 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B14.REF.WTP.NET.200.MEC.001 | Install Pipes, Valve & Accessories |  | 440 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SekT7RblJEmFdr1eRLYOeQ | 0LWrn8058E6XkYwAZhtEpQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358005 | 8639 | 141568 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B14.REF.WTP.NET.200.MEC.002 | Water Pressure Test |  | 440 | 0 | 24 | 0 | 96 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5rCFlZ+z1k+RS3lvcQ++3g | y9kkjwR+PECi/TqtajVRNg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358006 | 8639 | 141570 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B15.REF.WTP.NET.110.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 192 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fz2Pq56EF06VpbjCqK3qWw | ma2m/Mn4wECTyHDiKS2DUg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358007 | 8639 | 141570 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B15.REF.WTP.NET.110.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 192 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-22 16:00 |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-22 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HXgM++kNmUiWtdOD2vAcdQ | funbWSsRSk+0nPi4/XxPGQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358008 | 8639 | 141570 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B15.REF.WTP.NET.110.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  | 192 | 0 | 56 | 0 | 168 | 168 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-30 16:00 |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-30 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A1c85gfPL0iYK1rAPYFcpA | Tfic4eGeDkarfnAflDQwWw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358009 | 8639 | 141570 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B15.REF.WTP.NET.110.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes |  | 192 | 192 | 64 | 0 | 192 | 192 | 64 | 64 | 0 | 64 |  |  |  | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mAC3hCvf70eBpIZBRofzxA | 5JzBLpOlHUyYBVcbxXYrUQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358010 | 8639 | 141571 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B15.REF.WTP.NET.110.MEC.001 | Install Pipes, Valve & Accessories |  | 192 | 0 | 200 | 0 | 800 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-31 08:00 | 2025-01-28 16:00 |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-31 08:00 | 2025-01-28 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2YMPsv6FIkW7dt61tYm+CA | K7cmBGsB4UmGuASJvgSvkA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358011 | 8639 | 141571 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B15.REF.WTP.NET.110.MEC.002 | Water Pressure Test |  | 192 | 0 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-20 16:00 |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yAmzyjfJEEWJ8HbhnZr/lg | 1vlfb0Q1qEK20GWQc9DW6A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358012 | 8639 | 141573 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B16.REF.WTP.NET.90.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 424 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2lRVzSfJq0GjxZ5/b8tLig | L7CwsHVWSEekAvdPOHskDw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358013 | 8639 | 141573 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B16.REF.WTP.NET.90.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 440 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5dHk0V8B7UqYDFuWgX3IFw | B81qGZrwpEaIstQDxH9Gvg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358014 | 8639 | 141573 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B16.REF.WTP.NET.90.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  | 440 | 0 | 56 | 0 | 168 | 168 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-04 16:00 |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-04 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mXkQuQVi3kSANhPm6LSRGw | 8Myy4kmOz0O+n/tIkmp8rg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358015 | 8639 | 141573 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B16.REF.WTP.NET.90.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes |  | 440 | 440 | 72 | 0 | 216 | 216 | 72 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HY5pDj5Aekmk3LJ3SnI+GQ | 9T+Pj59h3kyTq0SE24/aQw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358016 | 8639 | 141574 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B16.REF.WTP.NET.90.MEC.001 | Install Pipes, Valve & Accessories |  | 440 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SUK067D2AUe16+ST3EExuw | sPBWBSQQ5kC+pdWMFL4G9g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358017 | 8639 | 141574 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B16.REF.WTP.NET.90.MEC.002 | Water Pressure Test |  | 440 | 0 | 24 | 0 | 96 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gaTQmec2RUq6nZnvTd0h4w | x3JyYdmNckiI2LX1UtdpQQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358018 | 8639 | 141576 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B17.REF.WTP.NET.75.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 424 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3JWJI6twXkmwQusmh3pCog | XmC+/jbTSUme4UvzMX49Tw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358019 | 8639 | 141576 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B17.REF.WTP.NET.75.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 432 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-26 16:00 |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ybn2+mrLGU6gJY+1TnAcQQ | Q6iiNZ+jGEWlalp9VC98nQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358020 | 8639 | 141576 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B17.REF.WTP.NET.75.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  | 432 | 0 | 56 | 0 | 168 | 168 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-03 16:00 |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-03 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Qoz6VWHEBkCzTe7n2+uXDA | rLi3fz0Ae0ij2GBtg2ZK3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358021 | 8639 | 141576 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B17.REF.WTP.NET.75.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes |  | 432 | 432 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j5PBc5zXxk+9s+uXHeWMKw | hx5gl0yyyUuQ+HtSpbHJJw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358022 | 8639 | 141577 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B17.REF.WTP.NET.75.MEC.001 | Install Pipes, Valve & Accessories |  | 432 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-15 16:00 |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-15 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eann2AgMvke9V2VFoqF3sA | hjjBmETUDE+cNuwd47fKRw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358023 | 8639 | 141577 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B17.REF.WTP.NET.75.MEC.002 | Water Pressure Test |  | 432 | 0 | 24 | 0 | 96 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hrqAb+vlYESDAhLHhBFXQg | 2dx6rp3yR0iey/hYo83bqw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358024 | 8639 | 141579 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B18.REF.WTP.NET.50.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 424 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rYVGXQB2eEKm3M7KJ9oDvg | qKqFpLhv406U/PztOz2fPQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358025 | 8639 | 141579 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B18.REF.WTP.NET.50.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 424 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-25 16:00 |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-25 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LuOqJr26BU6xyBAhiKf3zA | utto2wQfPkmgEthXibt2Xg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358026 | 8639 | 141579 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B18.REF.WTP.NET.50.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  | 424 | 0 | 56 | 0 | 168 | 168 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-26 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +D9AIEJabU2Be9aBmMVooA | VOJcL4Uxr0yv4WdWPPUK2Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358027 | 8639 | 141579 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B18.REF.WTP.NET.50.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes |  | 424 | 424 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YrTbclp6DkenQhJtpJZiaA | biyXOjVaakmOgGErjzWm8Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358028 | 8639 | 141580 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B18.REF.WTP.NET.50.MEC.001 | Install Pipes, Valve & Accessories |  | 424 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-13 16:00 |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | b8tyexoQTUK6R2TuFKnk+w | OqEYfgjJpEe+ZOOFkANiqw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358029 | 8639 | 141580 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B18.REF.WTP.NET.50.MEC.002 | Water Pressure Test |  | 424 | 0 | 32 | 0 | 128 | 128 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-18 16:00 | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fgwbHjRN+UeNAUHJjInKCg | +VTV01lBmESCU50xyxDW4w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358030 | 8639 | 141582 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B19.REF.WTP.NET.32.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 448 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-22 16:00 |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-22 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EGC3sThIBkC/OKGnHoTMxw | OszyDXHzVUimqsUaRHUGtg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358031 | 8639 | 141582 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B19.REF.WTP.NET.32.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 448 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-28 16:00 |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-28 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M9z9alIjxEmtKQuQBNEJ4A | VreRnv9HP02EGCFTDswESQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358032 | 8639 | 141582 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B19.REF.WTP.NET.32.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  | 448 | 0 | 56 | 0 | 168 | 168 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-05 16:00 |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-05 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UVLUAkuwPEqVfkLsexy5OQ | LuO9bVcSFkadAl2CmXEw4Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358033 | 8639 | 141582 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B19.REF.WTP.NET.32.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes |  | 448 | 448 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MtqPczQ+4ECjPU7Bch1LAA | xAfNK1Ol1k2t6DBiS7tTrQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358034 | 8639 | 141583 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B19.REF.WTP.NET.32.MEC.001 | Install Pipes, Valve & Accessories |  | 448 | 0 | 56 | 0 | 224 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-13 16:00 |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q0oPyJpSSE+J+xsbOpTb1w | WDg46eVHgEu5Fu/IDZnMIA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358035 | 8639 | 141583 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B19.REF.WTP.NET.32.MEC.002 | Water Pressure Test |  | 448 | 0 | 32 | 0 | 128 | 128 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dLqpfzE8jEmY//+JadHpSw | yDenMlpNv0iu2WU8JrNT6Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358036 | 8639 | 141563 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B51.REF.WTP.GVM.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 456 | 0 | 24 | 0 | 72 | 72 | 24 | 24 | 0 | 24 |  |  |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 16:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6tSZ+TByu0KFI4MJ4VP5bA | qACn0ALXnEeY/ClbIyZbiw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358037 | 8639 | 141563 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B51.REF.WTP.GVM.CV.002 | Backfilling Works Over Pipes |  | 456 | 456 | 8 | 0 | 24 | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 2025-03-03 11:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2025-03-03 11:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wDfFynORTkqqlEu0AHpaiw | UfjVIngyVkKgkluLCAa7tQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358038 | 8639 | 141564 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B51.REF.WTP.GVM.MEC.001 | Install Pipes, Valve & Accessories |  | 456 | 0 | 160 | 0 | 480 | 480 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-03 11:00 |  | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-03 11:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VMvymklCs0iKKBySX3mSYA | S3u+16u8E0qjVHpH+Mo+EA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358039 | 8639 | 141586 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B21.REF.STP.SLG.MEC.001 | Install 2 Pumps |  | 632 | 0 | 120 | 0 | 360 | 360 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | khB539mH8EueE+F9GVitjQ | 2YoNJcip8E68OYYM6zqByQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358040 | 8639 | 141586 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B21.REF.STP.SLG.MEC.002 | Install VaLves & Accessories |  | 632 | 608 | 56 | 0 | 168 | 168 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JawXjJvjOUGXUtRcI6XtAQ | 7iAq9xHvBEeuUlDnYagMow |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358041 | 8639 | 141588 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B22.REF.STP.DP.MEC.001 | Install Fire Extinguisher (Dry Powder) |  | 192 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 16:00 |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dkoqaJsks0+k7EdUDTw0aw | uqMpx/pUY0aqPOagKe8ljQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358042 | 8639 | 141590 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B23.REF.STP.FLM.MEC.001 | Install Flow Meter & Accessories |  | 792 | 768 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Bc+oroDGDUijxJnX8GIb7g | aXoAIKok7Uqut3rnjEWVbw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358043 | 8639 | 141592 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B24.REF.STP.HP.MEC.001 | Install Flexible Hose Pipe For Cleaning Services |  | 728 | 704 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AT0IdkmoZ0ezzGlK56AaSg | fk37/xzklkCzCzXVeUXqTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358044 | 8639 | 141597 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B31.REF.STP.NET.250.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 192 | 0 | 32 | 0 | 96 | 96 | 32 | 32 | 0 | 32 |  |  |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-09 16:00 |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aEyjuO6Cv0eedAJu5H0Tpw | sFGD2ZY9LUK9Jeu88e2hLQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358045 | 8639 | 141597 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B31.REF.STP.NET.250.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 560 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 |  | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bcs6iAj5/UKK+TYZWYiAsg | Ub6fXQrOlkGX7CtP10hUFw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358046 | 8639 | 141597 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B31.REF.STP.NET.250.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  | 560 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NPQ6h6KsQ0+T7Gsk6D/9wQ | eDrnMOJv9k2suazlNaTM1A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358047 | 8639 | 141597 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B31.REF.STP.NET.250.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes |  | 560 | 536 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +DFFizzZrkiN7luqhrylmQ | UHrIiAPnT02O/LAHoixifw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358048 | 8639 | 141598 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B31.REF.STP.NET.250.MEC.001 | Install Pipes |  | 560 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2024-11-24 08:00 | 2024-11-28 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-11-28 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-11-28 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xzMWdKPAnk67wlzwPE4Ntw | 0/aKB+L75ESi5ANkk71uIg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358049 | 8639 | 141598 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B31.REF.STP.NET.250.MEC.002 | Water Pressure Test |  | 560 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | 2024-11-30 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2024-11-30 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2024-11-30 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L/Kb7sTi/kK88OVzm3x1Uw | 5aBG7lNwY0eMH2nzr6/LWw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358050 | 8639 | 141600 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B32.REF.STP.NET.200.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached |  | 552 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-01 16:00 |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-01 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K+IfUd4gX0q16SRKKnSjxg | H5QKULgiKE+ViholXQjfWw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358051 | 8639 | 141600 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B32.REF.STP.NET.200.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  | 552 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 |  | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XW/80D0ICkmGulTwWhAVCg | e1euuopqTE+kfYe8gGLxqA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358052 | 8639 | 141600 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B32.REF.STP.NET.200.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  | 552 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | p9HKSjKoF0yapYrRW28bHw | +DbTABdxrEmefHDWKi3yuA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358053 | 8639 | 141600 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B32.REF.STP.NET.200.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes |  | 552 | 528 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-11 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-11 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-11 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AA8lX8s4/kywfN3WJHYqCg | xEIsXSbbKEuX9VNqbSId6Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358054 | 8639 | 141601 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B32.REF.STP.NET.200.MEC.001 | Install Pipes |  | 552 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WwmX92XfJ06BUEQXibdQiA | BdqYA5uxa0SKXc9GJNpkpg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358055 | 8639 | 141601 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B32.REF.STP.NET.200.MEC.002 | Water Pressure Test |  | 552 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FUWWXwljHEyaz/XPiVF0vw | H7lozFqyD0CwGEY0xbog+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358056 | 8639 | 141603 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.REF.STP.NET.160.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-10% |  |  |  | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 432 | 384 | 384 | 0 |  | 2024-05-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-25 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 01Nda564y0KGubi19y7ilg | H77zJhDsOkCnlXX5KG0zSw |  |  | N | 1152 | 384 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358057 | 8639 | 141603 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.REF.STP.NET.160.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation-10% |  |  |  | 0 | 460 | 0 | 460 | 398 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gzq1SyrFgkq4yq1q71N1oA | k4wXSjQVxUucKkh6c/t9bw |  |  | N | 460 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:45 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358058 | 8639 | 141603 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.REF.STP.NET.160.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-10% |  |  |  | 0 | 570 | 0 | 570 | 358 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LAHcryrqyUuGPxO//nqZew | AmkAhhRS8EOhfDquq1o9UA |  |  | N | 570 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:45 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358059 | 8639 | 141603 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.REF.STP.NET.160.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes-10% |  |  |  | 0 | 1242 | 0 | 1242 | 422 | 414 | 414 | 0 |  | 2024-05-26 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-26 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | P5E0H+ows06NEdMjznKXow | +aNMJ8VYik6Ure8l5TTWXg |  |  | N | 1242 | 414 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:45 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358060 | 8639 | 141604 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.REF.STP.NET.160.MEC.001 | Install Pipes-10% |  |  |  | 0 | 1592 | 0 | 1592 | 446 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Wg+Epl+NaUmMcoH5Ja2/EA | DKxOwDxTBU2eduzHmkCLjA |  |  | N | 1592 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:45 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358061 | 8639 | 141604 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.REF.STP.NET.160.MEC.002 | Water Pressure Test-10% |  |  |  | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 366 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3TQHqYDfq0uma0WYCN4/FA | /kf5me4LNk2/3Mt5ecZf3Q |  |  | N | 1432 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:45 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358062 | 8639 | 141606 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.REF.STP.NET.110.CV.001 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-60% |  |  |  | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 432 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-25 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8kt9HPh5eEOE0OQdTIs3VA | Mk0I5Al4qkClMHznn/i/qw |  |  | N | 1392 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358063 | 8639 | 141606 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.REF.STP.NET.110.CV.002 | Leveling The Bottom Of The Excavation-60% |  |  |  | 0 | 460 | 0 | 460 | 398 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WNeAKFY/lUO7FLrp/irJZg | G5RGnN2/L0K1IthqcDoWnw |  |  | N | 460 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358064 | 8639 | 141606 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.REF.STP.NET.110.CV.003 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-60% |  |  |  | 0 | 570 | 0 | 570 | 358 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QnpscQ+G+UymPL1+GAPfzA | DkZWev5DwUOnTsTMwpgFxg |  |  | N | 570 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358065 | 8639 | 141606 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.REF.STP.NET.110.CV.004 | Backfilling Works Over Pipes-60% |  |  |  | 0 | 630 | 0 | 630 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-16 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | S8X+rh1le0yWeurF5UkkBA | 80rt3f0c1ki5FEkwBkZkPg |  |  | N | 630 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358066 | 8639 | 141607 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.REF.STP.NET.110.MEC.001 | Install Pipes-60% |  |  |  | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 318 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-10 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-10 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yFw+DbSsMEKE8CmpFh48sQ | +0WQSHIz7kOT5zmX1yMo5w |  |  | N | 1400 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358067 | 8639 | 141607 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.REF.STP.NET.110.MEC.002 | Water Pressure Test-60% |  |  |  | 0 | 680 | 0 | 680 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-16 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4gjX7g3JZkmfN38rbL+6TA | ngU6B6m/cECtLGw3dDGGBw |  |  | N | 680 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358068 | 8639 | 141594 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B35.REF.STP.NET.MNH.CV.001 | Excavation Work Manholes |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-01 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-01 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | y2YpOCI4mEOEQZrbhMDRuw | MHZ6RY9SqUueE3M744q/Kw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358069 | 8639 | 141594 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B35.REF.STP.NET.MNH.CV.002 | Reinforcement Concrete For Roofs Work Manholes |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 |  | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ARWcnczo1kGgZ3UDXrtnpg | J8Rah9CxXEqKgy72/3vq6w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358070 | 8639 | 141594 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B35.REF.STP.NET.MNH.CV.003 | Plastering Work Manholes |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LJXpbxylrUi3AyUXXV9IBA | R6LiNva3DkW1U1s/zvtofw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358071 | 8639 | 141594 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B35.REF.STP.NET.MNH.CV.004 | Install Covers Manholes |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CZ5YjigM9UCAqF2FhuSqVA | /emWbnZ2YkurjJxsZ38/bw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358072 | 8639 | 141594 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B35.REF.STP.NET.MNH.CV.005 | Epoxy Work Internal Manholes |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | P3j2MWLazEeRsu/UhSO39Q | 2ii7SwLQbE+8Gv2cKMptZw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358073 | 8639 | 141594 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B35.REF.STP.NET.MNH.CV.006 | Exterior Bitumen Painting Works |  | 688 | 664 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VWVpHfNM50a/X93tx7ya1A | cA3LELHAQEGz99xTos7xHA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358074 | 8639 | 141525 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B47.STP.INS.MEC.001 | Install For Hand Held Water Quality Instruments For Water & Sewage |  | 982 | 958 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-20 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 10:00 | 2025-04-20 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RaJK9WtKSEK9kMtq8GtgjQ | 37vFSjivMUi0zikJNXaCxw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358075 | 8639 | 141543 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B42.IRR.50.MEC.002 | Install Bubblers, Drippers, Quick Coupling & Sprinklers-90% |  | 768 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xjSzLhVRCEKcpXgsqexgnQ | PArQdjWC50C/lFGPMUbABQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358076 | 8639 | 141543 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.MEC.001 | Install Pipes, VaLves & Valve Chamber & Accessories-90% |  |  |  | 0 | 1592 | 0 | 1592 | 406 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | m8ZHQWIP20qe5TBF8Enp9Q | tiJRzM94qkGougjxskobuQ |  |  | N | 1592 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358077 | 8639 | 141543 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.MEC.003 | Pressure Water Test Work-90% |  |  |  | 0 | 1752 | 0 | 1752 | 446 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4m7nlAhn1USdqvY0otDqQg | MDAhLldh/0y5zn1A6eZ37Q |  |  | N | 1752 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358078 | 8639 | 141436 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.014 | Earthing And Lighting-Second Fix |  |  |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-24 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-24 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KnmrtVhnG0WnYOARIqZStg | LejpQ1Us0kS206wnRls2tA |  |  | N | 32 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358079 | 8639 | 141436 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.015 | Earthing And Lighting-Third Fix |  | 528 | 0 | 120 | 0 | 720 | 720 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-20 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9FYqI3APhkix7WxUBaQoEQ | 9f5AJQ/jYkKzlpOxIbrUhQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358080 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.021 | Sanitary Fixtures & Manholes-Second Fix |  | 384 | 120 | 56 | 0 | 96 | 96 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-08 16:00 |  | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 42oGzskt0EC4Aos/D5Fh6w | /oQ4t1RHvUCP4wRK3JqrWg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358081 | 8639 | 141435 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.022 | Sanitary Fixtures & Manholes-Third Fix |  | 264 | 232 | 56 | 0 | 96 | 96 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oNwYbazvBEGEfuNz2nMFGA | 3VsucyPF+068sCYuiBvnZg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358082 | 8639 | 141478 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.MEC.006 | Install Pipes, VaLves, Digital Flow Meter & Accessories |  | 296 | 296 | 56 | 0 | 224 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LQK+kPtNjU2SZpArO9jmXw | m0kdVd+reEOj7Pk2ETmSsA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358083 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.014 | Sanitary Fixtures & Manholes-Second Fix |  | 704 | 56 | 56 | 0 | 96 | 96 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-05 14:00 | 2025-04-13 14:00 |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2025-04-05 14:00 | 2025-04-13 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DpdtD5psVUS6M2CvursOmw | PVEN868Cc0eox0uC8Z71Fg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358084 | 8639 | 141492 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.015 | Sanitary Fixtures & Manholes-Third Fix |  | 648 | 648 | 56 | 0 | 64 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-01 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-01 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-01 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ITRqIxdPc0CugvH+Tsc9Dg | F8Gkj5bUOUq0D6nZU9nUwA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358085 | 8639 | 141493 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.014 | Earthing And Lighting-Second Fix |  |  |  | 0 | 128 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-24 16:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-24 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8/2drxdNY0qRB8hA0hJDaQ | nSlWU0ig3kq0AFbbGkFXvw |  |  | N | 128 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358086 | 8639 | 141493 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.015 | Earthing And Lighting-Third Fix |  | 192 | 0 | 120 | 0 | 192 | 192 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-16 08:00 | 2024-12-02 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-12-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zii03ZeufkaB61zZZsRAlQ | +Gr2Qe8e/EqDAkSPPK/apQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358087 | 8639 | 141468 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.MEC.001 | Preparing Studies |  | 504 | 456 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-24 15:00 |  | 2024-12-17 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-24 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Su1zGujkS0iyFVbaQJ8+8A | acl914DiFU+QlKq5/o6R7A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358088 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.012 | Painting Second Coat |  | 32 | 32 | 96 | 0 | 256 | 256 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-17 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +d+aHejvDU627HejnBUuFQ | fQEulv1jiUSV3Xs4zl9a5w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358089 | 8639 | 141434 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ARC.013 | Ground Finishing Epoxy Second Coat |  | 272 | 272 | 96 | 0 | 128 | 128 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zpPvDkNKNk600Dl9AOFi/w | 7uyOSdg/u0+nxXRJmMchTA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358090 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.011 | Painting Second Coat |  | 24 | 0 | 96 | 0 | 256 | 256 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-17 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SjCA+AlOUUWIqka9VrV+5Q | aUa9sfTnsUaHyKPNpRIMVA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358091 | 8639 | 141491 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ARC.012 | Ground Finishing Epoxy Second Coat |  | 264 | 264 | 96 | 0 | 128 | 128 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | crJw+qJ3FUmsxGaL0XmLyw | c8rcrVxM302vTG3sRkhYTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358092 | 8639 | 141314 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 001.PROJ.PRLM. | Approval the Key Staff |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 08:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mZr5Nt0luEKQye4oCUUmbw | Di6dQjnIfEGVbVRxBlpWcQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358093 | 8639 | 141316 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 002.PROJ.PRLM. | Approval the Site Mobilization |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 08:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oo8Iaux/f0SfObUVW0M+JQ | nazUEJOvw0KsIuR4/OkuMA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358094 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.001.01 | Material Approval Filter Feed Pump Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | x1vl8RSxkk6iCLso79NlRA | nlnr+KQIT0yR0WjUgLwpCg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358095 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.001.02 | PO Feed Pump Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OS8tW07vMEaYa0V98ng0zw | WUqrw7mgjky+pl87Fa/vHA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358096 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.001.03 | Delivery To Site Feed Pump Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cJsMLhRSFEm/ahEynGhHEw | M2yecN/dgUG7sx0P/eQoGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358097 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.002.01 | Material Approval Sand Filter Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CsNpGX7mbUKwDXbXOfKmtQ | MYGm009ghUCRnzCXMXpLvQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358098 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.002.02 | PO Sand Filter Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xkeZbWxj4Ea8XxL4xlWOww | ywZ9ljBAcUKKu+2PWeV2Pw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358099 | 8639 | 141354 | 8467 | 20 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B4.WTP.EQ.MEC.002.03 | Delivery To Site Sand Filter Equipment Building |  | 416 | 312 | 200 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-22 08:00 |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-07-30 14:24 | 2024-09-16 14:24 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5btu+KNUCUWHMPfXy08NRw | z68v4ctgD0y5GUUJGdbYJw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358100 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.003.01 | Material Approval Acid Dosing Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | c4aGWwvtfES2yecCgC8g5g | 3nrg3W9fTkeGQefGMURkvg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358101 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.003.02 | PO Acid Dosing Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RsHrVlXOvkSCKpCzsLOCzQ | yTCAQAbUZ0yiZf+8Q0/Wqw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358102 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.003.03 | Delivery To Site Acid Dosing Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 96JYrSrH5kSPsKhb12f+Uw | O7NESdWjsUW5vpH4+hiDtA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358103 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.004.01 | Material Approval Anti Sealant Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EbVuLkayAkCXZ9+RUopEJg | 5tBQXtDbKUyStfqdVLYbPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358104 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.004.02 | PO Anti Sealant Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2dypG44y0E26O2zv0gcioQ | D+Pbx8P6pUOqqPZFu7fGkQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358105 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.004.03 | Delivery To Site Anti Sealant Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nurBMLgXWEWZqWR/XTtsnw | NZa2z4H7iES6i66Da/pVUQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358106 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.005.01 | Material Approval De-Cl2 Dosing Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | slUNsxlh+0anxZ5lMC+lzw | AFIT1EzzXUKX26fL6C/yvg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358107 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.005.02 | PO De-Cl2 Dosing Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lHnBfCyXeEO/cUKYcU3ZyQ | pAEQCV34Q0SZ9QId/OZ+7w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358108 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.005.03 | Delivery To Site De-Cl2 Dosing Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0vQeiT9jT0mcNRBtLWczHA | KAmhLyjohESy96RgqvbRFg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358109 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.006.01 | Material Approval Post-Chlorination Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NNaDYc6e70O7iNIH0N4DmA | whdfISbKfkiE73GiVGEv9g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358110 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.006.02 | PO Post-Chlorination Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 05U70XNwxEqr7xPvs0Vzsw | UzIASIsDLkK8ktJ0GoIfEg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358111 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.006.03 | Delivery To Site Post-Chlorination Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eVFzvb1BJkqnvoEmpqWXxQ | tKQKUbwBEkmW/U5ANqieOQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358112 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.007.01 | Material Approval Caustic Soda Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y88MwzOtjkqzCPaAAtKAvw | lRelYnb/2Uavv//77Sukmg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358113 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.007.02 | PO Caustic Soda Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z6Q2KvSzd0m9EtTgrZq9dQ | aLRyx4JMkESh/0n1mJl9mA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358114 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.007.03 | Delivery To Site Caustic Soda Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WZgw1pc3S0+/92isFnRrZw | Q/z5z72zd0mAzVJpSIDlkw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358115 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.008.01 | Material Approval Pre-Cl2 Dosing Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QWMBsH/FvU2/iUEdNKb1zw | ISY4/Bu/z0iLJhDKbdboyQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358116 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.008.02 | PO Pre-Cl2 Dosing Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oLT2w3Im90uA/dEdbcS3/A | LXL5TTTHtk6cEQ+Z3gW9Zw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358117 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.008.03 | Delivery To Site Pre-Cl2 Dosing Injection System Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AE3xbCiOE021DM6e5XKZJg | /FDTVGfiU0KxrMfM/Vuy8g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358118 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.009.01 | Material Approval R.O Skid Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | H7uN5iEeFkqDeddMZLiOhA | 3S+MFr3k/ECUO+LlyRWX6w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358119 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.009.02 | PO R.O Skid Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WPtFETUKKkmzZdwGeNuh7A | Rx5aUANPWUa7jvqaf13boQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358120 | 8639 | 141354 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.009.03 | Delivery To Site R.O Skid Equipment Building |  | 336 | 272 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-07 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tKcG7LbU3kSU6FY8eQ/haw | SD7wTSUsL0a3Ul3rWPvW7g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358121 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.010.01 | Material Approval Cartridge Filter Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JgV/+YSW10aDG5uGBGCPIw | sqy9LJjMxkSvwdL/qSgQiA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358122 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.010.02 | PO Cartridge Filter Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +fZAfdXlo0aYcKd5Dtm/IA | pv/71FxtpkCh0R6ZOGVpig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358123 | 8639 | 141354 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.010.03 | Delivery To Site Cartridge Filter Equipment Building |  | 512 | 352 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rDlYPsb3G0WWupOlUAWsww | 3YnPhH+5Gkmud1FtXOTypw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358124 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.011.01 | Material Approval High Pressure Pump Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-05 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /VzKecCZnkG2cx74eokxuQ | Z9o+P7uELE2uYD1jImUYOA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358125 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.011.02 | PO High Pressure Pump Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-01-25 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Efy5h860kEibweSnEFrX+A | b8s5cd2hvkeBPry+/OqL/Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358126 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.011.03 | Delivery To Site High Pressure Pump Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-01-25 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BIxBZvjLIkKS06wUowFJzg | vc/67UF3KEuC1iM2esFplA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358127 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.012.01 | Material Approval R.O Vessel And R.O Membrane Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-05 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uBsYEiXqdkSUTFBts4vPeg | ujF8xVhVfUWMQNKOhNqkaQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358128 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.012.02 | PO R.O Vessel And R.O Membrane Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-05 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CxCx5wOKgk62N055wxY0Lw | BFLs0phmkkCCsRT/xYMCBg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358129 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.012.03 | Delivery To Site R.O Membrane Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-14 10:00 | 2024-07-14 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-14 10:00 | 2024-07-14 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FPPl57JJ+0m4/yQDTPbmXA | ZMisEAmEWU6mjmbU+HgP1w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358130 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.013.01 | Material Approval Flushing Tank Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TuJn0I6xvk+RX+QgIgfLeQ | 3FIzuFmqkUmrpECyAquhtg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358131 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.013.02 | PO Flushing Tank Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JE0D2AeoW0y37JpQIpZcxA | XxUIVs61jE2/zcamox6K2g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358132 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.013.03 | Delivery To Site Flushing Tank Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-14 10:00 | 2024-05-29 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-14 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WmG0FXJU9EyPXfhFpT92og | limIqBIlFEyMxofyK9gGBw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358133 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.014.01 | Material Approval Chemical Dosing Tanks Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 08:00 | 2023-10-09 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 08:00 | 2023-10-09 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Df35f3HjqUe22zDhU3TviA | rg6ZCtEBo0edzTPlID4gbA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358134 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.014.02 | PO Chemical Dosing Tanks Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uSvgmgwzl0q2d7To6nJ+9Q | 9JRhqltuT0eq1cWUVbTVQA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358135 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.014.03 | Delivery To Site Chemical Dosing Tanks Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-14 10:00 | 2024-05-29 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-14 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | K5mDfA9JHEuCw54vzN84ug | jLODJqftiEKqia0EIZ39JA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358136 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.015.01 | Material Approval Flushing Pump Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CwCzMixRNkeLA3DUVzGfow | OgMXQMATck6UhgDkq15XFQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358137 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.015.02 | PO Flushing Pump Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KO00KyMHbEaHHVfiEQtuYQ | DctoH8XahkykOWxWBm2MeQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358138 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.015.03 | Delivery To Site Flushing Pump Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZDaJnQtcwEiv6uF2sMHovg | HOF5nuPaX0SfL3LDoaeB8w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358139 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.016.01 | Material Approval Exhaust Fan Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4fJ7SZ1+fkahijtRIfuPRg | rv/Zu1qA6UG1J01EN99Fig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358140 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.016.02 | PO Exhaust Fan Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2024-12-25 14:00 | 2024-12-25 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vG3Du3oByE2s02iLrpjGsg | RegoGyZxlkOnADozZGEWvA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358141 | 8639 | 141354 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.016.03 | Delivery To Site Exhaust Fan Equipment Building |  | 470 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-02-09 16:00 |  | 2024-10-30 10:00 | 2024-12-03 10:00 | 2024-10-30 10:00 | 2024-12-03 10:00 | 2024-10-30 10:00 | 2024-12-03 10:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-02-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iVTQdbVsbkWnC969cBS3Bw | ty6hlyprm0yp+GCppVDbSg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358142 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.017.01 | Material Approval A.C_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YSVhWngirEiBlpIZJdic3w | iBdbCPXjrkiLt9pswYS2Zg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358143 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.017.02 | PO A.C_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-05 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +0VIAoNcP061ensSgr+ihA | Ar3XsFM9VEqEVEHRYFMnyg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358144 | 8639 | 141354 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.017.03 | Delivery To Site A.C_Equipment Building |  | 536 | 392 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-21 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-21 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I9FvOosgDESX8nCKmLXZXg | yV2NCJrCDEyY+BN9AiKqng |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358145 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.018.01 | Material Approval Crane_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-10-10 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dHt2RP/aP0eohsYhIrnXXg | LpWyG8SOp0Owne5RAmh+Sw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358146 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.018.02 | PO Crane_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 | 2024-12-30 08:00 | 2024-12-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-10 10:00 | 2023-11-14 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OEaLGWhIzUyVoNKIWPcG5A | kLWR4x8w8kawqLDY/0FUYA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358147 | 8639 | 141354 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.018.03 | Delivery To Site Crane_Equipment Building |  | 496 | 432 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VfTuC0k+8US0Ad+CmSYegQ | apryIGunNUCIGFPc4GiStA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358148 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.019.01 | Material Approval Fire Fighting_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-02 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-02 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BkabhKtAMkm31bD9no1nFg | LfwfrP80oUqw32Gb5sqwtQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358149 | 8639 | 141354 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.019.02 | PO Fire Fighting_Equipment Building |  | 136 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zGzgejOZx0KfDnpA29XkEQ | txNb82poVkeW09avS4kndQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358150 | 8639 | 141354 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.019.03 | Delivery To Site Fire Fighting_Equipment Building |  | 136 | 32 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2025-01-15 16:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2025-01-15 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ONYFNmfriEKFItOE8q/SvQ | gd8Eq0/ywE+Jv3oa1si2Cg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358151 | 8639 | 141354 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.020.03 | Delivery To Site Sanitary Fixtures & Manholes_Equipment Building |  | 384 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-30 16:00 |  | 2024-11-13 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2024-11-13 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2024-11-13 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-30 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HDno10j0b065c16ybQtrfw | QFPdfgRX/U6VvY1+u9Xewg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358152 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.001.01 | Material Approval PLC Scada_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o1Ly1n02S0WCx89TS0tcXQ | AUFOWkyQ40iRtjqQPjsGvg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358153 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.001.02 | PO PLC Scada_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2024-12-09 14:00 | 2024-12-09 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3IvEC1E3CES5m9hSrWtxdw | C5/USHqHzUuCcEbvKOQ4Rg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358154 | 8639 | 141355 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.001.03 | Delivery To Site PLC Scada_Equipment Building |  | 358 | 158 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2024-11-16 10:00 | 2024-12-09 10:00 | 2024-11-16 10:00 | 2024-12-09 10:00 | 2024-11-16 10:00 | 2024-12-09 10:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | usDQ4B1KLU6PoMQPE5JmgA | 43bmkTkugUaRvXFVD2Tytw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358155 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.002.01 | Material Approval Instruments_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Is2aXhTo3kaOMvnuUeKZAg | iVgCSgXn1UKUSxaVJAIzYQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358156 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.002.02 | PO Instruments_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nt0/2pSWzUSNMTZqeMyq1g | 2FCBFbDYZU2Ovg5tMd91fw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358157 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.002.03 | Delivery To Site Instruments_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rGnHWv8F8k2U7qN30+1Hvg | XMaOxsRwMEyGBuxhmQgazw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358158 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.003.01 | Material Approval Internal Lighting_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | V+8X1Vva9U+JhiPABrJ0+Q | exf63PqkNU+K/FJV7OLT5A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358159 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.003.02 | PO Internal Lighting_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0bEXb8v3xkeSpJ9jHaUHng | K5AWSrTgM0SBes6Mg8xVQA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358160 | 8639 | 141355 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.003.03 | Delivery To Site Internal Lighting_Equipment Building |  | 584 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-05 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-05 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-05 16:00 | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Tj5VWoSw0Ea/3BkuMCiiWg | w9HQSYFLEUCt7zMEHjGqkA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358161 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.004.01 | Material Approval External Lighting_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b+fMwCVRM0Ck5dlukCspCA | GI6F0vEIj0O4c+wSgtGMEw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358162 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.004.02 | PO External Lighting_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oCb7VhSUJEK/tgy8NwZuTg | VWjY0uOf2kG9jncNgdY0Fg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358163 | 8639 | 141355 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.004.03 | Delivery To Site External Lighting_Equipment Building |  | 584 | 384 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-05 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-05 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-05 16:00 | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JtOM3q5Z9USN4W+A1GVE3A | aCl/Yx7KnkOV9eO8ZSCRwA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358164 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.005.01 | Material Approval Wiring Devices_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7DWoTDTDS063RFJF50YhfQ | LaBVVuyYmUGgCsznQlIT9g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358165 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.005.02 | PO Wiring Devices_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XKIMJziJh0yCfpghLziuAg | ZVANrdJDPE6iuASu9EfbUA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358166 | 8639 | 141355 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.005.03 | Delivery To Site Wiring Devices_Equipment Building |  | 632 | 432 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5aP75gMdWUyg9TXa5qd+yQ | OyTDzk7010aI1o22q+0b5g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358167 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.006.01 | Material Approval Low Voltage Cables_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RODQyJGbJk68m+bh4rRVkA | J2DOr+rqB0Cpvi6LKXRq4g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358168 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.006.02 | PO Low Voltage Cables_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pi5V7yZTzESYM/uCBWlmGA | BVQPTlVeJ0qmH5ZaTwdfig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358169 | 8639 | 141355 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.006.03 | Delivery To Site Low Voltage Cables_Equipment Building |  | 512 | 352 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4k69L3+dPUmOkgUPYFTT5A | srZhxeYDTUiRZs8Yj/iAcw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358170 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.007.01 | Material Approval EMCC , MDB , ATS , PFC_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | p87O8kS4AEamHFiUrNoOFg | XBWOEPtJJEqSU8WGQ1YYxA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358171 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.007.02 | PO EMCC , MDB , ATS , PFC_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6nBZme/fkEGhPJtyCa67oQ | MScAB+gnZU6YKid82zsOlA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358172 | 8639 | 141355 | 8467 | 20 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B4.WTP.EQ.ELE.007.03 | Delivery To Site EMCC , MDB , ATS , PFC_Equipment Building |  | 208 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-22 08:00 |  | 2024-11-18 08:00 | 2025-02-04 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2024-07-21 09:34 | 2024-10-28 09:34 | 2024-11-18 08:00 | 2025-02-04 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cfhcZjAV8kqEhrMWHq6k0Q | /7mPUEq9rkGriKlXp+1cgg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358173 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.008.01 | Material Approval UPS_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UphwDTx2QUecVgeSN+Wcmg | dsjp2dwobkyUpII1R6OvtA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358174 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.008.02 | PO UPS_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Xo5CBpO/70uEEAbD6AhsxQ | vWAPI1hMjUeWh/4xq+3VJA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358175 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.008.03 | Delivery To Site UPS_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JMQjGjcQxEO0MnMEt9HKgg | /u+R7ujDZ06JFXDQrXf8cw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358176 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.009.03 | Delivery To Site Earthing And Lighting_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OBrjAySey0iVcNQLyIz1mw | vFRBcE7QckKV8aO//1Y2ag |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358177 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.010.01 | Material Approval Cable Tray And Fittings_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | i7DydLWZXke6EIUZmJAb2A | B2GfHQSjUkKy6eLpavoixQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358178 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.010.02 | PO Cable Tray And Fittings_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-15 08:00 | 2024-09-19 16:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-21 08:00 | 2024-09-26 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sPB1snVKZUaaW5L/ehz8sw | XbMb7aZdhUGhzOuVUvCJbw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358179 | 8639 | 141355 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.010.03 | Delivery To Site Cable Tray And Fittings_Equipment Building |  | 368 | 112 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-11 08:00 | 2025-02-06 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-12-11 08:00 | 2025-02-06 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DXAxyS1jxEqbCgXen1ALvg | FZKRbWiDxUGgF1pNw0Od5A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358180 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.011.01 | Material Approval Building Wires_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nx88mR8V2kG5UcbObLJEpw | I8qZtOvOcE+PzBxQJBw7Qg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358181 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.011.02 | PO Building Wires_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jY17tWyWGUi1s1+jhiHjjQ | UN/gXeIS3UeEgPnV17Ou5A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358182 | 8639 | 141355 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.011.03 | Delivery To Site Building Wires_Equipment Building |  | 592 | 392 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | g9FDJf2iyUy+MlTZYhn6DA | ywNl7pOpSkaL/6yVIGeXsw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358183 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.012.01 | Material Approval Emt Pipes Boles And Fittings_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 38MICWPmNUO2QpoE0RlFVA | eZUg2U5H2US690/JCcWDuQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358184 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.012.02 | PO Emt Pipes Boles And Fittings_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | P+aE4ycaFkWY7kS15+46OA | OhUzBHHfCUy70g5Zwy4D+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358185 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.012.03 | Delivery To Site Emt Pipes Boles And Fittings_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y23t0wg9QkSOWf9kelAjiQ | 8QfbXg+LhkyPLh9kb/Guxw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358186 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.013.01 | Material Approval Fire Alarm System_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3NHqReNqgk+ewALBkAFflQ | 7Bm7c2X570yM3UQK0mOseg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358187 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.013.02 | PO Fire Alarm System_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-10 08:00 | 2024-08-15 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-10 08:00 | 2024-08-15 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C4gTrV68ZkSIVUK85x6IuA | wY+tRgk46UWYnuWSjQiI9g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358188 | 8639 | 141355 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.ELE.013.03 | Delivery To Site Fire Alarm System_Equipment Building |  | 512 | 312 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UxMUJDxQs0Sphx/83varLw | vHN35vI1w0yhyolE5FQSxA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358189 | 8639 | 141357 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.MEC.001.01 | Material Approval GLS Wall Sheets_Product Water Storage Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GGDFASpNlUerHpkAZSUjtw | sanFvd9Wlk2Z914MuqMAsw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358190 | 8639 | 141357 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.MEC.001.02 | PO GLS Wall Sheets_Product Water Storage Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CxNqIGRgXka2Yh1dx/9shQ | jqCEkB3y7kGd5lhAu5nAow |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358191 | 8639 | 141357 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.MEC.001.03 | Delivery To Site GLS Wall Sheets_Product Water Storage Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-24 10:00 | 2024-04-30 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-24 10:00 | 2024-04-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +fmeZMlXWke+BXqCYb6KrQ | so8ER+qhzUC59pnLZE24uw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358192 | 8639 | 141357 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.MEC.002.01 | Material Approval GLS Roof Doom_Product Water Storage Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MIA1fMokf02NEHSA4G5MPA | DdxPINQTfkqI4aFLa7B4Gg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358193 | 8639 | 141357 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.MEC.002.02 | PO GLS Roof Doom_Product Water Storage Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nnYRK9EGqECQTZ6k2kElQA | mgMPFl/NyE26UN+AEmLymg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358194 | 8639 | 141357 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.MEC.002.03 | Delivery To Site GLS Roof Doom_Product Water Storage Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nrbFgmOOyk+yADjYi1tSGw | FlPQd+NCU0m7OZyKODIKIA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358195 | 8639 | 141357 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.MEC.003.01 | Material Approval Piping, Valve & Accessories_Product Water Storage Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-13 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PDo4J4VZiUiq4ec2/oNq5Q | LFnXSAWCdkKgTdjxFbVHYQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358196 | 8639 | 141357 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.MEC.003.02 | PO Piping, VaLves & Accessories_Product Water Storage Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-13 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SmCDeYBpz0GhiJRSJZo40g | uRF+BuFouUmyh6wTlNW5vQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358197 | 8639 | 141357 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B5.WTP.PRO.MEC.003.03 | Delivery To Site Piping, VaLves & Accessories_Product Water Storage Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-24 10:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-13 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-24 10:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XyPc7fZ/wUKNJlmDFgCI9w | iEeq+7hPB0K6wKUmz+pCFQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358198 | 8639 | 141359 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B6.WTP.WLF.MEC.001.01 | Material Approval _Water Lifting Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZE+t51E84UW0dPPfwiOoAw | QO+wTDnWi0iTh08GVw/u8Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358199 | 8639 | 141359 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B6.WTP.WLF.MEC.001.02 | PO _Water Lifting Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VGZ9W41RQk6TRo8OhfKBZQ | AansmSjJ80iIbquDJ2CNzA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358200 | 8639 | 141359 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B6.WTP.WLF.MEC.001.03 | Delivery To Site_Water Lifting Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fAjeBkDE9UyxTLlJtGgAsQ | AX5QIy51ZEyCLm10rat5GA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358201 | 8639 | 141359 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B6.WTP.WLF.MEC.002.01 | Material Approval Piping, VaLves & Accessories _Water Lifting Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ByyN7ukqSE68MnlOu5UA0w | 5NcLAtMzpk6/U+8B8MMHCA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358202 | 8639 | 141359 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B6.WTP.WLF.MEC.002.02 | PO Piping, VaLves & Accessories _Water Lifting Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rehxwCj7JEGTgEPMbo8WUQ | Ud+h3ZfnCE24Dxxn2vPSyg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358203 | 8639 | 141359 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B6.WTP.WLF.MEC.002.03 | Delivery To Site Piping, VaLves & Accessories _Water Lifting Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uzR7PHT4XUyxRSWyaVfTzg | gtVCP9SWHEGG4HxCWvQTuw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358204 | 8639 | 141360 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B6.WTP.WLF.ELE.001.01 | Material Approval Cables & Control Panels _Water Lifting Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | noeSaxEzlEafwFTY5Llp7g | KB15rcKk8kaB9kH9+mYdpw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358205 | 8639 | 141360 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B6.WTP.WLF.ELE.001.02 | PO Cables & Control Panels _Water Lifting Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BTkAYRVCP0yMCNNZJVs71g | F0eL5wTQP0Kn0hTbSGw07g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358206 | 8639 | 141360 | 8467 | 20 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B6.WTP.WLF.ELE.001.03 | Delivery To Site Cables & Control Panels _Water Lifting Pumps |  | 632 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-22 08:00 |  | 2025-01-19 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-07-29 14:25 | 2024-09-21 14:25 | 2025-01-19 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zDPn9VTHgE6z/K4ZPuGmbQ | 0acn1NTNvkaZKWHPXR/iqA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358207 | 8639 | 141362 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B7.WTP.TFS.MEC.001.01 | Material Approval Steel Pipes, VaLves & Accessories _Tanker Filling Station |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-13 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KZwNBNuVEUmYf6YnDOzAgQ | ugXJS4Gl/kOMpu0FuVkD2Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358208 | 8639 | 141362 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B7.WTP.TFS.MEC.001.02 | PO Steel Pipes, VaLves & Accessories _Tanker Filling Station |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-14 08:00 | 2024-11-17 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4ttJ4+J670K31ujFt4gTxw | g0sm17Hy5U6Fro5nJo1eAA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358209 | 8639 | 141362 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B7.WTP.TFS.MEC.001.03 | Delivery To Site Steel Pipes, VaLves & Accessories _Tanker Filling Station |  | 608 | 248 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-15 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gFA0sMhPwUes7adX58NgzA | JphnuSJNckq+Cmubj82PxA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358210 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.004.01 | Material Approval Pipes _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NortUKTaKEuAmq5OY5qFrQ | JB/yd6kMpk6C4eaAAP0gfA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358211 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.004.02 | PO Pipes _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-02 09:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | F9CSyDlwi0uA5IVEtnhEDw | RyCLkLvgmUq7B9UixEav9Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358212 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.004.03 | Delivery To Site Pipes _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-06-18 10:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-02 09:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EB6GtKj7O0GwpiUbdOVt+g | U7PWSF98TEuM4qV2GnoDOA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358213 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.006.01 | Material Approval Gate VaLVe & Accessories _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +k7Pwp0sHEaBElvYEfAJ5Q | 9WsCt3n0yEyK+M9luHgu1w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358214 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.006.02 | PO Gate VaLVe & Accessories _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-02 09:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | knE+NFrCoEO2QRyELBNsDA | dnvlUGVu+kSmOXv0N9Q7BQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358215 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.006.03 | Delivery To Site Gate VaLVe & Accessories _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-05-22 10:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-02 09:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-05-22 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XNJ3VB+FY0+D6rRtcqaqpg | nxiKSpU47USBaslPQjuedw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358216 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.007.01 | Material Approval Pumps VaLves & Accessories _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZEj7g4eDO0+hWovjmjCg2Q | NnoIQYpBN0O+bhAkPPRLTw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358217 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.007.02 | PO Pumps VaLves & Accessories _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-19 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LejiQoZXF0OCT1PLqZTENg | qZIPCwhvGUG+fE/pdY14EQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358218 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.007.03 | Delivery To Site Pumps VaLves & Accessories _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-19 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bCdQKLbjEUu8p7tSkGLlrA | 6DcZmnUqbk+s7EnsnV6i5g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358219 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.008.01 | Material Approval Pumps _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sWor/TatJEW8MgPapcipLg | x2JlQgfmYkGNjvA1I3Ux3Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358220 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.008.02 | PO Pumps _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-19 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pSjXq4k9F0SG4B8xLG0QYg | Am/0yc5j6UGiJCLc77GLjA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358221 | 8639 | 141364 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B9.WTP.EVP.MEC.008.03 | Delivery To Site Pumps _New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-19 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | c+UdsoVswE68jBsukK4wuA | XKXEXIjYu0qEsBdeW5GB6g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358222 | 8639 | 141366 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B10.WTP.GEN.ELE.001.01 | Material Approval Backup Generators, ATS & Mdp_WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | F6+h3lTEyEeDA/LodTGSLA | cxxWknDE2EyQiIjnxmzLZQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358223 | 8639 | 141366 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B10.WTP.GEN.ELE.001.02 | PO Backup Generators, ATS & Mdp_WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bxCTTdsNJEiE+Mfm1cTHWw | K5YwpSfeV0ujgDtzTAxAOQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358224 | 8639 | 141366 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B10.WTP.GEN.ELE.001.03 | Delivery To Site Backup Generators, ATS & Mdp_WTP |  | 600 | 304 | 208 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-24 08:00 |  | 2025-01-14 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2024-07-22 11:12 | 2024-09-05 11:12 | 2025-01-14 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ChrwDAehEk+U4hEdW7wLsQ | WSAVOdN2p0GnYhhPO00i6A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358225 | 8639 | 141368 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B11.WTP.SUB.ELE.001.01 | Material Approval Package Sub Station (WTP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Sy4fQ+5Bb06PxeM4Xuar0g | CStPkXORVUewp5jR/NH6wQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358226 | 8639 | 141368 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B11.WTP.SUB.ELE.001.02 | PO Package Sub Station (WTP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-11 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ntnLCqw83Ua+EByHhDoOdA | TX6ds13o1EmJlqFKAYJ6Pw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358227 | 8639 | 141368 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B11.WTP.SUB.ELE.001.03 | Delivery To Site Package Sub Station (WTP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-24 08:00 | 2024-09-26 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-11 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-31 09:36 | 2024-09-15 09:36 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AFEcfiTvvUaIGgoRu9mF8w | yE8Rv7keJE6qSCj4DqW8hA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358228 | 8639 | 141370 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B12.WTP.RMU.ELE.001.01 | Material Approval Cables_MV Cable For RMU Loop |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +38FKpPSnUe1DzoaCOTFng | x/e7yIcZX0WbMX7xY5iQzQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358229 | 8639 | 141370 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B12.WTP.RMU.ELE.001.02 | PO Cables_MV Cable For RMU Loop |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | K7CeRNKdHEKI0VpXsAim+w | pD3CkXzHQEuwqySsICRsjQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358230 | 8639 | 141370 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B12.WTP.RMU.ELE.001.03 | Delivery To Site Cables_MV Cable For RMU Loop |  | 656 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-26 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ce+pKg4Pw0+JBCT3z9FFCA | U8dfwNdPd0ehfFAkdJG2tw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358231 | 8639 | 141372 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B13.WTP.ATS.ELE.001.01 | Material Approval Cables_LV Cable To ATS Panel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jSis4tUh/EGBjarcJNtA+g | hhKuB1LEzUOJEOyXrnnTXQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358232 | 8639 | 141372 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B13.WTP.ATS.ELE.001.02 | PO Cables_LV Cable To ATS Panel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1rPVUbng0UCpH3RmFobPNQ | KB+9UmqD6UOQJW0IJIJxkA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358233 | 8639 | 141372 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B13.WTP.ATS.ELE.001.03 | Delivery To Site Cables_LV Cable To ATS Panel |  | 592 | 432 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-13 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MFWhg5vfC0Gx9wIhcjoTDQ | 11ohODby80K6JhSmRwewvA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358234 | 8639 | 141374 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B20.WTP.HC.MEC.001.01 | Material Approval Pipes, Valve & Valve Chamber_House Connections |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oe0xHOeO6EStikD5GWwa0w | A2vSTe8DEkSq83/tzh0+JA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358235 | 8639 | 141374 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B20.WTP.HC.MEC.001.02 | PO Pipes, VaLVe & VaLVe Chamber_House Connections |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-11 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1NWoaPuROUK6kN2NhK4kfA | ornAVOL9GUCF8oD/fDenNQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358236 | 8639 | 141374 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B20.WTP.HC.MEC.001.03 | Delivery To Site Pipes, VaLVe & VaLVe Chamber_House Connections |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-24 10:00 | 2024-01-25 10:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-11 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-24 10:00 | 2024-01-25 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | U9n22F8VeEezL5VoC/2eiQ | vIXvCdbtn06HYJp+dGRVOQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358237 | 8639 | 141378 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.MEC.002.01 | Material Approval SS Pipes_New Deep Well |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FSmyvx25aEyVZOJPys20ag | BfD8CwcXxEub0TYJ7rdlkQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358238 | 8639 | 141378 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.MEC.002.02 | PO Ss Pipes_New Deep Well |  | 48 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-25 16:00 |  | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-25 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d66AtOZnjUCI0sSitrS7uw | EQrBEALrukWEVKAmnEkCvg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358239 | 8639 | 141378 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.MEC.002.03 | Delivery To Site SS Pipes_New Deep Well |  | 144 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-13 16:00 |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-23 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-23 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-23 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oFtHbh5RmEqZDBJsUWDg8w | 5V0j64LOUkmBnMi715MMfQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358240 | 8639 | 141378 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.MEC.003.01 | Material Approval Pump_New Deep Well |  | 64 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-04 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-04 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BvqetOFgO0+g7HbtZAynDA | fNzxy8gOl0qiURfZlMu7Cg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358241 | 8639 | 141378 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.MEC.003.02 | PO Pump_New Deep Well |  | 64 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-16 16:00 |  | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mWGMTPsPIUC20DBv6rr3cg | F/gxKoYbCku2qPCiUNEsnw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358242 | 8639 | 141378 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.MEC.003.03 | Delivery To Site Pump_New Deep Well |  | 64 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-17 08:00 | 2025-01-13 16:00 |  | 2024-11-07 08:00 | 2025-01-04 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2025-01-04 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2025-01-04 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2025-01-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 78RNm7wfAkyhtkYpmX1M3A | w5pR0DbK8ka50S+AYCWCtA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358243 | 8639 | 141378 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B49.WTP.WEL.MEC.004.01 | Material Approval Pipes_New Deep Well |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ibg8OzUzEEe8xJ3oHowJHA | dz/opmvDxUylwJZaBgA5Uw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358244 | 8639 | 141378 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B49.WTP.WEL.MEC.004.02 | PO Pipes_New Deep Well |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zpPEJmVIR06sfjShnTLWzw | 2fDLOWQhoU67oxE8Pw7TEQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358245 | 8639 | 141378 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B49.WTP.WEL.MEC.004.03 | Delivery To Site Pipes_New Deep Well |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-24 10:00 | 2024-02-06 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-24 10:00 | 2024-02-06 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jI4/AKeuPUaNvQUVVuS+dw | McKpnuNYdEqzOSQtbhMsTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358246 | 8639 | 141379 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B49.WTP.WEL.ELE.001.01 | Material Approval Pipes, Cables & Control Panel_New Deep Well |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fu8H0b1dSEymxBVU+tVKJw | TqHgFxGrG0K6qRpKUvDJXQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358247 | 8639 | 141379 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.ELE.001.02 | PO Pipes, Cables & Control Panel_New Deep Well |  | 48 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-03 16:00 |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-03 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f6KxFjt1CkyXXo7KTNB8kg | 3Vvjwe4vI020r5NdptRRTA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358248 | 8639 | 141379 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B49.WTP.WEL.ELE.001.03 | Delivery To Site Pipes, Cables & Control Panel_New Deep Well |  | 48 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-04 08:00 | 2025-01-07 16:00 |  | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-04 08:00 | 2025-01-07 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 23BEfMTA8Uio0po8FOUNfQ | j0Z9BwIfz0mreh6wi1FVMw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358249 | 8639 | 141381 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.002.01 | Material Approval SS Pipes_New Well Pump WTP |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-03 16:00 |  | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-03 16:00 | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-03 16:00 | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-03 16:00 | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-03 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EqNtIgPjUkuf6Xe1ADZVXQ | PxT1dZ8PeU6Ft8oFqlPWcw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358250 | 8639 | 141381 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.002.02 | PO SS Pipes_New Well Pump WTP |  | 192 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-17 16:00 |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-17 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vE+DrTAaOEaLdJnPsdlamQ | W7fGPIQ0eEqW3iopCYLizA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358251 | 8639 | 141381 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.002.03 | Delivery To Site SS Pipes_New Well Pump WTP |  | 192 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-21 16:00 |  | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-21 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZwryrvmOB0G9zDlHIi2k2Q | ASyxgPwRvESb0BlzTG6Viw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358252 | 8639 | 141381 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.003.01 | Material Approval Fans_New Well Pump WTP |  | 136 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-01 16:00 |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-01 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ow5uTVIR7EuNl5sIKFniJQ | G3g0TrjHOEWsBF2t5JDLkQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358253 | 8639 | 141381 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.003.02 | PO Fans_New Well Pump WTP |  | 136 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-17 16:00 |  | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-17 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ox+IfMEYlUuUHszkkQoUFg | eeodL2o/k06XIKn9zGg6nw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358254 | 8639 | 141381 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.003.03 | Delivery To Site Fans_New Well Pump WTP |  | 136 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-02-26 16:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2025-02-05 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2025-02-05 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2025-02-05 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-02-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W8uqeJ/J4UG6WT9bVPzgkQ | 3CyBmjUWjE6dyHdHvJPjLA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358255 | 8639 | 141381 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.004.01 | Material Approval Pump And VaLves_New Well Pump WTP |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-11 16:00 |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DJumfGtrlkaqOxMurpcxPg | +BcD5wheDU+HVdPXMFviDA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358256 | 8639 | 141381 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.004.02 | PO Pump And VaLves_New Well Pump WTP |  | 128 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-11 16:00 |  | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rl0RovC9jUixn4pxR5oRjQ | 1lPN12w950Ku1o+Y2frdyw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358257 | 8639 | 141381 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.MEC.004.03 | Delivery To Site Pump And VaLves_New Well Pump WTP |  | 128 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-12 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | 2024-11-24 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-12-12 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OTLnbz+YRUKjrYRTI3b67w | rHxrXMlguEGZFpB9hANfvw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358258 | 8639 | 141382 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.ELE.001.01 | Material Approval Cabels_New Well Pump WTP |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 |  | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TTXTKfYtbUyt1aSyuB2K6A | lHljhRBc8E2zsXRP7mtmAA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358259 | 8639 | 141382 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.ELE.001.02 | PO Cabels_New Well Pump WTP |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-29 08:00 | 2025-01-08 16:00 |  | 2024-12-29 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-12-29 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-12-29 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-12-29 08:00 | 2025-01-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9KVoCafu8EyoaO2xh3GZtA | T5ytKnmNKE6xGQZkf6YBzw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358260 | 8639 | 141382 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.ELE.001.03 | Delivery To Site Cabels_New Well Pump WTP |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-09 08:00 | 2025-02-01 16:00 |  | 2025-01-09 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-02-01 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ug+99ApqU0OIGvyrigz2HA | eeeEK6C9hkOW52niCyQPWA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358261 | 8639 | 141382 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.ELE.002.01 | Material Approval Panel_New Well Pump WTP |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-12-08 16:00 |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-12-08 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-12-08 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-12-08 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-12-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gGQWruT5okW8Q5D1T6FTLw | J77VUI8yfU6NYhh9x1FV1w |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358262 | 8639 | 141382 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.ELE.002.02 | PO Panel_New Well Pump WTP |  | 56 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZWamH+FsUk2EoWfdMlpS/g | SPSnFWxQrk6lyeZLfNoIQA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358263 | 8639 | 141382 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B53.WTP.NWP.ELE.002.03 | Delivery To Site Panel_New Well Pump WTP |  | 56 | 56 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-29 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | 2024-12-21 08:00 | 2025-02-16 16:00 | 2024-12-21 08:00 | 2025-02-16 16:00 | 2024-12-21 08:00 | 2025-02-16 16:00 | 2024-12-29 08:00 | 2025-02-25 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YUrb749HRkStzSE9P4ILSQ | fsKMD/TklkGZbpshkR6r6A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358264 | 8639 | 141384 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.MEC.002.01 | Material Approval Pump_New Pumps From Row Tank |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MbeCYBGfu0aAYN+UTSuXdg | gjMxAI+To06+5KV/qIl5Aw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358265 | 8639 | 141384 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.MEC.002.02 | PO Pump_New Pumps From Row Tank |  | 48 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-06 16:00 |  | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-06 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iXoCujLXNUC8s2+qprwR0A | HrWyN2Nrxka2chJQsgdeKg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358266 | 8639 | 141384 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.MEC.002.03 | Delivery To Site Pump_New Pumps From Row Tank |  | 48 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-03-24 15:00 |  | 2024-12-31 08:00 | 2025-03-15 15:00 | 2024-12-31 08:00 | 2025-03-15 15:00 | 2024-12-31 08:00 | 2025-03-15 15:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-03-24 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | o2UsspYmrE69hcp7IZueJA | pcoYiButRkS1FHftHsDw1A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358267 | 8639 | 141384 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.MEC.003.01 | Material Approval Pipes 200Mm._New Pumps From Row Tank |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MYf2sPrTEECGn2dZTb4ewA | MVeXPsaaeU+rAk0bp4z0FQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358268 | 8639 | 141384 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.MEC.003.02 | PO Pipes 200Mm._New Pumps From Row Tank |  | 224 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2kbFSWFp60yC7q3KOBg6iA | NiovK2DdQU6o0xIYS7LiDw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358269 | 8639 | 141384 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.MEC.003.03 | Delivery To Site Pipes 200Mm._New Pumps From Row Tank |  | 224 | 176 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-03-24 15:00 |  | 2024-12-29 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2024-12-29 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2024-12-29 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-03-24 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0GAEabXxK02Woc2bXQmSYQ | GrjfUaaN00qAvlT/On+8jg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358270 | 8639 | 141385 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.ELE.001.01 | Material Approval Panel_New Pumps From Row Tank |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-09 08:00 | 2025-01-06 16:00 |  | 2024-12-09 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2025-01-06 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HEu3+KXwiE+kuB5XOfes+w | lda6Wz8knkmlHmzYnAHxPw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358271 | 8639 | 141385 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.ELE.001.02 | PO Panel_New Pumps From Row Tank |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-18 16:00 |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YKwFJ7qzt0CLuRaMitdUnw | NTni3DJsqUO6zAL0FmBzOA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358272 | 8639 | 141385 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B54.WTP.ROW.ELE.001.03 | Delivery To Site Panel_New Pumps From Row Tank |  | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-19 08:00 | 2025-04-13 14:00 |  | 2025-01-19 08:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-04-13 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HvAP2RzZHk2AZNaIBmuwfA | yDaHzoFNEUOX2hwx6rO3KQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358273 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.001.01 | Material Approval Blower_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | llhSA7aF/kiAkJ/nQd2i6A | WQ2uQpKkn0KKkBjFhJdX+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358274 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.001.02 | PO Blower_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oFicf1AlOUWztvobAGUrUA | SMEGISwakUG1vneo8FYsdw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358275 | 8639 | 141390 | 8467 | 20 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B25.STP.EQ.MEC.001.03 | Delivery To Site Blower_Equipment Building (STP) |  | 240 | 72 | 400 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-23 08:00 |  | 2024-11-23 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-07-16 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2025-01-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lE/vQ/gAi0msqk8I5UzBZA | njCriZeI2Ui6JZoALl5Rmw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358276 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.002.01 | Material Approval Filter Feed / Backwash Pumps_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zGg8QF17j0e4nvil2wRFpQ | 6xEp3oo8c0GPNrORRxn0kw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358277 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.002.02 | PO Filter Feed / Backwash Pumps_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-01-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xx2Mk5h+ZkKljEJMY5rdsw | pWRRL1Yh9EueP/zctYmkLA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358278 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.002.03 | Delivery To Site Filter Feed / Backwash Pumps_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-01-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dfnBa7aUb06H7unWLnZPLA | bfxGrHeYMUO3ary/NAvpbA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358279 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.003.01 | Material Approval Tanker Filling Pumps_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qFQqAmdnvkCNJ97QJ47LFw | aOsjsjoTDE2HGScWJ6rhsA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358280 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.003.02 | PO Tanker Filling Pumps_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r/G7udz1nUq1pcop06++sg | ignuzitujEWPz+67GaMiPw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358281 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.003.03 | Delivery To Site Tanker Filling Pumps_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uf6NmmD12Uiqwt0JfrfThQ | AwOzb+sn50e+mRUo55FbPA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358282 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.004.01 | Material Approval Sand Filter & Filter Media & Motprized Butterfly VaLves_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pUd+ZN53qkWqeQxO06ZxKg | XocSOaCrqkWul4lu/QU1Yg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358283 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.004.02 | PO Sand Filter & Filter Media & Motprized Butterfly VaLves_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | l6eT3jBJrkqVLUtAn5cy9A | 4BWXypV3u06U3/QvjtGxxg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358284 | 8639 | 141390 | 8467 | 20 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B25.STP.EQ.MEC.004.03 | Delivery To Site Sand Filter & Filter Media & Motprized Butterfly VaLves_Equipment Building (STP) |  | 376 | 272 | 200 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 |  | 2024-12-12 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-07-25 12:47 | 2024-10-07 12:47 | 2024-12-12 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ab7lD/6sb0OHRYQn9lmFHQ | VwCww5Wnr06FHGx0pVkc8Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358285 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.005.01 | Material Approval Chemical Tank_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cefdGo8ZR0igueJuHTteqA | OEWwaNj1U0eq9UOYMPE/LQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358286 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.005.02 | PO Chemical Tank_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hj/SORhzhEiM0yoKLVEQPQ | pLNnlZ9l80ueHHDJssMLQg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358287 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.005.03 | Delivery To Site Chemical Tank_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cFxNu+f7R0m/yeVztGYIjA | eYKCQC/IU0+rhb02pghHdQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358288 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.006.01 | Material Approval Sanitary Fixtures & Manholes_Equipment Building (STP) |  | 736 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yqqXInjvcEGjVKIwo5YGQw | zadGB7nP6UyKFPoWtrOfwQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358289 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.006.02 | PO Sanitary Fixtures & Manholes_Equipment Building (STP) |  | 736 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-17 08:00 | 2025-03-01 16:00 |  | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-03-01 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cjs146AgH0+OgsGGk41G8A | iTygroZAx064asPscisTNw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358290 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.006.03 | Delivery To Site Sanitary Fixtures _Equipment Building (STP) |  | 736 | 32 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-04-05 14:00 |  | 2024-11-13 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-13 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-13 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-04-05 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3rDVZx5g3kmz4BTlrBGAjQ | vRa631t8vUqarJZ91ra+jA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358291 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.007.01 | Material Approval Chemical Dosing Pumps_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XQS0MX9T/0u6DokfmdEFrA | WT2vqgCGLUqn7C0Sgxc9tA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358292 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.007.02 | PO Chemical Dosing Pumps_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2024-12-30 08:00 | 2024-12-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IfVz5/ohRUu5YQ0oLL9HlA | m7jp6YhlJUq/KipAYGlvIQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358293 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.007.03 | Delivery To Site Chemical Dosing Pumps_Equipment Building (STP) |  | 496 | 272 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eM6GOR4ORUG3ayuH816OFg | BcZxox98xUKvlDDRXmjmrA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358294 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.008.01 | Material Approval Sludge Dewatering Unit (Medium Belt Press)_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6ho4F/NPXUmG+ELpw8o6ig | 1QpTdlvyPkOH+MiqRaDjTw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358295 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.008.02 | PO Sludge Dewatering Unit (Medium Belt Press)_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WSA5+k+LWEmMSQ73wg0/kQ | 3Xu2uZpArEeIqAhspMvDNQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358296 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.008.03 | Delivery To Site Sludge Dewatering Unit (Medium Belt Press)_Equipment Building (STP) |  | 336 | 312 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-29 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-29 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xHNcg1SqDE2s8atfWi8pMw | NTHkh9P2JEq2dq3eGEUFcg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358297 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.009.01 | Material Approval Polyelectrolite Unit (Polymer Mixing )_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | q9yCjJZAskmXxYtgTEEbGg | 06tm8xQ1pk+M+9x42VG7nw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358298 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.009.02 | PO Polyelectrolite Unit (Polymer Mixing )_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2024-12-30 08:00 | 2024-12-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VR2j1U37dEC7jkTKkYUEFw | 7j3TToxtzU6JGWuMMPiQbg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358299 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.009.03 | Delivery To Site Polyelectrolite Unit (Polymer Mixing )_Equipment Building (STP) |  | 496 | 312 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-21 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-21 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 64dkzwAZ/kuo47mKC1VO3Q | Q477iO8gR06GGf4UbNa6IQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358300 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.010.01 | Material Approval Exhaust Fan_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4/yrC6InaE6/kNlfZIg4Ww | f6aTdKFW90mcJEF5bg7Emw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358301 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.010.02 | PO Exhaust Fan_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2024-12-18 14:00 | 2024-12-18 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Utmd+Xt7MEGe+zxxp3mlfQ | UWAPZBqve0+Yn0NCXnpMnQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358302 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.010.03 | Delivery To Site Exhaust Fan_Equipment Building (STP) |  | 422 | 150 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-30 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | 2024-10-29 10:00 | 2024-12-03 10:00 | 2024-10-29 10:00 | 2024-12-03 10:00 | 2024-10-29 10:00 | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-30 08:00 | 2025-02-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IiLo4uf3K0y3cdLnZmcZGQ | zXXVwK6350Ke94x8Ttyxbg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358303 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.011.01 | Material Approval A.C_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FT6G9WRmEU+SARM2jS7oOg | GrdJMTaefEu5zGpTKajiJA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358304 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.011.02 | PO A.C_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qbfKUUGzLk+k5IccPryEkw | B2obygwxpUq0WLxrWpLvYg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358305 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.011.03 | Delivery To Site A.C_Equipment Building (STP) |  | 632 | 344 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-19 08:00 | 2025-02-04 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-02-04 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DkprYOB0V0+RZqVsiEnULw | Ebge4WfgG0WgiBg4y3QV3Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358306 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.012.01 | Material Approval Crane_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | O0gbJecmBU+LqyhKt84OrQ | qpZdzdIp50mvxIi/8Qbq2A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358307 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.012.02 | PO Crane_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EOTeQlJXhkeXp1BR0kyYzg | 4uVwHr/d/Eewws72Bj24Kw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358308 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.012.03 | Delivery To Site Crane_Equipment Building (STP) |  | 552 | 304 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OT+WKauW+kato/NuRd+ZZQ | 5RWsXKzN+Um4AsP6BQKP1A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358309 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.013.01 | Material Approval Fire Fighting Syestm & Units_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-01 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +lXbT+hsY0STRk0uYNuyDg | nM5Vyjk0dE+bUF1/sg+PYw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358310 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.013.02 | PO Fire Fighting Syestm & Units_Equipment Building (STP) |  | 136 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f6TpH9HQ30OHtQCaT3jSAA | Sn2iz9HnSkO2xTO/ZdqWng |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358311 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.MEC.013.03 | Delivery To Site Fire Fighting Syestm & Units_Equipment Building (STP) |  | 136 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2025-01-15 16:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2025-01-15 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ci4WLMdVuUegW2YvfRi+FQ | MiUZH2D7e06UolFAWRtSlw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358312 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.001.01 | Material Approval PLC Scada_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-02-01 14:00 | 2025-02-01 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dQW8m0giKE+7iUfD3RrVbQ | dwUCkrknW0iJYyFvVpIbBA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358313 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.001.02 | PO PLC Scada_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GvrU+qRVp0elj9fdgTNmsw | qrBmZdAFTE2GabWXhydhiw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358314 | 8639 | 141391 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.001.03 | Delivery To Site PLC Scada_Equipment Building (STP) |  | 848 | 264 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QNfD3j+zwkGqR6OeMJqiaw | 6FyeWtLKYkGx/aN51sYCxQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358315 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.002.01 | Material Approval Instruments_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-02-01 14:00 | 2025-02-01 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nkHG/JeYtkyMeMQOmu8WwA | F4XrWwM0t0yNZzABUC252g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358316 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.002.02 | PO Instruments_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | e5ehoI6Xo0efVcXw2aIRpg | VEOCcg33fkOcrOEobyZ+2w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358317 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.002.03 | Delivery To Site Instruments_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vqoe9zNRoEiJdr2rnqNXMw | ucmH+fpqY0Cbml0q46RQFA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358318 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.003.01 | Material Approval Internal Lighting_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-02-01 14:00 | 2025-02-01 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | v9oJ5gRTV0KDFf9irhqvXQ | 0KWyq6YnMEWK1eaTIpBpig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358319 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.003.02 | PO Internal Lighting_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-01 14:00 | 2025-02-01 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gEhfKS9LwES+o63j/tG5bQ | CphS0xoT7U+gZ8YJIR7Elw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358320 | 8639 | 141391 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.003.03 | Delivery To Site Internal Lighting_Equipment Building (STP) |  | 726 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-18 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-11-04 10:00 | 2024-12-04 10:00 | 2024-11-04 10:00 | 2024-12-04 10:00 | 2024-11-04 10:00 | 2024-12-04 10:00 | 2025-02-18 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | prso8sP5Wke3HddKyUFHPQ | iIaa1V6+PUyjAYjlTaCnBA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358321 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.004.01 | Material Approval External Lighting_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bIWdOB4J+EOhibHij8aOXg | yN7EP8opiUGyg+48Bb/6Fw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358322 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.004.02 | PO External Lighting_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NkJ8QZp0dkO9l3FQUMXvCA | KYTAy5gum0Wp1ngeVC2rjQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358323 | 8639 | 141391 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.004.03 | Delivery To Site External Lighting_Equipment Building (STP) |  | 726 | 142 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-18 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-11-04 10:00 | 2024-12-04 10:00 | 2024-11-04 10:00 | 2024-12-04 10:00 | 2024-11-04 10:00 | 2024-12-04 10:00 | 2025-02-18 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ss8xpFl/1kOgfWiuoR1x7g | qrInAC5DPEOE6o1cIMW1+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358324 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.005.01 | Material Approval Wiring Devices_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6uVbM1LQC0KGfqwFkLbBfw | S54FjWwlQUOGbE6qbyqNtw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358325 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.005.02 | PO Wiring Devices_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 90XsLlq1mU+QjCVX/G2IHw | c+AzFudJbkKw71svNBBTHg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358326 | 8639 | 141391 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.005.03 | Delivery To Site Wiring Devices_Equipment Building (STP) |  | 848 | 264 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gg6w777CH06AmXCVzCbFAA | 6Hhh3a9Ab0WuVdxcoiVJrw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358327 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.006.01 | Material Approval Low Voltage Cables_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-29 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-29 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jkpVMmrzkE+Ppe0OMX+EaA | /mJvFDDw+Uax2EYpSaZ14g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358328 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.006.02 | PO Low Voltage Cables_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o7OLg2rXF0qd7CPi4nC7/A | Wual35sepEa2XSGXdW93gQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358329 | 8639 | 141391 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.006.03 | Delivery To Site Low Voltage Cables_Equipment Building (STP) |  | 848 | 304 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-19 15:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-19 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | g6VQDv+uV0GOSGlA1octUg | hegBfycwx02qRXNvBZggKA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358330 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.007.01 | Material Approval EMCC , MDB , ATS , PFC_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | olZQJCqOgEqpcFW/2Kei0g | 2G2JvNG2P0WNt7zDKX2pLA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358331 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.007.02 | PO EMCC , MDB , ATS , PFC_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iqjpjDS8OE+tXMC/S63zGA | 4is3xQ7SeE6AIGamNYgxeQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358332 | 8639 | 141391 | 8467 | 40 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B25.STP.EQ.ELE.007.03 | Delivery To Site EMCC , MDB , ATS , PFC_Equipment Building (STP) |  | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-24 08:00 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-04-09 14:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2024-07-02 09:35 | 2024-10-07 09:35 | 2025-01-06 08:00 | 2025-04-09 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v8857fOSIU+NJH6lqXtpRQ | i+vT7cvTjE2ZXYN4ZX0dOQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358333 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.008.01 | Material Approval UPS_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | e37lNR6jdki574wQMvwwDw | ISaqpXpjT0KAEli8kks0uw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358334 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.008.02 | PO UPS_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-19 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8Qi+mjNxT0qZPLHpJVa08A | w4qm+hCUX0ONPu5z+4r9Og |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358335 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.008.03 | Delivery To Site UPS_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-19 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZZBay3LodUy3u0JmLGnutw | Xh4UGaBiKEGX14k3jYXW7Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358336 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.009.01 | Material Approval Earthing And Lighting_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | S7fzZ/kQOUqEIZtuuOXNOw | aWtTsTqLcECFze/cxgKBQw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358337 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.009.02 | PO Earthing And Lighting_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | em5+jBMFYkOJXFi+yQDLyQ | Y5xicFQJOES8dpEzuoNMkw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358338 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.009.03 | Delivery To Site Earthing And Lighting_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qUx5Zdfi8k+Zzd2g9dfzNQ | MKZ8x67ioE6qEx2UNPO3Gg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358339 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.010.01 | Material Approval Cable Tray And Fittings_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QjxQEADhQ0itlUmB1Sfy3g | YxlQENajPUGIft0higxGLA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358340 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.010.02 | PO Cable Tray And Fittings_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-15 08:00 | 2024-09-19 16:00 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-21 08:00 | 2024-09-26 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ebvQV2aEKkek4OgFN8UwLg | XlJzsPvlMECtVK7kVw3ifw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358341 | 8639 | 141391 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.010.03 | Delivery To Site Cable Tray And Fittings_Equipment Building (STP) |  | 704 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-29 08:00 | 2025-04-12 14:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2025-01-29 08:00 | 2025-04-12 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QhoFuKgUDEOfGhdz2mmb3A | Vih5eJKCnEGSDKqG9eGX8A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358342 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.011.01 | Material Approval Building Wires_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zsdO+VEa5ESS5bkH+SliiA | 0OUD0nvBuEaZJxWCgB9r9A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358343 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.011.02 | PO Building Wires_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6Vd8eI+Jqk+Ac9cb6X497g | Rwitlyqj50yV5PPy7eBCnw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358344 | 8639 | 141391 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.011.03 | Delivery To Site Building Wires_Equipment Building (STP) |  | 808 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | otFv1iBCpEe1hF6C8KVb8Q | qqgVAIcxHESKR7nuZ7egow |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358345 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.012.01 | Material Approval Emt Pipes Boles And Fittings_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8yTs3sruKUWWEOBnVsLDKA | VCyykQzX3EKwzpSfOhbRZA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358346 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.012.02 | PO Emt Pipes Boles And Fittings_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LQe2/7jRQ0+y1WOKoi862Q | bwfcR8IR7EGuO8VLDXDCVg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358347 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.012.03 | Delivery To Site Emt Pipes Boles And Fittings_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tYtQ3b5KOku5um/ebdaBew | md/tJHhyGE+KyRc3vFoZFQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358348 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.013.01 | Material Approval Fire Alarm System_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jypfq/D/DUeDuDKJ31YgFg | a2oN02uroku2M0O0rD35sg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358349 | 8639 | 141391 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.ELE.013.02 | PO Fire Alarm System_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-10 08:00 | 2024-08-15 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-10 08:00 | 2024-08-15 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | POSWr3I8AUq0g4srdGPGNw | +B/PzF513EqP02K7K1Cq4A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358350 | 8639 | 141391 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.EQ.ELE.013.03 | Delivery To Site Fire Alarm System_Equipment Building (STP) |  | 848 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VjTTelpbK0Wx1T4DvBOiug | pOdyd4Db5UuJdER7W4ii3A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358351 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.MEC.001.01 | Material Approval GLS Wall Sheets_Aeration Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r99y1aofqEmoA/axrhWENg | Q1cSz1Rdx0aUBDO20cYKQQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358352 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.MEC.001.02 | PO GLS Wall Sheets_Aeration Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JTSl46aCp0miW8Jsh8E3Ww | bilzPwXyOU63vLt7kMYphw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358353 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.MEC.001.03 | Delivery To Site GLS Wall Sheets_Aeration Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5plU9tfacU+3iniwokYuNA | XYrfSa4BBUyQTgozDQRwVA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358354 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.MEC.002.01 | Material Approval Air Diffusers_Aeration Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RMBoOExHyUC3lYySC9oQvQ | jQHXcXEVBUKXxSRDRPhbWg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358355 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.MEC.002.02 | PO Air Diffusers_Aeration Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-04-05 14:00 | 2025-04-05 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Tz/a/5HdHkqD+FsnxW7zVg | j8bh15h8sk6+dGItIu1Xrg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358356 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.MEC.002.03 | Delivery To Site Air Diffusers_Aeration Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 | 2025-04-05 14:00 | 2025-04-05 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZFGTn+eG8Ua5ry8T6s6gYA | b/AKdYVaP0mgKQh8AQLd4g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358357 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.MEC.003.01 | Material Approval Fine Screen / Grit Removal_Aeration Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QVgQH4kGm0Wh8BZikyW30w | D6bJdyOat0SdjL48H4eSxQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358358 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.AR.MEC.003.02 | PO Fine Screen / Grit Removal_Aeration Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-15 14:00 | 2025-01-15 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gNKFE+xp6EOdQ5fbdrY4vQ | 7i5V0dBFR06UckBOThqF+Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358359 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.AR.MEC.003.03 | Delivery To Site Fine Screen / Grit Removal_Aeration Tank |  | 614 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-04-13 14:00 |  | 2024-11-25 10:00 | 2024-12-30 10:00 | 2024-11-25 10:00 | 2024-12-30 10:00 | 2024-11-25 10:00 | 2024-12-30 10:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-04-13 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B335Pbk6Lk6EEVmX4JbP+g | kbS4ahM65UWHLayd/A10+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358360 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.MEC.001.01 | Material Approval GLS Wall Sheets_Claifier Tank (Settling Tank) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1ljWN6dDf0e2I48u/cs09w | w78Qy0e4p0q8isXomlRuTg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358361 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.MEC.001.02 | PO GLS Wall Sheets_Claifier Tank (Settling Tank) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6rT5TXrqr06LknYB5atJWQ | xMejbjirlEWxAIjv/OBWGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358362 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.MEC.001.03 | Delivery To Site GLS Wall Sheets_Claifier Tank (Settling Tank) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 912n7tlqnkqchLmQuJzzHw | hB7Q/eMVgUaA0yN18FDb6g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358363 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.MEC.002.01 | Material Approval Clarifier_Claifier Tank (Settling Tank) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vMG3RQQiw0mnm/zPSJozVg | Dcpkczy3XkCIQGrCVVDemA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358364 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.MEC.002.02 | PO Clarifier_Claifier Tank (Settling Tank) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-03-22 11:00 | 2025-03-22 11:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nR9pNPoizUKAv7hi9Fm0xQ | x4hb7DXDskmbQFd9ByhlUA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358365 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.CLA.MEC.002.03 | Delivery To Site Clarifier_Claifier Tank (Settling Tank) |  | 1016 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-22 11:00 | 2025-04-13 14:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2025-03-22 11:00 | 2025-04-13 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IeXs4EBtgUqwvcyBH3fjPA | sEyjXcMjykm3KV4Xl8RMtw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358366 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.MEC.003.01 | Material Approval Telescopic VaLVe_Claifier Tank (Settling Tank) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QSHzGz5nKESTL5ugCksesw | j4GiSaYUd0Kn1oUVEuL+RA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358367 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CLA.MEC.003.02 | PO Telescopic VaLVe_Claifier Tank (Settling Tank) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | H2WIFvlSfkuIFjI4lTpxmA | Wme3oHmkeEiVSGrmF/8R0Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358368 | 8639 | 141390 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B25.STP.CLA.MEC.003.03 | Delivery To Site Telescopic VaLVe_Claifier Tank (Settling Tank) |  | 928 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-13 14:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-13 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-13 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-13 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-13 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ImfYeksMrkuHn4lAlFiXpw | F1v7aIU7i0m3/05pFB1jqg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358369 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.SLG.MEC.001.01 | Material Approval Return Sludge Pumps_Return Sludge Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qlBLGYUUSk6RdD38LPiHGg | XYtniLwBgE2CEErgujDqrA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358370 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.SLG.MEC.001.02 | PO Return Sludge Pumps_Return Sludge Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FGPoogKMUU635PoCP3VzKg | p38refmvw0mQsh3DglHYtw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358371 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.SLG.MEC.001.03 | Delivery To Site Return Sludge Pumps_Return Sludge Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-07-31 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-07-31 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UnmVJSRPH0GkVEsNdZhAVQ | ctvIetprQkmxQlbSBnzU1A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358372 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CHL.MEC.001.01 | Material Approval GLS Wall Sheets_Chlorine Contact Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gR/63qgc40+aL2qdLm/Hsg | 44qzJdxtwEuitJlaGXKMOQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358373 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CHL.MEC.001.02 | PO GLS Wall Sheets_Chlorine Contact Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Sdx4+cAE/UCeGEHCCpuDug | d5i4TMYLwE61hroo0ds7ZQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358374 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.CHL.MEC.001.03 | Delivery To Site GLS Wall Sheets_Chlorine Contact Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YEYDjdielE6b4oNcs6B9ew | PTwvMAzOmU+j+CsLx22wiQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358375 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.LRS.MEC.001.01 | Material Approval Raw Sewage Lifting Pumps_Lifting (Raw Sewage) Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | f6H8pgJ4x06Es/FMgIhxwA | XWDgwdeXAU+s2C8/3/4JAw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358376 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.LRS.MEC.001.02 | PO Raw Sewage Lifting Pumps_Lifting (Raw Sewage) Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3t1DQs2d6UK9pfrEoqx0gA | incvHR58KEyocDnlxczK+g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358377 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.LRS.MEC.001.03 | Delivery To Site Raw Sewage Lifting Pumps__Lifting (Raw Sewage) Tank |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-07-31 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-07-31 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2nZ3jovbOEOOu22F6ildoA | EpBe53v9sUWyvdMkvASYXA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358378 | 8639 | 141393 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B26.STP.GEN.ELE.001.01 | Material Approval Backup Generators (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fZIG3XuUXEK7gsH5YRWlIw | kWpSy+KoLE6lNEpRJSID0A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358379 | 8639 | 141393 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B26.STP.GEN.ELE.001.02 | PO Backup Generators (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mR2m1uSG4UaEV9gddB4Xew | EhZlytFFDUOXrmz7Krwx0w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358380 | 8639 | 141393 | 8467 | 40 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B26.STP.GEN.ELE.001.03 | Delivery To Site Backup Generators (STP) |  | 608 | 272 | 200 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-24 08:00 |  | 2025-01-15 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-07-22 11:12 | 2024-09-05 11:12 | 2025-01-15 08:00 | 2025-02-12 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1M44iGbKs0qba2ABOnwdqA | jiZkwvX8H0a1AswXa5Df3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358381 | 8639 | 141395 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B27.STP.SUB.ELE.001.01 | Material Approval The Transformer (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fqO5JQVZ6UGcBl3xHsVsSQ | HO+451G9iE+6XgX8UFVWzQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358382 | 8639 | 141395 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B27.STP.SUB.ELE.001.02 | PO The Transformer (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +8VsaLm/Nk2Y9Gx4BP3XJQ | 6ChkTuys0UyYl+MCXagyUA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358383 | 8639 | 141395 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B27.STP.SUB.ELE.001.03 | Delivery To Site The Transformer (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-22 08:00 | 2024-09-26 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-16 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-30 14:24 | 2024-09-16 14:24 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0pCBAT+FmEuQXbcsJbKxFg | xIRx5dyhFUa7ii5ElElP+A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358384 | 8639 | 141397 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B28.STP.RMU.ELE.001.01 | Material Approval Cables_MV Cable For RMU Loop |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TtJATHBVykyb7sjJORymfg | 2qnnYfsJQkib1RyKm+FrGg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358385 | 8639 | 141397 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B28.STP.RMU.ELE.001.02 | PO Cables_MV Cable For RMU Loop |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1b7jK8FEeUGg+dp5IWUzdA | fVyh2Un84UulIe8Tec/elg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358386 | 8639 | 141397 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B28.STP.RMU.ELE.001.03 | Delivery To Site Cables_MV Cable For RMU Loop |  | 696 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-13 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-13 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-13 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 05afX6jq8E+mqVgAIh5Pwg | PcpY99eoq0y71GtNbJSTZg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358387 | 8639 | 141399 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B29.STP.ATS.ELE.001.01 | Material Approval Cables_LV Cable To ATS Panel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wFpXtrip8ky0SxYB1Su7zw | LpupCkH2x0KJdxKgJM8aSQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358388 | 8639 | 141399 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B29.STP.ATS.ELE.001.02 | PO Cables_LV Cable To ATS Panel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-06-25 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BbJj+p0fika9JJyyc0uWWg | w+imaDdRYE6Fvt/qsAwo3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358389 | 8639 | 141399 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B29.STP.ATS.ELE.001.03 | Delivery To Site Cables_LV Cable To ATS Panel |  | 664 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-20 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XigCda17JEup2exYW0USEQ | w+udgkmNuUaIBV7P4bDMjA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358390 | 8639 | 141403 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B52.STP.GAT.MEC.001.01 | Material Approval Gates_New Residential City Gate |  | 144 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-10 16:00 |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-10 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RPSMI/gFAkqfVI3TlTUz8Q | w5T7c6Wu1kqSFvepkR1Ykw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358391 | 8639 | 141403 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B52.STP.GAT.MEC.001.02 | PO Gates_New Residential City Gate |  | 144 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-18 16:00 |  | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M0OVWj/8Skm2M8vZ4Jp7Kw | E1T7VrFPBE+q9SHnQpe0Vg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358392 | 8639 | 141403 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B52.STP.GAT.MEC.001.03 | Delivery To Site Gates_New Residential City Gate |  | 144 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-19 08:00 | 2025-02-27 16:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2025-02-05 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2025-02-05 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2025-02-05 16:00 | 2024-12-19 08:00 | 2025-02-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | inVA4dWyQEmtxHoO1jHT/A | RQ4HnimsHEGyalU5MmnrRA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358393 | 8639 | 141408 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.MEC.001.01 | Material Approval Pipes_Irr.Pipeline Dia. 200Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cVOyT63JNESEvdkqjkG6EA | cvvXHplnMU2dimLObshYIw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358394 | 8639 | 141408 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.MEC.001.02 | PO Pipes_Irr.Pipeline Dia. 200Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8PFLDTjRAUqR+CbkPpagtQ | uIuypJDqzUGC/Ltt/SIZig |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358395 | 8639 | 141408 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.MEC.001.03 | Delivery To Site Pipes_Irr.Pipeline Dia. 200Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-03-17 13:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-03-17 13:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zbOiJWow4kumeMdQQHf5kA | 8h3YhKtqU06lGaKf4wxg7Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358396 | 8639 | 141411 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B39.IRR.160.MEC.001.01 | Material Approval Pipes_Irr.Pipeline Dia. 160Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | u/DXRM0TPEyPE/8KqYo3tQ | mWYSH9U1fEuin0fxn0049Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358397 | 8639 | 141411 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B39.IRR.160.MEC.001.02 | PO Pipes_Irr.Pipeline Dia. 160Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hFGt69usi0q9ejIUNHla5A | tag5x8v7sU6DtbUnBmj77w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358398 | 8639 | 141411 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B39.IRR.160.MEC.001.03 | Delivery To Site Pipes_Irr.Pipeline Dia. 160Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-03-17 13:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-03-17 13:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bUdYxS3IK0mDI1ZhhQZ2CA | eHPu9FBAe0KcjJWukPc1Ow |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358399 | 8639 | 141413 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B40.IRR.110.MEC.001.01 | Material Approval Pipes_Irr.Pipeline Dia. 110Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UhRGN1+h5ESVpDXoTxHL2Q | emqCloR1yUK40CxY8hd+qg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358400 | 8639 | 141413 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B40.IRR.110.MEC.001.02 | PO Pipes_Irr.Pipeline Dia. 110Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lXM51y0beEqqh7sOspANzQ | mQ1rhxzRkEeKo0fYQku+SQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358401 | 8639 | 141413 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B40.IRR.110.MEC.001.03 | Delivery To Site Pipes_Irr.Pipeline Dia. 110Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-03-17 13:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-03-17 13:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XqqieIPbOUaU2mtyosKF9g | PRaR7Ne7mU6xtL7byV1+UA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358402 | 8639 | 141416 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B41.IRR.90.MEC.001.01 | Material Approval Pipes_Irr.Pipeline Dia. 90Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yNEAuGXQ7E+Y1sReRUt2Sw | pjBt7gOx30S5qwJ22URbGw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358403 | 8639 | 141416 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B41.IRR.90.MEC.001.02 | PO Pipes_Irr.Pipeline Dia. 90Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-02 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | h5vVy89s3E6FFA9VOcx0yA | n4W9Q3X+UUWqUJgGMlGVjA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358404 | 8639 | 141416 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B41.IRR.90.MEC.001.03 | Delivery To Site Pipes_Irr.Pipeline Dia. 90Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-03-17 13:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-02 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-03-17 13:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CZmN0hsWHk2yxRCAo+Oh7A | Ijjm6Eu29U2LYvCAe5BfAw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358405 | 8639 | 141418 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.MEC.001.01 | Material Approval Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories_Irr.Pipeline Dia. 50Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | R/ie79cQzEW+4pxrB/yMnQ | zMt6pbEY60qauXZsprQf5g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358406 | 8639 | 141418 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.MEC.001.02 | PO Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories_Irr.Pipeline Dia. 50Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9u2HPIu1wUGvqeSmNuBmfg | vuUDO933UE+19Y2RN6pT9A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358407 | 8639 | 141418 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.MEC.001.03 | Delivery To Site Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories_Irr.Pipeline Dia. 50Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-08-01 08:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-07-31 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CbMop/U870GTaqS1YmEiMg | 6R1oxt7ax0OaJOSPGSsZaw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358408 | 8639 | 141418 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.MEC.002.01 | Material Approval Bublers, Dripers, Quick Cupling & Sprinklers_Irr.Pipeline Dia. 50Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-08 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6W2lSBnjqE2ZpngwqrHOeQ | Iz3PZOtfrkehTbNpDdHBpQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358409 | 8639 | 141418 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.MEC.002.02 | PO Bublers, Dripers, Quick Cupling & Sprinklers_Irr.Pipeline Dia. 50Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-08 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gbzVAI/oLUaPujjRB0z4Qg | tpAyIlMwzUqEBQoGCUVNWw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358410 | 8639 | 141418 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.MEC.002.03 | Delivery To Site Bublers, Dripers, Quick Cupling & Sprinklers_Irr.Pipeline Dia. 50Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-18 08:00 | 2024-08-22 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-08 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-31 08:00 | 2024-09-16 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MhlNz8XhmU2mN/VpY2X3zw | A3uWsZpK7EeUYxBYFJJdWA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358411 | 8639 | 141420 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.MEC.001.01 | Material Approval Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories_Irr.Pipeline Dia. 32Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nAppgEfheU+48TYllY/akA | p2dfxrh0vkSNuBXqedUp3g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358412 | 8639 | 141420 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.MEC.001.02 | PO Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories_Irr.Pipeline Dia. 32Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3IICRYE4ckmceUur/7xciw | Se7xOBB+IEymGfabBAYyeA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358413 | 8639 | 141420 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.MEC.001.03 | Delivery To Site Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories_Irr.Pipeline Dia. 32Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-07-31 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-07-31 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | S7KdDNLJYkuxJ+OBDK396g | 6cV5hjLHiUevL2CMVOriRg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358414 | 8639 | 141420 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.MEC.002.01 | Material Approval Bublers, Dripers, Quick Cupling & Sprinklersirr.Pipeline Dia. 32Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | niS9P4FhGUq6RK5RYYgrXA | zBziDp5WBU2oMasQSZM+OQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358415 | 8639 | 141420 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.MEC.002.02 | PO Bublers, Dripers, Quick Cupling & Sprinklersirr.Pipeline Dia. 32Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | s6lVAeoefUSlQ1OujYvCxQ | u3yufmtuDkij4VTFByrQXQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358416 | 8639 | 141420 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.MEC.002.03 | Delivery To Site Bublers, Dripers, Quick Cupling & Sprinklers_Irr.Pipeline Dia. 32Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-18 08:00 | 2024-08-22 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-22 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | G5TNsd3OI0iAsQ+nPH5qgg | jFOiY1Viu0aAuv9Erq5o9Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358417 | 8639 | 141422 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.MEC.001.01 | Material Approval Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories_Irr.Pipeline Dia. 16Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | q9ukaqPAu0yQAlf/F1+qsQ | cfD+YBlb5U2SoRZVi84hLg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358418 | 8639 | 141422 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.MEC.001.02 | PO Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories_Irr.Pipeline Dia. 16Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rddc/GkQNk6jExL5PFZNbg | NT3xK3EMYEm9n+VzvrYerA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358419 | 8639 | 141422 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.MEC.001.03 | Delivery To Site Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories_Irr.Pipeline Dia. 16mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-07-31 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-07-31 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | N0e3UMlC8EG7H+JV+VJMhw | lwbwxXdisUagPzs4dTBW6A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358420 | 8639 | 141422 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.MEC.002.01 | Material Approval Bublers, Dripers, Quick Cupling & Sprinklersirr.Pipeline Dia. 16Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XBvvT3pHp0OUjfAr9fHm7Q | uc4c2APxekqq5+T2KkmRoA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358421 | 8639 | 141422 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.MEC.002.02 | PO Bublers, Dripers, Quick Cupling & Sprinklersirr.Pipeline Dia. 16Mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-01-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2rabk79HZk2bxqv7MLghCg | YxI3dENFmUymIBeDk1ZMBA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358422 | 8639 | 141422 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.MEC.002.03 | Delivery To Site Bublers, Dripers, Quick Cupling _Irr.Pipeline Dia. 16mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-01-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NFEdEQg5TE+G88Y2oRcXrA | C8+HNKgmmEKUoG4UFA7psw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358423 | 8639 | 141424 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B45.IRR.COS.MEC.001.01 | Material Approval Irrigation Controller System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-07-29 16:00 | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-27 08:00 | 2024-07-29 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LHCAHMvoYU6+smb8gnOzKg | G10PNF25A0CaRSDrISRSLQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358424 | 8639 | 141424 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B45.IRR.COS.MEC.001.02 | PO Irrigation Controller System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-30 08:00 | 2024-08-01 16:00 | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-15 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-30 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | E0hRV1dObUSpQ6ZCdg/JRw | HAPYDW1OMUOexY/rRwBkMg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358425 | 8639 | 141424 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B45.IRR.COS.MEC.001.03 | Delivery To Site Irrigation Controller System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-18 08:00 | 2024-08-22 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-09 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-31 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wwIAh3OBhkC/RTXF6N10sA | mR6IPpZoZUetsED0NLEFOQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358426 | 8639 | 141424 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B45.IRR.COS.MEC.002.01 | Material Approval Cables, Decoder, Solenoid VaLVe, Control Panel & Accessories_Irr.Net. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-04-05 14:00 | 2025-04-05 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zTM2xpYNJ0KfQLBjOSigtg | AvGmr2rhtE+82iO+T6nWRQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358427 | 8639 | 141424 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B45.IRR.COS.MEC.002.02 | PO Cables, Decoder, Solenoid VaLVe, Control Panel & Accessories_Irr.Net. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-04-05 14:00 | 2025-04-05 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gLjVGZE3pkWA6scXG4XTbQ | ItXh2/j94U+uXoOSNX6q+A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358428 | 8639 | 141424 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B45.IRR.COS.MEC.002.03 | Delivery To Site Cables, Decoder, Solenoid VaLVe, Control Panel & Accessories_Irr.Net. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-18 08:00 | 2024-08-22 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-09 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-04-24 14:21 | 2024-10-15 14:21 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z+pjCq0rxEiHHxUKhgYhjg | HAPfOJQk+0monpZ7Ki2vvA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358429 | 8639 | 141426 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B46.IRR.PUM.MEC.001.01 | Material Approval Pump, VaLves, Digital Flow Meter, Disk Filter & Accessories_Irr.Net. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HzkLXgOOU0ixH+MjX4Q5bw | N8VqtlhufkS6i21Ph4PXqA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358430 | 8639 | 141426 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B46.IRR.PUM.MEC.001.02 | PO Pump, VaLves, Digital Flow Meter, Disk Filter & Accessories_Irr.Net. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WyhZOvJ6O0yxHGZx033mrg | 0vm5mWOQ+kqhEOZljv/qfQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358431 | 8639 | 141426 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B46.IRR.PUM.MEC.001.03 | Delivery To Site Pump, VaLves, Digital Flow Meter, Disk Filter & Accessories_Irr.Net. |  | 800 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-12 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-03-27 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T2YglYb9gUK6w908f8qgUw | Tr2RytQ+D0uo6F6JjullxQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358432 | 8639 | 141376 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B47.WTP.INS.MEC.001.01 | Material Approval Hand Held Water Quality Instruments_WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-18 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d5/AcUPreUGeyUKooq/QjA | eQqJHixy9kKE5KLvyrwi8g |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358433 | 8639 | 141376 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B47.WTP.INS.MEC.001.02 | PO Hand Held Water Quality Instruments_WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 | 2025-03-15 13:00 | 2025-03-15 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-18 10:00 | 2023-10-24 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BEldFxdLiEeNVklyYqZN8Q | h6ceq+rW4kWSQJkzk0eeSA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358434 | 8639 | 141376 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B47.WTP.INS.MEC.001.03 | Delivery To Site Hand Held Water Quality Instruments_WTP |  | 982 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-08 14:00 | 2025-04-20 14:00 |  | 2024-11-02 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-02 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-02 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2025-04-08 14:00 | 2025-04-20 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Te8LFgPfvkiRkmwV/9AU9g | 8PF+cVuy/ki8Hu+FBdQSzQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358435 | 8639 | 141401 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B47.STP.INS.MEC.001.01 | Material Approval Hand Held Water Quality Instruments_STP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-03-15 13:00 | 2025-03-15 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g8Sfw1vNKEW6cefRvWtI/w | yvFUYc4yD0WJkuA5aNWxwg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358436 | 8639 | 141401 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B47.STP.INS.MEC.001.02 | PO Hand Held Water Quality Instruments_STP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-03-15 13:00 | 2025-03-15 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LCJBsI8cME+RvtwckfExjA | ECVhHLrjGkKJP19ePsM8AA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358437 | 8639 | 141401 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B47.STP.INS.MEC.001.03 | Delivery To Site Hand Held Water Quality Instruments_STP |  | 982 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-06 14:00 | 2025-04-20 14:00 |  | 2024-10-30 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2024-10-30 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2024-10-30 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2025-04-06 14:00 | 2025-04-20 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mA7F09UU8kqy7EKu6e0Srw | 0y/D25zPL0yg6VBPG/YpRQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358438 | 8639 | 141405 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | REF.STP.NET.MEC.001 | Material Approval Pipes,VaLVe & Accessories_Refurbishment Net.(STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hcsVvQSZo02UVWZ4mxCSSw | uJp0J6XEyk6yK55F54ID0Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358439 | 8639 | 141405 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | REF.STP.NET.MEC.002 | PO Pipes,VaLVe & Accessories_Refurbishment Net.(STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PvpUe1UMHEaZbQK8OYNrWA | adwCqn7aok6r1fJzXdbxOw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358440 | 8639 | 141405 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | REF.STP.NET.MEC.003 | Delivery To Site Pipes,VaLVe & Accessories_Refurbishment Net.(STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-03-04 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1n2GJLQmQEePxBIcXchXiQ | 4zU3PO+UqEqnm+qD2aIMQQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358441 | 8639 | 141387 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | REF.WTP.NET.MEC.001 | Material Approval Pipes,VaLVe & Accessories_Refurbishment Net.(WTP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | meCtjQR6CUy4ftLFIICmYQ | SF4RRvJKYE+I2KOQiYFfRw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358442 | 8639 | 141387 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | REF.WTP.NET.MEC.002 | PO Pipes,VaLVe & Accessories_Refurbishment Net.(WTP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hQmdasCuokWR/ooUK6XcDw | DGSdPYWeO0uugU+iE8LHDQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358443 | 8639 | 141387 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | REF.WTP.NET.MEC.003 | Delivery To Site Pipes,VaLVe & Accessories_Refurbishment Net.(WTP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-02-08 10:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2024-02-08 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pO2C1yF2zUSrxgfgej/tEg | VOWngPrmOU6IM1Px/6uV3w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358444 | 8639 | 141354 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.020.01 | Material Approval Sanitary Fixtures & Manholes_Equipment Building |  | 384 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-26 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XPKF2DSvN02SbScWXD0Utw | Usq82G8l0U6GwFGIe9Kplg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358445 | 8639 | 141354 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.020.02 | PO Sanitary Fixtures & Manholes_Equipment Building |  | 384 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-07 16:00 |  | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-07 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MpiwE3bk2kuW90Uqkx5ZyA | YkufyytCik20J7a8FoAaZw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358446 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.009.01 | Material Approval Earthing And Lighting_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-05-27 10:00 | 2023-10-26 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UJqPVGoHUkCu36iVgjXgIw | Bzot70xSK0WfcRqiBm6lXg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358447 | 8639 | 141355 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.ELE.009.02 | PO Earthing And Lighting_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-10-26 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3TTaOpb9qkedJ8JSjjsPUw | XCXlYnji1UKNq6zgtN+TNQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358448 | 8639 | 141608 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 001.PROJ.T&C.WTP. | Testing & Commissioning for WTP |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u7DRF347HEC9bo/o/zdozg | VKCWQA1lakOtnH/fLDBOyg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358449 | 8639 | 141608 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 002.PROJ.T&C.STP. | Testing & Commissioning for STP |  | 24 | 24 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-03-01 08:00 | 2025-04-17 14:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-04-17 14:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-04-17 14:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7KrKE23mbUWt05yCh+eWcw | 1bnxgt1gGka8KBcW5N0Vow |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358450 | 8639 | 141608 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 003.PROJ.T&C.IRR. | Testing & Commissioning for Irrigation Networks |  | 320 | 320 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-01-15 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2izBblCW3k2U6Zrk2eAtuQ | V9vDkHz/mkSYaOQq96Vy6Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358451 | 8639 | 141609 | 7219 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B48.T&R.001 | Trial-Run Operation And Maintenance Period For All Works, M01 |  | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-21 14:00 | 2025-05-22 13:00 |  | 2025-04-21 14:00 | 2025-05-22 13:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-05-22 13:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-05-22 13:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-05-22 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z/EixHZ0q0GYNFwz2V+Cvg | b6S0FmMN1Eik0rDASrB9Eg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358452 | 8639 | 141609 | 7219 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B48.T&R.002 | Trial-Run Operation And Maintenance Period For All Works, M02 |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-05-22 13:00 | 2025-06-21 14:00 |  | 2025-05-22 13:00 | 2025-06-21 14:00 | 2025-05-22 13:00 | 2025-06-21 14:00 | 2025-05-22 13:00 | 2025-06-21 14:00 | 2025-05-22 13:00 | 2025-06-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Mzi5o3//FU6Cidf5vvk2vQ | WgBAhqeWLUuCFB8VyC5RSA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358453 | 8639 | 141609 | 7219 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B48.T&R.003 | Trial-Run Operation And Maintenance Period For All Works, M03 |  | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-06-21 14:00 | 2025-07-22 14:00 |  | 2025-06-21 14:00 | 2025-07-22 14:00 | 2025-06-21 14:00 | 2025-07-22 14:00 | 2025-06-21 14:00 | 2025-07-22 14:00 | 2025-06-21 14:00 | 2025-07-22 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MH9nz9FQxECL+lvdKBwOlQ | DYCwL7o/PU2NZ/WAwtOdNA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358454 | 8639 | 141609 | 7219 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B48.T&R.004 | Trial-Run Operation And Maintenance Period For All Works, M04 |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-07-22 14:00 | 2025-08-21 13:00 |  | 2025-07-22 14:00 | 2025-08-21 13:00 | 2025-07-22 14:00 | 2025-08-21 13:00 | 2025-07-22 14:00 | 2025-08-21 13:00 | 2025-07-22 14:00 | 2025-08-21 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0CVSrGtpUkuBBnaLQ2u2Uw | lYE8vwCyXk+Apj9ELZzSJA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358455 | 8639 | 141609 | 7219 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B48.T&R.005 | Trial-Run Operation And Maintenance Period For All Works, M05 |  | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-08-21 13:00 | 2025-09-21 14:00 |  | 2025-08-21 13:00 | 2025-09-21 14:00 | 2025-08-21 13:00 | 2025-09-21 14:00 | 2025-08-21 13:00 | 2025-09-21 14:00 | 2025-08-21 13:00 | 2025-09-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IpkwpX9TT02T1/e86sO1dA | bfZ0VXfPRk2wBp/U0k9Daw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358456 | 8639 | 141609 | 7219 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B48.T&R.006 | Trial-Run Operation And Maintenance Period For All Works, M06 |  | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-09-21 14:00 | 2025-10-22 13:00 |  | 2025-09-21 14:00 | 2025-10-22 13:00 | 2025-09-21 14:00 | 2025-10-22 13:00 | 2025-09-21 14:00 | 2025-10-22 13:00 | 2025-09-21 14:00 | 2025-10-22 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mw0hQp7PKkqHxzlnZZYXYg | HiG1Y98CZEiYEDIYWL++zA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358457 | 8639 | 141322 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SCH.D.STP.001 | Schematic Design For STP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-27 10:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-27 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YPk/Jlho+E6aeEbu9Kxbsg | +H2rRjb2XkmwN/HI9Kf5wg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358458 | 8639 | 141321 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SCH.D.WTP.001 | Schematic Design For WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-27 10:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-10 10:00 | 2023-09-27 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PJsxT84BnEeDEVYLF/epwQ | c6QKilxui0iS3UWn0QDG3w |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358459 | 8639 | 141325 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.DET.D.WTP.CV.001 | Civil Detailed Design For WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-21 10:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-21 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xARuFFRpBUWea+gSQpn/ww | ubZmtP1ZnkGR75nErDL/Xg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358460 | 8639 | 141326 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.DET.D.WTP.ARC.001 | Architectural Detailed Design For WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-21 10:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-10-21 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RaRCNLZqpkO6+YTPffz++A | 2sxugZ4SykuYxCjW+LhERg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358461 | 8639 | 141327 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.DET.D.WTP.MEC.001 | Mechanical Detailed Design For WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-11-07 10:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-11-07 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NYcGGBtKs0uSLr1KOQkgGw | 7Drw90DU00a76r9dvjxkZg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358462 | 8639 | 141342 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.SD.WTP.ELE.001 | Electrical Shop Drawing For WTP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-01-28 10:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-04 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-12-24 10:00 | 2024-01-28 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ViLC7muXyEq5y8uUlnX/SA | /3kojEGepEGSjS7LLmBphg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358463 | 8639 | 141330 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.DET.D.STP.CV.001 | Civil Detailed Design For STP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-30 10:00 | 2023-12-24 10:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-30 10:00 | 2023-12-24 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7eOPqEYt10qHAlwbszQqrg | gzY/xzTvZE20P6bSotmjjA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358464 | 8639 | 141331 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.DET.D.STP.ARC.001 | Architectural Detailed Design For STP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-07 10:00 | 2023-11-30 10:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-07 10:00 | 2023-11-30 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lpQXlxVNAU2F+0MfC2DDDQ | U/HYJfSgsUmXpfInKXdanA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358465 | 8639 | 141332 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.DET.D.STP.MEC.001 | Mechanical Detailed Design For STP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-11-07 10:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-11-07 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nh1KeW8a4kmpcWGTKJEHLQ | 7tjgwfWTik+SLLQc2QEBSA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358466 | 8639 | 141333 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.DET.D.STP.ELE.001 | Electrical Detailed Design For STP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-07 10:00 | 2023-12-12 10:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-07 10:00 | 2023-12-12 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 88xC+jfecUmk/tiYHxtKKw | mHccj+3yUEqsZJhzYjOunQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358467 | 8639 | 141336 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.DET.D.IRR.ELE.001 | Electrical Detailed Design For Irrigation Networks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-12-06 10:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-11-01 10:00 | 2023-12-06 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UBXCdj7+CE6NKF6fXXGbNg | ri/OTVBOkEm79li7+GGA9g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358468 | 8639 | 141335 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B1.DET.D.IRR.MEC.001 | Mechanical Detailed Design For Irrigation Networks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-11-01 10:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2023-09-27 10:00 | 2023-11-01 10:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fDM+z/9cnE6xTk2wr0CqfQ | BBlqDqVV2EadhAc+IvqR9w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358469 | 8639 | 141317 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | 001.PROJ.MIL.GEN. | Complete The Construction Works |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8vj2d8pZSEiXR/LXGM9GWg | lGlFAEi38EeL1KZlHK9bcw |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358470 | 8639 | 141315 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_Complete | 001.PROJ.MIL.CONT. | Project Start |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 08:00 | [7 empty] | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rqFz+LgJukSnMBACKJ4CSw | hboyor2VDkON5sQGz5JJqQ |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358471 | 8639 | 141315 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | 004.PROJ.MIL.CONT. | Complete The Testing & Commissioning |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eZ4B0+kPSUqwQEWVEkLhDA | F5pKLmgaQkWy2D4QPgn/FA |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358472 | 8639 | 141315 | 7219 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | 005.PROJ.MIL.CONT. | Project Finish |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00 |  | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nalp7/tOpUKlCcKcWN8Gyw | XVJJ4eMUmkml5reYJn4/pg |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358473 | 8639 | 141354 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B4.WTP.EQ.MEC.012.04 | Delivery To Site R.O Vessel Equipment Building |  | 536 | 352 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | g3aTHG61Mkeh12ACBTP9XA | uG/c1Cg3KEi8eMZO38UA4w |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358474 | 8639 | 141422 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.MEC.002.4 | Delivery To Site Sprinklers_Irr.Pipeline Dia. 16mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-18 08:00 | 2024-08-22 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-22 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tkORgd05U0ScZ53VHltmEQ | UytvILDlUUeNiH5+WLWbzQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358475 | 8639 | 141354 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B4.WTP.EQ.MEC.020.04 | Delivery To Site Manholes_Equipment Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-02 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-09 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-02 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LRYYt7WPq0WNhgdmjYZNcg | tFng1OpzsUKbzoTO3aIb6g |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358476 | 8639 | 141390 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B25.STP.EQ.MEC.006.4 | Delivery To Site Manholes_Equipment Building (STP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-13 14:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-05 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +Q0YiNz2WUes+S76wn9j8A | h4jwV58LV0KFTxqF8qJsiQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358477 | 8639 | 141530 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.CV.001.1 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-10% |  |  |  | 0 | 2394 | 0 | 2394 | 64 | 798 | 798 | 0 |  | 2024-09-01 08:00 | 2024-09-05 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-08-31 08:00 | 2024-09-08 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 25u+OLG3pU2XRlK0BGfMDw | Kgi9dslTMEy73GxfATqPtA |  |  | N | 2394 | 798 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358478 | 8639 | 141530 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.CV.002.1 | Leveling The Bottom Of The Excavation-10% |  |  |  | 0 | 2154 | 0 | 2154 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-05 08:00 | 2024-10-06 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | evJgPEW7V0mVTuBGq4QF6Q | 7hrnAwzvwkWKFnZHXVDDHg |  |  | N | 2154 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358479 | 8639 | 141530 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.CV.003.1 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-10% |  |  |  | 0 | 2154 | 0 | 2154 | 24 | 718 | 718 | 0 |  | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PIHCReJL0kmYMulF0UJbaA | fpM/zsNNC027bwjfhF8Tmg |  |  | N | 2154 | 718 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358480 | 8639 | 141530 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.CV.004.1 | Backfilling Works Over Pipes-10% |  |  |  | 0 | 1554 | 0 | 1554 | 40 | 518 | 518 | 0 |  | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bH9yJOR1Xku+zIBilLIA9w | pKZQBDxV5UKMabYxuv42mg |  |  | N | 1554 | 518 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358481 | 8639 | 141531 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.MEC.01.1 | Install Pipes-10% |  |  |  | 0 | 2392 | 0 | 2392 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-13 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /jnoCH/lOkmzQyq9oA7CMw | HdfjsvGRS0+29dcYB1g8kA |  |  | N | 2392 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358482 | 8639 | 141531 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B38.IRR.200.MEC.02.1 | Water Pressure Test-10% |  |  |  | 0 | 2072 | 0 | 2072 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-03-27 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +MdrwYiyBESN5SD9lTmeZw | OwSRkF05xUiSl9WUtV4wcA |  |  | N | 2072 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358483 | 8639 | 141542 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.CV.001.01 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-10% |  |  |  | 0 | 5508 | 0 | 5508 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | B0P0i4RdakyM2D31brWkaQ | aVFtmnqix0e6kYlWwFbQzw |  |  | N | 5508 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358484 | 8639 | 141542 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B42.IRR.50.CV.002.01 | Leveling The Bottom Of The Excavation-10% |  |  |  | 0 | 2034 | 0 | 2034 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Unus9GnXQ0i/qrWW9+HQag | IZne0e4eH0yBFqWVbp0hAQ |  |  | N | 2034 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358485 | 8639 | 141542 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B42.IRR.50.CV.003.01 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-10% |  | 688 | 8 | 16 | 1017 | 3051 | 4068 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-10 08:00 |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-13 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7+MRzSpyJ0iEnJ3RUXV8+Q | QUSMjllBwEKO9MsRITM2Gw |  |  | N | 1017 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358486 | 8639 | 141542 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B42.IRR.50.CV.004.01 | Backfilling Works Over Pipes-10% |  | 904 | 584 | 16 | 537 | 1611 | 2148 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-07 08:00 |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gRkp6ZPshUSElNf79R3YYQ | TIS/InjIzUmHyX+6UAFsKg |  |  | N | 537 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358487 | 8639 | 141543 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B42.IRR.50.MEC.001.1 | Install Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories-10% |  | 680 | 0 | 24 | 398 | 1194 | 1592 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-07 08:00 |  | 2025-01-26 08:00 | 2025-01-28 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-16 16:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-01-28 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s4s9oPVj5EudatGLvu/qSw | vq5ckIroLUed+7f92ZQNTA |  |  | N | 398 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358488 | 8639 | 141543 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B42.IRR.50.MEC.003.1 | Pressure Water Test Work-10% |  | 904 | 0 | 24 | 438 | 1314 | 1752 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-10 08:00 |  | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iW3tam2Qf0+XlhaMtAYJ0A | plSCz1uGRE2ORW1uwbd+kg |  |  | N | 438 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358489 | 8639 | 141545 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.CV.001.01 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-10% |  |  |  | 0 | 5508 | 0 | 5508 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-01 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TcsZtTlapkmvGYwLXEV/Kw | 5Yr6rYC1cEmPJcNUEGAtMQ |  |  | N | 5508 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358490 | 8639 | 141545 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B43.IRR.32.CV.002.01 | Leveling The Bottom Of The Excavation-10% |  |  |  | 0 | 2034 | 0 | 2034 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-02 09:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | va0pUm0tQ0GBi6v8ZuCsJQ | /HWzaaOIME6WfiyZFpR1ig |  |  | N | 2034 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358491 | 8639 | 141545 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B43.IRR.32.CV.003.01 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-10% |  | 912 | 8 | 16 | 1017 | 3051 | 4068 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-10 08:00 |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-13 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jybziv4N3k+4V0T7KtK6ZA | HU04JuGyWEGQER+173w6VA |  |  | N | 1017 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358492 | 8639 | 141545 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B43.IRR.32.CV.004.01 | Backfilling Works Over Pipes-10% |  | 904 | 584 | 16 | 537 | 1611 | 2148 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-07 08:00 |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jXjc6RQX3k+bw+gZTzoSGg | L5mCX1gPPUCoFFuaMs5Pdg |  |  | N | 537 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358493 | 8639 | 141546 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B43.IRR.32.MEC.001.1 | Install Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories-10% |  | 904 | 0 | 24 | 398 | 1194 | 1592 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-07 08:00 |  | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-16 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1Ust385pu0iW1ZkyDeLlDg | XSEixX1X3UG07cjZ2d1UvA |  |  | N | 398 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358494 | 8639 | 141546 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B43.IRR.32.MEC.002.1 | Install Bubblers, Drippers, Quick Coupling & Sprinklers-10% |  | 768 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W0FvZuH/kk2j4GjxGDTWlw | 16yg2dLPmk6SmPN6Hh2cag |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358495 | 8639 | 141546 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B43.IRR.32.MEC.003.1 | Pressure Water Test Work-10% |  | 904 | 0 | 24 | 438 | 1314 | 1752 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-10 08:00 |  | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YtVTdjplaUelBlvN69rpiA | T4zSvq8qfEq8B+tfxuJtbA |  |  | N | 438 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358496 | 8639 | 141543 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B42.IRR.50.MEC.002.1 | Install Bubblers, Drippers, Quick Coupling & Sprinklers-10% |  | 768 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QY5yOB7b0Em9Ed0MFZBJcQ | PphbtRnmAE+QvRYKEb3aRg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358497 | 8639 | 141533 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B39.IRR.160.CV.002.1 | Leveling The Bottom Of The Excavation-75% |  | 680 | 0 | 120 | 0 | 240 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-15 16:00 |  | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-07 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-07 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-07 16:00 | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-15 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Oa9Dh8WegUa6kBTvSXcMMw | Y/tJfym0NUyi8QlyeTVGkA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358498 | 8639 | 141533 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B39.IRR.160.CV.003.1 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-75% |  | 680 | 0 | 16 | 0 | 240 | 240 | 16 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-17 16:00 |  | 2024-11-09 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-11-09 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-11-09 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-17 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 28xjMbFy5Eyx2gw8rQ7wzQ | pC65Ue1zhEeEAjROICt3GA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358499 | 8639 | 141533 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B39.IRR.160.CV.004.1 | Backfilling Works Over Pipes-75% |  | 680 | 360 | 24 | 0 | 240 | 240 | 24 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eHRvgRhHpkOGMH81F9ckiQ | tVlS1behpUKtfle6wh9EfA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358500 | 8639 | 141534 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B39.IRR.160.MEC.01.1 | Install Pipes-75% |  | 680 | 0 | 32 | 0 | 640 | 640 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-14 16:00 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NU0nzFtoUE6Ta/fVy4OA6g | U9LxfUPTEUiw5s25aiuKiA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358501 | 8639 | 141534 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B39.IRR.160.MEC.02.1 | Water Pressure Test-75% |  | 680 | 0 | 32 | 0 | 320 | 320 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-27 16:00 |  | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /wSfLd/XnUm2Q57rwXdEVg | WNvcfyhfWkWfcRMPC6Z/hw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358502 | 8639 | 141536 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B40.IRR.110.CV.001.1 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-50% |  | 320 | 0 | 120 | 0 | 600 | 600 | 120 | 200 | 0 | 200 |  |  |  | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-21 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-21 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jghBz/pzZEukWkVLqzZAUQ | cx/tcpWxtU6qzPPqtDWO9Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358503 | 8639 | 141536 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B40.IRR.110.CV.002.1 | Leveling The Bottom Of The Excavation-50% |  | 320 | 0 | 40 | 0 | 240 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-07 16:00 |  | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-07 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xCTuWNf7KEm66M/7N15wvQ | wTKhe9iDn0m4SKFmsMMJyw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358504 | 8639 | 141536 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B40.IRR.110.CV.003.1 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-50% |  | 320 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-25 16:00 |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-25 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s02yakXF2UGh5QEBukNwvQ | KcA+dOdKLUqMlm1tFFKa9A |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358505 | 8639 | 141536 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B40.IRR.110.CV.004.1 | Backfilling Works Over Pipes-50% |  | 320 | 0 | 56 | 0 | 240 | 240 | 56 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ofJZSTB2WEaQixdODi4Nug | 18YPDJtCL0SevV6AiB3rOA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358506 | 8639 | 141537 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B40.IRR.110.MEC.01.1 | Install Pipes-50% |  | 320 | 0 | 112 | 0 | 800 | 800 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-26 08:00 | 2025-02-10 16:00 |  | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-02-10 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HNMLsEf6/0mfMMsOAKOJNg | /31ht/4ZvEKEKf718pOXbg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358507 | 8639 | 141537 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B40.IRR.110.MEC.02.1 | Water Pressure Test-50% |  | 320 | 0 | 80 | 0 | 224 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mVFjATwzBU2qT63GBF2gvg | dQKDGGAoAUmMEAH5qLEWWQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358508 | 8639 | 141548 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.CV.001.1 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-10% |  |  |  | 0 | 5508 | 0 | 5508 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-01 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wAWRg+U1IU+xlIKk0RR7kA | ChW9OwJ3YkG3SN4Yhi0eyw |  |  | N | 5508 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358509 | 8639 | 141548 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B44.IRR.16.CV.002.1 | Leveling The Bottom Of The Excavation-10% |  |  |  | 0 | 2034 | 0 | 2034 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-01 08:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OAz18fsQ1U2tz8U9mxv4nA | 3qnvD+m3/06SHMzlr68rIA |  |  | N | 2034 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358510 | 8639 | 141548 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B44.IRR.16.CV.003.1 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-10% |  | 912 | 8 | 16 | 1017 | 3051 | 4068 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-10 08:00 |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-13 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /fdyieY0oUqc7r5aISGkMg | 56/HBYbDGE+NLcy/yupvdA |  |  | N | 1017 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358511 | 8639 | 141548 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B44.IRR.16.CV.004.1 | Backfilling Works Over Pipes-10% |  | 904 | 584 | 16 | 837 | 2511 | 3348 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-07 08:00 |  | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RpWX5xDkqUis5fveCI0VNw | eeS5NcYKpUywRSFJD3tMvA |  |  | N | 837 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358512 | 8639 | 141549 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B44.IRR.16.MEC.001.1 | Install Pipes, VaLves & VaLVe Chamber & Accessories-10% |  | 904 | 0 | 24 | 598 | 1794 | 2392 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-07 08:00 |  | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-16 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6ptwQmVec0KTOaFg9Pyc5A | /WpiVr3ROUqWS+16voXcPw |  |  | N | 598 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358513 | 8639 | 141549 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B44.IRR.16.MEC.002.1 | Install Bubblers, Drippers, Quick Coupling & Sprinklers-10% |  | 768 | 448 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RpkbPwvNqU6NLVW/lqJiBg | tRYD/kj8FEi1gpzsEIIBrA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358514 | 8639 | 141549 | 8467 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | B44.IRR.16.MEC.003.1 | Pressure Water Test Work-10% |  | 904 | 0 | 24 | 638 | 1914 | 2552 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-10 08:00 |  | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q8YTQuEjs0a55NCSLtU4/A | AI1VH4YFf0KGbLjfDc2t/w |  |  | N | 638 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358515 | 8639 | 141341 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B1.SD.WTP.MEC.001.1 | Mechanical Shop Drawing For Fire Fighting WTP |  | 536 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-12 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-12 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w3bpZ4abPkCYpdXt9ZKegQ | B8P/MUrQZEKnWQdsXS1QGw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358516 | 8639 | 141346 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B1.SD.STP.MEC.001.1 | Mechanical Shop Drawing For Fire Fighting STP |  | 536 | 400 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-15 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-15 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wps+63QFMEuerakQK+7Mlw | ufY2ueBiD0ijpRpKefw8IQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358517 | 8639 | 141340 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B1.SD.WTP.ARC.001.1 | Architectural Shop Drawing For WTP |  | 24 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-02 16:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I2usYNcf8UCrIrn+aRDXpw | PdxDWUFtrEWiIPnm40s97Q |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358518 | 8639 | 141345 | 8467 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | B1.SD.STP.ARC.001.1 | Architectural Shop Drawing For STP |  | 24 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-13 16:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n+8ia6oQwkWT6Fo/V4uDJw | gr4jnSovp0Cy+EXUknIhrA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358519 | 8639 | 141603 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.RF.STP.160.CV.01 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-90% |  |  |  | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 240 | 384 | 384 | 0 |  | 2024-08-28 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-10-12 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qKQtgmlXIUeeSn3TRgX+yA | eGe5pb/3ZEOscdLx2xBk0w |  |  | N | 1152 | 384 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:45 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358520 | 8639 | 141603 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.RF.STP.160.CV.02 | Leveling The Bottom Of The Excavation |  |  |  | 0 | 460 | 0 | 460 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-27 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-23 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LIt98Pzu0ECLYu1dHo32kg | lmJB15YolU+T31not8PBVg |  |  | N | 460 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:45 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358521 | 8639 | 141603 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.RF.STP.160.CV.03 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes |  |  |  | 0 | 570 | 0 | 570 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-24 08:00 | 2024-11-04 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GJMvZKylpEW9W5qKqRCcjg | 8p6526VgHUSn06L5F9fTMg |  |  | N | 570 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:45 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358522 | 8639 | 141603 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.RF.STP.160.CV.04 | Backfilling Works Over Pipes |  |  |  | 0 | 1242 | 0 | 1242 | 120 | 414 | 414 | 0 |  | 2024-09-03 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-29 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +pxMslb21kudeSloo+SY/A | Z+hDHM0u+U2MG97ZNJ5rtw |  |  | N | 1242 | 414 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:45 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358523 | 8639 | 141604 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.RF.STP.160.MEC.1 | Install Pipes-90% |  |  |  | 0 | 1592 | 0 | 1592 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-26 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-12 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HkyaGaOMdk2lqsOyHIJ39Q | JaitL4AmU0mtp/Ilhtze6g |  |  | N | 1592 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:45 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358524 | 8639 | 141604 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B33.RF.STP.160.MEC.2 | Water Pressure Test-90% |  |  |  | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-27 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-20 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | R+7VF5nToUyVOlRZi7yfSg | vIdMY+iclUufQOt2MYfYpA |  |  | N | 1432 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:45 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358525 | 8639 | 141606 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.RF.STP.110.CV.1 | Excavation Work Until The Required Depth Is Reached-40% |  |  |  | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-28 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-10-12 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | V3NCgPQwnUegsoUasrMBbA | tvPzGWO1K0KTv679MxHJBQ |  |  | N | 1392 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358526 | 8639 | 141606 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.RF.STP.110.CV.2 | Leveling The Bottom Of The Excavation-40% |  |  |  | 0 | 460 | 0 | 460 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-27 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-30 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | c2NsDDNj7kergpV3i+E9Mw | 4+AJhqZHxEaSLlL4sSVLzg |  |  | N | 460 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358527 | 8639 | 141606 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.RF.STP.110.CV.3 | Bottom Soil Spreading And Compaction Work Under The Pipes-40% |  |  |  | 0 | 570 | 0 | 570 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-29 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-08 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | h67uBjXzYEmQ8KoHln9RkQ | 4cCkBbp+2k6bQDndKSpobg |  |  | N | 570 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358528 | 8639 | 141606 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.RF.STP.110.CV.4 | Backfilling Works Over Pipes-40% |  |  |  | 0 | 630 | 0 | 630 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-03 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-29 08:00 | 2024-10-09 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rf3DVsPPn0aMIZw5JlKCog | cr02BQ2i3kKXfkVbJ5tzzg |  |  | N | 630 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358529 | 8639 | 141607 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.RF.STP.110.MEC.1 | Install Pipes-40% |  |  |  | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-29 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-20 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | W1sQEVrVF0iMnEpwISohUw | r8GH+I+V5ESHS4uul2bHWw |  |  | N | 1400 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser
%R | 358530 | 8639 | 141607 | 8467 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | B34.RF.STP.110.MEC.2 | Water Pressure Test-40% |  |  |  | 0 | 680 | 0 | 680 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-28 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00 |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-28 16:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NDbGdb/5GEyeJe3Sv4e+eg | 9hUYSiBbg0WR1iA7OVR/Sw |  |  | N | 680 | 0 |  |  | 2024-10-16 11:12 | 2024-10-17 11:14 | NotPrmUser | NotPrmUser

## ACTVCODE
%F | actv_code_id | parent_actv_code_id | actv_code_type_id | actv_code_name | short_name | seq_num | color | total_assignments
%R | 26086 |  | 5999 | WTP | 001 | 0 | FFFF80 | 210
%R | 26087 |  | 5998 | Milestone | 01 | 0 | 80FF80 | 4
%R | 26088 |  | 5995 | Refurbishment of Existing Water Deep Wells | B02 | 0 | FF0000 | 5
%R | 26089 |  | 5996 | Construction | 01 | 0 | FFFF00 | 358
%R | 26090 |  | 5997 | Civil Work | 01 | 0 | 0000FF | 224
%R | 26091 |  | 5999 | STP | 002 | 100 | FFFF80 | 169
%R | 26092 |  | 5998 | Engineering | 02 | 100 | 80FF80 | 26
%R | 26093 |  | 5996 | Refurbishment | 02 | 100 | FFFF00 | 107
%R | 26094 |  | 5997 | Architectural work | 02 | 100 | 0000FF | 32
%R | 26095 |  | 5995 | Refurbishment of Existing Water Treatment Plant | B03 | 100 | FF0000 | 16
%R | 26096 |  | 5999 | Irrigation | 003 | 101 | FFFF80 | 86
%R | 26097 |  | 5997 | Mechanical work | 03 | 101 | 0000FF | 155
%R | 26098 |  | 5995 | New Water Treatment Plant | B04 | 101 | FF0000 | 172
%R | 26099 |  | 5997 | Electrical Work | 04 | 102 | 0000FF | 54
%R | 26100 |  | 5995 | Product Water Storage Tank | B05 | 102 | FF0000 | 17
%R | 26101 |  | 5995 | Water Lifting Pumps | B06 | 103 | FF0000 | 12
%R | 26102 |  | 5995 | Tanker Filling Station With Two Terminal Feeding Points | B07 | 104 | FF0000 | 5
%R | 26103 |  | 5995 | Concrete Pavement For Water Tankers | B08 | 105 | FF0000 | 3
%R | 26104 |  | 5995 | New Reject Water Disposal System (Evaporation Pond) | B09 | 106 | FF0000 | 24
%R | 26105 |  | 5995 | Backup Ggenerators (WTP) | B10 | 107 | FF0000 | 4
%R | 26106 |  | 5995 | Package Sub Station (WTP) | B11 | 108 | FF0000 | 5
%R | 26107 |  | 5995 | MV CABLE For RMU LOOP | B12 | 109 | FF0000 | 8
%R | 26108 |  | 5995 | LV CABLE TO ATS PANEL | B13 | 110 | FF0000 | 8
%R | 26109 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Water Supply Network Pipeline Dia 200mm | B14 | 111 | FF0000 | 6
%R | 26110 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Water Supply Network | B15 | 112 | FF0000 | 6
%R | 26111 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Water Supply Network Pipeline Dia 90 mm | B16 | 113 | FF0000 | 6
%R | 26112 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Water Supply Network Pipeline Dia 75mm | B17 | 114 | FF0000 | 6
%R | 26113 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Water Supply Network Pipeline Dia 50mm | B18 | 115 | FF0000 | 6
%R | 26114 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Water Supply Network Pipeline Dia 25-32mm | B19 | 116 | FF0000 | 6
%R | 26115 |  | 5995 | House Connections | B20 | 117 | FF0000 | 9
%R | 26116 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Sewage Treatment Plant Return Activated Sludge (RAS) Pumps | B21 | 118 | FF0000 | 2
%R | 26117 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Sewage Treatment Plant Fire Extinguisher (Dry Powder) | B22 | 119 | FF0000 | 1
%R | 26118 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Sewage Treatment Plant Flow Meter | B23 | 120 | FF0000 | 1
%R | 26119 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Sewage Treatment Plant Flexible Hose Pipe For Cleaning Services | B24 | 121 | FF0000 | 1
%R | 26120 |  | 5995 | Build New Sewage Treatment Plant | B25 | 122 | FF0000 | 207
%R | 26121 |  | 5995 | Backup Generators (STP) | B26 | 123 | FF0000 | 4
%R | 26122 |  | 5995 | Transformer (STP) | B27 | 124 | FF0000 | 4
%R | 26123 |  | 5995 | MV CABLE For RMU LOOP | B28 | 125 | FF0000 | 8
%R | 26124 |  | 5995 | LV CABLE TO ATS PANEL | B29 | 126 | FF0000 | 8
%R | 26125 |  | 5995 | Build Access Road to STP | B30 | 127 | FF0000 | 5
%R | 26126 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Sewage Network Pipeline Dia 250mm | B31 | 128 | FF0000 | 6
%R | 26127 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Sewage Network Pipeline Dia 200mm | B32 | 129 | FF0000 | 6
%R | 26128 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Sewage Network Pipeline Dia 160mm | B33 | 130 | FF0000 | 12
%R | 26129 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Sewage Network Pipeline Dia 110mm-House Connections to Mains | B34 | 131 | FF0000 | 12
%R | 26130 |  | 5995 | Refurbishment Of Existing Sewage Network Manholes | B35 | 132 | FF0000 | 6
%R | 26131 |  | 5995 | Construct New Irrigation Network System Pipeline Dia. 200mm | B38 | 133 | FF0000 | 16
%R | 26132 |  | 5995 | Construct New Irrigation Network System Pipeline Dia. 160mm | B39 | 134 | FF0000 | 14
%R | 26133 |  | 5995 | Construct New Irrigation Network System Pipeline Dia. 110mm | B40 | 135 | FF0000 | 15
%R | 26134 |  | 5995 | Construct New Irrigation Network System Pipeline Dia. 90mm | B41 | 136 | FF0000 | 9
%R | 26135 |  | 5995 | Construct New Irrigation Network System Ppipeline Dia. 50mm | B42 | 137 | FF0000 | 20
%R | 26136 |  | 5995 | Construct New Irrigation Network System Pipeline Dia. 32mm | B43 | 138 | FF0000 | 20
%R | 26137 |  | 5995 | Construct New Irrigation Network System Flexible Tubing Dia. 15-32mm | B44 | 139 | FF0000 | 20
%R | 26138 |  | 5995 | Construct New Irrigation Network System Irrigation Controller System | B45 | 140 | FF0000 | 8
%R | 26139 |  | 5995 | Irrigation Pumps | B46 | 141 | FF0000 | 4
%R | 26140 |  | 5995 | Hand Held Water Quality Instruments For Water & Sewage | B47 | 142 | FF0000 | 8
%R | 26141 |  | 5995 | Trial-Run Operation and Maintenance Period For All Works | B48 | 143 | FF0000 | 8
%R | 26142 |  | 5995 | New Deep Well | B49 | 144 | FF0000 | 24
%R | 26143 |  | 5995 | New Fence for WTP | B50 | 145 | FF0000 | 8
%R | 26144 |  | 5995 | Gate Valve Maintennce | B51 | 146 | FF0000 | 3
%R | 26145 |  | 5995 | New Gate | B52 | 147 | FF0000 | 7
%R | 26146 |  | 5995 | New Well Pump WTP | B53 | 148 | FF0000 | 21
%R | 26147 |  | 5995 | New Pumps from Row Tank | B54 | 149 | FF0000 | 13
%R | 26148 |  | 5998 | Procurement | 03 | 200 | 80FF80 | 356
%R | 26149 |  | 5998 | Construction | 04 | 300 | 80FF80 | 464
%R | 26150 |  | 5998 | Testing & Commissioning | 05 | 400 | 80FF80 | 3
%R | 26151 |  | 5998 | Trial & Run | 06 | 500 | 80FF80 | 8

## PROJCOST
%F | cost_item_id | acct_id | pobs_id | cost_type_id | proj_id | task_id | cost_name | po_number | vendor_name | act_cost | cost_per_qty | remain_cost | target_cost | cost_load_type | auto_compute_act_flag | target_qty | qty_name | cost_descr | contract_manager_import
%R | 69925 |  |  |  | 8639 | 358191 | (New Expense Item) |  |  | 26475.0000 | 26475.0000 | 0.0000 | 26475.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69926 |  |  |  | 8639 | 358192 | (New Expense Item) |  |  | 26475.0000 | 26475.0000 | 0.0000 | 26475.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69927 |  |  |  | 8639 | 358193 | (New Expense Item) |  |  | 13238.0000 | 13238.0000 | 0.0000 | 13238.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69928 |  |  |  | 8639 | 358194 | (New Expense Item) |  |  | 26475.0000 | 26475.0000 | 0.0000 | 26475.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69929 |  |  |  | 8639 | 358195 | (New Expense Item) |  |  | 26475.0000 | 26475.0000 | 0.0000 | 26475.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69930 |  |  |  | 8639 | 358196 | (New Expense Item) |  |  | 13238.0000 | 13238.0000 | 0.0000 | 13238.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69931 |  |  |  | 8639 | 358197 | (New Expense Item) |  |  | 26475.0000 | 19856.2500 | 0.0000 | 26475.0000 | CL_Uniform | N | 1.33333333333333
%R | 69932 |  |  |  | 8639 | 358198 | (New Expense Item) |  |  | 1027.0000 | 1027.0000 | 0.0000 | 1027.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69933 |  |  |  | 8639 | 358199 | (New Expense Item) |  |  | 514.0000 | 514.0000 | 0.0000 | 514.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69934 |  |  |  | 8639 | 358200 | (New Expense Item) |  |  | 1027.0000 | 1027.0000 | 0.0000 | 1027.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69935 |  |  |  | 8639 | 358201 | (New Expense Item) |  |  | 1027.0000 | 1027.0000 | 0.0000 | 1027.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69936 |  |  |  | 8639 | 358202 | (New Expense Item) |  |  | 514.0000 | 514.0000 | 0.0000 | 514.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69937 |  |  |  | 8639 | 358203 | (New Expense Item) |  |  | 1027.0000 | 1027.0000 | 0.0000 | 1027.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69938 |  |  |  | 8639 | 358204 | (New Expense Item) |  |  | 1369.0000 | 1369.0000 | 0.0000 | 1369.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69939 |  |  |  | 8639 | 358205 | (New Expense Item) |  |  | 685.0000 | 685.0000 | 0.0000 | 685.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69940 |  |  |  | 8639 | 358206 | (New Expense Item) |  |  | 273.8000 | 1369.0000 | 1095.2000 | 1369.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69941 |  |  |  | 8639 | 358207 | (New Expense Item) |  |  | 5478.0000 | 5478.0000 | 0.0000 | 5478.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69942 |  |  |  | 8639 | 358208 | (New Expense Item) |  |  | 2739.0000 | 2739.0000 | 0.0000 | 2739.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69943 |  |  |  | 8639 | 358209 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5478.0000 | 5478.0000 | 5478.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69944 |  |  |  | 8639 | 358210 | (New Expense Item) |  |  | 36803.0000 | 36803.0000 | 0.0000 | 36803.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69945 |  |  |  | 8639 | 358211 | (New Expense Item) |  |  | 18402.0000 | 18402.0000 | 0.0000 | 18402.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69946 |  |  |  | 8639 | 358212 | (New Expense Item) |  |  | 36803.0000 | 36803.0000 | 0.0000 | 36803.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69947 |  |  |  | 8639 | 358213 | (New Expense Item) |  |  | 36803.0000 | 36803.0000 | 0.0000 | 36803.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69948 |  |  |  | 8639 | 358214 | (New Expense Item) |  |  | 18402.0000 | 18402.0000 | 0.0000 | 18402.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69949 |  |  |  | 8639 | 358215 | (New Expense Item) |  |  | 36803.0000 | 36803.0000 | 0.0000 | 36803.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69950 |  |  |  | 8639 | 358216 | (New Expense Item) |  |  | 36803.0000 | 36803.0000 | 0.0000 | 36803.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69951 |  |  |  | 8639 | 358217 | (New Expense Item) |  |  | 18402.0000 | 18402.0000 | 0.0000 | 18402.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69952 |  |  |  | 8639 | 358218 | (New Expense Item) |  |  | 36803.0000 | 36803.0000 | 0.0000 | 36803.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69953 |  |  |  | 8639 | 358219 | (New Expense Item) |  |  | 36803.0000 | 36803.0000 | 0.0000 | 36803.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69954 |  |  |  | 8639 | 358220 | (New Expense Item) |  |  | 18402.0000 | 18402.0000 | 0.0000 | 18402.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69955 |  |  |  | 8639 | 358221 | (New Expense Item) |  |  | 36803.0000 | 36803.0000 | 0.0000 | 36803.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69956 |  |  |  | 8639 | 358222 | (New Expense Item) |  |  | 27388.0000 | 27388.0000 | 0.0000 | 27388.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69957 |  |  |  | 8639 | 358223 | (New Expense Item) |  |  | 13694.0000 | 13694.0000 | 0.0000 | 13694.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69958 |  |  |  | 8639 | 358224 | (New Expense Item) |  |  | 27388.0000 | 27388.0000 | 0.0000 | 27388.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69959 |  |  |  | 8639 | 358225 | (New Expense Item) |  |  | 8901.0000 | 8901.0000 | 0.0000 | 8901.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69960 |  |  |  | 8639 | 358226 | (New Expense Item) |  |  | 4451.0000 | 4451.0000 | 0.0000 | 4451.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69961 |  |  |  | 8639 | 358227 | (New Expense Item) |  |  | 8901.0000 | 8901.0000 | 0.0000 | 8901.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69962 |  |  |  | 8639 | 358228 | (New Expense Item) |  |  | 3424.0000 | 3424.0000 | 0.0000 | 3424.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69963 |  |  |  | 8639 | 358229 | (New Expense Item) |  |  | 1712.0000 | 1712.0000 | 0.0000 | 1712.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69964 |  |  |  | 8639 | 358230 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3424.0000 | 3424.0000 | 3424.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69965 |  |  |  | 8639 | 358231 | (New Expense Item) |  |  | 35605.0000 | 35605.0000 | 0.0000 | 35605.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69966 |  |  |  | 8639 | 358232 | (New Expense Item) |  |  | 17802.0000 | 17802.0000 | 0.0000 | 17802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69967 |  |  |  | 8639 | 358233 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 35605.0000 | 35605.0000 | 35605.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69968 |  |  |  | 8639 | 358234 | (New Expense Item) |  |  | 13694.0000 | 13694.0000 | 0.0000 | 13694.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69969 |  |  |  | 8639 | 358235 | (New Expense Item) |  |  | 6847.0000 | 6847.0000 | 0.0000 | 6847.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69970 |  |  |  | 8639 | 358236 | (New Expense Item) |  |  | 13694.0000 | 13694.0000 | 0.0000 | 13694.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69971 |  |  |  | 8639 | 358237 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 23622.0000 | 23622.0000 | 23622.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69972 |  |  |  | 8639 | 358238 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11811.0000 | 11811.0000 | 11811.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69973 |  |  |  | 8639 | 358239 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 23622.0000 | 23622.0000 | 23622.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69974 |  |  |  | 8639 | 358240 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 23622.0000 | 23622.0000 | 23622.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69975 |  |  |  | 8639 | 358241 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11811.0000 | 11811.0000 | 11811.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69976 |  |  |  | 8639 | 358242 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 23622.0000 | 23622.0000 | 23622.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69977 |  |  |  | 8639 | 358243 | (New Expense Item) |  |  | 23622.0000 | 23622.0000 | 0.0000 | 23622.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69978 |  |  |  | 8639 | 358244 | (New Expense Item) |  |  | 11811.0000 | 11811.0000 | 0.0000 | 11811.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69979 |  |  |  | 8639 | 358245 | (New Expense Item) |  |  | 23622.0000 | 23622.0000 | 0.0000 | 23622.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69980 |  |  |  | 8639 | 358246 | (New Expense Item) |  |  | 7874.0000 | 7874.0000 | 0.0000 | 7874.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69981 |  |  |  | 8639 | 358247 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3937.0000 | 3937.0000 | 3937.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69982 |  |  |  | 8639 | 358248 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7874.0000 | 7874.0000 | 7874.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69983 |  |  |  | 8639 | 358249 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69984 |  |  |  | 8639 | 358250 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 10408.0000 | 10408.0000 | 10408.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69985 |  |  |  | 8639 | 358251 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69986 |  |  |  | 8639 | 358252 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69987 |  |  |  | 8639 | 358253 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 10408.0000 | 10408.0000 | 10408.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69988 |  |  |  | 8639 | 358254 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69989 |  |  |  | 8639 | 358255 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69990 |  |  |  | 8639 | 358256 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 10408.0000 | 10408.0000 | 10408.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69991 |  |  |  | 8639 | 358257 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | 20815.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69992 |  |  |  | 8639 | 358258 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7806.0000 | 7806.0000 | 7806.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69993 |  |  |  | 8639 | 358259 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3903.0000 | 3903.0000 | 3903.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69994 |  |  |  | 8639 | 358260 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7806.0000 | 7806.0000 | 7806.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69995 |  |  |  | 8639 | 358261 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7806.0000 | 7806.0000 | 7806.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69996 |  |  |  | 8639 | 358262 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3903.0000 | 3903.0000 | 3903.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69997 |  |  |  | 8639 | 358263 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7806.0000 | 7806.0000 | 7806.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69998 |  |  |  | 8639 | 358264 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4006.0000 | 4006.0000 | 4006.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 69999 |  |  |  | 8639 | 358265 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2003.0000 | 2003.0000 | 2003.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70000 |  |  |  | 8639 | 358266 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4006.0000 | 4006.0000 | 4006.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70001 |  |  |  | 8639 | 358267 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4006.0000 | 4006.0000 | 4006.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70002 |  |  |  | 8639 | 358268 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2003.0000 | 2003.0000 | 2003.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70003 |  |  |  | 8639 | 358269 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4006.0000 | 4006.0000 | 4006.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70004 |  |  |  | 8639 | 358270 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 890.0000 | 890.0000 | 890.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70005 |  |  |  | 8639 | 358271 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 445.0000 | 445.0000 | 445.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70006 |  |  |  | 8639 | 358272 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 890.0000 | 890.0000 | 890.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70007 |  |  |  | 8639 | 358273 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70008 |  |  |  | 8639 | 358274 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70009 |  |  |  | 8639 | 358275 | (New Expense Item) |  |  | 2210.8000 | 11054.0000 | 8843.2000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70010 |  |  |  | 8639 | 358276 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70011 |  |  |  | 8639 | 358277 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70012 |  |  |  | 8639 | 358278 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70013 |  |  |  | 8639 | 358279 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70014 |  |  |  | 8639 | 358280 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70015 |  |  |  | 8639 | 358281 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70016 |  |  |  | 8639 | 358282 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70017 |  |  |  | 8639 | 358283 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70018 |  |  |  | 8639 | 358284 | (New Expense Item) |  |  | 2210.8000 | 11054.0000 | 8843.2000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70019 |  |  |  | 8639 | 358285 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70020 |  |  |  | 8639 | 358286 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70021 |  |  |  | 8639 | 358287 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70022 |  |  |  | 8639 | 358288 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70023 |  |  |  | 8639 | 358289 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5527.0000 | 5527.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70024 |  |  |  | 8639 | 358290 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 5527.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 0.5
%R | 70025 |  |  |  | 8639 | 358291 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70026 |  |  |  | 8639 | 358292 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70027 |  |  |  | 8639 | 358293 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70028 |  |  |  | 8639 | 358294 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70029 |  |  |  | 8639 | 358295 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70030 |  |  |  | 8639 | 358296 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70031 |  |  |  | 8639 | 358297 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70032 |  |  |  | 8639 | 358298 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70033 |  |  |  | 8639 | 358299 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70034 |  |  |  | 8639 | 358300 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70035 |  |  |  | 8639 | 358301 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70036 |  |  |  | 8639 | 358302 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70037 |  |  |  | 8639 | 358303 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70038 |  |  |  | 8639 | 358304 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70039 |  |  |  | 8639 | 358305 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70040 |  |  |  | 8639 | 358306 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70041 |  |  |  | 8639 | 358307 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70042 |  |  |  | 8639 | 358308 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70043 |  |  |  | 8639 | 358309 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70044 |  |  |  | 8639 | 358310 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5527.0000 | 5527.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70045 |  |  |  | 8639 | 358311 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70046 |  |  |  | 8639 | 358312 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70047 |  |  |  | 8639 | 358313 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70048 |  |  |  | 8639 | 358314 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70049 |  |  |  | 8639 | 358315 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70050 |  |  |  | 8639 | 358316 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70051 |  |  |  | 8639 | 358317 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70052 |  |  |  | 8639 | 358318 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70053 |  |  |  | 8639 | 358319 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70054 |  |  |  | 8639 | 358320 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70055 |  |  |  | 8639 | 358321 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70056 |  |  |  | 8639 | 358322 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70057 |  |  |  | 8639 | 358323 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70058 |  |  |  | 8639 | 358324 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70059 |  |  |  | 8639 | 358325 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70060 |  |  |  | 8639 | 358326 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70061 |  |  |  | 8639 | 358327 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70062 |  |  |  | 8639 | 358328 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70063 |  |  |  | 8639 | 358329 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70064 |  |  |  | 8639 | 358330 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70065 |  |  |  | 8639 | 358331 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70066 |  |  |  | 8639 | 358332 | (New Expense Item) |  |  | 4988.4000 | 12471.0000 | 7482.6000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70067 |  |  |  | 8639 | 358333 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70068 |  |  |  | 8639 | 358334 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70069 |  |  |  | 8639 | 358335 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70070 |  |  |  | 8639 | 358336 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70071 |  |  |  | 8639 | 358337 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70072 |  |  |  | 8639 | 358338 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70073 |  |  |  | 8639 | 358339 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70074 |  |  |  | 8639 | 358340 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70075 |  |  |  | 8639 | 358341 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70076 |  |  |  | 8639 | 358342 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70077 |  |  |  | 8639 | 358343 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70078 |  |  |  | 8639 | 358344 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70079 |  |  |  | 8639 | 358345 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70080 |  |  |  | 8639 | 358346 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70081 |  |  |  | 8639 | 358347 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70082 |  |  |  | 8639 | 358348 | (New Expense Item) |  |  | 12471.0000 | 12471.0000 | 0.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70083 |  |  |  | 8639 | 358349 | (New Expense Item) |  |  | 6236.0000 | 6236.0000 | 0.0000 | 6236.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70084 |  |  |  | 8639 | 358350 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | 12471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70085 |  |  |  | 8639 | 358351 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70086 |  |  |  | 8639 | 358352 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70087 |  |  |  | 8639 | 358353 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70088 |  |  |  | 8639 | 358354 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70089 |  |  |  | 8639 | 358355 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70090 |  |  |  | 8639 | 358356 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70091 |  |  |  | 8639 | 358357 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70092 |  |  |  | 8639 | 358358 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70093 |  |  |  | 8639 | 358359 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70094 |  |  |  | 8639 | 358360 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70095 |  |  |  | 8639 | 358361 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70096 |  |  |  | 8639 | 358362 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70097 |  |  |  | 8639 | 358363 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70098 |  |  |  | 8639 | 358364 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70099 |  |  |  | 8639 | 358365 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70100 |  |  |  | 8639 | 358366 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70101 |  |  |  | 8639 | 358367 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70102 |  |  |  | 8639 | 358368 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70103 |  |  |  | 8639 | 358369 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70104 |  |  |  | 8639 | 358370 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70105 |  |  |  | 8639 | 358371 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70106 |  |  |  | 8639 | 358372 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70107 |  |  |  | 8639 | 358373 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70108 |  |  |  | 8639 | 358374 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70109 |  |  |  | 8639 | 358375 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70110 |  |  |  | 8639 | 358376 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70111 |  |  |  | 8639 | 358377 | (New Expense Item) |  |  | 11054.0000 | 11054.0000 | 0.0000 | 11054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70112 |  |  |  | 8639 | 358378 | (New Expense Item) |  |  | 27021.0000 | 27021.0000 | 0.0000 | 27021.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70113 |  |  |  | 8639 | 358379 | (New Expense Item) |  |  | 13511.0000 | 13511.0000 | 0.0000 | 13511.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70114 |  |  |  | 8639 | 358380 | (New Expense Item) |  |  | 10808.4000 | 27021.0000 | 16212.6000 | 27021.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70115 |  |  |  | 8639 | 358381 | (New Expense Item) |  |  | 8852.0000 | 8852.0000 | 0.0000 | 8852.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70116 |  |  |  | 8639 | 358382 | (New Expense Item) |  |  | 4426.0000 | 4426.0000 | 0.0000 | 4426.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70117 |  |  |  | 8639 | 358383 | (New Expense Item) |  |  | 8852.0000 | 8852.0000 | 0.0000 | 8852.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70118 |  |  |  | 8639 | 358384 | (New Expense Item) |  |  | 5591.0000 | 5591.0000 | 0.0000 | 5591.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70119 |  |  |  | 8639 | 358385 | (New Expense Item) |  |  | 2795.0000 | 2795.0000 | 0.0000 | 2795.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70120 |  |  |  | 8639 | 358386 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5591.0000 | 5591.0000 | 5591.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70121 |  |  |  | 8639 | 358387 | (New Expense Item) |  |  | 3261.0000 | 3261.0000 | 0.0000 | 3261.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70122 |  |  |  | 8639 | 358388 | (New Expense Item) |  |  | 1631.0000 | 1631.0000 | 0.0000 | 1631.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70123 |  |  |  | 8639 | 358389 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3261.0000 | 3261.0000 | 3261.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70124 |  |  |  | 8639 | 358390 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6522.0000 | 6522.0000 | 6522.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70125 |  |  |  | 8639 | 358391 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3261.0000 | 3261.0000 | 3261.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70126 |  |  |  | 8639 | 358392 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6522.0000 | 6522.0000 | 6522.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70127 |  |  |  | 8639 | 358393 | (New Expense Item) |  |  | 32905.0000 | 32905.0000 | 0.0000 | 32905.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70128 |  |  |  | 8639 | 358394 | (New Expense Item) |  |  | 16452.0000 | 16452.0000 | 0.0000 | 16452.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70129 |  |  |  | 8639 | 358395 | (New Expense Item) |  |  | 32905.0000 | 32905.0000 | 0.0000 | 32905.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70130 |  |  |  | 8639 | 358396 | (New Expense Item) |  |  | 23227.0000 | 23227.0000 | 0.0000 | 23227.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70131 |  |  |  | 8639 | 358397 | (New Expense Item) |  |  | 11613.0000 | 11613.0000 | 0.0000 | 11613.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70132 |  |  |  | 8639 | 358398 | (New Expense Item) |  |  | 23227.0000 | 23227.0000 | 0.0000 | 23227.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70133 |  |  |  | 8639 | 358399 | (New Expense Item) |  |  | 19356.0000 | 19356.0000 | 0.0000 | 19356.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70134 |  |  |  | 8639 | 358400 | (New Expense Item) |  |  | 9678.0000 | 9678.0000 | 0.0000 | 9678.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70135 |  |  |  | 8639 | 358401 | (New Expense Item) |  |  | 19356.0000 | 19356.0000 | 0.0000 | 19356.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70136 |  |  |  | 8639 | 358402 | (New Expense Item) |  |  | 11613.0000 | 11613.0000 | 0.0000 | 11613.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70137 |  |  |  | 8639 | 358403 | (New Expense Item) |  |  | 5807.0000 | 5807.0000 | 0.0000 | 5807.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70138 |  |  |  | 8639 | 358404 | (New Expense Item) |  |  | 11613.0000 | 11613.0000 | 0.0000 | 11613.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70139 |  |  |  | 8639 | 358405 | (New Expense Item) |  |  | 6774.0000 | 6774.0000 | 0.0000 | 6774.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70140 |  |  |  | 8639 | 358406 | (New Expense Item) |  |  | 3387.0000 | 3387.0000 | 0.0000 | 3387.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70141 |  |  |  | 8639 | 358407 | (New Expense Item) |  |  | 6774.0000 | 5419.2000 | 0.0000 | 6774.0000 | CL_Uniform | N | 1.25
%R | 70142 |  |  |  | 8639 | 358408 | (New Expense Item) |  |  | 6774.0000 | 6774.0000 | 0.0000 | 6774.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70143 |  |  |  | 8639 | 358409 | (New Expense Item) |  |  | 3387.0000 | 3387.0000 | 0.0000 | 3387.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70144 |  |  |  | 8639 | 358410 | (New Expense Item) |  |  | 6774.0000 | 6774.0000 | 0.0000 | 6774.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70145 |  |  |  | 8639 | 358411 | (New Expense Item) |  |  | 25162.0000 | 25162.0000 | 0.0000 | 25162.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70146 |  |  |  | 8639 | 358412 | (New Expense Item) |  |  | 12581.0000 | 12581.0000 | 0.0000 | 12581.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70147 |  |  |  | 8639 | 358413 | (New Expense Item) |  |  | 25162.0000 | 20129.6000 | 0.0000 | 25162.0000 | CL_Uniform | N | 1.25
%R | 70148 |  |  |  | 8639 | 358414 | (New Expense Item) |  |  | 25162.0000 | 25162.0000 | 0.0000 | 25162.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70149 |  |  |  | 8639 | 358415 | (New Expense Item) |  |  | 12581.0000 | 12581.0000 | 0.0000 | 12581.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70150 |  |  |  | 8639 | 358416 | (New Expense Item) |  |  | 25162.0000 | 25162.0000 | 0.0000 | 25162.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70151 |  |  |  | 8639 | 358417 | (New Expense Item) |  |  | 15485.0000 | 15485.0000 | 0.0000 | 15485.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70152 |  |  |  | 8639 | 358418 | (New Expense Item) |  |  | 7742.0000 | 7742.0000 | 0.0000 | 7742.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70153 |  |  |  | 8639 | 358419 | (New Expense Item) |  |  | 15485.0000 | 12388.0000 | 0.0000 | 15485.0000 | CL_Uniform | N | 1.25
%R | 70154 |  |  |  | 8639 | 358420 | (New Expense Item) |  |  | 15485.0000 | 15485.0000 | 0.0000 | 15485.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70155 |  |  |  | 8639 | 358421 | (New Expense Item) |  |  | 7742.0000 | 7742.0000 | 0.0000 | 7742.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70156 |  |  |  | 8639 | 358422 | (New Expense Item) |  |  | 12388.0000 | 12388.0000 | 0.0000 | 12388.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70157 |  |  |  | 8639 | 358423 | (New Expense Item) |  |  | 968.0000 | 968.0000 | 0.0000 | 968.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70158 |  |  |  | 8639 | 358424 | (New Expense Item) |  |  | 484.0000 | 484.0000 | 0.0000 | 484.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70159 |  |  |  | 8639 | 358425 | (New Expense Item) |  |  | 968.0000 | 968.0000 | 0.0000 | 968.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70160 |  |  |  | 8639 | 358426 | (New Expense Item) |  |  | 968.0000 | 968.0000 | 0.0000 | 968.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70161 |  |  |  | 8639 | 358427 | (New Expense Item) |  |  | 484.0000 | 484.0000 | 0.0000 | 484.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70162 |  |  |  | 8639 | 358428 | (New Expense Item) |  |  | 968.0000 | 968.0000 | 0.0000 | 968.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70163 |  |  |  | 8639 | 358429 | (New Expense Item) |  |  | 9678.0000 | 9678.0000 | 0.0000 | 9678.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70164 |  |  |  | 8639 | 358430 | (New Expense Item) |  |  | 4839.0000 | 4839.0000 | 0.0000 | 4839.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70165 |  |  |  | 8639 | 358431 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 9678.0000 | 9678.0000 | 9678.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70166 |  |  |  | 8639 | 358432 | (New Expense Item) |  |  | 2054.0000 | 2054.0000 | 0.0000 | 2054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70167 |  |  |  | 8639 | 358433 | (New Expense Item) |  |  | 1027.0000 | 1027.0000 | 0.0000 | 1027.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70168 |  |  |  | 8639 | 358434 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2054.0000 | 2054.0000 | 2054.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70169 |  |  |  | 8639 | 358435 | (New Expense Item) |  |  | 2329.0000 | 2329.0000 | 0.0000 | 2329.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70170 |  |  |  | 8639 | 358436 | (New Expense Item) |  |  | 1165.0000 | 1165.0000 | 0.0000 | 1165.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70171 |  |  |  | 8639 | 358437 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2329.0000 | 2329.0000 | 2329.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70172 |  |  |  | 8639 | 358438 | (New Expense Item) |  |  | 6988.0000 | 6988.0000 | 0.0000 | 6988.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70173 |  |  |  | 8639 | 358439 | (New Expense Item) |  |  | 3494.0000 | 3494.0000 | 0.0000 | 3494.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70174 |  |  |  | 8639 | 358440 | (New Expense Item) |  |  | 6988.0000 | 6988.0000 | 0.0000 | 6988.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70175 |  |  |  | 8639 | 358441 | (New Expense Item) |  |  | 10271.0000 | 10271.0000 | 0.0000 | 10271.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70176 |  |  |  | 8639 | 358442 | (New Expense Item) |  |  | 5135.0000 | 5135.0000 | 0.0000 | 5135.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70177 |  |  |  | 8639 | 358443 | (New Expense Item) |  |  | 10271.0000 | 10271.0000 | 0.0000 | 10271.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70178 |  |  |  | 8639 | 358444 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2732.0000 | 2732.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70179 |  |  |  | 8639 | 358445 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70180 |  |  |  | 8639 | 358446 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70181 |  |  |  | 8639 | 358447 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70182 |  |  |  | 8639 | 358448 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1090591.0000 | 1090591.0000 | 1090591.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70183 |  |  |  | 8639 | 358449 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 769829.0000 | 769829.0000 | 769829.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70184 |  |  |  | 8639 | 358450 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 277994.0000 | 277994.0000 | 277994.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70185 |  |  |  | 8639 | 358451 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70186 |  |  |  | 8639 | 358452 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70187 |  |  |  | 8639 | 358453 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70188 |  |  |  | 8639 | 358454 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70189 |  |  |  | 8639 | 358455 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70190 |  |  |  | 8639 | 358456 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | 254573.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70191 |  |  |  | 8639 | 358457 | (New Expense Item) |  |  | 426614.0000 | 426614.0000 | 0.0000 | 426614.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70192 |  |  |  | 8639 | 358458 | (New Expense Item) |  |  | 589133.0000 | 589133.0000 | 0.0000 | 589133.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70193 |  |  |  | 8639 | 358459 | (New Expense Item) |  |  | 192185.0000 | 192185.0000 | 0.0000 | 192185.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70194 |  |  |  | 8639 | 358460 | (New Expense Item) |  |  | 48046.0000 | 48046.0000 | 0.0000 | 48046.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70195 |  |  |  | 8639 | 358461 | (New Expense Item) |  |  | 432416.0000 | 432416.0000 | 0.0000 | 432416.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70196 |  |  |  | 8639 | 358462 | (New Expense Item) |  |  | 23342.0000 | 23342.0000 | 0.0000 | 23342.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70197 |  |  |  | 8639 | 358463 | (New Expense Item) |  |  | 130764.0000 | 130764.0000 | 0.0000 | 130764.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70198 |  |  |  | 8639 | 358464 | (New Expense Item) |  |  | 32691.0000 | 32691.0000 | 0.0000 | 32691.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70199 |  |  |  | 8639 | 358465 | (New Expense Item) |  |  | 294220.0000 | 294220.0000 | 0.0000 | 294220.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70200 |  |  |  | 8639 | 358466 | (New Expense Item) |  |  | 196146.0000 | 196146.0000 | 0.0000 | 196146.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70201 |  |  |  | 8639 | 358467 | (New Expense Item) |  |  | 54328.0000 | 54328.0000 | 0.0000 | 54328.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70202 |  |  |  | 8639 | 358468 | (New Expense Item) |  |  | 217312.0000 | 217312.0000 | 0.0000 | 217312.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70203 |  |  |  | 8639 | 357666 | (New Expense Item) |  |  | 15562.0000 | 14005.8000 | 0.0000 | 15562.0000 | CL_Uniform | N | 1.11111111111111
%R | 70204 |  |  |  | 8639 | 357667 | (New Expense Item) |  |  | 1945.0000 | 1945.0000 | 0.0000 | 1945.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70205 |  |  |  | 8639 | 357668 | (New Expense Item) |  |  | 31511.7000 | 31511.7000 | 0.0000 | 31511.7000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70206 |  |  |  | 8639 | 357669 | (New Expense Item) |  |  | 288278.0000 | 288278.0000 | 0.0000 | 288278.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70207 |  |  |  | 8639 | 357670 | (New Expense Item) |  |  | 10588.0000 | 9529.2000 | 0.0000 | 10588.0000 | CL_Uniform | N | 1.11111111111111
%R | 70208 |  |  |  | 8639 | 357671 | (New Expense Item) |  |  | 1323.5000 | 1323.5000 | 0.0000 | 1323.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70209 |  |  |  | 8639 | 357672 | (New Expense Item) |  |  | 21440.7000 | 21440.7000 | 0.0000 | 21440.7000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70210 |  |  |  | 8639 | 357673 | (New Expense Item) |  |  | 15882.0000 | 15882.0000 | 0.0000 | 15882.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70211 |  |  |  | 8639 | 357674 | (New Expense Item) |  |  | 17596.0000 | 17596.0000 | 0.0000 | 17596.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70212 |  |  |  | 8639 | 357675 | (New Expense Item) |  |  | 4399.0000 | 4399.0000 | 0.0000 | 4399.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70213 |  |  |  | 8639 | 358088 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2899.0000 | 2899.0000 | 2899.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70214 |  |  |  | 8639 | 358089 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4348.0000 | 4348.0000 | 4348.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70215 |  |  |  | 8639 | 358090 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 9240.0000 | 9240.0000 | 9240.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70216 |  |  |  | 8639 | 358091 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3696.0000 | 3696.0000 | 3696.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70217 |  |  |  | 8639 | 358093 | (New Expense Item) |  |  | 305488.0000 | 305488.0000 | 0.0000 | 305488.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70218 |  |  |  | 8639 | 357678 | (New Expense Item) |  |  | 41609.0000 | 41609.0000 | 0.0000 | 41609.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70219 |  |  |  | 8639 | 357679 | (New Expense Item) |  |  | 40394.0000 | 40394.0000 | 0.0000 | 40394.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70220 |  |  |  | 8639 | 357680 | (New Expense Item) |  |  | 113892.0000 | 79724.4000 | 0.0000 | 113892.0000 | CL_Uniform | N | 1.42857142857143
%R | 70221 |  |  |  | 8639 | 357681 | (New Expense Item) |  |  | 66817.0000 | 66817.0000 | 0.0000 | 66817.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70222 |  |  |  | 8639 | 357682 | (New Expense Item) |  |  | 58616.0000 | 58616.0000 | 0.0000 | 58616.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70223 |  |  |  | 8639 | 357683 | (New Expense Item) |  |  | 91114.0000 | 91114.0000 | 0.0000 | 91114.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70224 |  |  |  | 8639 | 357684 | (New Expense Item) |  |  | 6378.0000 | 3826.8000 | 0.0000 | 6378.0000 | CL_Uniform | N | 1.66666666666667
%R | 70225 |  |  |  | 8639 | 357685 | (New Expense Item) |  |  | 6378.0000 | 5102.4000 | 0.0000 | 6378.0000 | CL_Uniform | N | 1.25
%R | 70226 |  |  |  | 8639 | 357686 | (New Expense Item) |  |  | 3913.2000 | 4348.0000 | 434.8000 | 4348.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70227 |  |  |  | 8639 | 357687 | (New Expense Item) |  |  | 3913.2000 | 4348.0000 | 434.8000 | 4348.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70228 |  |  |  | 8639 | 357688 | (New Expense Item) |  |  | 3913.2000 | 4348.0000 | 434.8000 | 4348.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70229 |  |  |  | 8639 | 357689 | (New Expense Item) |  |  | 10957.5000 | 12175.0000 | 1217.5000 | 12175.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70230 |  |  |  | 8639 | 357690 | (New Expense Item) |  |  | 2609.1000 | 2899.0000 | 289.9000 | 2899.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70231 |  |  |  | 8639 | 357691 | (New Expense Item) |  |  | 783.0000 | 870.0000 | 87.0000 | 870.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70232 |  |  |  | 8639 | 357692 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5797.0000 | 5797.0000 | 5797.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70233 |  |  |  | 8639 | 357693 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5797.0000 | 5797.0000 | 5797.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70234 |  |  |  | 8639 | 357694 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2899.0000 | 2899.0000 | 2899.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70235 |  |  |  | 8639 | 357695 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4348.0000 | 4348.0000 | 4348.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70236 |  |  |  | 8639 | 357696 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4348.0000 | 4348.0000 | 4348.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70237 |  |  |  | 8639 | 357697 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4348.0000 | 4348.0000 | 4348.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70238 |  |  |  | 8639 | 357698 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5508.0000 | 5508.0000 | 5508.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70239 |  |  |  | 8639 | 357699 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4058.0000 | 4058.0000 | 4058.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70240 |  |  |  | 8639 | 357700 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 19711.0000 | 19711.0000 | 19711.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70241 |  |  |  | 8639 | 357701 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 22900.0000 | 22900.0000 | 22900.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70242 |  |  |  | 8639 | 357702 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 55418.0000 | 55418.0000 | 55418.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70243 |  |  |  | 8639 | 357703 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 69220.0000 | 69220.0000 | 69220.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70244 |  |  |  | 8639 | 357704 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70245 |  |  |  | 8639 | 357705 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70246 |  |  |  | 8639 | 357706 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70247 |  |  |  | 8639 | 357707 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70248 |  |  |  | 8639 | 357708 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70249 |  |  |  | 8639 | 357709 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70250 |  |  |  | 8639 | 357710 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | 20374.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70251 |  |  |  | 8639 | 357711 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 67032.0000 | 67032.0000 | 67032.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70252 |  |  |  | 8639 | 357712 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 81498.0000 | 81498.0000 | 81498.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70253 |  |  |  | 8639 | 357713 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 99972.0000 | 99972.0000 | 99972.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70254 |  |  |  | 8639 | 357714 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 81498.0000 | 81498.0000 | 81498.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70255 |  |  |  | 8639 | 357715 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 10187.0000 | 10187.0000 | 10187.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70256 |  |  |  | 8639 | 357716 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 10187.0000 | 10187.0000 | 10187.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70257 |  |  |  | 8639 | 357717 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 48899.0000 | 48899.0000 | 48899.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70258 |  |  |  | 8639 | 357718 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 24653.0000 | 24653.0000 | 24653.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70259 |  |  |  | 8639 | 357719 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 103417.0000 | 103417.0000 | 103417.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70260 |  |  |  | 8639 | 357720 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 71310.0000 | 71310.0000 | 71310.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70261 |  |  |  | 8639 | 357721 | (New Expense Item) |  |  | 16979.0000 | 16979.0000 | 0.0000 | 16979.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70262 |  |  |  | 8639 | 357722 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 210736.0000 | 210736.0000 | 210736.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70263 |  |  |  | 8639 | 357723 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 56525.0000 | 56525.0000 | 56525.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70264 |  |  |  | 8639 | 357724 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 21161.0000 | 21161.0000 | 21161.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70265 |  |  |  | 8639 | 357725 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 21161.0000 | 21161.0000 | 21161.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70266 |  |  |  | 8639 | 357726 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 14494.0000 | 14494.0000 | 14494.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70267 |  |  |  | 8639 | 357727 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 73627.0000 | 73627.0000 | 73627.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70268 |  |  |  | 8639 | 357728 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 157979.0000 | 157979.0000 | 157979.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70269 |  |  |  | 8639 | 357729 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 123195.0000 | 123195.0000 | 123195.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70270 |  |  |  | 8639 | 357730 | (New Expense Item) |  |  | 15363.0000 | 15363.0000 | 0.0000 | 15363.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70271 |  |  |  | 8639 | 357731 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 14494.0000 | 14494.0000 | 14494.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70272 |  |  |  | 8639 | 357732 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 14494.0000 | 14494.0000 | 14494.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70273 |  |  |  | 8639 | 357733 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11595.0000 | 11595.0000 | 11595.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70274 |  |  |  | 8639 | 357734 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 46089.0000 | 46089.0000 | 46089.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70275 |  |  |  | 8639 | 357735 | (New Expense Item) |  |  | 12175.0000 | 12175.0000 | 0.0000 | 12175.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70276 |  |  |  | 8639 | 357736 | (New Expense Item) |  |  | 13914.0000 | 13914.0000 | 0.0000 | 13914.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70277 |  |  |  | 8639 | 357737 | (New Expense Item) |  |  | 24059.0000 | 24059.0000 | 0.0000 | 24059.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70278 |  |  |  | 8639 | 357738 | (New Expense Item) |  |  | 22030.0000 | 22030.0000 | 0.0000 | 22030.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70279 |  |  |  | 8639 | 357739 | (New Expense Item) |  |  | 19131.0000 | 19131.0000 | 0.0000 | 19131.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70280 |  |  |  | 8639 | 357740 | (New Expense Item) |  |  | 8116.0000 | 8116.0000 | 0.0000 | 8116.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70281 |  |  |  | 8639 | 357741 | (New Expense Item) |  |  | 8116.0000 | 8116.0000 | 0.0000 | 8116.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70282 |  |  |  | 8639 | 357742 | (New Expense Item) |  |  | 8406.0000 | 8406.0000 | 0.0000 | 8406.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70283 |  |  |  | 8639 | 357743 | (New Expense Item) |  |  | 56352.0000 | 56352.0000 | 0.0000 | 56352.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70284 |  |  |  | 8639 | 357744 | (New Expense Item) |  |  | 56352.0000 | 56352.0000 | 0.0000 | 56352.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70285 |  |  |  | 8639 | 357745 | (New Expense Item) |  |  | 225409.0000 | 225409.0000 | 0.0000 | 225409.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70286 |  |  |  | 8639 | 357746 | (New Expense Item) |  |  | 22541.0000 | 22541.0000 | 0.0000 | 22541.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70287 |  |  |  | 8639 | 357747 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 22541.0000 | 22541.0000 | 22541.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70288 |  |  |  | 8639 | 357748 | (New Expense Item) |  |  | 360654.0000 | 360654.0000 | 0.0000 | 360654.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70289 |  |  |  | 8639 | 357749 | (New Expense Item) |  |  | 304302.0000 | 304302.0000 | 0.0000 | 304302.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70290 |  |  |  | 8639 | 357750 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 22541.0000 | 22541.0000 | 22541.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70291 |  |  |  | 8639 | 357751 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 34934.0000 | 34934.0000 | 34934.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70292 |  |  |  | 8639 | 357752 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7486.0000 | 7486.0000 | 7486.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70293 |  |  |  | 8639 | 357753 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4991.0000 | 4991.0000 | 4991.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70294 |  |  |  | 8639 | 357754 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 39467.0000 | 39467.0000 | 39467.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70295 |  |  |  | 8639 | 357755 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 35521.0000 | 35521.0000 | 35521.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70296 |  |  |  | 8639 | 357756 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 10573.0000 | 10573.0000 | 10573.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70297 |  |  |  | 8639 | 357757 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 21145.0000 | 21145.0000 | 21145.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70298 |  |  |  | 8639 | 357758 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3524.0000 | 3524.0000 | 3524.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70299 |  |  |  | 8639 | 357759 | (New Expense Item) |  |  | 833762.0000 | 833762.0000 | 0.0000 | 833762.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70300 |  |  |  | 8639 | 357760 | (New Expense Item) |  |  | 416881.0000 | 416881.0000 | 0.0000 | 416881.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70301 |  |  |  | 8639 | 357761 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 208441.0000 | 208441.0000 | 208441.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70302 |  |  |  | 8639 | 357762 | (New Expense Item) |  |  | 31266.0000 | 31266.0000 | 0.0000 | 31266.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70303 |  |  |  | 8639 | 357763 | (New Expense Item) |  |  | 46899.0000 | 46899.0000 | 0.0000 | 46899.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70304 |  |  |  | 8639 | 357764 | (New Expense Item) |  |  | 9380.0000 | 9380.0000 | 0.0000 | 9380.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70305 |  |  |  | 8639 | 357765 | (New Expense Item) |  |  | 15633.0000 | 15633.0000 | 0.0000 | 15633.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70306 |  |  |  | 8639 | 357766 | (New Expense Item) |  |  | 178217.0000 | 160395.3000 | 0.0000 | 178217.0000 | CL_Uniform | N | 1.11111111111111
%R | 70307 |  |  |  | 8639 | 357767 | (New Expense Item) |  |  | 15633.0000 | 15633.0000 | 0.0000 | 15633.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70308 |  |  |  | 8639 | 357768 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 15633.0000 | 15633.0000 | 15633.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70309 |  |  |  | 8639 | 357769 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 145908.0000 | 145908.0000 | 145908.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70310 |  |  |  | 8639 | 357770 | (New Expense Item) |  |  | 62532.0000 | 62532.0000 | 0.0000 | 62532.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70311 |  |  |  | 8639 | 357771 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 367195.0000 | 367195.0000 | 367195.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70312 |  |  |  | 8639 | 357772 | (New Expense Item) |  |  | 12726.0000 | 12726.0000 | 0.0000 | 12726.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70313 |  |  |  | 8639 | 357773 | (New Expense Item) |  |  | 108171.0000 | 108171.0000 | 0.0000 | 108171.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70314 |  |  |  | 8639 | 357774 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4841.0000 | 4841.0000 | 4841.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70315 |  |  |  | 8639 | 357775 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1452.0000 | 1452.0000 | 1452.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70316 |  |  |  | 8639 | 357776 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2420.0000 | 2420.0000 | 2420.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70317 |  |  |  | 8639 | 357777 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2420.0000 | 2420.0000 | 2420.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70318 |  |  |  | 8639 | 357778 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 34854.0000 | 34854.0000 | 34854.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70319 |  |  |  | 8639 | 357779 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 50655.0000 | 50655.0000 | 50655.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70320 |  |  |  | 8639 | 357780 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 15196.0000 | 15196.0000 | 15196.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70321 |  |  |  | 8639 | 357781 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 25327.0000 | 25327.0000 | 25327.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70322 |  |  |  | 8639 | 357782 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 25327.0000 | 25327.0000 | 25327.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70323 |  |  |  | 8639 | 357783 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 364713.0000 | 364713.0000 | 364713.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70324 |  |  |  | 8639 | 357784 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 29045.0000 | 29045.0000 | 29045.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70325 |  |  |  | 8639 | 357785 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5809.0000 | 5809.0000 | 5809.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70326 |  |  |  | 8639 | 357786 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 9682.0000 | 9682.0000 | 9682.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70327 |  |  |  | 8639 | 357787 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 19364.0000 | 19364.0000 | 19364.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70328 |  |  |  | 8639 | 357788 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 110372.0000 | 110372.0000 | 110372.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70329 |  |  |  | 8639 | 357789 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 9682.0000 | 9682.0000 | 9682.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70330 |  |  |  | 8639 | 357790 | (New Expense Item) |  |  | 41578.0000 | 41578.0000 | 0.0000 | 41578.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70331 |  |  |  | 8639 | 357791 | (New Expense Item) |  |  | 8316.0000 | 8316.0000 | 0.0000 | 8316.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70332 |  |  |  | 8639 | 357792 | (New Expense Item) |  |  | 13859.0000 | 13859.0000 | 0.0000 | 13859.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70333 |  |  |  | 8639 | 357793 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 532197.0000 | 532197.0000 | 532197.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70334 |  |  |  | 8639 | 357794 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 121962.0000 | 121962.0000 | 121962.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70335 |  |  |  | 8639 | 357795 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 144137.0000 | 144137.0000 | 144137.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70336 |  |  |  | 8639 | 357796 | (New Expense Item) |  |  | 45736.0000 | 45736.0000 | 0.0000 | 45736.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70337 |  |  |  | 8639 | 357797 | (New Expense Item) |  |  | 13859.0000 | 13859.0000 | 0.0000 | 13859.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70338 |  |  |  | 8639 | 357798 | (New Expense Item) |  |  | 13859.0000 | 13859.0000 | 0.0000 | 13859.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70339 |  |  |  | 8639 | 357799 | (New Expense Item) |  |  | 27719.0000 | 27719.0000 | 0.0000 | 27719.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70340 |  |  |  | 8639 | 357800 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 44350.0000 | 44350.0000 | 44350.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70341 |  |  |  | 8639 | 357801 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 18644.0000 | 18644.0000 | 18644.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70342 |  |  |  | 8639 | 357802 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6215.0000 | 6215.0000 | 6215.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70343 |  |  |  | 8639 | 357803 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12429.0000 | 12429.0000 | 12429.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70344 |  |  |  | 8639 | 357804 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 43502.0000 | 43502.0000 | 43502.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70345 |  |  |  | 8639 | 357805 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 43502.0000 | 43502.0000 | 43502.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70346 |  |  |  | 8639 | 357806 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 9322.0000 | 9322.0000 | 9322.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70347 |  |  |  | 8639 | 357807 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 9322.0000 | 9322.0000 | 9322.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70348 |  |  |  | 8639 | 357808 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12429.0000 | 12429.0000 | 12429.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70349 |  |  |  | 8639 | 357809 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 311008.0000 | 311008.0000 | 311008.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70350 |  |  |  | 8639 | 357810 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 222149.0000 | 222149.0000 | 222149.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70351 |  |  |  | 8639 | 357811 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 133289.0000 | 133289.0000 | 133289.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70352 |  |  |  | 8639 | 357812 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 222149.0000 | 222149.0000 | 222149.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70353 |  |  |  | 8639 | 357813 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 101927.0000 | 101927.0000 | 101927.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70354 |  |  |  | 8639 | 357814 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 54884.0000 | 54884.0000 | 54884.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70355 |  |  |  | 8639 | 357815 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 43352.0000 | 43352.0000 | 43352.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70356 |  |  |  | 8639 | 357816 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 37933.0000 | 37933.0000 | 37933.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70357 |  |  |  | 8639 | 357817 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12042.0000 | 12042.0000 | 12042.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70358 |  |  |  | 8639 | 357818 | (New Expense Item) |  |  | 65476.0000 | 65476.0000 | 0.0000 | 65476.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70359 |  |  |  | 8639 | 357819 | (New Expense Item) |  |  | 90029.0000 | 90029.0000 | 0.0000 | 90029.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70360 |  |  |  | 8639 | 357820 | (New Expense Item) |  |  | 145847.0000 | 145847.0000 | 0.0000 | 145847.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70361 |  |  |  | 8639 | 357821 | (New Expense Item) |  |  | 221799.0000 | 221799.0000 | 0.0000 | 221799.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70362 |  |  |  | 8639 | 357822 | (New Expense Item) |  |  | 115401.0000 | 115401.0000 | 0.0000 | 115401.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70363 |  |  |  | 8639 | 357823 | (New Expense Item) |  |  | 163689.0000 | 163689.0000 | 0.0000 | 163689.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70364 |  |  |  | 8639 | 357824 | (New Expense Item) |  |  | 245534.0000 | 245534.0000 | 0.0000 | 245534.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70365 |  |  |  | 8639 | 357825 | (New Expense Item) |  |  | 20461.0000 | 10230.5000 | 0.0000 | 20461.0000 | CL_Uniform | N | 2
%R | 70366 |  |  |  | 8639 | 357826 | (New Expense Item) |  |  | 20461.0000 | 10230.5000 | 0.0000 | 20461.0000 | CL_Uniform | N | 2
%R | 70367 |  |  |  | 8639 | 357827 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 16205.0000 | 16205.0000 | 16205.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70368 |  |  |  | 8639 | 357828 | (New Expense Item) |  |  | 295.7000 | 2957.0000 | 2661.3000 | 2957.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70369 |  |  |  | 8639 | 357829 | (New Expense Item) |  |  | 295.7000 | 2957.0000 | 2661.3000 | 2957.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70370 |  |  |  | 8639 | 357830 | (New Expense Item) |  |  | 369.6000 | 3696.0000 | 3326.4000 | 3696.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70371 |  |  |  | 8639 | 357831 | (New Expense Item) |  |  | 2365.4000 | 23654.0000 | 21288.6000 | 23654.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70372 |  |  |  | 8639 | 357832 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2218.0000 | 2218.0000 | 2218.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70373 |  |  |  | 8639 | 357833 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1478.0000 | 1478.0000 | 1478.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70374 |  |  |  | 8639 | 357834 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11827.0000 | 11827.0000 | 11827.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70375 |  |  |  | 8639 | 357835 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 18480.0000 | 18480.0000 | 18480.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70376 |  |  |  | 8639 | 357836 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 9240.0000 | 9240.0000 | 9240.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70377 |  |  |  | 8639 | 357837 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3696.0000 | 3696.0000 | 3696.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70378 |  |  |  | 8639 | 357838 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11088.0000 | 11088.0000 | 11088.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70379 |  |  |  | 8639 | 357839 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11088.0000 | 11088.0000 | 11088.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70380 |  |  |  | 8639 | 357840 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11088.0000 | 11088.0000 | 11088.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70381 |  |  |  | 8639 | 357841 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11827.0000 | 11827.0000 | 11827.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70382 |  |  |  | 8639 | 357842 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 37699.0000 | 37699.0000 | 37699.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70383 |  |  |  | 8639 | 357843 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 45830.0000 | 45830.0000 | 45830.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70384 |  |  |  | 8639 | 357844 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 169364.0000 | 169364.0000 | 169364.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70385 |  |  |  | 8639 | 357845 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 10041.0000 | 10041.0000 | 10041.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70386 |  |  |  | 8639 | 357846 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 21421.0000 | 21421.0000 | 21421.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70387 |  |  |  | 8639 | 357847 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 117149.0000 | 117149.0000 | 117149.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70388 |  |  |  | 8639 | 357848 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 14727.0000 | 14727.0000 | 14727.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70389 |  |  |  | 8639 | 357849 | (New Expense Item) |  |  | 11157.0000 | 11157.0000 | 0.0000 | 11157.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70390 |  |  |  | 8639 | 357850 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6025.0000 | 6025.0000 | 6025.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70391 |  |  |  | 8639 | 357851 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 483322.0000 | 483322.0000 | 483322.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70392 |  |  |  | 8639 | 357852 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 181413.0000 | 181413.0000 | 181413.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70393 |  |  |  | 8639 | 357853 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5355.0000 | 5355.0000 | 5355.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70394 |  |  |  | 8639 | 357854 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7364.0000 | 7364.0000 | 7364.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70395 |  |  |  | 8639 | 357855 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 149950.0000 | 149950.0000 | 149950.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70396 |  |  |  | 8639 | 357856 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 72297.0000 | 72297.0000 | 72297.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70397 |  |  |  | 8639 | 357857 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 162622.0000 | 162622.0000 | 162622.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70398 |  |  |  | 8639 | 357858 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70399 |  |  |  | 8639 | 357859 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70400 |  |  |  | 8639 | 357860 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70401 |  |  |  | 8639 | 357861 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70402 |  |  |  | 8639 | 357862 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 88703.0000 | 88703.0000 | 88703.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70403 |  |  |  | 8639 | 357863 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 177406.0000 | 177406.0000 | 177406.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70404 |  |  |  | 8639 | 357864 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 73919.0000 | 73919.0000 | 73919.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70405 |  |  |  | 8639 | 357865 | (New Expense Item) |  |  | 7392.0000 | 7392.0000 | 0.0000 | 7392.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70406 |  |  |  | 8639 | 357866 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 103487.0000 | 103487.0000 | 103487.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70407 |  |  |  | 8639 | 357867 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 14784.0000 | 14784.0000 | 14784.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70408 |  |  |  | 8639 | 357868 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70409 |  |  |  | 8639 | 357869 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 59135.0000 | 59135.0000 | 59135.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70410 |  |  |  | 8639 | 357870 | (New Expense Item) |  |  | 21806.0000 | 21806.0000 | 0.0000 | 21806.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70411 |  |  |  | 8639 | 357871 | (New Expense Item) |  |  | 30307.0000 | 30307.0000 | 0.0000 | 30307.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70412 |  |  |  | 8639 | 357872 | (New Expense Item) |  |  | 45460.0000 | 45460.0000 | 0.0000 | 45460.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70413 |  |  |  | 8639 | 357873 | (New Expense Item) |  |  | 4435.0000 | 4435.0000 | 0.0000 | 4435.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70414 |  |  |  | 8639 | 357874 | (New Expense Item) |  |  | 4435.0000 | 4435.0000 | 0.0000 | 4435.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70415 |  |  |  | 8639 | 357875 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4435.0000 | 4435.0000 | 4435.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70416 |  |  |  | 8639 | 357876 | (New Expense Item) |  |  | 221757.0000 | 221757.0000 | 0.0000 | 221757.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70417 |  |  |  | 8639 | 357877 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 18480.0000 | 18480.0000 | 18480.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70418 |  |  |  | 8639 | 357878 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 18480.0000 | 18480.0000 | 18480.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70419 |  |  |  | 8639 | 357879 | (New Expense Item) |  |  | 15153.0000 | 15153.0000 | 0.0000 | 15153.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70420 |  |  |  | 8639 | 357880 | (New Expense Item) |  |  | 14414.0000 | 14414.0000 | 0.0000 | 14414.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70421 |  |  |  | 8639 | 357881 | (New Expense Item) |  |  | 35481.0000 | 35481.0000 | 0.0000 | 35481.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70422 |  |  |  | 8639 | 357882 | (New Expense Item) |  |  | 2957.0000 | 2957.0000 | 0.0000 | 2957.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70423 |  |  |  | 8639 | 357883 | (New Expense Item) |  |  | 2957.0000 | 2957.0000 | 0.0000 | 2957.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70424 |  |  |  | 8639 | 357884 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2957.0000 | 2957.0000 | 2957.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70425 |  |  |  | 8639 | 357885 | (New Expense Item) |  |  | 129728.0000 | 129728.0000 | 0.0000 | 129728.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70426 |  |  |  | 8639 | 357886 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 18480.0000 | 18480.0000 | 18480.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70427 |  |  |  | 8639 | 357887 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 18480.0000 | 18480.0000 | 18480.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70428 |  |  |  | 8639 | 357888 | (New Expense Item) |  |  | 78354.0000 | 78354.0000 | 0.0000 | 78354.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70429 |  |  |  | 8639 | 357889 | (New Expense Item) |  |  | 96095.0000 | 96095.0000 | 0.0000 | 96095.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70430 |  |  |  | 8639 | 357890 | (New Expense Item) |  |  | 176666.0000 | 176666.0000 | 0.0000 | 176666.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70431 |  |  |  | 8639 | 357891 | (New Expense Item) |  |  | 91660.0000 | 91660.0000 | 0.0000 | 91660.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70432 |  |  |  | 8639 | 357892 | (New Expense Item) |  |  | 62092.0000 | 62092.0000 | 0.0000 | 62092.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70433 |  |  |  | 8639 | 357893 | (New Expense Item) |  |  | 16262.0000 | 8131.0000 | 0.0000 | 16262.0000 | CL_Uniform | N | 2
%R | 70434 |  |  |  | 8639 | 357894 | (New Expense Item) |  |  | 16262.0000 | 16262.0000 | 0.0000 | 16262.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70435 |  |  |  | 8639 | 357895 | (New Expense Item) |  |  | 15523.0000 | 15523.0000 | 0.0000 | 15523.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70436 |  |  |  | 8639 | 357896 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 28828.0000 | 28828.0000 | 28828.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70437 |  |  |  | 8639 | 357897 | (New Expense Item) |  |  | 20697.0000 | 20697.0000 | 0.0000 | 20697.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70438 |  |  |  | 8639 | 357898 | (New Expense Item) |  |  | 26611.0000 | 26611.0000 | 0.0000 | 26611.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70439 |  |  |  | 8639 | 357899 | (New Expense Item) |  |  | 36960.0000 | 36960.0000 | 0.0000 | 36960.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70440 |  |  |  | 8639 | 357900 | (New Expense Item) |  |  | 5914.0000 | 5914.0000 | 0.0000 | 5914.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70441 |  |  |  | 8639 | 357901 | (New Expense Item) |  |  | 5914.0000 | 5914.0000 | 0.0000 | 5914.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70442 |  |  |  | 8639 | 357902 | (New Expense Item) |  |  | 203786.0000 | 203786.0000 | 0.0000 | 203786.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70443 |  |  |  | 8639 | 357903 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 17001.0000 | 17001.0000 | 17001.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70444 |  |  |  | 8639 | 357904 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11827.0000 | 11827.0000 | 11827.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70445 |  |  |  | 8639 | 357905 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70446 |  |  |  | 8639 | 357906 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 22915.0000 | 22915.0000 | 22915.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70447 |  |  |  | 8639 | 357907 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 14784.0000 | 14784.0000 | 14784.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70448 |  |  |  | 8639 | 357908 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 13305.0000 | 13305.0000 | 13305.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70449 |  |  |  | 8639 | 357909 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11827.0000 | 11827.0000 | 11827.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70450 |  |  |  | 8639 | 357910 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11088.0000 | 11088.0000 | 11088.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70451 |  |  |  | 8639 | 357911 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 49667.0000 | 49667.0000 | 49667.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70452 |  |  |  | 8639 | 357912 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 363324.0000 | 363324.0000 | 363324.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70453 |  |  |  | 8639 | 357913 | (New Expense Item) |  |  | 120897.0000 | 120897.0000 | 0.0000 | 120897.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70454 |  |  |  | 8639 | 357914 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12071.0000 | 12071.0000 | 12071.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70455 |  |  |  | 8639 | 357915 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2414.0000 | 2414.0000 | 2414.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70456 |  |  |  | 8639 | 357916 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4024.0000 | 4024.0000 | 4024.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70457 |  |  |  | 8639 | 357917 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12071.0000 | 12071.0000 | 12071.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70458 |  |  |  | 8639 | 357918 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 45870.0000 | 45870.0000 | 45870.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70459 |  |  |  | 8639 | 357919 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6513.0000 | 6513.0000 | 6513.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70460 |  |  |  | 8639 | 357920 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1303.0000 | 1303.0000 | 1303.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70461 |  |  |  | 8639 | 357921 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2171.0000 | 2171.0000 | 2171.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70462 |  |  |  | 8639 | 357922 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6513.0000 | 6513.0000 | 6513.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70463 |  |  |  | 8639 | 357923 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 24748.0000 | 24748.0000 | 24748.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70464 |  |  |  | 8639 | 357924 | (New Expense Item) |  |  | 54996.0000 | 54996.0000 | 0.0000 | 54996.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70465 |  |  |  | 8639 | 357925 | (New Expense Item) |  |  | 82495.0000 | 82495.0000 | 0.0000 | 82495.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70466 |  |  |  | 8639 | 357926 | (New Expense Item) |  |  | 82495.0000 | 16499.0000 | 0.0000 | 82495.0000 | CL_Uniform | N | 5
%R | 70467 |  |  |  | 8639 | 357927 | (New Expense Item) |  |  | 192487.0000 | 192487.0000 | 0.0000 | 192487.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70468 |  |  |  | 8639 | 357928 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 137491.0000 | 137491.0000 | 137491.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70469 |  |  |  | 8639 | 357929 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 13038.0000 | 13038.0000 | 13038.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70470 |  |  |  | 8639 | 357930 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 8692.0000 | 8692.0000 | 8692.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70471 |  |  |  | 8639 | 357931 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 30422.0000 | 30422.0000 | 30422.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70472 |  |  |  | 8639 | 357932 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 34768.0000 | 34768.0000 | 34768.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70473 |  |  |  | 8639 | 357933 | (New Expense Item) |  |  | 60977.7000 | 60977.7000 | 0.0000 | 60977.7000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70474 |  |  |  | 8639 | 357934 | (New Expense Item) |  |  | 12195.9000 | 12195.9000 | 0.0000 | 12195.9000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70475 |  |  |  | 8639 | 357935 | (New Expense Item) |  |  | 20325.6000 | 20325.6000 | 0.0000 | 20325.6000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70476 |  |  |  | 8639 | 357936 | (New Expense Item) |  |  | 40652.1000 | 40652.1000 | 0.0000 | 40652.1000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70477 |  |  |  | 8639 | 357937 | (New Expense Item) |  |  | 231716.7000 | 231716.7000 | 0.0000 | 231716.7000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70478 |  |  |  | 8639 | 357938 | (New Expense Item) |  |  | 20325.6000 | 20325.6000 | 0.0000 | 20325.6000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70479 |  |  |  | 8639 | 357939 | (New Expense Item) |  |  | 47511.0000 | 47511.0000 | 0.0000 | 47511.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70480 |  |  |  | 8639 | 357940 | (New Expense Item) |  |  | 4751.0000 | 4751.0000 | 0.0000 | 4751.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70481 |  |  |  | 8639 | 357941 | (New Expense Item) |  |  | 3959.2500 | 3959.2500 | 0.0000 | 3959.2500 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70482 |  |  |  | 8639 | 357942 | (New Expense Item) |  |  | 7918.5000 | 7918.5000 | 0.0000 | 7918.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70483 |  |  |  | 8639 | 357943 | (New Expense Item) |  |  | 45136.0000 | 45136.0000 | 0.0000 | 45136.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70484 |  |  |  | 8639 | 357944 | (New Expense Item) |  |  | 3959.2500 | 3959.2500 | 0.0000 | 3959.2500 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70485 |  |  |  | 8639 | 357945 | (New Expense Item) |  |  | 21372.5000 | 21372.5000 | 0.0000 | 21372.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70486 |  |  |  | 8639 | 357946 | (New Expense Item) |  |  | 4274.5000 | 4274.5000 | 0.0000 | 4274.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70487 |  |  |  | 8639 | 357947 | (New Expense Item) |  |  | 7124.0000 | 7124.0000 | 0.0000 | 7124.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70488 |  |  |  | 8639 | 357948 | (New Expense Item) |  |  | 14248.5000 | 14248.5000 | 0.0000 | 14248.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70489 |  |  |  | 8639 | 357949 | (New Expense Item) |  |  | 81216.0000 | 81216.0000 | 0.0000 | 81216.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70490 |  |  |  | 8639 | 357950 | (New Expense Item) |  |  | 7124.0000 | 7124.0000 | 0.0000 | 7124.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70491 |  |  |  | 8639 | 357951 | (New Expense Item) |  |  | 11322.5000 | 22645.0000 | 11322.5000 | 22645.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70492 |  |  |  | 8639 | 357952 | (New Expense Item) |  |  | 2264.5000 | 4529.0000 | 2264.5000 | 4529.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70493 |  |  |  | 8639 | 357953 | (New Expense Item) |  |  | 3774.0000 | 7548.0000 | 3774.0000 | 7548.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70494 |  |  |  | 8639 | 357954 | (New Expense Item) |  |  | 7548.5000 | 15097.0000 | 7548.5000 | 15097.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70495 |  |  |  | 8639 | 357955 | (New Expense Item) |  |  | 43025.0000 | 86050.0000 | 43025.0000 | 86050.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70496 |  |  |  | 8639 | 357956 | (New Expense Item) |  |  | 3774.0000 | 7548.0000 | 3774.0000 | 7548.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70497 |  |  |  | 8639 | 357957 | (New Expense Item) |  |  | 25009.2000 | 25009.2000 | 0.0000 | 25009.2000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70498 |  |  |  | 8639 | 357958 | (New Expense Item) |  |  | 5002.2000 | 5002.2000 | 0.0000 | 5002.2000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70499 |  |  |  | 8639 | 357959 | (New Expense Item) |  |  | 8336.7000 | 8336.7000 | 0.0000 | 8336.7000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70500 |  |  |  | 8639 | 357960 | (New Expense Item) |  |  | 16672.5000 | 16672.5000 | 0.0000 | 16672.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70501 |  |  |  | 8639 | 357961 | (New Expense Item) |  |  | 97397.1000 | 97397.1000 | 0.0000 | 97397.1000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70502 |  |  |  | 8639 | 357962 | (New Expense Item) |  |  | 19479.6000 | 19479.6000 | 0.0000 | 19479.6000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70503 |  |  |  | 8639 | 357963 | (New Expense Item) |  |  | 32465.7000 | 32465.7000 | 0.0000 | 32465.7000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70504 |  |  |  | 8639 | 357964 | (New Expense Item) |  |  | 64931.4000 | 64931.4000 | 0.0000 | 64931.4000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70505 |  |  |  | 8639 | 357965 | (New Expense Item) |  |  | 324656.1000 | 324656.1000 | 0.0000 | 324656.1000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70506 |  |  |  | 8639 | 357966 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 45451.8000 | 45451.8000 | 45451.8000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70507 |  |  |  | 8639 | 357967 | (New Expense Item) |  |  | 32465.7000 | 32465.7000 | 0.0000 | 32465.7000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70508 |  |  |  | 8639 | 357968 | (New Expense Item) |  |  | 60725.7000 | 60725.7000 | 0.0000 | 60725.7000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70509 |  |  |  | 8639 | 357969 | (New Expense Item) |  |  | 12145.5000 | 12145.5000 | 0.0000 | 12145.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70510 |  |  |  | 8639 | 357970 | (New Expense Item) |  |  | 20241.9000 | 20241.9000 | 0.0000 | 20241.9000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70511 |  |  |  | 8639 | 357971 | (New Expense Item) |  |  | 40483.8000 | 40483.8000 | 0.0000 | 40483.8000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70512 |  |  |  | 8639 | 357972 | (New Expense Item) |  |  | 202418.1000 | 202418.1000 | 0.0000 | 202418.1000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70513 |  |  |  | 8639 | 357973 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 28338.3000 | 28338.3000 | 28338.3000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70514 |  |  |  | 8639 | 357974 | (New Expense Item) |  |  | 20241.9000 | 20241.9000 | 0.0000 | 20241.9000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70515 |  |  |  | 8639 | 357975 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20614.0000 | 20614.0000 | 20614.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70516 |  |  |  | 8639 | 357976 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3865.0000 | 3865.0000 | 3865.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70517 |  |  |  | 8639 | 357977 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 142232.0000 | 142232.0000 | 142232.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70518 |  |  |  | 8639 | 357978 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 30224.0000 | 30224.0000 | 30224.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70519 |  |  |  | 8639 | 357979 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 122299.0000 | 122299.0000 | 122299.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70520 |  |  |  | 8639 | 357980 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 34942.0000 | 34942.0000 | 34942.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70521 |  |  |  | 8639 | 357981 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 139770.0000 | 139770.0000 | 139770.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70522 |  |  |  | 8639 | 357982 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 17471.0000 | 17471.0000 | 17471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70523 |  |  |  | 8639 | 357983 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 17471.0000 | 17471.0000 | 17471.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70524 |  |  |  | 8639 | 357984 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6441.0000 | 6441.0000 | 6441.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70525 |  |  |  | 8639 | 357985 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12882.0000 | 12882.0000 | 12882.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70526 |  |  |  | 8639 | 357986 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 51530.0000 | 51530.0000 | 51530.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70527 |  |  |  | 8639 | 357987 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 16103.0000 | 16103.0000 | 16103.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70528 |  |  |  | 8639 | 357988 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 51530.0000 | 51530.0000 | 51530.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70529 |  |  |  | 8639 | 357989 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 51530.0000 | 51530.0000 | 51530.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70530 |  |  |  | 8639 | 357990 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 51530.0000 | 51530.0000 | 51530.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70531 |  |  |  | 8639 | 357991 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6441.0000 | 6441.0000 | 6441.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70532 |  |  |  | 8639 | 357992 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6441.0000 | 6441.0000 | 6441.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70533 |  |  |  | 8639 | 357993 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3221.0000 | 3221.0000 | 3221.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70534 |  |  |  | 8639 | 357994 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 16103.0000 | 16103.0000 | 16103.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70535 |  |  |  | 8639 | 357995 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 16103.0000 | 16103.0000 | 16103.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70536 |  |  |  | 8639 | 357996 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3221.0000 | 3221.0000 | 3221.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70537 |  |  |  | 8639 | 357997 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3221.0000 | 3221.0000 | 3221.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70538 |  |  |  | 8639 | 357998 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3221.0000 | 3221.0000 | 3221.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70539 |  |  |  | 8639 | 357999 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6441.0000 | 6441.0000 | 6441.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70540 |  |  |  | 8639 | 358000 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6176.0000 | 6176.0000 | 6176.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70541 |  |  |  | 8639 | 358001 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1235.0000 | 1235.0000 | 1235.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70542 |  |  |  | 8639 | 358002 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2059.0000 | 2059.0000 | 2059.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70543 |  |  |  | 8639 | 358003 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4117.0000 | 4117.0000 | 4117.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70544 |  |  |  | 8639 | 358004 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 23468.0000 | 23468.0000 | 23468.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70545 |  |  |  | 8639 | 358005 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2059.0000 | 2059.0000 | 2059.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70546 |  |  |  | 8639 | 358006 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 20212.0000 | 20212.0000 | 20212.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70547 |  |  |  | 8639 | 358007 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4042.0000 | 4042.0000 | 4042.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70548 |  |  |  | 8639 | 358008 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6737.0000 | 6737.0000 | 6737.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70549 |  |  |  | 8639 | 358009 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 13475.0000 | 13475.0000 | 13475.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70550 |  |  |  | 8639 | 358010 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 76805.0000 | 76805.0000 | 76805.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70551 |  |  |  | 8639 | 358011 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6737.0000 | 6737.0000 | 6737.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70552 |  |  |  | 8639 | 358012 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7673.0000 | 7673.0000 | 7673.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70553 |  |  |  | 8639 | 358013 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1535.0000 | 1535.0000 | 1535.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70554 |  |  |  | 8639 | 358014 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2558.0000 | 2558.0000 | 2558.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70555 |  |  |  | 8639 | 358015 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5115.0000 | 5115.0000 | 5115.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70556 |  |  |  | 8639 | 358016 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 29158.0000 | 29158.0000 | 29158.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70557 |  |  |  | 8639 | 358017 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2558.0000 | 2558.0000 | 2558.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70558 |  |  |  | 8639 | 358018 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6176.0000 | 6176.0000 | 6176.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70559 |  |  |  | 8639 | 358019 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1235.0000 | 1235.0000 | 1235.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70560 |  |  |  | 8639 | 358020 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2059.0000 | 2059.0000 | 2059.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70561 |  |  |  | 8639 | 358021 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4117.0000 | 4117.0000 | 4117.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70562 |  |  |  | 8639 | 358022 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 23468.0000 | 23468.0000 | 23468.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70563 |  |  |  | 8639 | 358023 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2059.0000 | 2059.0000 | 2059.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70564 |  |  |  | 8639 | 358024 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 8141.0000 | 8141.0000 | 8141.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70565 |  |  |  | 8639 | 358025 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1628.0000 | 1628.0000 | 1628.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70566 |  |  |  | 8639 | 358026 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2714.0000 | 2714.0000 | 2714.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70567 |  |  |  | 8639 | 358027 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5427.0000 | 5427.0000 | 5427.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70568 |  |  |  | 8639 | 358028 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 30935.0000 | 30935.0000 | 30935.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70569 |  |  |  | 8639 | 358029 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2714.0000 | 2714.0000 | 2714.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70570 |  |  |  | 8639 | 358030 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 9407.0000 | 9407.0000 | 9407.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70571 |  |  |  | 8639 | 358031 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1881.0000 | 1881.0000 | 1881.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70572 |  |  |  | 8639 | 358032 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3136.0000 | 3136.0000 | 3136.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70573 |  |  |  | 8639 | 358033 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6272.0000 | 6272.0000 | 6272.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70574 |  |  |  | 8639 | 358034 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 35748.0000 | 35748.0000 | 35748.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70575 |  |  |  | 8639 | 358035 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3136.0000 | 3136.0000 | 3136.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70576 |  |  |  | 8639 | 358036 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4182.0000 | 4182.0000 | 4182.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70577 |  |  |  | 8639 | 358037 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4182.0000 | 4182.0000 | 4182.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70578 |  |  |  | 8639 | 358038 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 12545.0000 | 12545.0000 | 12545.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70579 |  |  |  | 8639 | 358039 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 30942.0000 | 30942.0000 | 30942.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70580 |  |  |  | 8639 | 358040 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 18049.0000 | 18049.0000 | 18049.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70581 |  |  |  | 8639 | 358041 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3003.0000 | 3003.0000 | 3003.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70582 |  |  |  | 8639 | 358042 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 64162.0000 | 64162.0000 | 64162.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70583 |  |  |  | 8639 | 358043 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1501.0000 | 1501.0000 | 1501.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70584 |  |  |  | 8639 | 358044 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 32002.0000 | 32002.0000 | 32002.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70585 |  |  |  | 8639 | 358045 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 6400.0000 | 6400.0000 | 6400.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70586 |  |  |  | 8639 | 358046 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 10667.0000 | 10667.0000 | 10667.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70587 |  |  |  | 8639 | 358047 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 21335.0000 | 21335.0000 | 21335.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70588 |  |  |  | 8639 | 358048 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 121608.0000 | 121608.0000 | 121608.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70589 |  |  |  | 8639 | 358049 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 10667.0000 | 10667.0000 | 10667.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70590 |  |  |  | 8639 | 358050 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 25826.0000 | 25826.0000 | 25826.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70591 |  |  |  | 8639 | 358051 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5165.0000 | 5165.0000 | 5165.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70592 |  |  |  | 8639 | 358052 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 8609.0000 | 8609.0000 | 8609.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70593 |  |  |  | 8639 | 358053 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 17218.0000 | 17218.0000 | 17218.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70594 |  |  |  | 8639 | 358054 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 98140.0000 | 98140.0000 | 98140.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70595 |  |  |  | 8639 | 358055 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 8609.0000 | 8609.0000 | 8609.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70596 |  |  |  | 8639 | 358056 | (New Expense Item) |  |  | 1646.9000 | 1646.9000 | 0.0000 | 1646.9000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70597 |  |  |  | 8639 | 358057 | (New Expense Item) |  |  | 329.4000 | 329.4000 | 0.0000 | 329.4000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70598 |  |  |  | 8639 | 358058 | (New Expense Item) |  |  | 549.0000 | 549.0000 | 0.0000 | 549.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70599 |  |  |  | 8639 | 358059 | (New Expense Item) |  |  | 1097.9000 | 1097.9000 | 0.0000 | 1097.9000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70600 |  |  |  | 8639 | 358060 | (New Expense Item) |  |  | 6258.2000 | 6258.2000 | 0.0000 | 6258.2000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70601 |  |  |  | 8639 | 358061 | (New Expense Item) |  |  | 549.0000 | 549.0000 | 0.0000 | 549.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70602 |  |  |  | 8639 | 358062 | (New Expense Item) |  |  | 12351.6000 | 12351.6000 | 0.0000 | 12351.6000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70603 |  |  |  | 8639 | 358063 | (New Expense Item) |  |  | 2470.2000 | 2470.2000 | 0.0000 | 2470.2000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70604 |  |  |  | 8639 | 358064 | (New Expense Item) |  |  | 4117.2000 | 4117.2000 | 0.0000 | 4117.2000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70605 |  |  |  | 8639 | 358065 | (New Expense Item) |  |  | 8234.4000 | 8234.4000 | 0.0000 | 8234.4000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70606 |  |  |  | 8639 | 358066 | (New Expense Item) |  |  | 46936.8000 | 46936.8000 | 0.0000 | 46936.8000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70607 |  |  |  | 8639 | 358067 | (New Expense Item) |  |  | 4117.2000 | 4117.2000 | 0.0000 | 4117.2000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70608 |  |  |  | 8639 | 358068 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5729.0000 | 5729.0000 | 5729.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70609 |  |  |  | 8639 | 358069 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 22915.0000 | 22915.0000 | 22915.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70610 |  |  |  | 8639 | 358070 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5729.0000 | 5729.0000 | 5729.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70611 |  |  |  | 8639 | 358071 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 14322.0000 | 14322.0000 | 14322.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70612 |  |  |  | 8639 | 358072 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7447.0000 | 7447.0000 | 7447.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70613 |  |  |  | 8639 | 358073 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1146.0000 | 1146.0000 | 1146.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70614 |  |  |  | 8639 | 358074 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 30224.0000 | 30224.0000 | 30224.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70615 |  |  |  | 8639 | 358075 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11671.2000 | 11671.2000 | 11671.2000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70616 |  |  |  | 8639 | 358076 | (New Expense Item) |  |  | 83362.5000 | 83362.5000 | 0.0000 | 83362.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70617 |  |  |  | 8639 | 358077 | (New Expense Item) |  |  | 8336.7000 | 8336.7000 | 0.0000 | 8336.7000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70618 |  |  |  | 8639 | 358078 | (New Expense Item) |  |  | 15363.0000 | 15363.0000 | 0.0000 | 15363.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70619 |  |  |  | 8639 | 358079 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 15363.0000 | 15363.0000 | 15363.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70620 |  |  |  | 8639 | 358080 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 16979.0000 | 16979.0000 | 16979.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70621 |  |  |  | 8639 | 358081 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 16979.0000 | 16979.0000 | 16979.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70622 |  |  |  | 8639 | 358082 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 45736.0000 | 45736.0000 | 45736.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70623 |  |  |  | 8639 | 358083 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11157.0000 | 11157.0000 | 11157.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70624 |  |  |  | 8639 | 358084 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11157.0000 | 11157.0000 | 11157.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70625 |  |  |  | 8639 | 358085 | (New Expense Item) |  |  | 7392.0000 | 7392.0000 | 0.0000 | 7392.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70626 |  |  |  | 8639 | 358086 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | 7392.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70627 |  |  |  | 8639 | 358087 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 27095.0000 | 27095.0000 | 27095.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70628 |  |  |  | 8639 | 358094 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70629 |  |  |  | 8639 | 358095 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70630 |  |  |  | 8639 | 358096 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70631 |  |  |  | 8639 | 358097 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70632 |  |  |  | 8639 | 358098 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70633 |  |  |  | 8639 | 358099 | (New Expense Item) |  |  | 1092.8000 | 5464.0000 | 4371.2000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70634 |  |  |  | 8639 | 358100 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70635 |  |  |  | 8639 | 358101 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70636 |  |  |  | 8639 | 358102 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70637 |  |  |  | 8639 | 358103 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70638 |  |  |  | 8639 | 358104 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70639 |  |  |  | 8639 | 358105 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70640 |  |  |  | 8639 | 358106 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70641 |  |  |  | 8639 | 358107 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70642 |  |  |  | 8639 | 358108 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70643 |  |  |  | 8639 | 358109 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70644 |  |  |  | 8639 | 358110 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70645 |  |  |  | 8639 | 358111 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70646 |  |  |  | 8639 | 358112 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70647 |  |  |  | 8639 | 358113 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70648 |  |  |  | 8639 | 358114 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70649 |  |  |  | 8639 | 358115 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70650 |  |  |  | 8639 | 358116 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70651 |  |  |  | 8639 | 358117 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70652 |  |  |  | 8639 | 358118 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70653 |  |  |  | 8639 | 358119 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70654 |  |  |  | 8639 | 358120 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70655 |  |  |  | 8639 | 358121 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70656 |  |  |  | 8639 | 358122 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70657 |  |  |  | 8639 | 358123 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70658 |  |  |  | 8639 | 358124 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70659 |  |  |  | 8639 | 358125 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70660 |  |  |  | 8639 | 358126 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70661 |  |  |  | 8639 | 358127 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70662 |  |  |  | 8639 | 358128 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70663 |  |  |  | 8639 | 358129 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70664 |  |  |  | 8639 | 358130 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70665 |  |  |  | 8639 | 358131 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70666 |  |  |  | 8639 | 358132 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70667 |  |  |  | 8639 | 358133 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70668 |  |  |  | 8639 | 358134 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70669 |  |  |  | 8639 | 358135 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70670 |  |  |  | 8639 | 358136 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70671 |  |  |  | 8639 | 358137 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70672 |  |  |  | 8639 | 358138 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70673 |  |  |  | 8639 | 358139 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70674 |  |  |  | 8639 | 358140 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70675 |  |  |  | 8639 | 358141 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70676 |  |  |  | 8639 | 358142 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70677 |  |  |  | 8639 | 358143 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70678 |  |  |  | 8639 | 358144 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70679 |  |  |  | 8639 | 358145 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70680 |  |  |  | 8639 | 358146 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70681 |  |  |  | 8639 | 358147 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70682 |  |  |  | 8639 | 358148 | (New Expense Item) |  |  | 5464.0000 | 5464.0000 | 0.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70683 |  |  |  | 8639 | 358149 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2732.0000 | 2732.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70684 |  |  |  | 8639 | 358150 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | 5464.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70685 |  |  |  | 8639 | 358151 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5464.0000 | 2732.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 0.5
%R | 70686 |  |  |  | 8639 | 358152 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70687 |  |  |  | 8639 | 358153 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70688 |  |  |  | 8639 | 358154 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70689 |  |  |  | 8639 | 358155 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70690 |  |  |  | 8639 | 358156 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70691 |  |  |  | 8639 | 358157 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70692 |  |  |  | 8639 | 358158 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70693 |  |  |  | 8639 | 358159 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70694 |  |  |  | 8639 | 358160 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70695 |  |  |  | 8639 | 358161 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70696 |  |  |  | 8639 | 358162 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70697 |  |  |  | 8639 | 358163 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70698 |  |  |  | 8639 | 358164 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70699 |  |  |  | 8639 | 358165 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70700 |  |  |  | 8639 | 358166 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70701 |  |  |  | 8639 | 358167 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70702 |  |  |  | 8639 | 358168 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70703 |  |  |  | 8639 | 358169 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70704 |  |  |  | 8639 | 358170 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70705 |  |  |  | 8639 | 358171 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70706 |  |  |  | 8639 | 358172 | (New Expense Item) |  |  | 1120.8000 | 5604.0000 | 4483.2000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70707 |  |  |  | 8639 | 358173 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70708 |  |  |  | 8639 | 358174 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70709 |  |  |  | 8639 | 358175 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70710 |  |  |  | 8639 | 358176 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70711 |  |  |  | 8639 | 358177 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70712 |  |  |  | 8639 | 358178 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70713 |  |  |  | 8639 | 358179 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70714 |  |  |  | 8639 | 358180 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70715 |  |  |  | 8639 | 358181 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70716 |  |  |  | 8639 | 358182 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70717 |  |  |  | 8639 | 358183 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70718 |  |  |  | 8639 | 358184 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70719 |  |  |  | 8639 | 358185 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70720 |  |  |  | 8639 | 358186 | (New Expense Item) |  |  | 2802.0000 | 2802.0000 | 0.0000 | 2802.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70721 |  |  |  | 8639 | 358187 | (New Expense Item) |  |  | 5604.0000 | 5604.0000 | 0.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70722 |  |  |  | 8639 | 358188 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | 5604.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70723 |  |  |  | 8639 | 358189 | (New Expense Item) |  |  | 26475.0000 | 26475.0000 | 0.0000 | 26475.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70724 |  |  |  | 8639 | 358190 | (New Expense Item) |  |  | 13238.0000 | 13238.0000 | 0.0000 | 13238.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70725 |  |  |  | 8639 | 358092 | (New Expense Item) |  |  | 305488.0000 | 305488.0000 | 0.0000 | 305488.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70726 |  |  |  | 8639 | 358473 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2732.0000 | 2732.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70727 |  |  |  | 8639 | 358474 | (New Expense Item) |  |  | 3097.0000 | 3097.0000 | 0.0000 | 3097.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70728 |  |  |  | 8639 | 358475 | (New Expense Item) |  |  | 2732.0000 | 2732.0000 | 0.0000 | 2732.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70729 |  |  |  | 8639 | 358476 | (New Expense Item) |  |  | 5527.0000 | 5527.0000 | 0.0000 | 5527.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70730 |  |  |  | 8639 | 358477 | (New Expense Item) |  |  | 6775.3000 | 6775.3000 | 0.0000 | 6775.3000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70731 |  |  |  | 8639 | 358478 | (New Expense Item) |  |  | 1355.1000 | 1355.1000 | 0.0000 | 1355.1000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70732 |  |  |  | 8639 | 358479 | (New Expense Item) |  |  | 2258.4000 | 2258.4000 | 0.0000 | 2258.4000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70733 |  |  |  | 8639 | 358480 | (New Expense Item) |  |  | 4516.9000 | 4516.9000 | 0.0000 | 4516.9000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70734 |  |  |  | 8639 | 358481 | (New Expense Item) |  |  | 25746.3000 | 25746.3000 | 0.0000 | 25746.3000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70735 |  |  |  | 8639 | 358482 | (New Expense Item) |  |  | 2258.4000 | 2258.4000 | 0.0000 | 2258.4000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70736 |  |  |  | 8639 | 358483 | (New Expense Item) |  |  | 2778.8000 | 2778.8000 | 0.0000 | 2778.8000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70737 |  |  |  | 8639 | 358484 | (New Expense Item) |  |  | 555.8000 | 555.8000 | 0.0000 | 555.8000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70738 |  |  |  | 8639 | 358485 | (New Expense Item) |  |  | 231.5750 | 926.3000 | 694.7250 | 926.3000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70739 |  |  |  | 8639 | 358486 | (New Expense Item) |  |  | 463.1250 | 1852.5000 | 1389.3750 | 1852.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70740 |  |  |  | 8639 | 358487 | (New Expense Item) |  |  | 2315.6250 | 9262.5000 | 6946.8750 | 9262.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70741 |  |  |  | 8639 | 358488 | (New Expense Item) |  |  | 231.5750 | 926.3000 | 694.7250 | 926.3000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70742 |  |  |  | 8639 | 358489 | (New Expense Item) |  |  | 10821.9000 | 10821.9000 | 0.0000 | 10821.9000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70743 |  |  |  | 8639 | 358490 | (New Expense Item) |  |  | 2164.4000 | 2164.4000 | 0.0000 | 2164.4000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70744 |  |  |  | 8639 | 358491 | (New Expense Item) |  |  | 901.8250 | 3607.3000 | 2705.4750 | 3607.3000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70745 |  |  |  | 8639 | 358492 | (New Expense Item) |  |  | 1803.6500 | 7214.6000 | 5410.9500 | 7214.6000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70746 |  |  |  | 8639 | 358493 | (New Expense Item) |  |  | 9018.2250 | 36072.9000 | 27054.6750 | 36072.9000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70747 |  |  |  | 8639 | 358494 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 5050.2000 | 5050.2000 | 5050.2000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70748 |  |  |  | 8639 | 358495 | (New Expense Item) |  |  | 901.8250 | 3607.3000 | 2705.4750 | 3607.3000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70749 |  |  |  | 8639 | 358496 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1296.8000 | 1296.8000 | 1296.8000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70750 |  |  |  | 8639 | 358497 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4751.0000 | 4751.0000 | 4751.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70751 |  |  |  | 8639 | 358498 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11877.7500 | 11877.7500 | 11877.7500 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70752 |  |  |  | 8639 | 358499 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 23755.5000 | 23755.5000 | 23755.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70753 |  |  |  | 8639 | 358500 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 135408.0000 | 135408.0000 | 135408.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70754 |  |  |  | 8639 | 358501 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 11877.7500 | 11877.7500 | 11877.7500 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70755 |  |  |  | 8639 | 358502 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 21372.5000 | 21372.5000 | 21372.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70756 |  |  |  | 8639 | 358503 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 4274.5000 | 4274.5000 | 4274.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70757 |  |  |  | 8639 | 358504 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7124.0000 | 7124.0000 | 7124.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70758 |  |  |  | 8639 | 358505 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 14248.5000 | 14248.5000 | 14248.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70759 |  |  |  | 8639 | 358506 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 81216.0000 | 81216.0000 | 81216.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70760 |  |  |  | 8639 | 358507 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 7124.0000 | 7124.0000 | 7124.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70761 |  |  |  | 8639 | 358508 | (New Expense Item) |  |  | 6747.3000 | 6747.3000 | 0.0000 | 6747.3000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70762 |  |  |  | 8639 | 358509 | (New Expense Item) |  |  | 1349.5000 | 1349.5000 | 0.0000 | 1349.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70763 |  |  |  | 8639 | 358510 | (New Expense Item) |  |  | 562.2750 | 2249.1000 | 1686.8250 | 2249.1000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70764 |  |  |  | 8639 | 358511 | (New Expense Item) |  |  | 1124.5500 | 4498.2000 | 3373.6500 | 4498.2000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70765 |  |  |  | 8639 | 358512 | (New Expense Item) |  |  | 5622.7250 | 22490.9000 | 16868.1750 | 22490.9000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70766 |  |  |  | 8639 | 358513 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3148.7000 | 3148.7000 | 3148.7000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70767 |  |  |  | 8639 | 358514 | (New Expense Item) |  |  | 562.2750 | 2249.1000 | 1686.8250 | 2249.1000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70768 |  |  |  | 8639 | 358515 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 3501.3000 | 3501.3000 | 3501.3000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70769 |  |  |  | 8639 | 358516 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 2382.3000 | 2382.3000 | 2382.3000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70770 |  |  |  | 8639 | 358517 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1945.0000 | 1945.0000 | 1945.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70771 |  |  |  | 8639 | 358518 | (New Expense Item) |  |  | 0.0000 | 1323.5000 | 1323.5000 | 1323.5000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70772 |  |  |  | 8639 | 358519 | (New Expense Item) |  |  | 14822.1000 | 14822.1000 | 0.0000 | 14822.1000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70773 |  |  |  | 8639 | 358520 | (New Expense Item) |  |  | 2964.6000 | 2964.6000 | 0.0000 | 2964.6000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70774 |  |  |  | 8639 | 358521 | (New Expense Item) |  |  | 4941.0000 | 4941.0000 | 0.0000 | 4941.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70775 |  |  |  | 8639 | 358522 | (New Expense Item) |  |  | 9881.1000 | 9881.1000 | 0.0000 | 9881.1000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70776 |  |  |  | 8639 | 358523 | (New Expense Item) |  |  | 56323.8000 | 56323.8000 | 0.0000 | 56323.8000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70777 |  |  |  | 8639 | 358524 | (New Expense Item) |  |  | 4941.0000 | 4941.0000 | 0.0000 | 4941.0000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70778 |  |  |  | 8639 | 358525 | (New Expense Item) |  |  | 8234.4000 | 8234.4000 | 0.0000 | 8234.4000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70779 |  |  |  | 8639 | 358526 | (New Expense Item) |  |  | 1646.8000 | 2470.2000 | 0.0000 | 1646.8000 | CL_Uniform | N | 0.666666666666667
%R | 70780 |  |  |  | 8639 | 358527 | (New Expense Item) |  |  | 2744.8000 | 2744.8000 | 0.0000 | 2744.8000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70781 |  |  |  | 8639 | 358528 | (New Expense Item) |  |  | 5489.6000 | 5489.6000 | 0.0000 | 5489.6000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70782 |  |  |  | 8639 | 358529 | (New Expense Item) |  |  | 31291.2000 | 31291.2000 | 0.0000 | 31291.2000 | CL_Uniform | N | 1
%R | 70783 |  |  |  | 8639 | 358530 | (New Expense Item) |  |  | 2744.8000 | 2744.8000 | 0.0000 | 2744.8000 | CL_Uniform | N | 1

## TASKPRED
%F | task_pred_id | task_id | pred_task_id | proj_id | pred_proj_id | pred_type | lag_hr_cnt | comments | float_path | aref | arls
%R | 413910 | 357679 | 357678 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 413911 | 357680 | 357679 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 413912 | 357685 | 357680 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 413913 | 357684 | 357685 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 413914 | 357682 | 357684 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 413915 | 357681 | 357682 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 413916 | 357683 | 357681 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 413917 | 357687 | 357686 | 8639 | 8639 | PR_SS | 16 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-01-14 08:00
%R | 413918 | 357689 | 357687 | 8639 | 8639 | PR_SS | 16 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-01-26 08:00
%R | 413919 | 357688 | 357689 | 8639 | 8639 | PR_SS | 16 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-01-13 08:00
%R | 413920 | 357690 | 357688 | 8639 | 8639 | PR_SS | 24 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-02-02 08:00
%R | 413921 | 357691 | 357690 | 8639 | 8639 | PR_SS | 40 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-03-08 11:00
%R | 413922 | 357736 | 357735 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 413923 | 357737 | 357736 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 413924 | 357738 | 357737 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 413925 | 357739 | 357738 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 413926 | 357741 | 357739 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 413927 | 357740 | 357741 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 413928 | 357742 | 357740 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 413929 | 357744 | 357743 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 413930 | 357745 | 357744 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 413931 | 357746 | 357745 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 413932 | 357757 | 357756 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-19 16:00 | 2025-02-12 08:00
%R | 413933 | 357758 | 357757 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-02 16:00 | 2025-02-27 08:00
%R | 413934 | 357693 | 357692 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-28 08:00
%R | 413935 | 357697 | 357696 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-04 16:00 | 2025-03-01 08:00
%R | 413936 | 357698 | 357697 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-14 16:00 | 2025-03-12 11:00
%R | 413937 | 357696 | 357693 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-26 08:00
%R | 413938 | 357695 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-14 08:00
%R | 413939 | 357701 | 357700 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-03-20 09:00
%R | 413940 | 357699 | 357698 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 413941 | 357762 | 357759 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 413942 | 357760 | 357762 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 413943 | 357761 | 357760 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 413944 | 357775 | 357774 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-20 16:00 | 2025-02-24 08:00
%R | 413945 | 357776 | 357775 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-21 16:00 | 2025-02-25 08:00
%R | 413946 | 357780 | 357779 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-15 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 413947 | 357781 | 357780 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-11 08:00
%R | 413948 | 357785 | 357784 | 8639 | 8639 | PR_SS | 64 |  |  | 2024-10-27 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 413949 | 357786 | 357785 | 8639 | 8639 | PR_SS | 16 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2024-12-28 08:00
%R | 413950 | 357778 | 357776 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-27 08:00
%R | 413951 | 357777 | 357778 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 413952 | 357783 | 357781 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 413953 | 357782 | 357783 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-01 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 413954 | 357788 | 357786 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 413955 | 357789 | 357788 | 8639 | 8639 | PR_SS | 80 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2024-12-28 08:00
%R | 413956 | 357787 | 357789 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 413957 | 357791 | 357790 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 413958 | 357792 | 357791 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 413959 | 357802 | 357801 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-18 08:00
%R | 413960 | 357803 | 357802 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-05 16:00 | 2025-01-20 08:00
%R | 413961 | 357804 | 357803 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 413962 | 357805 | 357804 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 413963 | 357806 | 357805 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-04 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 413964 | 357807 | 357806 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-03-11 09:00
%R | 413965 | 357808 | 357807 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-03-13 13:00 | 2025-04-07 14:00
%R | 413966 | 357819 | 357818 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 413967 | 357820 | 357819 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 413968 | 357826 | 357820 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 413969 | 357821 | 357826 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 413970 | 357823 | 357821 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 413971 | 357822 | 357823 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 413972 | 357824 | 357822 | 8639 | 8639 | PR_FS | 56 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 413973 | 357829 | 357828 | 8639 | 8639 | PR_SS | 120 |  |  | 2024-10-30 16:00 | 2025-01-06 08:00
%R | 413974 | 357830 | 357829 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-31 08:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 413975 | 357831 | 357830 | 8639 | 8639 | PR_SS | 40 |  |  | 2024-11-03 16:00 | 2025-02-01 08:00
%R | 413976 | 357832 | 357831 | 8639 | 8639 | PR_SS | 80 |  |  | 2024-11-13 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 413977 | 357833 | 357832 | 8639 | 8639 | PR_SS | 40 |  |  | 2024-11-19 16:00 | 2025-03-12 11:00
%R | 413978 | 357835 | 357834 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-26 16:00 | 2024-12-01 08:00
%R | 413979 | 357838 | 357835 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-27 08:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 413980 | 357839 | 357838 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-08 16:00 | 2025-02-25 08:00
%R | 413981 | 357840 | 357839 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-17 16:00 | 2025-03-08 11:00
%R | 413982 | 357841 | 357840 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-29 16:00 | 2025-03-23 13:00
%R | 413983 | 357843 | 357842 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-03-20 09:00
%R | 413984 | 357871 | 357870 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 413985 | 357872 | 357871 | 8639 | 8639 | PR_FS | 24 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 413986 | 357874 | 357872 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 413987 | 357873 | 357874 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 413988 | 357880 | 357879 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 413989 | 357881 | 357880 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 413990 | 357883 | 357881 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 413991 | 357882 | 357883 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 413992 | 357884 | 357882 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-24 08:00
%R | 413993 | 357889 | 357888 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 413994 | 357890 | 357889 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 413995 | 357891 | 357890 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 413996 | 357892 | 357891 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 413997 | 357894 | 357892 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 413998 | 357893 | 357894 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 413999 | 357895 | 357893 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414000 | 357898 | 357897 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414001 | 357899 | 357898 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414002 | 357900 | 357899 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414003 | 357901 | 357900 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414004 | 357904 | 357903 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-02-04 08:00
%R | 414005 | 357905 | 357904 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2025-02-06 08:00
%R | 414006 | 357906 | 357905 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-30 16:00 | 2025-02-12 08:00
%R | 414007 | 357907 | 357906 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-27 08:00
%R | 414008 | 357908 | 357907 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-03-13 13:00
%R | 414009 | 357909 | 357908 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-02 16:00 | 2025-03-25 09:00
%R | 414010 | 357910 | 357909 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-11 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 414011 | 357915 | 357914 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-21 16:00 | 2025-02-20 08:00
%R | 414012 | 357916 | 357915 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-22 16:00 | 2025-02-23 08:00
%R | 414013 | 357918 | 357916 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-24 16:00 | 2025-02-25 08:00
%R | 414014 | 357917 | 357918 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-17 16:00 | 2025-03-01 08:00
%R | 414015 | 357920 | 357919 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-21 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414016 | 357921 | 357920 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-22 16:00 | 2025-02-20 08:00
%R | 414017 | 357923 | 357921 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-23 08:00
%R | 414018 | 357922 | 357923 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2025-03-03 11:00
%R | 414019 | 357925 | 357924 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 414020 | 357926 | 357925 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 414021 | 357927 | 357926 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 414022 | 357928 | 357927 | 8639 | 8639 | PR_FS | 240 |  |  | 2024-10-28 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 414023 | 357930 | 357929 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-23 08:00
%R | 414024 | 357931 | 357930 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-26 16:00 | 2025-02-25 08:00
%R | 414025 | 357932 | 357931 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2025-03-01 08:00
%R | 414026 | 357934 | 357933 | 8639 | 8639 | PR_SS | 80 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414027 | 357935 | 357934 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414028 | 357937 | 357935 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414029 | 357938 | 357937 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414030 | 357936 | 357938 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414031 | 357940 | 357939 | 8639 | 8639 | PR_SS | 80 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414032 | 357941 | 357940 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414033 | 357943 | 357941 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414034 | 357944 | 357943 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414035 | 357942 | 357944 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414036 | 357946 | 357945 | 8639 | 8639 | PR_SS | 80 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414037 | 357947 | 357946 | 8639 | 8639 | PR_SS | 80 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414038 | 357949 | 357947 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414039 | 357950 | 357949 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414040 | 357948 | 357950 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414041 | 357952 | 357951 | 8639 | 8639 | PR_SS | 80 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-01-18 08:00
%R | 414042 | 357953 | 357952 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-16 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414043 | 357955 | 357953 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-01 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414044 | 357956 | 357955 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414045 | 357954 | 357956 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414046 | 357958 | 357957 | 8639 | 8639 | PR_SS | 120 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414047 | 357959 | 357958 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414048 | 358076 | 357959 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414049 | 357960 | 358077 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414050 | 357962 | 357961 | 8639 | 8639 | PR_SS | 120 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414051 | 357963 | 357962 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414052 | 357965 | 357963 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414053 | 357964 | 357967 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414054 | 357969 | 357968 | 8639 | 8639 | PR_SS | 120 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414055 | 357970 | 357969 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414056 | 357972 | 357970 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414057 | 357971 | 357974 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414058 | 358038 | 358036 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-01 16:00 | 2025-02-06 08:00
%R | 414059 | 358037 | 358038 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-03-03 11:00
%R | 414060 | 358001 | 358000 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414061 | 358002 | 358001 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414062 | 358004 | 358002 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-02 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414063 | 358005 | 358004 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414064 | 358003 | 358005 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-20 08:00
%R | 414065 | 358007 | 358006 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-18 16:00 | 2024-12-17 08:00
%R | 414066 | 358008 | 358007 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2024-12-23 08:00
%R | 414067 | 358010 | 358008 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-02 16:00 | 2024-12-31 08:00
%R | 414068 | 358011 | 358010 | 8639 | 8639 | PR_FS | 40 |  |  | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-29 08:00
%R | 414069 | 358009 | 358011 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-23 08:00
%R | 414070 | 358013 | 358012 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414071 | 358014 | 358013 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414072 | 358016 | 358014 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-02 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414073 | 358017 | 358016 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414074 | 358015 | 358017 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-20 08:00
%R | 414075 | 358019 | 358018 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-21 08:00
%R | 414076 | 358020 | 358019 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414077 | 358022 | 358020 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-02 16:00 | 2025-02-04 08:00
%R | 414078 | 358023 | 358022 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-16 08:00
%R | 414079 | 358021 | 358023 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414080 | 358025 | 358024 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-20 08:00
%R | 414081 | 358026 | 358025 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-26 08:00
%R | 414082 | 358028 | 358026 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-02 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414083 | 358029 | 358028 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-15 08:00
%R | 414084 | 358027 | 358029 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-18 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414085 | 358031 | 358030 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414086 | 358032 | 358031 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-29 08:00
%R | 414087 | 358034 | 358032 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-02 16:00 | 2025-02-06 08:00
%R | 414088 | 358035 | 358034 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-10 16:00 | 2025-02-15 08:00
%R | 414089 | 358033 | 358035 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-15 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414090 | 358069 | 358068 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-02 08:00
%R | 414091 | 358070 | 358069 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 414092 | 358071 | 358070 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414093 | 358072 | 358071 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414094 | 358073 | 358072 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 414095 | 358045 | 358044 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-11 16:00 | 2025-02-02 08:00
%R | 414096 | 358046 | 358045 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-17 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 414097 | 358048 | 358046 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-23 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414098 | 358049 | 358048 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-28 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414099 | 358047 | 358049 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-04 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 414100 | 358051 | 358050 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-12 16:00 | 2025-02-02 08:00
%R | 414101 | 358052 | 358051 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-18 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 414102 | 358054 | 358052 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414103 | 358055 | 358054 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-30 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414104 | 358053 | 358055 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-05 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 414105 | 358057 | 358056 | 8639 | 8639 | PR_SS | 40 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414106 | 358058 | 358057 | 8639 | 8639 | PR_SS | 40 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414107 | 358060 | 358058 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414108 | 358061 | 358060 | 8639 | 8639 | PR_FF | 40 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414109 | 358059 | 358061 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414110 | 358063 | 358062 | 8639 | 8639 | PR_SS | 40 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414111 | 358064 | 358063 | 8639 | 8639 | PR_SS | 40 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414112 | 358066 | 358064 | 8639 | 8639 | PR_SS | 40 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414113 | 358067 | 358066 | 8639 | 8639 | PR_SS | 40 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414114 | 358065 | 358067 | 8639 | 8639 | PR_FF | 40 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414115 | 357724 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414116 | 357722 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414117 | 357723 | 357702 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414118 | 357723 | 357703 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414119 | 357723 | 357704 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414120 | 357723 | 357705 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414121 | 357723 | 357706 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-14 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414122 | 357723 | 357707 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414123 | 357723 | 357708 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414124 | 357723 | 357709 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-28 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414125 | 357723 | 357710 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414126 | 357723 | 357711 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-09 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414127 | 357723 | 357712 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-09 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414128 | 357723 | 357713 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-06 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414129 | 357723 | 357714 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414130 | 357723 | 357715 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414131 | 357723 | 357716 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414132 | 357723 | 357718 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414133 | 357723 | 357719 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414134 | 357723 | 357720 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414135 | 357723 | 357721 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414136 | 357722 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414137 | 357725 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414138 | 357726 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414139 | 357727 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-25 08:00
%R | 414140 | 357728 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414141 | 357728 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414142 | 357729 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-02-15 08:00
%R | 414143 | 357729 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-02-15 08:00
%R | 414144 | 358078 | 357730 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 414145 | 358079 | 358078 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 414146 | 358078 | 357681 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 414147 | 358079 | 357683 | 8639 | 8639 | PR_SS | 56 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 414148 | 357731 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 414149 | 357732 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414150 | 357733 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414151 | 357734 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414152 | 357702 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414153 | 357703 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 414154 | 357704 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414155 | 357705 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414156 | 357706 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-06 08:00
%R | 414157 | 357707 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414158 | 357708 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414159 | 357709 | 357706 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-20 08:00
%R | 414160 | 357710 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414161 | 357711 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-25 08:00
%R | 414162 | 357712 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-25 08:00
%R | 414163 | 357713 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414164 | 357714 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414165 | 357715 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414166 | 357716 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414167 | 357718 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414168 | 357720 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 414169 | 358080 | 357721 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-01 08:00
%R | 414170 | 358080 | 357692 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-23 16:00 | 2025-02-01 08:00
%R | 414171 | 358080 | 357696 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-04 16:00 | 2025-02-01 08:00
%R | 414172 | 358081 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 414173 | 357749 | 357748 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414174 | 357750 | 357749 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414175 | 357752 | 357751 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414176 | 357753 | 357752 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-02-24 08:00
%R | 414177 | 357754 | 357755 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-28 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414178 | 357764 | 357763 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414179 | 357765 | 357764 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414180 | 357766 | 357765 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414181 | 357767 | 357766 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414182 | 357768 | 357767 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414183 | 357769 | 357770 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414184 | 357770 | 357742 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414185 | 357771 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414186 | 357773 | 357772 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414187 | 357796 | 357792 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414188 | 357797 | 357796 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414189 | 357798 | 357797 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414190 | 357794 | 357793 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-14 08:00
%R | 414191 | 357795 | 357794 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-28 08:00
%R | 414192 | 358082 | 357795 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-09 16:00 | 2025-02-24 08:00
%R | 414193 | 357774 | 357773 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-20 08:00
%R | 414194 | 357779 | 357773 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414195 | 357800 | 357795 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-19 16:00
%R | 414196 | 357799 | 357798 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414197 | 357810 | 357809 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-30 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414198 | 357812 | 357810 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-12-31 08:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414199 | 357811 | 357812 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-13 16:00 | 2025-02-27 08:00
%R | 414200 | 357813 | 357812 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-13 16:00 | 2025-02-02 08:00
%R | 414201 | 357814 | 357813 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 414202 | 357816 | 357815 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2025-03-16 09:00 | 2025-03-13 13:00
%R | 414203 | 357817 | 357816 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-04-06 14:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414204 | 357815 | 357695 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-03-25 09:00
%R | 414205 | 357844 | 357837 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-01-20 08:00
%R | 414206 | 357845 | 357837 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-01-26 08:00
%R | 414207 | 357846 | 357837 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 414208 | 357847 | 357837 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414209 | 357848 | 357837 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414210 | 358083 | 357834 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-26 16:00 | 2025-04-05 14:00
%R | 414211 | 358083 | 357838 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-08 16:00 | 2025-04-05 14:00
%R | 414212 | 358083 | 357849 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-05 14:00
%R | 414213 | 358084 | 358083 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-16 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414214 | 358084 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414215 | 357850 | 357837 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414216 | 357850 | 357837 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2025-02-02 16:00
%R | 414217 | 357851 | 357837 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-30 08:00
%R | 414218 | 357852 | 357837 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414219 | 357853 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414220 | 357854 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414221 | 357856 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 414222 | 357857 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414223 | 357858 | 357844 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-08 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414224 | 357858 | 357845 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-02 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414225 | 357858 | 357846 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414226 | 357858 | 357847 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414227 | 357858 | 357848 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-29 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414228 | 357858 | 357850 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414229 | 357858 | 357851 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-29 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414230 | 357858 | 357852 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-06 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414231 | 357858 | 357856 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-13 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414232 | 357859 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414233 | 357860 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414234 | 357861 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414235 | 357862 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-03-20 09:00
%R | 414236 | 357863 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 414237 | 357864 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414238 | 358085 | 357865 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 414239 | 358086 | 358085 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 414240 | 357865 | 357821 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 414241 | 358085 | 357822 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 414242 | 358086 | 357824 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 414243 | 357876 | 357873 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 414244 | 357875 | 357876 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 414245 | 357877 | 357875 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-23 16:00 | 2025-04-05 14:00
%R | 414246 | 357878 | 357877 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-31 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414247 | 357748 | 357746 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414248 | 357747 | 357749 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414249 | 357880 | 357879 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414250 | 357881 | 357880 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414251 | 357883 | 357881 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414252 | 357882 | 357883 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414253 | 357885 | 357882 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414254 | 357884 | 357885 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-24 08:00
%R | 414255 | 357886 | 357884 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-26 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414256 | 357887 | 357886 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-02 08:00 | 2025-03-09 13:00
%R | 414257 | 357889 | 357888 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414258 | 357890 | 357889 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414259 | 357891 | 357890 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414260 | 357892 | 357891 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414261 | 357894 | 357892 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414262 | 357893 | 357894 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414263 | 357895 | 357893 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414264 | 357896 | 357895 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414265 | 357898 | 357897 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414266 | 357899 | 357898 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414267 | 357900 | 357899 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414268 | 357902 | 357900 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414269 | 357901 | 357902 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414270 | 357879 | 357893 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414271 | 357904 | 357903 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-20 08:00 | 2025-02-05 16:00
%R | 414272 | 357905 | 357904 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2025-02-11 16:00
%R | 414273 | 357906 | 357905 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-17 08:00 | 2025-02-26 16:00
%R | 414274 | 357907 | 357906 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-03 08:00 | 2025-03-13 13:00
%R | 414275 | 357908 | 357907 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-03-24 15:00
%R | 414276 | 357909 | 357908 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 414277 | 357910 | 357909 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-31 08:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414278 | 357912 | 357837 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414279 | 357914 | 357913 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414280 | 357919 | 357913 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-16 08:00
%R | 414281 | 357980 | 357979 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-01 08:00
%R | 414282 | 357981 | 357980 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-01 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 414283 | 357982 | 357981 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-20 08:00
%R | 414284 | 357983 | 357982 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414285 | 357979 | 357800 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-20 08:00
%R | 414286 | 357985 | 357984 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-12-29 08:00
%R | 414287 | 357986 | 357985 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414288 | 357987 | 357985 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-24 08:00
%R | 414289 | 357988 | 357985 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 414290 | 357989 | 357985 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414291 | 357990 | 357985 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414292 | 357991 | 357984 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414293 | 357993 | 357984 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414294 | 357994 | 357984 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414295 | 357995 | 357984 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-27 08:00
%R | 414296 | 357996 | 357984 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414297 | 357997 | 357984 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414298 | 357998 | 357984 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414299 | 357999 | 357984 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414300 | 357992 | 357984 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414301 | 358038 | 358036 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-09 08:00 | 2025-03-03 11:00
%R | 414302 | 358037 | 358038 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-24 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414303 | 358040 | 358039 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-02-24 08:00
%R | 414304 | 357825 | 357821 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 414305 | 357929 | 357925 | 8639 | 8639 | PR_FS | 480 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-16 08:00
%R | 414306 | 357951 | 357939 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-23 08:00
%R | 414307 | 357951 | 357945 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-23 08:00
%R | 414308 | 358062 | 358056 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414309 | 358050 | 358044 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414310 | 357984 | 358079 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-21 08:00
%R | 414311 | 358039 | 357896 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414312 | 358039 | 358086 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414313 | 358041 | 358086 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2024-12-03 08:00
%R | 414314 | 358042 | 358086 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414315 | 358043 | 358086 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414316 | 357815 | 358087 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-02 16:00 | 2025-03-25 09:00
%R | 414317 | 358223 | 358222 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-14 08:00
%R | 414318 | 358224 | 358223 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-14 08:00
%R | 414319 | 358226 | 358225 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414320 | 358227 | 358226 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414321 | 358229 | 358228 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414322 | 358230 | 358229 | 8639 | 8639 | PR_FS | 560 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414323 | 358232 | 358231 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-13 08:00
%R | 414324 | 358233 | 358232 | 8639 | 8639 | PR_FS | 560 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-13 08:00
%R | 414325 | 358235 | 358234 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414326 | 358236 | 358235 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414327 | 358352 | 358351 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 414328 | 358353 | 358352 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 414329 | 358355 | 358354 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-05 14:00
%R | 414330 | 358356 | 358355 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-05 14:00
%R | 414331 | 358358 | 358357 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 14:00
%R | 414332 | 358359 | 358358 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2304 |  |  | 2024-11-25 10:00 | 2025-01-15 14:00
%R | 414333 | 358373 | 358372 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414334 | 358374 | 358373 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414335 | 358361 | 358360 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414336 | 358362 | 358361 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414337 | 358364 | 358363 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-22 11:00
%R | 414338 | 358365 | 358364 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2040 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-22 11:00
%R | 414339 | 358367 | 358366 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414340 | 358368 | 358367 | 8639 | 8639 | PR_FS | 1840 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414341 | 358313 | 358312 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414342 | 358314 | 358313 | 8639 | 8639 | PR_FS | 1880 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414343 | 358316 | 358315 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414344 | 358317 | 358316 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414345 | 358319 | 358318 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-01 14:00
%R | 414346 | 358320 | 358319 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2160 |  |  | 2024-11-04 10:00 | 2025-02-01 14:00
%R | 414347 | 358322 | 358321 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-18 08:00
%R | 414348 | 358323 | 358322 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-18 08:00
%R | 414349 | 358325 | 358324 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414350 | 358326 | 358325 | 8639 | 8639 | PR_FS | 616 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414351 | 358328 | 358327 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414352 | 358329 | 358328 | 8639 | 8639 | PR_FS | 640 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414353 | 358331 | 358330 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-06 08:00
%R | 414354 | 358332 | 358331 | 8639 | 8639 | PR_FS | 1440 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-06 08:00
%R | 414355 | 358334 | 358333 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414356 | 358335 | 358334 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414357 | 358337 | 358336 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 414358 | 358338 | 358337 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 414359 | 358340 | 358339 | 8639 | 8639 | PR_FS | 1960 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-29 08:00
%R | 414360 | 358341 | 358340 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-29 08:00
%R | 414361 | 358343 | 358342 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414362 | 358344 | 358343 | 8639 | 8639 | PR_FS | 560 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414363 | 358346 | 358345 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414364 | 358347 | 358346 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414365 | 358349 | 358348 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414366 | 358350 | 358349 | 8639 | 8639 | PR_FS | 240 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414367 | 358274 | 358273 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-23 08:00
%R | 414368 | 358275 | 358274 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-23 08:00
%R | 414369 | 358277 | 358276 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-26 08:00
%R | 414370 | 358278 | 358277 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-26 08:00
%R | 414371 | 358280 | 358279 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 414372 | 358281 | 358280 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 414373 | 358283 | 358282 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-12 08:00
%R | 414374 | 358284 | 358283 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-12 08:00
%R | 414375 | 358286 | 358285 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414376 | 358287 | 358286 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414377 | 358289 | 358288 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-31 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414378 | 358290 | 358289 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-12 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414379 | 358292 | 358291 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-30 08:00
%R | 414380 | 358293 | 358292 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2000 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-30 08:00
%R | 414381 | 358295 | 358294 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414382 | 358296 | 358295 | 8639 | 8639 | PR_FS | 1680 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414383 | 358298 | 358297 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-30 08:00
%R | 414384 | 358299 | 358298 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2000 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-30 08:00
%R | 414385 | 358301 | 358300 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-18 14:00
%R | 414386 | 358302 | 358301 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2120 |  |  | 2024-10-29 10:00 | 2024-12-18 14:00
%R | 414387 | 358304 | 358303 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-19 08:00
%R | 414388 | 358305 | 358304 | 8639 | 8639 | PR_FS | 1968 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-19 08:00
%R | 414389 | 358307 | 358306 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-07 08:00
%R | 414390 | 358308 | 358307 | 8639 | 8639 | PR_FS | 1688 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-07 08:00
%R | 414391 | 358310 | 358309 | 8639 | 8639 | PR_FS | 480 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414392 | 358311 | 358310 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2024-11-19 08:00
%R | 414393 | 358376 | 358375 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414394 | 358377 | 358376 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414395 | 358370 | 358369 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414396 | 358371 | 358370 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414397 | 358379 | 358378 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414398 | 358380 | 358379 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414399 | 358382 | 358381 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-16 08:00
%R | 414400 | 358383 | 358382 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-16 08:00
%R | 414401 | 358385 | 358384 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414402 | 358386 | 358385 | 8639 | 8639 | PR_FS | 616 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414403 | 358388 | 358387 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414404 | 358389 | 358388 | 8639 | 8639 | PR_FS | 616 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414405 | 358394 | 358393 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414406 | 358395 | 358394 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414407 | 358397 | 358396 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414408 | 358398 | 358397 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414409 | 358153 | 358152 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-09 14:00
%R | 414410 | 358154 | 358153 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2240 |  |  | 2024-11-16 10:00 | 2024-12-09 14:00
%R | 414411 | 358156 | 358155 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414412 | 358157 | 358156 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414413 | 358159 | 358158 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-12 08:00
%R | 414414 | 358160 | 358159 | 8639 | 8639 | PR_FS | 1920 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-12 08:00
%R | 414415 | 358162 | 358161 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-12 08:00
%R | 414416 | 358163 | 358162 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-12 08:00
%R | 414417 | 358165 | 358164 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-19 08:00
%R | 414418 | 358166 | 358165 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2000 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-19 08:00
%R | 414419 | 358168 | 358167 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-01 08:00
%R | 414420 | 358169 | 358168 | 8639 | 8639 | PR_FS | 640 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-01 08:00
%R | 414421 | 358171 | 358170 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414422 | 358172 | 358171 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414423 | 358174 | 358173 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-15 08:00
%R | 414424 | 358175 | 358174 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-15 08:00
%R | 414425 | 358178 | 358177 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2000 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-11 08:00
%R | 414426 | 358179 | 358178 | 8639 | 8639 | PR_FS | 80 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-11 08:00
%R | 414427 | 358181 | 358180 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-13 08:00
%R | 414428 | 358182 | 358181 | 8639 | 8639 | PR_FS | 680 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-13 08:00
%R | 414429 | 358184 | 358183 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414430 | 358185 | 358184 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414431 | 358187 | 358186 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-01 08:00
%R | 414432 | 358188 | 358187 | 8639 | 8639 | PR_FS | 240 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-01 08:00
%R | 414433 | 358095 | 358094 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414434 | 358096 | 358095 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414435 | 358098 | 358097 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-18 08:00
%R | 414436 | 358099 | 358098 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-18 08:00
%R | 414437 | 358101 | 358100 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414438 | 358102 | 358101 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414439 | 358104 | 358103 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414440 | 358105 | 358104 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414441 | 358107 | 358106 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-06 08:00
%R | 414442 | 358108 | 358107 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-06 08:00
%R | 414443 | 358110 | 358109 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414444 | 358111 | 358110 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414445 | 358113 | 358112 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414446 | 358114 | 358113 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414447 | 358116 | 358115 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-20 08:00
%R | 414448 | 358117 | 358116 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-20 08:00
%R | 414449 | 358119 | 358118 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414450 | 358120 | 358119 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2000 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414451 | 358122 | 358121 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-01 08:00
%R | 414452 | 358123 | 358122 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2080 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-01 08:00
%R | 414453 | 358125 | 358124 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-25 08:00
%R | 414454 | 358126 | 358125 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-25 08:00
%R | 414455 | 358128 | 358127 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-05 08:00
%R | 414456 | 358129 | 358128 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414457 | 358131 | 358130 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414458 | 358132 | 358131 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414459 | 358135 | 358134 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414460 | 358137 | 358136 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414461 | 358138 | 358137 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414462 | 358140 | 358139 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-25 14:00
%R | 414463 | 358141 | 358140 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2240 |  |  | 2024-10-30 10:00 | 2024-12-25 14:00
%R | 414464 | 358143 | 358142 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-05 08:00
%R | 414465 | 358144 | 358143 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2080 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-05 08:00
%R | 414466 | 358146 | 358145 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-30 08:00
%R | 414467 | 358147 | 358146 | 8639 | 8639 | PR_FS | 1880 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-30 08:00
%R | 414468 | 358149 | 358148 | 8639 | 8639 | PR_FS | 480 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414469 | 358150 | 358149 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2024-11-19 08:00
%R | 414470 | 358400 | 358399 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414471 | 358401 | 358400 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414472 | 358403 | 358402 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-02 08:00
%R | 414473 | 358404 | 358403 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-02 08:00
%R | 414474 | 358406 | 358405 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414475 | 358407 | 358406 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414476 | 358409 | 358408 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 414477 | 358410 | 358409 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 414478 | 358412 | 358411 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414479 | 358413 | 358412 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414480 | 358415 | 358414 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414481 | 358416 | 358415 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414482 | 358418 | 358417 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414483 | 358419 | 358418 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414484 | 358421 | 358420 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414485 | 358422 | 358421 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414486 | 358424 | 358423 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-15 08:00
%R | 414487 | 358425 | 358424 | 8639 | 8639 | PR_FS | 792 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 414488 | 358427 | 358426 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-05 14:00
%R | 414489 | 358428 | 358427 | 8639 | 8639 | PR_FS | 752 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 414490 | 358430 | 358429 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-12 08:00
%R | 414491 | 358431 | 358430 | 8639 | 8639 | PR_FS | 704 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-12 08:00
%R | 414492 | 358436 | 358435 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-15 13:00
%R | 414493 | 358437 | 358436 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2128 |  |  | 2024-10-30 10:00 | 2025-03-15 13:00
%R | 414494 | 358433 | 358432 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-15 13:00
%R | 414495 | 357924 | 357670 | 8639 | 8639 | PR_SS | 800 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 414496 | 358434 | 358433 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2400 |  |  | 2024-11-02 10:00 | 2025-03-15 13:00
%R | 414497 | 357933 | 357674 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414498 | 358247 | 358246 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-26 08:00
%R | 414499 | 358248 | 358247 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-26 16:00 | 2024-12-04 08:00
%R | 414500 | 358238 | 358237 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-26 16:00 | 2024-11-03 08:00
%R | 414501 | 357694 | 357693 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-23 08:00
%R | 414502 | 358239 | 358238 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-18 16:00 | 2024-12-10 08:00
%R | 414503 | 358241 | 358240 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-26 16:00 | 2024-11-05 08:00
%R | 414504 | 358088 | 357711 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-09 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414505 | 358242 | 358241 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-17 08:00
%R | 414506 | 358088 | 357713 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-06 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414507 | 358244 | 358243 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414508 | 358088 | 357714 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414509 | 358245 | 358244 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414510 | 358088 | 357715 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414511 | 358190 | 358189 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414512 | 358088 | 357717 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-10 10:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414513 | 358191 | 358190 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414514 | 358193 | 358192 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414515 | 358088 | 357704 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414516 | 358194 | 358193 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414517 | 358088 | 357705 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414518 | 358196 | 358195 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414519 | 358088 | 357706 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-14 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414520 | 358197 | 358196 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414521 | 358088 | 357707 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414522 | 358088 | 357708 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414523 | 358392 | 358391 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2024-12-19 08:00
%R | 414524 | 358088 | 357718 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414525 | 358259 | 358258 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-29 08:00
%R | 414526 | 358088 | 357710 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414527 | 358260 | 358259 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-09 08:00
%R | 414528 | 358088 | 357719 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414529 | 358088 | 357703 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414530 | 358263 | 358262 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-29 08:00
%R | 414531 | 358088 | 357709 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-28 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414532 | 358250 | 358249 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-03 16:00 | 2024-12-02 08:00
%R | 414533 | 358088 | 357720 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414534 | 358251 | 358250 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-19 16:00 | 2024-12-18 08:00
%R | 414535 | 358469 | 358088 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-02-26 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414536 | 358253 | 358252 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-11 16:00 | 2024-12-02 08:00
%R | 414537 | 358089 | 357712 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-09 16:00 | 2025-04-07 14:00
%R | 414538 | 358254 | 358253 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2024-12-18 08:00
%R | 414539 | 358089 | 357716 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-04-07 14:00
%R | 414540 | 358256 | 358255 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-11 16:00 | 2024-12-01 08:00
%R | 414541 | 358089 | 357702 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-07 14:00
%R | 414542 | 358257 | 358256 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-23 16:00 | 2024-12-12 08:00
%R | 414543 | 358469 | 358089 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-02-26 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414544 | 358271 | 358270 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-07 08:00
%R | 414545 | 358088 | 357723 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414546 | 358272 | 358271 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-19 08:00
%R | 414547 | 358089 | 357723 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-11 16:00 | 2025-04-07 14:00
%R | 414548 | 358265 | 358264 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-24 08:00
%R | 414549 | 357836 | 357835 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-12 16:00 | 2024-12-17 08:00
%R | 414550 | 358266 | 358265 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-30 16:00 | 2025-01-07 08:00
%R | 414551 | 357837 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-05 08:00
%R | 414552 | 358268 | 358267 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-16 16:00 | 2025-01-19 08:00
%R | 414553 | 358090 | 357848 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-29 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414554 | 358269 | 358268 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-28 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414555 | 358090 | 357852 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-06 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414556 | 358205 | 358204 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-19 08:00
%R | 414557 | 358090 | 357853 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414558 | 358206 | 358205 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-19 08:00
%R | 414559 | 358090 | 357855 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-11 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414560 | 358199 | 358198 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414561 | 358090 | 357844 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-08 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414562 | 358200 | 358199 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414563 | 358090 | 357854 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-05 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414564 | 358202 | 358201 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414565 | 358090 | 357847 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414566 | 358203 | 358202 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414567 | 358090 | 357856 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-13 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414568 | 358208 | 358207 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414569 | 358090 | 357851 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-29 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414570 | 358209 | 358208 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414571 | 358469 | 358090 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-02-27 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414572 | 358211 | 358210 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414573 | 358212 | 358211 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414574 | 358091 | 357850 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-04-07 14:00
%R | 414575 | 358214 | 358213 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414576 | 358091 | 357845 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-02 16:00 | 2025-04-07 14:00
%R | 414577 | 358215 | 358214 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414578 | 358091 | 357846 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-07 14:00
%R | 414579 | 358217 | 358216 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414580 | 358469 | 358091 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-02-27 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414581 | 358218 | 358217 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414582 | 358091 | 357858 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-07 14:00
%R | 414583 | 358220 | 358219 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414584 | 358090 | 357858 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414585 | 358221 | 358220 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414586 | 358006 | 358000 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-24 08:00
%R | 414587 | 358439 | 358438 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414588 | 358012 | 358006 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-12-28 08:00
%R | 414589 | 358440 | 358439 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414590 | 358018 | 358012 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-12-28 08:00
%R | 414591 | 358442 | 358441 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-31 08:00
%R | 414592 | 358024 | 358018 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-12-28 08:00
%R | 414593 | 358443 | 358442 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-31 08:00
%R | 414594 | 358030 | 358024 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-12-31 08:00
%R | 414595 | 358094 | 358234 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414596 | 358097 | 358094 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414597 | 358100 | 358097 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414598 | 358103 | 358100 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414599 | 358106 | 358103 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414600 | 358109 | 358106 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414601 | 358112 | 358109 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414602 | 358115 | 358112 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414603 | 358448 | 358088 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-26 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414604 | 358118 | 358115 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414605 | 358448 | 357742 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414606 | 358121 | 358118 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-01 08:00
%R | 414607 | 358448 | 357690 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-11 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414608 | 358124 | 358121 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-05 08:00
%R | 414609 | 358448 | 357747 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414610 | 358127 | 358124 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-05 08:00
%R | 414611 | 358448 | 357753 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-30 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414612 | 358130 | 358127 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414613 | 358448 | 357754 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-08 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414614 | 358133 | 358130 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414615 | 358448 | 357758 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414616 | 358448 | 357761 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414617 | 358139 | 358136 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414618 | 358448 | 357768 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-20 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414619 | 358142 | 358139 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414620 | 358448 | 357771 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414621 | 358145 | 358142 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414622 | 358448 | 357772 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414623 | 358148 | 358145 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414624 | 358448 | 357773 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414625 | 358448 | 357778 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414626 | 358448 | 357783 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-01 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414627 | 358237 | 358432 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2240 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-19 08:00
%R | 414628 | 358448 | 357782 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-06 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414629 | 358240 | 358237 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 08:00
%R | 414630 | 358448 | 357777 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-26 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414631 | 358448 | 357787 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-03 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414632 | 358189 | 358243 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414633 | 358448 | 357789 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414634 | 358192 | 358189 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414635 | 358448 | 357978 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-10 10:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414636 | 358195 | 358192 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414637 | 358448 | 357799 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414638 | 358448 | 357794 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-09 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414639 | 358448 | 357800 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414640 | 358448 | 357808 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-02-17 08:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414641 | 358448 | 357810 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-16 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414642 | 358448 | 357811 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-10 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414643 | 358448 | 357812 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-13 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414644 | 358201 | 358198 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414645 | 358448 | 358082 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414646 | 358207 | 358201 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2080 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414647 | 358448 | 357795 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-09 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414648 | 358448 | 357983 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414649 | 358213 | 358210 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-31 08:00
%R | 414650 | 358448 | 357982 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414651 | 358216 | 358213 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-31 08:00
%R | 414652 | 358448 | 357981 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414653 | 358219 | 358216 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-31 08:00
%R | 414654 | 358448 | 357980 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-01 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414655 | 358441 | 358219 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-31 08:00
%R | 414656 | 358448 | 357979 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-23 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414657 | 358081 | 358080 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 414658 | 358448 | 357985 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414659 | 358445 | 358444 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-31 16:00 | 2024-12-28 08:00
%R | 414660 | 358448 | 357984 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414661 | 358151 | 358445 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-12 16:00 | 2025-01-08 08:00
%R | 414662 | 358448 | 357986 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-15 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414663 | 358447 | 358446 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 414664 | 358448 | 357987 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-05 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414665 | 358176 | 358447 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 414666 | 358448 | 357988 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-03 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414667 | 358448 | 357990 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-30 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414668 | 358448 | 357989 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-30 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414669 | 358225 | 358222 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414670 | 358448 | 357999 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-09 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414671 | 358228 | 358225 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414672 | 358448 | 357998 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-09 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414673 | 358231 | 358228 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414674 | 358448 | 357996 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-09 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414675 | 358152 | 358231 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414676 | 358448 | 357994 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-09 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414677 | 358155 | 358152 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414678 | 358448 | 357993 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-09 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414679 | 358158 | 358155 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414680 | 358448 | 357992 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-09 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414681 | 358161 | 358158 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414682 | 358448 | 357991 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-09 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414683 | 358164 | 358161 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414684 | 358448 | 357995 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-02 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414685 | 358167 | 358164 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414686 | 358448 | 357997 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-30 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414687 | 358170 | 358167 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414688 | 358448 | 358037 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414689 | 358173 | 358170 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-26 08:00
%R | 414690 | 358448 | 358036 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-01 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414691 | 358446 | 358173 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-26 08:00
%R | 414692 | 358448 | 358038 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414693 | 358177 | 358446 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-26 08:00
%R | 414694 | 358448 | 358003 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-28 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414695 | 358180 | 358177 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-26 08:00
%R | 414696 | 358448 | 358009 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-02 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414697 | 358183 | 358180 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-26 08:00
%R | 414698 | 358448 | 358015 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-28 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414699 | 358186 | 358183 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-26 08:00
%R | 414700 | 358448 | 358021 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-29 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414701 | 358246 | 358186 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-26 08:00
%R | 414702 | 358448 | 358027 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-30 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414703 | 358448 | 358033 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-26 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414704 | 358354 | 358351 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-23 08:00
%R | 414705 | 358449 | 358090 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-27 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414706 | 358357 | 358354 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-23 08:00
%R | 414707 | 358449 | 357851 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-29 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414708 | 358372 | 358357 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-23 08:00
%R | 414709 | 358449 | 357858 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414710 | 358360 | 358372 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-23 08:00
%R | 414711 | 358449 | 357875 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-23 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414712 | 358363 | 358360 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-23 08:00
%R | 414713 | 358449 | 357884 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-26 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414714 | 358366 | 358363 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-23 08:00
%R | 414715 | 358449 | 357895 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414716 | 358273 | 358366 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-23 08:00
%R | 414717 | 358449 | 357896 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-23 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414718 | 358276 | 358273 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-12 08:00
%R | 414719 | 358449 | 357901 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414720 | 358279 | 358276 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-12 08:00
%R | 414721 | 358449 | 357910 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-19 08:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414722 | 358282 | 358279 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-12 08:00
%R | 414723 | 358449 | 357911 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414724 | 358285 | 358282 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414725 | 358449 | 357832 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-25 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414726 | 358449 | 357912 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414727 | 358449 | 357913 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414728 | 358294 | 358291 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414729 | 358449 | 357917 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-20 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414730 | 358297 | 358294 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414731 | 358449 | 357918 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414732 | 358300 | 358297 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414733 | 358449 | 357922 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-25 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414734 | 358303 | 358300 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414735 | 358449 | 357923 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-24 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414736 | 358306 | 358303 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414737 | 358449 | 357928 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-09 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414738 | 358309 | 358306 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 414739 | 358449 | 358074 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-10 10:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414740 | 358449 | 357932 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-09 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414741 | 358369 | 358375 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414742 | 358449 | 358040 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-30 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414743 | 358435 | 358369 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-15 13:00
%R | 414744 | 358449 | 358039 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414745 | 358449 | 358041 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-06 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414746 | 358449 | 358042 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-06 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414747 | 358315 | 358312 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-01 14:00
%R | 414748 | 358449 | 358043 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414749 | 358318 | 358315 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-01 14:00
%R | 414750 | 358449 | 358073 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414751 | 358321 | 358318 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-18 08:00
%R | 414752 | 358449 | 358047 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-10 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414753 | 358324 | 358321 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414754 | 358449 | 358053 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-11 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414755 | 358327 | 358324 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414756 | 358449 | 358059 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414757 | 358449 | 358065 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414758 | 358333 | 358330 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 414759 | 358450 | 357936 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414760 | 358336 | 358333 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 414761 | 358450 | 357942 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414762 | 358339 | 358336 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414763 | 358450 | 357948 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414764 | 358342 | 358339 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414765 | 358450 | 357954 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414766 | 358345 | 358342 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414767 | 358450 | 357960 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414768 | 358348 | 358345 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414769 | 358450 | 357964 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414770 | 358378 | 358348 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414771 | 358450 | 357971 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414772 | 358381 | 358378 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414773 | 358450 | 357976 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-09-25 08:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414774 | 358384 | 358381 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414775 | 358450 | 357975 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-09-21 08:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414776 | 358387 | 358384 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414777 | 358450 | 357977 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-06 08:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414778 | 358396 | 358393 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414779 | 358399 | 358396 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414780 | 358402 | 358399 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414781 | 358405 | 358402 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414782 | 358408 | 358405 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 414783 | 358198 | 358461 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-15 08:00
%R | 414784 | 358411 | 358408 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-12 08:00
%R | 414785 | 358414 | 358411 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-12 08:00
%R | 414786 | 358438 | 358375 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414787 | 358417 | 358414 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-12 08:00
%R | 414788 | 358420 | 358417 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-12 08:00
%R | 414789 | 358469 | 357843 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-19 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414790 | 358429 | 358420 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-12 08:00
%R | 414791 | 358469 | 357701 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414792 | 358088 | 357722 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414793 | 358088 | 357724 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414794 | 358452 | 358451 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-05-22 13:00 | 2025-05-22 13:00
%R | 414795 | 358088 | 357725 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414796 | 358453 | 358452 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-06-21 14:00 | 2025-06-21 14:00
%R | 414797 | 358088 | 357726 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414798 | 358454 | 358453 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-07-22 14:00 | 2025-07-22 14:00
%R | 414799 | 358088 | 357727 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414800 | 358455 | 358454 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-08-21 13:00 | 2025-08-21 13:00
%R | 414801 | 358088 | 357729 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-02 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414802 | 358456 | 358455 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-09-21 14:00 | 2025-09-21 14:00
%R | 414803 | 358088 | 357731 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-09 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414804 | 358088 | 357732 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414805 | 358444 | 358234 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2400 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-14 08:00
%R | 414806 | 358088 | 357733 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414807 | 357961 | 357957 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414808 | 358088 | 357734 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414809 | 358088 | 358081 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-08 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414810 | 357977 | 357974 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414811 | 358469 | 357750 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-26 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414812 | 357977 | 357967 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414813 | 358391 | 358390 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-19 16:00 | 2024-12-11 08:00
%R | 414814 | 357977 | 358077 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414815 | 358469 | 357814 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-03-04 13:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414816 | 357977 | 357956 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414817 | 358469 | 357817 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414818 | 357977 | 357950 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414819 | 358469 | 357769 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-20 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414820 | 357977 | 357944 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414821 | 357977 | 357938 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414822 | 357976 | 357975 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-03-25 09:00
%R | 414823 | 358461 | 358458 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-19 08:00
%R | 414824 | 358466 | 358465 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-22 08:00
%R | 414825 | 358464 | 358465 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-22 08:00
%R | 414826 | 358463 | 358464 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-22 08:00
%R | 414827 | 358465 | 358457 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-22 08:00
%R | 414828 | 358468 | 358457 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-22 08:00
%R | 414829 | 357788 | 358236 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414830 | 357702 | 358096 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414831 | 357703 | 358099 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 414832 | 357704 | 358102 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414833 | 357705 | 358105 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414834 | 357706 | 358108 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-06 08:00
%R | 414835 | 357707 | 358111 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414836 | 357708 | 358114 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414837 | 357709 | 358117 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-20 08:00
%R | 414838 | 357710 | 358120 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414839 | 357711 | 358123 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-10 16:00 | 2025-01-25 08:00
%R | 414840 | 357712 | 358126 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-25 08:00
%R | 414841 | 357713 | 358129 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414842 | 357714 | 358132 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414843 | 357715 | 358135 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414844 | 357716 | 358138 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414845 | 357717 | 358141 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-03 10:00 | 2025-02-10 08:00
%R | 414846 | 357718 | 358144 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414847 | 357719 | 358147 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414848 | 357720 | 358150 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-26 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 414849 | 357978 | 358434 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-13 10:00 | 2025-04-20 14:00
%R | 414850 | 357794 | 358239 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-23 16:00 | 2025-01-14 08:00
%R | 414851 | 357795 | 358242 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-04 16:00 | 2025-01-14 08:00
%R | 414852 | 357796 | 358245 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414853 | 357748 | 358191 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414854 | 357749 | 358194 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414855 | 357750 | 358197 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414856 | 357810 | 358251 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414857 | 357811 | 358254 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-27 08:00
%R | 414858 | 357812 | 358257 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414859 | 357817 | 358272 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414860 | 357815 | 358266 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-03-15 15:00 | 2025-03-25 09:00
%R | 414861 | 357816 | 358269 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-25 09:00
%R | 414862 | 357753 | 358206 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-02-24 08:00
%R | 414863 | 357751 | 358200 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414864 | 357752 | 358203 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414865 | 357754 | 358209 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414866 | 357768 | 358215 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414867 | 357769 | 358218 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414868 | 357770 | 358221 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414869 | 358004 | 358443 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414870 | 358010 | 358443 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-31 08:00
%R | 414871 | 358016 | 358443 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414872 | 358022 | 358443 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-04 08:00
%R | 414873 | 358028 | 358443 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414874 | 358034 | 358443 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-06 08:00
%R | 414875 | 357771 | 358224 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-17 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414876 | 357773 | 358227 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414877 | 357778 | 358230 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-02-27 08:00
%R | 414878 | 357783 | 358233 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 414879 | 357722 | 358154 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-09 10:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414880 | 357723 | 358157 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414881 | 357724 | 358160 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-05 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414882 | 357725 | 358163 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-05 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414883 | 357726 | 358166 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414884 | 357727 | 358169 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-10 16:00 | 2025-01-25 08:00
%R | 414885 | 357728 | 358172 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-05 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414886 | 357729 | 358175 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-15 08:00
%R | 414887 | 357730 | 358176 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 414888 | 357731 | 358179 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-15 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 414889 | 357732 | 358182 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414890 | 357733 | 358185 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414891 | 357734 | 358188 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414892 | 357800 | 358248 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-08 08:00
%R | 414893 | 357813 | 358260 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-01 16:00 | 2025-02-02 08:00
%R | 414894 | 357814 | 358263 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-16 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 414895 | 357876 | 358353 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 414896 | 357877 | 358356 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-05 14:00
%R | 414897 | 357878 | 358359 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-30 10:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414898 | 357902 | 358374 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414899 | 357885 | 358362 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414900 | 357886 | 358365 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-31 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414901 | 357887 | 358368 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-13 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 414902 | 357844 | 358275 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-15 16:00 | 2025-01-20 08:00
%R | 414903 | 357845 | 358278 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-26 08:00
%R | 414904 | 357846 | 358281 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 414905 | 357847 | 358284 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 414906 | 357848 | 358287 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414907 | 357850 | 358293 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 414908 | 357851 | 358296 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-10 16:00 | 2024-12-30 08:00
%R | 414909 | 357852 | 358299 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-10 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414910 | 357853 | 358302 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-03 10:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414911 | 357854 | 358305 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414912 | 357855 | 358308 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-10 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414913 | 357856 | 358311 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-26 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 414914 | 357911 | 358377 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414915 | 357896 | 358371 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414916 | 358074 | 358437 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-13 10:00 | 2025-04-20 14:00
%R | 414917 | 357932 | 358392 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-02-05 16:00 | 2025-03-01 08:00
%R | 414918 | 358048 | 358440 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414919 | 358054 | 358440 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414920 | 358060 | 358440 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414921 | 358066 | 358440 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414922 | 357857 | 358314 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414923 | 357858 | 358317 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414924 | 357859 | 358320 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-04 10:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414925 | 357860 | 358323 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-04 10:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414926 | 357861 | 358326 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414927 | 357862 | 358329 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-10 16:00 | 2025-03-20 09:00
%R | 414928 | 357863 | 358332 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-05 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 414929 | 357864 | 358335 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 414930 | 357865 | 358338 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 414931 | 357866 | 358341 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-15 16:00 | 2025-04-12 14:00
%R | 414932 | 357867 | 358344 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414933 | 357868 | 358347 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414934 | 357869 | 358350 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414935 | 357912 | 358380 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414936 | 357913 | 358383 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-16 08:00
%R | 414937 | 357918 | 358386 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-13 16:00 | 2025-02-25 08:00
%R | 414938 | 357923 | 358389 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-02-23 08:00
%R | 414939 | 357937 | 358395 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414940 | 357943 | 358398 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414941 | 357949 | 358401 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414942 | 357955 | 358404 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-02 08:00
%R | 414943 | 358076 | 358407 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414944 | 358075 | 358410 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 414945 | 357965 | 358413 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414946 | 357966 | 358416 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414947 | 357972 | 358419 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414948 | 357973 | 358422 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 414949 | 357977 | 358431 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-23 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 414950 | 357975 | 358425 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 414951 | 357976 | 358428 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 414952 | 358471 | 358448 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414953 | 358451 | 358471 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414954 | 358472 | 358456 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00
%R | 414955 | 358222 | 358458 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-18 08:00
%R | 414956 | 358234 | 358458 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-07 08:00
%R | 414957 | 358351 | 358457 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-23 08:00
%R | 414958 | 357897 | 358463 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414959 | 357842 | 357841 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 414960 | 357818 | 358463 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 414961 | 357834 | 357824 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 414962 | 358312 | 358457 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-01 14:00
%R | 414963 | 357888 | 358463 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 414964 | 358068 | 358065 | 8639 | 8639 | PR_FS | 240 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414965 | 358471 | 358450 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414966 | 357692 | 357683 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 414967 | 357957 | 358395 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414968 | 357700 | 357699 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 414969 | 357968 | 357961 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 414970 | 358036 | 357789 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414971 | 357756 | 357693 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 414972 | 357759 | 357735 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 414973 | 357763 | 357759 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414974 | 358000 | 358044 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-12-01 08:00
%R | 414975 | 357827 | 357834 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-26 16:00 | 2025-03-18 13:00
%R | 414976 | 358044 | 358041 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-06 16:00 | 2024-12-05 08:00
%R | 414977 | 358469 | 357827 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-21 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 414978 | 358458 | 358470 | 8639 | 8639 | PR_SS | 1160 |  |  |  | 2024-10-19 08:00
%R | 414979 | 358457 | 358470 | 8639 | 8639 | PR_SS | 1160 |  |  |  | 2024-10-19 08:00
%R | 414980 | 357809 | 358251 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-01-22 08:00
%R | 414981 | 358087 | 358264 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-16 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 414982 | 357722 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414983 | 357723 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 414984 | 357724 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414985 | 357725 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414986 | 357726 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414987 | 357727 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-25 08:00
%R | 414988 | 357728 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-05 08:00
%R | 414989 | 357729 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-15 08:00
%R | 414990 | 357730 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 414991 | 357731 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 414992 | 357732 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414993 | 357733 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414994 | 357734 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 414995 | 358078 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 414996 | 358079 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 414997 | 357753 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-24 08:00
%R | 414998 | 357771 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 414999 | 357773 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 415000 | 357778 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-27 08:00
%R | 415001 | 357783 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 415002 | 357800 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-08 08:00
%R | 415003 | 357813 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-02 08:00
%R | 415004 | 357814 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 415005 | 357817 | 358462 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 415006 | 357857 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415007 | 357858 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 415008 | 357859 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415009 | 357860 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415010 | 357861 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415011 | 357862 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-20 09:00
%R | 415012 | 357863 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 415013 | 357864 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 415014 | 357865 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 415015 | 357866 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-12 14:00
%R | 415016 | 357867 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415017 | 357868 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415018 | 357869 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415019 | 358085 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 415020 | 358086 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 415021 | 357912 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 415022 | 357913 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-16 08:00
%R | 415023 | 357918 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-25 08:00
%R | 415024 | 357923 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-23 08:00
%R | 415025 | 358469 | 357777 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-26 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415026 | 358469 | 357782 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-02-06 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415027 | 358469 | 358033 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-26 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415028 | 358469 | 357787 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-03 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415029 | 358469 | 357901 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415030 | 358469 | 357887 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415031 | 357834 | 357825 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 415032 | 358469 | 357857 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-11 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415033 | 358469 | 357859 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-11 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415034 | 358469 | 357860 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-11 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415035 | 358469 | 357861 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-11 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415036 | 358469 | 357862 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-16 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415037 | 358469 | 357863 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-16 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415038 | 358469 | 357864 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-26 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415039 | 358469 | 357866 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415040 | 358469 | 357867 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-09 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415041 | 358469 | 357868 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-04 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415042 | 358469 | 357869 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-03 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415043 | 358469 | 357853 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415044 | 358469 | 357854 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-05 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415045 | 358469 | 357855 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-11 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415046 | 358469 | 358084 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-01 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415047 | 358469 | 357833 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-01 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415048 | 358471 | 358449 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-04-17 14:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415049 | 358469 | 357917 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-20 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415050 | 358469 | 357922 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-25 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415051 | 358469 | 357928 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-09 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415052 | 358469 | 358047 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-10 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415053 | 358469 | 358053 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-11 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415054 | 358469 | 358059 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415055 | 358469 | 358073 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415056 | 358469 | 357942 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415057 | 358469 | 357691 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-26 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415058 | 358469 | 357948 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415059 | 358469 | 357954 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415060 | 358469 | 357971 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415061 | 358469 | 357799 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415062 | 358469 | 358082 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-18 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415063 | 358469 | 357747 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415064 | 358469 | 358037 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415065 | 358469 | 357811 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-02-10 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415066 | 358469 | 357758 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415067 | 358469 | 357761 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415068 | 357766 | 358212 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 415069 | 357755 | 357756 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-19 16:00 | 2025-02-11 08:00
%R | 415070 | 357666 | 358459 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 415071 | 357678 | 357666 | 8639 | 8639 | PR_SS | 728 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 415072 | 357735 | 357666 | 8639 | 8639 | PR_SS | 520 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 415073 | 357667 | 358460 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-22 08:00
%R | 415074 | 357692 | 357667 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 415075 | 357668 | 358461 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-05 08:00
%R | 415076 | 357806 | 357667 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 415077 | 358462 | 357669 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 415078 | 357669 | 358458 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-22 08:00
%R | 415079 | 357818 | 357670 | 8639 | 8639 | PR_SS | 640 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 415080 | 357888 | 357670 | 8639 | 8639 | PR_SS | 600 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00
%R | 415081 | 357834 | 357671 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 415082 | 357908 | 357671 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-13 13:00
%R | 415083 | 357856 | 357672 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 415084 | 357857 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415085 | 357858 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 415086 | 357859 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415087 | 357860 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415088 | 357861 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415089 | 357862 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-20 09:00
%R | 415090 | 357863 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 415091 | 357864 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-19 14:00
%R | 415092 | 357865 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 415093 | 357866 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-12 14:00
%R | 415094 | 357867 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415095 | 357868 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415096 | 357869 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415097 | 358085 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 415098 | 358086 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 415099 | 357912 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-13 08:00
%R | 415100 | 357913 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-16 08:00
%R | 415101 | 357918 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-25 08:00
%R | 415102 | 357923 | 357673 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-23 08:00
%R | 415103 | 357666 | 358463 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 415104 | 357667 | 358464 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-22 08:00
%R | 415105 | 357668 | 358465 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-05 08:00
%R | 415106 | 358462 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-04 08:00
%R | 415107 | 357674 | 358468 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-04 08:00
%R | 415108 | 358467 | 358468 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-22 08:00
%R | 415109 | 357675 | 358467 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 415110 | 357975 | 357675 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 415111 | 357976 | 357675 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-09 14:00
%R | 415112 | 357933 | 357674 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415113 | 357945 | 357674 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-04 08:00
%R | 415114 | 357951 | 357674 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-23 08:00
%R | 415115 | 357957 | 357674 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 415116 | 357961 | 357674 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415117 | 357968 | 357674 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415118 | 358093 | 358092 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-19 08:00
%R | 415119 | 358092 | 358470 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  |  | 2024-10-19 08:00
%R | 415120 | 357676 | 358093 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415121 | 357676 | 358458 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415122 | 357676 | 358457 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415123 | 358459 | 357676 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-10-22 08:00
%R | 415124 | 358460 | 357676 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-10-22 08:00
%R | 415125 | 358461 | 357676 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-10-19 08:00
%R | 415126 | 357669 | 357676 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-10-22 08:00
%R | 415127 | 358463 | 357676 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-10-22 08:00
%R | 415128 | 358464 | 357676 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-10-22 08:00
%R | 415129 | 358465 | 357676 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-10-22 08:00
%R | 415130 | 358466 | 357676 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-10-22 08:00
%R | 415131 | 358468 | 357676 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-10-22 08:00
%R | 415132 | 358467 | 357676 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-10-22 08:00
%R | 415133 | 357677 | 358459 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415134 | 357677 | 358460 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415135 | 357677 | 358461 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415136 | 357677 | 357669 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415137 | 357677 | 358463 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415138 | 357677 | 358464 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415139 | 357677 | 358465 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415140 | 357677 | 358466 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415141 | 357677 | 358468 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415142 | 357677 | 358467 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00
%R | 415143 | 357666 | 357677 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-11-04 08:00
%R | 415144 | 357667 | 357677 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-10-22 08:00
%R | 415145 | 357668 | 357677 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2025-01-05 08:00
%R | 415146 | 358462 | 357677 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2025-01-04 08:00
%R | 415147 | 357670 | 357677 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-11-14 08:00
%R | 415148 | 357671 | 357677 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-11-14 08:00
%R | 415149 | 357672 | 357677 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2025-01-16 08:00
%R | 415150 | 357673 | 357677 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-11-16 08:00
%R | 415151 | 357674 | 357677 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2024-12-04 08:00
%R | 415152 | 357675 | 357677 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  |  | 2025-04-09 14:00
%R | 415153 | 358423 | 358467 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-15 08:00
%R | 415154 | 358393 | 358468 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 415155 | 357743 | 357666 | 8639 | 8639 | PR_SS | 400 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 415156 | 357719 | 357694 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 415157 | 357855 | 357836 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-24 16:00 | 2025-01-30 08:00
%R | 415158 | 358330 | 358457 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-16 08:00
%R | 415159 | 358291 | 358457 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 415160 | 358375 | 358457 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 415161 | 358056 | 358440 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 415162 | 358134 | 358133 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 415163 | 358136 | 358458 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-11-07 08:00
%R | 415164 | 358077 | 358076 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 415165 | 357967 | 357965 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415166 | 357974 | 357972 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415167 | 358432 | 358461 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-19 08:00
%R | 415168 | 357790 | 358459 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415169 | 358204 | 358458 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-19 08:00
%R | 415170 | 358210 | 358458 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-31 08:00
%R | 415171 | 357870 | 357893 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-26 08:00
%R | 415172 | 358426 | 358417 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-05 14:00
%R | 415173 | 357849 | 357825 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-05 14:00
%R | 415174 | 358083 | 358290 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-03 16:00 | 2025-04-05 14:00
%R | 415175 | 358084 | 358290 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-03 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 415176 | 357721 | 357684 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-01 08:00
%R | 415177 | 358080 | 358151 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-05 16:00 | 2025-02-01 08:00
%R | 415178 | 358081 | 358151 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-05 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 415179 | 357939 | 357674 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-23 08:00
%R | 415180 | 358478 | 358477 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415181 | 358479 | 358478 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415182 | 358481 | 358479 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415183 | 358482 | 358481 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415184 | 358480 | 358482 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415185 | 358500 | 358498 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-18 08:00
%R | 415186 | 358501 | 358500 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-14 16:00 | 2025-02-24 08:00
%R | 415187 | 358499 | 358501 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-19 16:00 | 2025-03-01 08:00
%R | 415188 | 358503 | 358502 | 8639 | 8639 | PR_FS | 80 |  |  | 2024-11-16 16:00 | 2024-12-22 08:00
%R | 415189 | 358504 | 358503 | 8639 | 8639 | PR_SS | 80 |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2024-12-28 08:00
%R | 415190 | 358506 | 358504 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-09 16:00 | 2025-01-26 08:00
%R | 415191 | 358507 | 358506 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-25 16:00 | 2025-02-11 08:00
%R | 415192 | 358505 | 358507 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-06 16:00 | 2025-02-24 08:00
%R | 415193 | 358484 | 358483 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 415194 | 358485 | 358484 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 415195 | 358487 | 358485 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 08:00 | 2025-01-28 16:00
%R | 415196 | 358486 | 358488 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-20 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415197 | 358490 | 358489 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 415198 | 358491 | 358490 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 415199 | 358493 | 358491 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415200 | 358492 | 358495 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-20 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415201 | 357720 | 357668 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 415202 | 358477 | 357933 | 8639 | 8639 | PR_FS | 160 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415203 | 358509 | 358508 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-01 08:00
%R | 415204 | 358512 | 358509 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-01 08:00
%R | 415205 | 358514 | 358512 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415206 | 358511 | 358514 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-20 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415207 | 358496 | 358075 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 415208 | 357966 | 358496 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 415209 | 358494 | 357966 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 415210 | 357973 | 358494 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 415211 | 358513 | 357973 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 415212 | 358489 | 358483 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-01 08:00
%R | 415213 | 358508 | 358489 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-01 08:00
%R | 415214 | 358498 | 358497 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-07 16:00 | 2025-02-16 08:00
%R | 415215 | 358516 | 358515 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-12-28 08:00
%R | 415216 | 358515 | 357668 | 8639 | 8639 | PR_FS | 264 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-05 08:00
%R | 415217 | 358476 | 358301 | 8639 | 8639 | PR_FS | 1560 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 415218 | 358473 | 358128 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2000 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-05 08:00
%R | 415219 | 357713 | 358473 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-10 16:00 | 2025-01-28 08:00
%R | 415220 | 358488 | 358487 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415221 | 358518 | 358517 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-22 08:00
%R | 415222 | 357692 | 358517 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 415223 | 357834 | 358518 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-10 16:00 | 2024-11-14 08:00
%R | 415224 | 358517 | 357667 | 8639 | 8639 | PR_FS | 240 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-22 08:00
%R | 415225 | 358475 | 358148 | 8639 | 8639 | PR_FS | 400 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 415226 | 358288 | 358282 | 8639 | 8639 | PR_FS | 2160 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-03 08:00
%R | 415227 | 358410 | 358407 | 8639 | 8639 | PR_FS | 200 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-08 08:00
%R | 415228 | 358416 | 358413 | 8639 | 8639 | PR_FS | 240 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 415229 | 358422 | 358419 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 415230 | 358474 | 358419 | 8639 | 8639 | PR_FS | 240 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 415231 | 357973 | 358474 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 415232 | 358513 | 358474 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 415233 | 357784 | 357823 | 8639 | 8639 | PR_FS | 480 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-24 08:00
%R | 415234 | 358495 | 358493 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415235 | 358510 | 358509 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-02 09:00
%R | 415236 | 358512 | 358510 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 08:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415237 | 357856 | 358516 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2025-01-16 08:00
%R | 415238 | 358084 | 358476 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-04-13 14:00
%R | 415239 | 358081 | 358475 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-09 08:00
%R | 415240 | 358469 | 358505 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-01-14 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415241 | 358450 | 358505 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-14 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415242 | 358450 | 358486 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-21 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415243 | 358450 | 358492 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-21 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415244 | 358450 | 358513 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-10 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415245 | 358262 | 358261 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-08 16:00 | 2024-12-17 08:00
%R | 415246 | 357772 | 357682 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 415247 | 358497 | 358487 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-21 16:00 | 2025-01-29 08:00
%R | 415248 | 358502 | 357945 | 8639 | 8639 | PR_SS | 160 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-04 08:00
%R | 415249 | 358449 | 357878 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-12-03 10:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415251 | 357903 | 357834 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-11 08:00 | 2025-01-07 08:00
%R | 415252 | 357779 | 357693 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-17 16:00 | 2025-01-11 08:00
%R | 415253 | 358471 | 358469 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415254 | 358469 | 358499 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-11-23 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415255 | 358450 | 358499 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-23 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415256 | 358088 | 357728 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-01-16 16:00 | 2025-02-17 08:00
%R | 415257 | 358469 | 358511 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-21 16:00 | 2025-04-21 14:00
%R | 415258 | 358450 | 358511 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-21 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415259 | 358448 | 357814 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415260 | 358520 | 358519 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415261 | 358521 | 358520 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415262 | 358523 | 358521 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415263 | 358524 | 358523 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415264 | 358522 | 358524 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415265 | 358519 | 358059 | 8639 | 8639 | PR_FS | 240 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415266 | 358449 | 358522 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415267 | 358526 | 358525 | 8639 | 8639 | PR_SS | 80 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415268 | 358527 | 358526 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415269 | 358529 | 358527 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415270 | 358530 | 358529 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415271 | 358528 | 358530 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415272 | 358525 | 358065 | 8639 | 8639 | PR_FS | 240 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415273 | 358449 | 358528 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-04 13:00
%R | 415274 | 357801 | 357693 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-17 16:00 | 2025-01-01 08:00
%R | 415275 | 358518 | 358517 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-29 16:00 | 2024-11-03 08:00
%R | 415276 | 358163 | 358160 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-12-24 08:00
%R | 415277 | 358247 | 358238 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-26 08:00
%R | 415278 | 358249 | 358237 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-27 08:00
%R | 415279 | 358249 | 358237 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-03 16:00
%R | 415280 | 358258 | 358249 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-03 16:00 | 2024-12-17 08:00
%R | 415281 | 358258 | 358264 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-17 08:00
%R | 415282 | 358264 | 358237 | 8639 | 8639 | PR_SF | 0 |  |  | 2024-10-10 08:00 | 2024-12-09 08:00
%R | 415283 | 358264 | 358267 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-01 08:00
%R | 415284 | 358252 | 358249 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-03 16:00 | 2024-11-24 08:00
%R | 415285 | 358255 | 358249 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-03 16:00 | 2024-11-04 08:00
%R | 415286 | 358255 | 358249 | 8639 | 8639 | PR_FF | 0 |  |  | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-11 16:00
%R | 415287 | 358261 | 358255 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-10-27 08:00
%R | 415288 | 358267 | 358261 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-12-08 16:00 | 2024-12-09 08:00
%R | 415289 | 358270 | 358267 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-01 08:00
%R | 415290 | 358323 | 358320 | 8639 | 8639 | PR_SS | 0 |  |  | 2024-11-04 10:00 | 2025-01-19 08:00
%R | 415291 | 358390 | 358249 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-11-03 16:00 | 2024-11-25 08:00
%R | 415292 | 357793 | 357682 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2024-12-10 08:00
%R | 415293 | 357686 | 357681 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-06 08:00
%R | 415294 | 358483 | 357960 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-27 08:00
%R | 415295 | 357977 | 358480 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-03-27 13:00
%R | 415296 | 358243 | 358432 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-19 08:00
%R | 416697 | 357828 | 357885 | 8639 | 8639 | PR_FS | 0 |  |  | 2024-10-17 16:00 | 2025-01-23 08:00

## TASKRSRC
%F | taskrsrc_id | task_id | proj_id | cost_qty_link_flag | role_id | acct_id | rsrc_id | pobs_id | skill_level | remain_qty | target_qty | remain_qty_per_hr | target_lag_drtn_hr_cnt | target_qty_per_hr | act_ot_qty | act_reg_qty | relag_drtn_hr_cnt | ot_factor | cost_per_qty | target_cost | act_reg_cost | act_ot_cost | remain_cost | act_start_date | act_end_date | restart_date | reend_date | target_start_date | target_end_date | rem_late_start_date | rem_late_end_date | rollup_dates_flag | target_crv | remain_crv | actual_crv | ts_pend_act_end_flag | guid | rate_type | act_this_per_cost | act_this_per_qty | curv_id | rsrc_type | cost_per_qty_source_type | create_user | create_date | has_rsrchours | taskrsrc_sum_id
%R | 591081 | 357678 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 80 | 20 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qvPhffpWHUSkP9IMPtnp7w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591082 | 357678 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 80 | 10 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | O3679QgyJEaWWFst2va4cg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591083 | 357679 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 144 | 18 | 0 | 6 | 0 | 144 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-29 10:00 | 2024-06-02 10:00 |  |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-06-02 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Cam06ZgnrEKOfcfx2VYN7A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 144 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591084 | 357680 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 1968 | 307.5 | 0 | 11.3103448275862 | 0 | 1968 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-02 10:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  | 2024-06-02 10:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vegsq/wFvUKoJ2LgSamx3Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1968 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591085 | 357681 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 320 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-15 16:00 |  |  | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-15 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qTKztEAG5Ee6WD9UbLX07g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 320 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591086 | 357682 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 336 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 336 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-24 16:00 |  |  | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-24 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | +uYy7uPCn0WEI8iOr6Z5zQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 336 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591087 | 357683 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 1680 | 6.17647058823529 | 0 | 6.1764705882353 | 0 | 1680 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-24 08:00 | 2024-10-10 16:00 |  |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-10-02 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | KpvoxNrOzk21KpUKZODRBA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1680 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591088 | 357684 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 214 | 1 | 0 | 0.869918699186992 | 0 | 214 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-06 10:00 | 2024-07-18 16:00 |  |  | 2024-06-06 10:00 | 2024-07-18 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | LRIXhrZfCUuDQjznCXn3Ug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 214 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591089 | 357684 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 214 | 1 | 0 | 0.869918699186992 | 0 | 214 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-06 10:00 | 2024-07-18 16:00 |  |  | 2024-06-06 10:00 | 2024-07-18 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | bd18ir27bEe9jCP8p0BVxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 214 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591090 | 357685 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 984 | 123 | 0 | 5.6551724137931 | 0 | 984 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-02 10:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  | 2024-06-02 10:00 | 2024-07-03 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5Fsg7H3pdU6wm9tJ1iGDbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 984 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591091 | 357686 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 16 | 160 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-10 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-19 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-03 11:00 | Y |  |  |  | N | xSDYTwiOvEGtKCNMJNNXbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 144 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591092 | 357686 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 16 | 160 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-10 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-19 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-03 11:00 | Y |  |  |  | N | ++u6E0h+JUqh6Tfyxsi5kQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 144 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591093 | 357687 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 16 | 160 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 144 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-13 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-09-21 08:00 | 2024-10-02 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-17 16:00 | Y |  |  |  | N | Y1Gnx3xwo0mh4RxQcCBzPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 144 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591094 | 357688 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 3.2 | 32 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 28.8 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-14 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-30 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-10 16:00 | Y |  |  |  | N | 2Y03IUJiOUGmKODYjJIBOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 28.8 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591095 | 357688 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 3.2 | 32 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 28.8 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-14 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-30 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-10 16:00 | Y |  |  |  | N | 6hqX+elK1UiUtjrFERc70g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 28.8 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591096 | 357689 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 134.4 | 1344 | 0.800000000000001 | 0 | 8 | 0 | 1209.6 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-15 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-09-24 08:00 | 2024-10-17 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 7XpQukrplEG6rXT/seGGjQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1209.6 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591097 | 357690 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 50.4 | 504 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 453.6 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-19 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-08-19 08:00 | 2024-09-11 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | HqyLDykcaUuq1zTXYxUGwA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 453.6 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591098 | 357691 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 5.6 | 56 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 50.4 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-14 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-21 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | Ay2SSlipU06NovBIyYhszw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 50.4 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591099 | 357691 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 5.6 | 56 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 50.4 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-14 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-21 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | v3mGLkXD7EeCwsO3fEfm6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 50.4 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591100 | 357692 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 640 | 640 | 3.80952380952381 | 0 | 3.80952380952381 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-27 16:00 | Y |  |  |  | N | fvccPToftkGi/GoNKHuLCw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591101 | 357693 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 640 | 640 | 3.80952380952381 | 0 | 3.80952380952381 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-22 16:00 | Y |  |  |  | N | ZgdCqW0ULkykmhvGoMcKqg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591102 | 357694 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 512 | 512 | 5.33333333333333 | 0 | 5.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-23 08:00 | 2025-01-05 16:00 | Y |  |  |  | N | y6i2jHC3Akme4ODcJY/haw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591103 | 357695 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 240 | 240 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-09 16:00 | Y |  |  |  | N | F3UwkmUNgUqFs6f46US6/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591104 | 357696 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-30 16:00 | Y |  |  |  | N | uKdQprIq0UOu29lXuUCwCA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591105 | 357697 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 192 | 192 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-12 11:00 | Y |  |  |  | N | Vwz1L5q8nU25BEUkGQs6+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591106 | 357698 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2025-03-12 11:00 | 2025-03-27 13:00 | Y |  |  |  | N | 5L9omoykoUOl0dk0jyyfew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591107 | 357699 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-09 14:00 | Y |  |  |  | N | NHnBbmZwEUOD3k0AuTQB5w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591108 | 357700 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 144 | 144 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | RghQj67b3UCIOaXScRxRSQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591109 | 357701 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 144 | 144 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | 4U3lD5glFkyZBc4aoAgOTw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591110 | 357702 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 224 | 224 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | pI8yTWY1JUCCkWBSoxSZBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591111 | 357703 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 720 | 720 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | oVVClaSZbEi155ExNUMlPQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591112 | 357703 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | REEOyMWZI0mIqNPEmmHF/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591113 | 357704 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 168 | 168 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | 9c0+f4tex0GyNCqB2X5uIg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591114 | 357705 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 168 | 168 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | 0haRQn6PmkiYjX09I8poTA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591115 | 357706 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 168 | 168 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-19 16:00 | Y |  |  |  | N | dj+5k++itUeXQXR0ekS18g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591116 | 357707 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 168 | 168 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | un8F8ayK7Em9xJ8dVF899A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591117 | 357708 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 168 | 168 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | U59FGYOKek+/ncxwCHhQvA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591118 | 357709 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 168 | 168 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | viLZXS/H90qyc1d7PF4GNw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591119 | 357710 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 312 | 312 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | byCztQPnakGudu++Y6F5bw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591120 | 357710 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 104 | 104 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | lMS6e0nRvkiSCoeMaPJIMg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591121 | 357711 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 32 | 32 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | 80RZasa0eUuu8vGEGhQsag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591122 | 357711 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 8 | 8 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | MTP/Me/Am0yVI7hFHrBtmw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591123 | 357712 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 96 | 96 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | CzJHgke4PE23CKIFEAlh9g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591124 | 357713 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 96 | 96 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | nbZe8LGzXEO+hGX9zMIiCQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591125 | 357714 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 96 | 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | aucC971UQkWybrUbNieKLg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591126 | 357715 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 48 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | Ommuiogd3keDN64gxkEctw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591127 | 357716 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 96 | 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | l80F2jWnDUiR/gAiM3b0Yw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591128 | 357717 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 96 | 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-10 10:00 | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-10 10:00 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | fdFYhZKUL026fPfj+GAN/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591129 | 357718 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | tAYSam5Z0UG1AKh7sAlyjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591130 | 357719 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 800 | 800 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | yzV2vqXGM0iFE7giFqmrag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591131 | 357719 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 160 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | WAVH6aEE/UaVOWwHJKUBZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591132 | 357720 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 720 | 720 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | 00JyCdRhxkSfabaa4IWe0A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591133 | 357721 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 96 | 12 | 0 | 2.46153846153846 | 0 | 96 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-07-07 08:00 | 2024-07-11 15:00 |  |  | 2024-07-07 08:00 | 2024-07-11 15:00 |  |  | Y |  |  |  | N | HcW5gCFCGE6I47bmQA1rpA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 96 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591134 | 357722 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | Bjb4qRn0oEKMVMM7wRMoZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591135 | 357723 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 480 | 480 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-11 16:00 | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | k3k+kf7i6023KtNtkh/5iw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591136 | 357724 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | Ud+Be9eP0kSal+2t2mmFhw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591137 | 357725 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | VM2gc3/RYUKCF43IvMfFPQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591138 | 357726 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | tmHD9rr/70K5DCMwFuaSBA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591139 | 357727 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 1600 | 1600 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | uFQo3Dc7/0GU/DZ2jIvwJA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591140 | 357728 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 720 | 720 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | MdAaiUDpiUKmWiqTr+wmgg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591141 | 357729 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | AB1NUXiXx0i1cUyACUVmSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591142 | 357730 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 0 | 516 | 64.5 | 0 | 6 | 0 | 516 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-02 10:00 | 2024-06-18 10:00 |  |  | 2024-06-02 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Ib5fGXjEJEKX2tps5SEeKA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 516 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591143 | 357731 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 480 | 480 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | bwE/i4OSkkyWj5pMjR7HAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591144 | 357732 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 720 | 720 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | pcN4foqPek+pGmDT1/MeEQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591145 | 357733 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 720 | 720 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | 87DsAAl9GkKuf/c3hKG7+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591146 | 357734 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | k05s7SxhKE+sj59d3pslXA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591147 | 357735 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-23 10:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-23 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | K4HmpHRyzkqq1Js5+YJnyQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591148 | 357735 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-23 10:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-23 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | T63EWMZMRE2m9PvR9gCj+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 40 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591149 | 357736 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 64 | 8 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-23 10:00 | 2024-04-25 10:00 |  |  | 2024-04-23 10:00 | 2024-04-25 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Ju33AU3bREmEsST+18qnVg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 64 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591150 | 357737 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 560 | 70 | 0 | 10 | 0 | 560 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-25 10:00 | 2024-05-04 10:00 |  |  | 2024-04-25 10:00 | 2024-05-04 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5bjsOZVH2kaKIxe19dC36w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 560 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591151 | 357738 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 800 | 100 | 0 | 10 | 0 | 800 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-04 10:00 | 2024-05-15 10:00 |  |  | 2024-05-04 10:00 | 2024-05-15 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yEJgZA+v8U6rFVJfjLUoKQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 800 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591152 | 357739 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 560 | 70 | 0 | 10 | 0 | 560 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-23 10:00 |  |  | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-23 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | oPzdGOuf9EaXykJwAO7izg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 560 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591153 | 357740 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-29 10:00 | 2024-06-10 10:00 |  |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-06-10 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | LmmxMmK7IEi//NGor/szuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591154 | 357740 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 80 | 10 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-29 10:00 | 2024-06-10 10:00 |  |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-06-10 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | W7oQwlpHs0WlnzFsAo7lHA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591155 | 357741 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 200 | 25 | 0 | 5 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ITNqD/0F6kGsowzdOA3Ekw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 200 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591156 | 357742 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 224 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 224 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-15 16:00 |  |  | 2024-07-27 14:24 | 2024-08-12 14:24 |  |  | Y |  |  |  | N | LCMEc76E606EuSwIosXKJA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 224 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591157 | 357743 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 56 | 14 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-17 13:00 | 2024-03-30 14:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-03-30 14:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 53XmWEliO0mm7pDKnna+qA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 56 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591158 | 357743 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 56 | 7 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-17 13:00 | 2024-03-30 14:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-03-30 14:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RhjZgtlKs0WzmpbWKLfPEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 56 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591159 | 357744 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 160 | 20 | 0 | 5 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-31 10:00 | 2024-04-06 13:00 |  |  | 2024-03-31 10:00 | 2024-04-06 13:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 98FXYPVEoE6DTpVTdNQMlA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591160 | 357745 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 864 | 144 | 0 | 9 | 0 | 864 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-06 13:00 | 2024-04-27 10:00 |  |  | 2024-04-06 13:00 | 2024-04-27 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Dsmo+7QSpUKWPqj1U7XSPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 864 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591161 | 357746 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 144 | 18 | 0 | 6 | 0 | 144 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-27 10:00 | 2024-04-30 10:00 |  |  | 2024-04-27 10:00 | 2024-04-30 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RjXg7mnLxEa8+p5B/mqqvQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 144 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591162 | 357747 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | wKQ2tGrYW0SbSPo2eyGeoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591163 | 357748 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 1000 | 5 | 0 | 5.20833333333333 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-29 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-06-29 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | x7MSIMmP1UydNIqkuEt/SQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1000 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591164 | 357748 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 200 | 1 | 0 | 1.04166666666667 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-29 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-06-29 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yPEIJo8IsE26N0sJeTmjYw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 200 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591165 | 357749 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 800 | 2.77777777777779 | 0 | 2.77777777777778 | 0 | 800 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-07-01 08:00 | 2024-08-15 16:00 |  |  | 2024-06-30 14:24 | 2024-08-11 14:24 |  |  | Y |  |  |  | N | 2eFwE/BCfEi2btM5vN4HlA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 800 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591166 | 357749 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 160 | 0.555555555555555 | 0 | 0.555555555555556 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-07-01 08:00 | 2024-08-15 16:00 |  |  | 2024-06-30 14:24 | 2024-08-11 14:24 |  |  | Y |  |  |  | N | 2bbShqbIP0SjHA+H8fuEIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591167 | 357750 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 168 | 168 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | dr0E8EpMPEaslM4lx/gJDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591168 | 357750 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 56 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | n3h2ZOsuhEyOhUXjpK78Uw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591169 | 357751 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | TWxZ/l7BA0eQZO6P0qb2IQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591170 | 357752 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-23 16:00 | Y |  |  |  | N | LyklOuPZLUW9NrtAMV2auw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591171 | 357753 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 280 | 280 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 4+Modv45L0KQJzuEHvRuuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591172 | 357754 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-29 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-12-29 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | sqEt3FSKokmjiv3jJL6Tkg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591173 | 357755 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 144 | 144 | 2.57142857142857 | 0 | 2.57142857142857 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-21 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-18 16:00 | Y |  |  |  | N | tyLimSpqhkSMteEEoNT4rw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591174 | 357756 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 16:00 | Y |  |  |  | N | lS5ODz8uBUu6Ksc5OMGITA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591175 | 357756 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 16:00 | Y |  |  |  | N | /owAsdxSJEilmDu7w3MMAQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591176 | 357757 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 384 | 384 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-21 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-21 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | Y |  |  |  | N | 6NXQTBF4oEayIeDF3Zcqwg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591177 | 357758 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 64 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | kBkEZLruiE61F1pBVTiHgg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591178 | 357759 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 358 | 268.5 | 0 | 1 | 0 | 358 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-23 10:00 | 2024-06-18 10:00 |  |  | 2024-04-23 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | iczZtchqUEq6mfANTLtUFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 358 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591179 | 357759 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 1790 | 223.75 | 0 | 5 | 0 | 1790 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-23 10:00 | 2024-06-18 10:00 |  |  | 2024-04-23 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | hk2wRKd3ik6qIqANJVsYJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1790 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591180 | 357760 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 672 | 1.4 | 0 | 2.21052631578947 | 0 | 672 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-30 08:00 | 2024-08-12 16:00 |  |  | 2024-06-27 15:12 | 2024-08-11 15:12 |  |  | Y |  |  |  | N | 6iMrlFFH5kOK4DsAQWDiLA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 672 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591181 | 357761 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 1440 | 1440 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | ANKyEQvxbk6iVlE7w2kgZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591182 | 357762 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 32 | 24 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-27 10:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-27 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | NzsF7CDsjEyUN421PfAeug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 32 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591183 | 357762 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 160 | 20 | 0 | 5 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-27 10:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-27 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | rAxUr+ZZeUCDTc+rqo3cPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591184 | 357763 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 120 | 30 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-23 10:00 | 2024-05-11 10:00 |  |  | 2024-04-23 10:00 | 2024-05-11 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | nuBoJtpPHk2V+zUxGvgIAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 120 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591185 | 357763 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 120 | 15 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-23 10:00 | 2024-05-11 10:00 |  |  | 2024-04-23 10:00 | 2024-05-11 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 6M21QaqcKUqhtbTg98Rnag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 120 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591186 | 357764 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 48 | 6 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-11 10:00 | 2024-05-14 10:00 |  |  | 2024-05-11 10:00 | 2024-05-14 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | KiCe02YnSkeOO2dFtmEbPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591187 | 357765 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 40 | 10 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-20 10:00 |  |  | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-20 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | cUppHwn1vU66ALmqfbN6zQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 40 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591188 | 357765 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-20 10:00 |  |  | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-20 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | tf0k6VTz2EWefuclAzneJw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 40 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591189 | 357766 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 474 | 59.25 | 0 | 1.56538969616909 | 0 | 474 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-22 10:00 | 2024-07-13 08:48 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-07-13 08:48 |  |  | Y |  |  |  | N | M2gvLBX5NUaLvSwHXt1HWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 474 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591190 | 357767 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 160 | 1 | 0 | 0.69204152249135 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-07-18 08:48 | 2024-08-15 16:00 |  |  | 2024-07-23 12:24 | 2024-08-26 11:36 |  |  | Y |  |  |  | N | 4gfnLHTrRUGppjySid1xDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591191 | 357768 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | PUc3AdyY40KwN7DKSmAi4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591192 | 357769 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | IWuLiG6WZkmr0MG69sCuuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591193 | 357770 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-25 16:00 |  |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ktyhi4xG6kab1Z/P2scdig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 64 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591194 | 357771 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | ckHntdONR0O5I0LdsEsKdA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591195 | 357771 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | +Q9lHenCbE++Tml9vXdhLw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591196 | 357772 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 600 | 0.6 | 0 | 2.34375 | 0 | 600 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-15 16:00 |  |  | 2024-07-10 11:12 | 2024-08-17 11:12 |  |  | Y |  |  |  | N | egpAvKJ56Um2Ouc1wUso/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 600 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591197 | 357773 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 0 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 480 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 16:00 |  |  | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-14 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 2SfyxE4ZQ0qCFdD+uvb7Sw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 480 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591198 | 357773 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 16:00 |  |  | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-14 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | KTDoJtpeI0mFIDKFp4INug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 120 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591199 | 357774 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-23 16:00 | Y |  |  |  | N | WJMsaUb9Lk+23uRqNg8+cQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591200 | 357774 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-23 16:00 | Y |  |  |  | N | GguyET75REi2NZHyaULUxA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591201 | 357775 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 16:00 | Y |  |  |  | N | 2TLxyx9S0kmPx7kfOQ5I8w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591202 | 357776 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 16:00 | Y |  |  |  | N | /ShBY9b0k0iHufEGbOnTiQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591203 | 357776 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 16:00 | Y |  |  |  | N | TM9o9a3m8EC3EbLhUTLXrA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591204 | 357777 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | JVJS4v5KSU2bBlKjYcg0Qw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591205 | 357777 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | bxxR+uoXVka2wJU0qxvC3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591206 | 357778 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 48 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-01 16:00 | Y |  |  |  | N | BWSJFcDbekOYqpClHsojSQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591207 | 357779 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 200 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-08 16:00 | Y |  |  |  | N | Q8TnhQMKa0+BODNobiZJzg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591208 | 357779 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 200 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-08 16:00 | Y |  |  |  | N | ixjQaiMb20SnBSFEYy3AMg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591209 | 357780 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 112 | 112 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 16:00 | Y |  |  |  | N | SxC3IgMwX0GfdBCo0RTO5w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591210 | 357781 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | fyDfw57vhk2aXXB+jCE2Hg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591211 | 357781 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | aQeSxwhFG0q/qRrxF5cYSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591212 | 357782 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | J9N6rSubaUSOjlZM9MJ6Cw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591213 | 357782 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | noC02+N3bEyLDRpKtBjeLA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591214 | 357783 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 392 | 392 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-25 16:00 | Y |  |  |  | N | 8oQHa1Mv0E+sU7N4CDNp+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591215 | 357784 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 720 | 720 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-09 16:00 | Y |  |  |  | N | cIerkdLZjU2XwuQXdWWhew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591216 | 357784 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-09 16:00 | Y |  |  |  | N | FHgJyWZH2UCFwBxjuHB45w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591217 | 357785 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-02 16:00 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-02 16:00 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-07 16:00 | Y |  |  |  | N | ZWcLiszlFU+J6xIMKWYLWA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591218 | 357786 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-09 16:00 | Y |  |  |  | N | Hppq4UU4UUOQ1LT0Q0Acsg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591219 | 357786 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-09 16:00 | Y |  |  |  | N | XUudTAHp+0eohEtcLivT9g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591220 | 357787 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | j6SMrG9Ac0miN1peCZZXZQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591221 | 357787 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 5bKV5TqAWkK0UgdyWqaODg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591222 | 357788 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 288 | 288 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-23 16:00 | Y |  |  |  | N | q3VIFJswkkucA1iaRjwIDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591223 | 357789 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | K8vYP+zOuEKpstj3yVr5QQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591224 | 357790 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 280 | 52.5 | 0 | 2 | 0 | 280 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-27 10:00 |  |  | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-26 14:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 90ND/idkaU6/j4AYRGbA2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 280 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591225 | 357790 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 140 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-27 10:00 |  |  | 2024-03-02 10:00 | 2024-03-26 14:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 9SCAawrD9U+FaR0jEsUY3A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 140 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591226 | 357791 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 348 | 43.5 | 0 | 2 | 0 | 348 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-20 10:00 | 2024-06-18 10:00 |  |  | 2024-05-20 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | M00TuFCWQkaJ4ZndfA/qgA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 348 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591227 | 357792 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 80 | 15 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-25 10:00 | 2024-05-30 10:00 |  |  | 2024-05-25 10:00 | 2024-05-30 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | sCqXgRijGky9aIsn/DGNyQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591228 | 357792 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-25 10:00 | 2024-05-30 10:00 |  |  | 2024-05-25 10:00 | 2024-05-30 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | gNuegelgGEuP12bqCaEMrw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 40 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591229 | 357793 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 1120 | 1120 | 4.66666666666667 | 0 | 4.66666666666667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-13 16:00 | Y |  |  |  | N | hqhRXJYxwEK6q5MgM5BQQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591230 | 357793 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 280 | 280 | 1.16666666666667 | 0 | 1.16666666666667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-13 16:00 | Y |  |  |  | N | gbZVJEtJjEKdG6IRvuyOfA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591231 | 357794 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-30 16:00 | Y |  |  |  | N | k8LONkpa3kiiMx9Qklh/WA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591232 | 357794 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2024-12-24 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-30 16:00 | Y |  |  |  | N | 333Nm/Ck2kWBQtlrJL7kLg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591233 | 357795 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-19 16:00 | Y |  |  |  | N | zHzX4AyrPkSbr0X4weaZyg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591234 | 357795 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-05 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-19 16:00 | Y |  |  |  | N | DGrckojalEi1PpoNFCXPbg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591235 | 357796 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 192 | 30 | 0 | 4 | 0 | 192 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 |  |  | 2024-05-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RBNQTePCtUuWYS9gjGiC2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 192 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591236 | 357796 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 48 | 6 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 |  |  | 2024-05-30 10:00 | 2024-06-06 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 8ftRwBK1cEeHaFKLkF4aBQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591237 | 357797 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 120 | 15 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-12 10:00 |  |  | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-12 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | +hfx2neen0ygRcHSHOPR3A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 120 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591238 | 357798 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 28 | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-18 10:00 |  |  | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | mJ9GaeJCOECNc38G4fCHMA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 28 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591239 | 357798 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 14 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-18 10:00 |  |  | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Et+X0RnIEk6f/GLTwq6bcA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 14 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591240 | 357799 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 160 | 30 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | EE98aeESdU64AFbDP3+L4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591241 | 357799 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 80 | 10 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-29 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | fcoTi0+++0mFn5MKh61GuQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591242 | 357800 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | Y |  |  |  | N | i4vG1Rc91kqG1uX1b6EetA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591243 | 357801 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 160 | 160 | 1.42857142857143 | 0 | 1.42857142857143 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-16 16:00 | Y |  |  |  | N | oJDGkLprjESD7q+TtgcLKQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591244 | 357801 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 80 | 80 | 0.714285714285714 | 0 | 0.714285714285714 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-16 16:00 | Y |  |  |  | N | csh67SkS6Uymkhq102uq/A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591245 | 357802 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2025-01-18 08:00 | 2025-01-19 16:00 | Y |  |  |  | N | FF4WCkWr3U+zTj7nqqeKNQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591246 | 357803 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-26 16:00 | Y |  |  |  | N | YeeMiif5gkagjhPzzruAkw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591247 | 357804 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 960 | 960 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-06 16:00 | Y |  |  |  | N | gWB8SaMXJk2oGN2cKHFBNg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591248 | 357805 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 960 | 960 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-04 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-04 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-18 16:00 | Y |  |  |  | N | Ny60OPzmXE2b4PJxTHtYqg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591249 | 357806 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 800 | 800 | 7.14285714285714 | 0 | 7.14285714285714 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-10 15:00 | Y |  |  |  | N | MufpBWLl9EiVM9yAD0P2uA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591250 | 357807 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 800 | 800 | 7.14285714285714 | 0 | 7.14285714285714 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-13 13:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-13 13:00 | 2025-03-11 09:00 | 2025-04-07 14:00 | Y |  |  |  | N | HdiE4/dBrk2zoBy6a/JAaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591251 | 357808 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 800 | 800 | 8.33333333333333 | 0 | 8.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-03-13 13:00 | 2025-04-07 14:00 | 2025-03-13 13:00 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | i72LqkmtzEKAOpc+tIYY3A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591252 | 357809 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 240 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-27 16:00 | Y |  |  |  | N | JbaS8TK5JEyenr/yxst1UA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591253 | 357809 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-27 16:00 | Y |  |  |  | N | P3dw2sCnxUiwnhG3S5jLFw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591254 | 357810 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 720 | 720 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-31 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2024-12-31 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-13 16:00 | Y |  |  |  | N | VbTciMWge0G7JR+WePeSKQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591255 | 357810 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-31 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2024-12-31 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-13 16:00 | Y |  |  |  | N | GehHmfpmy0epSmBhUTlQWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591256 | 357811 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 64 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-10 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-10 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 3cVnXDYlakyC6soyt+O7qQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591257 | 357812 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 192 | 192 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-01 16:00 | Y |  |  |  | N | UsAMFOg4HkSfxgA9CIB9nw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591258 | 357813 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 1200 | 1200 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-25 16:00 | Y |  |  |  | N | rYuTFBM3G0KZCbxvURtQ3g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591259 | 357814 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | j4yi3KWo0ku73F+e9SxoEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591260 | 357815 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 224 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-03-16 09:00 | 2025-03-26 11:00 | 2025-03-16 09:00 | 2025-03-26 11:00 | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-09 14:00 | Y |  |  |  | N | siNFG/1sC06R4wbm2Z3aAA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591261 | 357816 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 384 | 384 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-03-16 09:00 | 2025-04-06 14:00 | 2025-03-16 09:00 | 2025-04-06 14:00 | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-13 14:00 | Y |  |  |  | N | qDEMyNQiSE6X4EElC1ovbg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591262 | 357817 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 336 | 336 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | GtMotE1p6U6p4ZJPrYsblg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591263 | 357818 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 80 | 20 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-05 10:00 | 2024-05-16 10:00 |  |  | 2024-05-05 10:00 | 2024-05-16 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | oa9Sfc5lwEWGuPSLlbJLDw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591264 | 357818 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 80 | 10 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-05 10:00 | 2024-05-16 10:00 |  |  | 2024-05-05 10:00 | 2024-05-16 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | WSN7SCz+kkyadxTSRcgCqQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591265 | 357819 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 144 | 18 | 0 | 6 | 0 | 144 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-20 10:00 |  |  | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-20 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 8ayJyADw6EWq+eJMINxgwQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 144 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591266 | 357820 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 1152 | 180 | 0 | 8 | 0 | 1152 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-20 10:00 | 2024-06-10 10:00 |  |  | 2024-05-20 10:00 | 2024-06-10 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4lx4GDtDzkiAwljmt9idWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1152 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591267 | 357821 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 60 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-18 10:00 |  |  | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | F/l/NnywY0OShsy2MUCB1Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 60 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591268 | 357822 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 448 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 448 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-08 16:00 |  |  | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | m0+g8bP3qkuABHs0rOKBeA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 448 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591269 | 357823 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 384 | 1.2 | 0 | 9.6 | 0 | 384 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-14 16:00 |  |  | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-14 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 0TkKF7ySmEGK2yjpyKHsKA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 384 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591270 | 357824 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2000 | 4.16666666666667 | 0 | 8.33333333333334 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-07 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-10-12 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 1GfIY7lZhUSfYTWCwsuUfA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2000 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591271 | 357825 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 80 | 20 | 0 | 0.714285714285714 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-18 10:00 | 2024-07-07 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-07-07 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 2HGO6dtacUyFhT2upW0DRw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591272 | 357825 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 80 | 10 | 0 | 0.714285714285714 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-18 10:00 | 2024-07-07 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-07-07 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | AklXNy9uCUWYx9RsW/41bA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591273 | 357826 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 280 | 35 | 0 | 4 | 0 | 280 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-26 16:00 |  |  | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-26 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | XDtPlXEsaEuADNql6JUKnw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 280 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591274 | 357827 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 360 | 360 | 2.14285714285714 | 0 | 2.14285714285714 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-21 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-21 16:00 | 2025-03-18 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | sSIB2J2RAU6W+Aq/ca15uQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591275 | 357828 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 180 | 200 | 1.5 | 0 | 1.66666666666667 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-14 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-20 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-09 16:00 | Y |  |  |  | N | KFfJBj1V50Gpjw7GTaT0Sg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 20 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591276 | 357828 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 180 | 200 | 1.5 | 0 | 1.66666666666667 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-14 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-20 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-09 16:00 | Y |  |  |  | N | 76e2jKdo/EOkbV+utIjA1Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 20 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591277 | 357829 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 144 | 160 | 2.25 | 0 | 2.5 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-15 08:00 |  | 2024-10-31 08:00 | 2024-11-09 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-13 16:00 | Y |  |  |  | N | 6j/x+UPbT0+6m/3sTqz4gg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 16 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591278 | 357830 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 28.8 | 32 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-16 08:00 |  | 2024-10-31 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-25 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-09 16:00 | Y |  |  |  | N | g7F+KyciGUK3KqeP2xeMxw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 3.2 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591279 | 357830 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 28.8 | 32 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-16 08:00 |  | 2024-10-31 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-25 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-09 16:00 | Y |  |  |  | N | SiViui46G0GnZWa39PwdYQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 3.2 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591280 | 357831 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 864 | 960 | 10.8 | 0 | 12 | 0 | 96 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-17 08:00 |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-14 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-19 16:00 | Y |  |  |  | N | qGoNA/NXjk+5vq1uKhMfLA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 96 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591281 | 357832 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | qMs2sxLJfUyp4RVnSU3dTw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591282 | 357833 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | WmX2wS1wyEupV4+q/2W1aQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591283 | 357833 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | uVIkxCrSS0267vCYfKrabA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591284 | 357834 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 640 | 640 | 5.71428571428572 | 0 | 5.71428571428572 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-26 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-30 16:00 | Y |  |  |  | N | VqfSCIDFnUu1GfdZenyoQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591285 | 357835 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 640 | 640 | 5.71428571428572 | 0 | 5.71428571428572 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-12 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-12 16:00 | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-16 16:00 | Y |  |  |  | N | jyVUUoDISUWG5c1ohfTv2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591286 | 357836 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 512 | 512 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-28 16:00 | Y |  |  |  | N | oSimxkCOPEqqaL0A2uuOoQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591287 | 357837 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 240 | 240 | 2.72727272727273 | 0 | 2.72727272727273 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-14 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-29 16:00 | Y |  |  |  | N | JWuaSqAZlEqZj898vQj0VQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591288 | 357838 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-08 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-08 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-24 16:00 | Y |  |  |  | N | MG2bMNqv40y5QmC0GWjq4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591289 | 357839 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 192 | 192 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-08 11:00 | Y |  |  |  | N | q4wQ3RzGk062L+zBDwEyrA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591290 | 357840 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2025-03-08 11:00 | 2025-03-23 13:00 | Y |  |  |  | N | UZPxd6CBAk+EVoebQ1oZsg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591291 | 357841 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 160 | 160 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2024-12-30 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-03-23 13:00 | 2025-04-09 14:00 | Y |  |  |  | N | qJ/SY1cvmEWTdifC1sEmng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591292 | 357842 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 144 | 144 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | qFA38NxNzEqERYUBc8EL2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591293 | 357843 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 144 | 144 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | ner6bQ5Af0OSXhIvYOu7CA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591294 | 357844 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | G6yCjlnyWUyTb5AZ9EtvQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591295 | 357844 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 120 | 120 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | mAMPXmLqMEak/jJTYgoH5A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591296 | 357845 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 224 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | CJt43OlTgEKOCloBjU5x9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591297 | 357845 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 56 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | HSifNHWsc0uWY7Hnty9QjQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591298 | 357846 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | 2KVSsRFbqU2EsttqZfiiBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591299 | 357846 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | /nYMbS8J1EGfz4YhfEgXZQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591300 | 357847 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 640 | 640 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | f94XYPE27020JLl5kn/ruA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591301 | 357847 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 160 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | 4Af/lnxJ3UegZU+D1owBdQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591302 | 357848 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | D48rHekv7kuV/mSqN2tt8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591303 | 357848 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | QnUI1mDyFk+qNYwuNTKHjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591304 | 357849 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 64 | 8 | 0 | 8 | 0 | 64 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-07-07 08:00 | 2024-07-07 16:00 |  |  | 2024-07-07 08:00 | 2024-07-07 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | wQ7Kpo2p0kOH2UWiZ1walg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 64 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591305 | 357850 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 32 | 32 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | 4QfE7RzBUk+xTzgzs/n00w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591306 | 357851 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 960 | 960 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2024-12-30 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | Sz9nJhg0P0myq0hf1bXWLg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591307 | 357851 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 240 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2024-12-30 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | 5YrMBHO75kaqbYqOf+ylZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591308 | 357852 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 224 | 224 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | skOxOmLSYEmvAzs8H9MMQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591309 | 357852 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 56 | 56 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | /DmsQAyBEEOIciWwgmY7DA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591310 | 357853 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 224 | 224 | 2.33333333333333 | 0 | 2.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | DKA59zy/bEidk8FM21I0cQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591311 | 357854 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-05 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | LszPGrrLQUqm9b4xHtX0Xw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591312 | 357855 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | v5SGhlu7iEK53vYH5IjbVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591313 | 357855 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | xm2TWqlugUObGI8lmddjjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591314 | 357856 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-13 16:00 | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | pB8hlc9aW02CasDGtwAhoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591315 | 357857 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 160 | 160 | 1.33333333333333 | 0 | 1.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | TxR2LqE9W0WV3ZCzXKQo/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591316 | 357858 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 160 | 160 | 1.66666666666667 | 0 | 1.66666666666667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | 7Ya5rZ+yKEWoT0K4XC5iAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591317 | 357859 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 160 | 160 | 1.33333333333333 | 0 | 1.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | gdYGmak3nEmbD+sztyrgZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591318 | 357860 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 160 | 160 | 1.33333333333333 | 0 | 1.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | S6o4tLRARUOi+LqL+QF1jg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591319 | 357861 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 160 | 160 | 1.33333333333333 | 0 | 1.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | Ng4RigyWj0+13zWqJ4xqMA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591320 | 357862 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 400 | 400 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-03-20 09:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | aIVGfZtPb0GQ94utg64gbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591321 | 357863 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 360 | 360 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-16 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | Kx3fKmAnAEq4WHd7KHJAwQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591322 | 357864 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 80 | 80 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2025-04-19 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | QQNz8ZmA8kKHQPSY8jW8ow | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591323 | 357865 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 0 | 240 | 30 | 0 | 6 | 0 | 240 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-01 10:00 | 2024-06-06 10:00 |  |  | 2024-06-01 10:00 | 2024-06-06 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yl+0BqFp/UmjSj1ggAN3BQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 240 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591324 | 357866 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 240 | 240 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2025-04-12 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | 3ME1nZAvbk+MHepIhV2qpg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591325 | 357867 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 240 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | AnI9YTqzkkasP38/GsjhVw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591326 | 357868 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 240 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | Ss7nrF3xkU2PSaFj+1dN9A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591327 | 357869 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 160 | 160 | 1.33333333333333 | 0 | 1.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-17 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | eMGaNwPNHUy3cRDrrXkrmQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591328 | 357870 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | FHMep1VcuUy9qptZX6eYAA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 24 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591329 | 357870 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 9BJ9o6jHpUGZXrUiXIZtgQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 24 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591330 | 357871 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 96 | 4 | 0 | 6 | 0 | 96 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-08 16:00 |  |  | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | o+JuSEvAfUWw86m6OGrZaQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 96 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591331 | 357872 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 336 | 6 | 0 | 6 | 0 | 336 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-17 13:36 |  |  | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-20 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | +4ykuk+us0mvGeKwpEvlEQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 336 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591332 | 357873 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 16:00 |  |  | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | OqyMMYua00mTWckeHEJhKw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 16 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591333 | 357873 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 16:00 |  |  | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | LvPxnjZveke8FjscKgna+g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 16 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591334 | 357874 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-25 16:00 |  |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | MosM/ArX8EmnB6H4XLkqKw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591335 | 357875 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | emVynCvFIUGLJkCe4Co5AA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591336 | 357876 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 400 | 3.75 | 0 | 5 | 0 | 400 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-12 16:00 |  |  | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | +XPWfd9fwEaerenD1pHFgg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 400 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591337 | 357876 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 160 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-12 16:00 |  |  | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | WsH+pwNvWE2KlMXfqq0sGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591338 | 357877 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 280 | 280 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-31 16:00 | 2025-04-05 14:00 | 2025-04-13 14:00 | Y |  |  |  | N | sVYPDb//KE6ksGv0NaAjlA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591339 | 357878 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 280 | 280 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-30 10:00 | 2025-01-07 10:00 | 2024-12-30 10:00 | 2025-01-07 10:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | lflPOs851EO71S1ISb52Kg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591340 | 357879 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-01 08:00 | 2024-09-05 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-09 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RTr/sPyTCUW7+205AXFzcQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 24 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591341 | 357879 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-01 08:00 | 2024-09-05 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-09 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | d+k0gqvjdkKcd6rscx9o1g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 24 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591342 | 357880 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 64 | 1 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-22 16:00 |  |  | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-15 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | UaS6Ol8PikmNEn4yIhJCRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 64 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591343 | 357881 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 480 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 480 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-24 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-09-24 08:00 | 2024-10-05 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | EpGhGPxa90qbAz3ScL7+QA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 480 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591344 | 357882 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 16:00 |  |  | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Hli+gR6ElEue+bjYC2pMzg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 16 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591345 | 357882 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 16:00 |  |  | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | IA7/12UYlEiRZsXfsisU5Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 16 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591346 | 357883 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 16:00 |  |  | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ZB3ZzbNOHUqNvW9EEh2lDA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591347 | 357884 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 280 | 280 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | O0isdpv7wE2Y/rEGy+SFNQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591348 | 357885 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 400 | 5 | 0 | 5 | 0 | 400 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-27 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | e8WuLiudzUirlOT5KPgePQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 400 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591349 | 357885 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-27 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | bR6nzEZupEi1nV47PLt+WQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591350 | 357886 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 800 | 800 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-05-06 14:00 | Y |  |  |  | N | /sY7Cg/B9UG2Aa1gSfjGFg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591351 | 357887 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 280 | 280 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | brSJdyyI5kKNsEre9+SHbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591352 | 357888 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 64 | 16 | 0 | 0.888888888888889 | 0 | 64 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-29 08:00 | 2023-05-08 16:00 |  |  | 2023-04-29 08:00 | 2023-05-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | EtE8Wkdp90SgGR1PjJNrVw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 64 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591353 | 357888 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 64 | 8 | 0 | 0.888888888888889 | 0 | 64 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-29 08:00 | 2023-05-08 16:00 |  |  | 2023-04-29 08:00 | 2023-05-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 1+cHi7a7GUiaE41sds90yA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 64 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591354 | 357889 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 192 | 24 | 0 | 6 | 0 | 192 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-11 16:00 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-11 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 06iekAdwJ0idluU8k7hBmQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 192 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591355 | 357890 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 960 | 120 | 0 | 10 | 0 | 960 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-23 08:00 | 2023-04-10 15:00 |  |  | 2023-03-23 09:00 | 2023-04-10 15:00 |  |  | Y |  |  |  | N | WR5KDRBMWUKNZM2KxccBWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 960 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591356 | 357891 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 960 | 120 | 0 | 10 | 0 | 960 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-29 14:00 |  |  | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-29 14:00 |  |  | Y |  |  |  | N | txYM+5h3nkeAGnAF+S6TAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 960 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591357 | 357892 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 560 | 70 | 0 | 10 | 0 | 560 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-02 16:00 |  |  | 2023-04-17 09:00 | 2023-05-02 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 9NLGGkaTXk2tTECWtKoaYw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 560 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591358 | 357893 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 160 | 1 | 0 | 0.392156862745098 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-28 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-28 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5HIK0ZcnFkqyd5S9kpMROA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591359 | 357893 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 160 | 1 | 0 | 0.392156862745098 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-28 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-28 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | MH9NeB7Htk+qRbKVV9PqCQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591360 | 357894 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 240 | 30 | 0 | 6 | 0 | 240 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-28 16:00 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-28 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | nV6Ifx63ukulBMKAGsBjqA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 240 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591361 | 357895 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 448 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 448 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-08 08:00 | 2024-09-19 16:00 |  |  | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | bdBfwmwl9kis5xcGLMO9UQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 448 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591362 | 357896 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 240 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-04 16:00 | Y |  |  |  | N | VSDHyjJeL0eWEPKhs4qn0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591363 | 357897 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-18 16:00 |  |  | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-18 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | hmMmlMTh1UWIzhtWZpeCAw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 24 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591364 | 357897 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-18 16:00 |  |  | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-18 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | HXgKFnosd0OQ/RfBUTaMVg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 24 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591365 | 357898 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 48 | 6 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-21 16:00 |  |  | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-21 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 23L7t8OWS0Gw6vSiS/4m+g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591366 | 357899 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 240 | 30 | 0 | 6 | 0 | 240 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-27 16:00 |  |  | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-27 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | wWPB2nNgxEWplm0sN9kPXw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 240 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591367 | 357900 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 16:00 |  |  | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RWt481dG+0Cc/D5nmo5rWQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 16 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591368 | 357901 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 16:00 |  |  | 2024-08-31 08:00 | 2024-09-04 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | oG+gpIFLxEKz827DHkhs3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591369 | 357902 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 240 | 1.8 | 0 | 0.909090909090909 | 0 | 240 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-30 08:00 | 2024-08-06 16:00 |  |  | 2024-06-30 08:00 | 2024-08-06 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | z1Dnr7GxPUalqspX/jPdYQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 240 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591370 | 357902 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 160 | 1.2 | 0 | 0.606060606060606 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-30 08:00 | 2024-08-06 16:00 |  |  | 2024-06-30 08:00 | 2024-08-06 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | BgqRka+zu0m4Cn0priwSRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591371 | 357903 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-03 16:00 | Y |  |  |  | N | UBsfyaoa90GDg5IeL1yK0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591372 | 357903 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-03 16:00 | Y |  |  |  | N | OfBGPC5ewE+JFTVHyEbrOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591373 | 357904 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-05 16:00 | Y |  |  |  | N | 1ZUheBxtx0idJii9ZWgyMg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591374 | 357905 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 280 | 280 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-11 16:00 | Y |  |  |  | N | xSwymmYazEupCZuzyDlmbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591375 | 357906 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 896 | 896 | 9.33333333333333 | 0 | 9.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | Y |  |  |  | N | TUmiAHIGqk+DNxi5t97f4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591376 | 357907 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 768 | 768 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-13 13:00 | Y |  |  |  | N | 25253fFSa0S+/7QiBqnlIg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591377 | 357908 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 560 | 560 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-03-13 13:00 | 2025-03-24 15:00 | Y |  |  |  | N | ZvjJRUSXbUWtGpTqTAO9Ag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591378 | 357909 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 560 | 560 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-09 14:00 | Y |  |  |  | N | HPfYYez4kkGas0ktM2jSmg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591379 | 357910 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 800 | 800 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-22 16:00 | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-22 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | ZbSkC8FuHkGdqXcaiaM+/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591380 | 357911 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 360 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | g+0ElgEKMEWQfBm2Vi2bdg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591381 | 357912 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 720 | 720 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-12 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | ycg6vxqqLUWOABKg50owQw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591382 | 357913 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 0 | 720 | 6 | 0 | 6 | 0 | 720 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 16:00 |  |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-22 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | t1lwTCm85UCvuu2LA4GOuw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 720 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591383 | 357914 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 16:00 | Y |  |  |  | N | aV9UZPveqUir4Q5k0hVCVw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591384 | 357914 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 16:00 | Y |  |  |  | N | Hhx6SPusPk6L2ndcsuO8rw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591385 | 357915 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 16:00 | Y |  |  |  | N | I0Sq+9UHBE+BbnnBoqq4DA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591386 | 357916 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 | Y |  |  |  | N | GuItq0+VEkOstFuG5uKaEQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591387 | 357916 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 | Y |  |  |  | N | BbsKcClJV0mgJOfAH2g57Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591388 | 357917 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-20 16:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-20 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 3iARNvsfsU+Ny3UdpTovDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591389 | 357917 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-20 16:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-20 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 0921admYCk2+qBDu6WP2rw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591390 | 357918 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 72 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-27 16:00 | Y |  |  |  | N | eTbERgy2EEihqMC0uEHVRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591391 | 357919 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-18 16:00 | Y |  |  |  | N | b2l7Lkft9EiNlX8kpaeNQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591392 | 357919 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-18 16:00 | Y |  |  |  | N | p/yR0fFvZ0CpkKGgL+WAEw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591393 | 357920 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 56 | 56 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 16:00 | Y |  |  |  | N | OWT3ZTMQg0+2LQW/bW3hLA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591394 | 357921 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 40 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 16:00 | Y |  |  |  | N | hyRC+NvKVEGd6zis63y2sQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591395 | 357921 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 16:00 | Y |  |  |  | N | 6YP846OcDEe7edCtoGH7ug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591396 | 357922 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 40 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2025-03-03 11:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | o/AfhR6mi0mR1GKdP17cPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591397 | 357922 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 16:00 | 2025-03-03 11:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | DZbiAXxG90idGDby6CA04A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591398 | 357923 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 392 | 392 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-03 11:00 | Y |  |  |  | N | XIL7SwVbXEy7wIpbDlwGRw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591399 | 357924 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 320 | 60 | 0 | 4 | 0 | 320 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-28 10:00 | 2024-06-09 10:00 |  |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-06-09 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | kpV4Ef0XGkS9f7lS4Sg5rg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 320 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591400 | 357924 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 160 | 20 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-28 10:00 | 2024-06-09 10:00 |  |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-06-09 10:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Qt2IGfI0sUOOsmOBRXNB2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591401 | 357925 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 152 | 28.5 | 0 | 4 | 0 | 152 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-09 10:00 | 2024-06-18 10:00 |  |  | 2024-06-09 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | k3qh6rU1LECp0092xwv9yQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 152 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591402 | 357925 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 76 | 9.5 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-09 10:00 | 2024-06-18 10:00 |  |  | 2024-06-09 10:00 | 2024-06-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5e1yjYXTmUK+G1ludJrLjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 76 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591403 | 357926 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 320 | 0.6 | 0 | 1.33333333333333 | 0 | 320 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-19 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | GkqbwwLtu06UaDDqYm2ydQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 320 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591404 | 357926 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 160 | 0.3 | 0 | 0.666666666666667 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-19 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | A1bX/C3WuUCqWLKeSn94zg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591405 | 357927 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 320 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 320 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-22 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-17 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | X02H7VuGoUKTT2noDnksyQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 320 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591406 | 357927 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 160 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-22 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-17 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | cbMMirgOXUyBcivJuea0Vw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591407 | 357928 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-09 16:00 | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | qyyU4g3TAEaJU849Wz387A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591408 | 357928 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-09 16:00 | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | RxEFGg0HvUGu1bWZ6J95TQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591409 | 357929 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-20 16:00 | Y |  |  |  | N | ccM038fKUUqk7+a9df4dkw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591410 | 357929 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-20 16:00 | Y |  |  |  | N | 97B7HqaS8Eul3CBUFE0jcw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591411 | 357930 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 | Y |  |  |  | N | tKhXUx9Trk+rrGqpT0RSVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591412 | 357931 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 96 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-27 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-27 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-27 16:00 | Y |  |  |  | N | Vi3lS52aFUOsGRowij+6qQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591413 | 357932 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 96 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-09 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-09 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | YyoRgEsBnkCk7w/ZB42rtQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591414 | 357932 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-09 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-09 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | I47PJXhmVEKNdww9nygnWQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591415 | 357933 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2394 | 4.00000000000015 | 0 | 2.32246798603027 | 0 | 2394 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-02-03 10:00 | 2024-07-25 08:48 |  |  | 2024-02-03 10:00 | 2024-07-25 08:48 |  |  | Y |  |  |  | N | tqyr7nrAA0OHNecbHoAykA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2394 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591416 | 357933 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 798 | 0.999999999999943 | 0 | 0.774155995343423 | 0 | 798 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-02-03 10:00 | 2024-07-25 08:48 |  |  | 2024-02-03 10:00 | 2024-07-25 08:48 |  |  | Y |  |  |  | N | v75dy6ijV0S53NhqiiApEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 798 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591417 | 357934 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2154 | 3.00000000000011 | 0 | 2.26546066470341 | 0 | 2154 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-02-14 10:00 | 2024-07-25 08:48 |  |  | 2024-02-14 10:00 | 2024-07-25 08:48 |  |  | Y |  |  |  | N | iNfucLYS8ki8EWYpBoleXw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2154 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591418 | 357935 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2154 | 2.6925 | 0 | 2.45330296127563 | 0 | 2154 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-02-27 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-02-27 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | VbI7Nr3K6UunsUCEyIgz8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2154 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591419 | 357935 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 718 | 0.897499999999999 | 0 | 0.817767653758542 | 0 | 718 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-02-27 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-02-27 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | mko2kVwznUacX3wqkfpnRg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 718 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591420 | 357936 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 1554 | 1.9425 | 0 | 2.43573667711599 | 0 | 1554 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-17 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | j8clOCwxI0GVKZuGLD5UOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1554 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591421 | 357936 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 518 | 0.6475 | 0 | 0.811912225705329 | 0 | 518 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-17 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | k19bSViqZkuXjm7K1fL6MQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 518 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591422 | 357937 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 2392 | 2.99 | 0 | 3.155672823219 | 0 | 2392 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-17 13:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | dBZRqjBzs0eLSVkMkGp4OQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2392 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591423 | 357937 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-17 13:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | YCz6gW9/90q0NCuBB9xlog | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591424 | 357938 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 2072 | 5.18 | 0 | 3.05604719764012 | 0 | 2072 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-04 11:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-04-04 11:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | FwzNuI94lEu/UWJxMh0uWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2072 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591425 | 357939 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 600 | 0.6 | 0 | 7.5 | 0 | 600 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | L9w/CIQNO0uQPO5dB5Pjxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 600 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591426 | 357939 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 200 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | wv/ja13XJUewV3hA3wPRvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 200 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591427 | 357940 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 240 | 1.5 | 0 | 7.5 | 0 | 240 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-25 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | SiWCufqiVE6d0YP3Em4rSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 240 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591428 | 357941 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 240 | 30 | 0 | 30 | 0 | 240 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 16:00 |  |  | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | WsgUy1CnmkmFAymiOMxk0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 240 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591429 | 357941 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 16:00 |  |  | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | reYYgo6ou0WHP7zEVgTu8w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591430 | 357942 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 240 | 7.5 | 0 | 15 | 0 | 240 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-31 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-08-31 08:00 | 2024-09-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | VLtqNlcIb0uK8mjxcoywWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 240 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591431 | 357942 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 80 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-31 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-08-31 08:00 | 2024-09-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5WSn8yo5hUOmIkDXcXpeIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591432 | 357943 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 640 | 7.6 | 0 | 26.6666666666667 | 0 | 640 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-25 16:00 |  |  | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-10 14:00 |  |  | Y |  |  |  | N | p7H4y0m20Uq1YxFaWIIz2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 640 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591433 | 357943 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-25 16:00 |  |  | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-10 14:00 |  |  | Y |  |  |  | N | kmnYQR9JxUCZIMyhj013JQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591434 | 357944 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 320 | 13.3333333333333 | 0 | 13.3333333333333 | 0 | 320 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-28 16:00 |  |  | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-28 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | r2WKDynpoUe1b443vx+pTg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 320 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591435 | 357945 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 600 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 600 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-15 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-08-18 08:00 | 2024-09-21 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | SzXVygBUnUGhJhrmodR91Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 600 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591436 | 357945 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 200 | 0.833333333333334 | 0 | 0.833333333333333 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-15 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-08-18 08:00 | 2024-09-21 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | bI2A17eUwEa1Ac7qnV4hrQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 200 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591437 | 357946 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 240 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 240 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-15 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-08-29 08:00 | 2024-09-09 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4duYesL+Y0mMi6ELN42RIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 240 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591438 | 357947 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 240 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 240 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-15 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-21 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ERult7Yf/0SNJJ/lCr9JHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 240 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591439 | 357947 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 80 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-15 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-21 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3JxjTxUyXkmxRR/aFJvZIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591440 | 357948 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 240 | 3.64285714285714 | 0 | 4.28571428571429 | 0 | 240 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-27 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | cNeIJPhzqU6orqGJyyqEbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 240 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591441 | 357948 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 80 | 1.21428571428571 | 0 | 1.42857142857143 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-27 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ZpM6es4giUyBBSf4NU21Pg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591442 | 357949 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 800 | 0.357142857142857 | 0 | 7.14285714285714 | 0 | 800 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-15 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-09-22 08:00 | 2024-10-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | lq7VQnxgEUW26cwf4g/AfA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 800 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591443 | 357949 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-15 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-09-22 08:00 | 2024-10-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5NRFzaab7kuYTOS37KdsIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591444 | 357950 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 224 | 2.38 | 0 | 2.8 | 0 | 224 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-19 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | hVoe8ozLa0eWA0zRTTcSRw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 224 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591445 | 357951 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 300 | 600 | 1.25 | 0 | 2.5 | 0 | 300 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-17 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-08-17 08:00 | 2024-09-19 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-04-12 14:00 | Y |  |  |  | N | TAJhZg0ilEu28CXr5QZf6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 300 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591446 | 357951 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 100 | 200 | 0.416666666666667 | 0 | 0.833333333333333 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-17 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-08-17 08:00 | 2024-09-19 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-04-12 14:00 | Y |  |  |  | N | yWXDm/dmIkCwlMhpMhglzA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 100 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591447 | 357952 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 120 | 240 | 1.875 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-20 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-27 16:00 | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-08 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | WMnS4yf6LEOGjLmjUaASfA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 120 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591448 | 357953 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 120 | 240 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-20 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-19 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 1q9opBcppEGifAr4+8e1Hw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 120 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591449 | 357953 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 40 | 80 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-20 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-19 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | Mlej1Kpo60a8SbbIQRwAiQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 40 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591450 | 357954 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 120 | 240 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-10 08:00 |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-20 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | VwC5G0E8z0m8XZsyNjPwvA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 120 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591451 | 357954 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 40 | 80 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-10 08:00 |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-20 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | q8OjdC32EkeCyhXEh1GIWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 40 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591452 | 357955 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 400 | 800 | 2 | 0 | 4 | 0 | 400 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-21 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-09-21 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | MZ8S+OSCgUaGWqmpA82qzw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 400 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591453 | 357955 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-21 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-09-21 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | e8yxn5z4V0CJoYw08nBYqQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591454 | 357956 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 240 | 480 | 2 | 0 | 4 | 0 | 240 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-03 08:00 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | HaJrrhhs1EGJVNZUHNWBUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 240 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591455 | 357957 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 5508 | 5.16375 | 0 | 6.83374689826303 | 0 | 5508 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | whpfVvnTjkCNbqBD6t6csA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 5508 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591456 | 357958 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2034 | 1.906875 | 0 | 2.96501457725948 | 0 | 2034 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4mATXYdJ6k2o61l/QiZi0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2034 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591457 | 357959 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 4068 | 3.81375 | 0 | 5.93002915451895 | 0 | 4068 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | A9UwFaCL4UqCJTrD54xXag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 4068 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591458 | 357960 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2148 | 2.01375 | 0 | 5.86885245901639 | 0 | 2148 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Qal4JlelG0Cg/0gjSTpe4Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2148 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591459 | 357961 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 5508 | 5.16375 | 0 | 6.83374689826303 | 0 | 5508 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | bJAVnix1MEit+etHRIOMvA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 5508 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591460 | 357962 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2034 | 2.5425 | 0 | 2.96501457725948 | 0 | 2034 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | SUIROwho4U+urRsI7Wua+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2034 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591461 | 357963 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 4068 | 3.81375 | 0 | 5.93002915451895 | 0 | 4068 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | B/9SaK6N70Cd7yynWmsnrA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 4068 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591462 | 357964 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2148 | 2.01375 | 0 | 5.86885245901639 | 0 | 2148 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | mXxBtDsmxk2X0Vd+o6WU2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2148 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591463 | 357965 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 1592 | 1.99 | 0 | 3.92118226600985 | 0 | 1592 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | DMVp1enLDE2VZA1A4vx6lA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1592 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591464 | 357966 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 59/tHH+Aw0yx5qUSrTo2Bg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591465 | 357967 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 1752 | 3.285 | 0 | 3.92825112107623 | 0 | 1752 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Lyqh0CQEU0qLzu2tb+ia0A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1752 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591466 | 357968 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 5508 | 9.639 | 0 | 6.83374689826303 | 0 | 5508 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-03-17 13:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | OIwAdT3hXUOEw+SglRUSEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 5508 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591467 | 357969 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2034 | 3.5595 | 0 | 2.96501457725948 | 0 | 2034 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 0raz9MH07UOfFRHl+g4WNA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2034 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591468 | 357970 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 4068 | 7.119 | 0 | 5.93002915451895 | 0 | 4068 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-04-17 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | HpZAvBHtSkC42M/rjEgiHw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 4068 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591469 | 357971 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 3348 | 7.32375 | 0 | 9.14754098360656 | 0 | 3348 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 6tPdgLkQokSjryZemvwePQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 3348 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591470 | 357972 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 2392 | 6.97666666666667 | 0 | 5.89162561576355 | 0 | 2392 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3PjFv7FOiEavZdON56xc8Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2392 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591471 | 357973 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | IRrgtdUj1E+01x0Q2tzF2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591472 | 357974 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 2552 | 11.165 | 0 | 5.7219730941704 | 0 | 2552 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | KHfoR+vptEKz0emvtctMOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2552 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591473 | 357975 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 224 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-26 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-17 14:00 | Y |  |  |  | N | FEU4RCm9YUKr+CKr3zMMSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591474 | 357976 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | UdDihdml/kKW1K1PlbHoCw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591475 | 357977 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 360 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2025-03-27 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | wNFPLxrU8E2soH/1kQdVgw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591476 | 357978 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 10:00 | 2025-04-20 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | Ki2lOPF5e0yR7nDo6L4ghQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591477 | 357979 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-30 16:00 | Y |  |  |  | N | 5xfYu1m4fkGWmxUxWJbH/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591478 | 357980 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-01 16:00 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-08 16:00 | Y |  |  |  | N | 1rHhEFH83kW0FZMfJSRjgg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591479 | 357981 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-19 16:00 | Y |  |  |  | N | LECn3NbcSU+J16YFfQlzeA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591480 | 357982 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-01 16:00 | Y |  |  |  | N | du3PMoKWG0Ke4T79e+nUzg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591481 | 357983 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | I/iiVUUMQUGvldLENsYe3A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591482 | 357984 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 640 | 640 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-02-12 16:00 | Y |  |  |  | N | pQRHeRYuNkW3EDOj0v5y4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591483 | 357985 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 640 | 640 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-02-12 16:00 | Y |  |  |  | N | XCMPRUlUJ02XFM27X6eTtg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591484 | 357986 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | zg1tx/4wOUe/srFilL96rQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591485 | 357987 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 224 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | XCTKNBDvpUi7S4mzyQgBGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591486 | 357988 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | OWeZak1yWEm1yDlV3HI9/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591487 | 357989 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | QKP59f7Q7kaBKs4Fzyj9Tw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591488 | 357990 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | O6+FiYY4nE2oG3d+juuGbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591489 | 357991 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | CQ8/X7GM0kiSnGfwZzuC2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591490 | 357992 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | Bf36/Z83RUC5bPsWTwDCnQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591491 | 357993 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | Rpq7Ic6vxU2H6UEzNdpcZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591492 | 357994 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | ZmEQ3skoK06ZXkPhzUa5ig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591493 | 357995 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 128 | 128 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 1YFj5XosE0OZD4IKfbA1UQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591494 | 357996 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | tzddg6l9q0KqmQeb1bHcNg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591495 | 357997 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | JzYJPjm3OU60fRDA4UBK4g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591496 | 357998 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | TaEnXXpsR02IcLj9UqJBVw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591497 | 357999 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | lOq+QY9I9Eaq2mmTL8mCuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591498 | 358000 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-16 16:00 | Y |  |  |  | N | +/yjoF/D00Sy6yj1fjOFig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591499 | 358000 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-16 16:00 | Y |  |  |  | N | 4gzzBrNCREKjz3Tb8dIQGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591500 | 358001 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-27 16:00 | Y |  |  |  | N | mheEbVTBXk+83ZLaK3mk0A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591501 | 358002 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 168 | 168 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-04 16:00 | Y |  |  |  | N | OqT5uHrr5UaM6qDLLCbBbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591502 | 358002 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-04 16:00 | Y |  |  |  | N | zRWfOBoJH0qSdn4iNnkZgw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591503 | 358003 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 216 | 216 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 9z7YTM3HJUGxFN9LcHhA9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591504 | 358003 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 72 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 3TRiepB9GUiIs684IIZZ4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591505 | 358004 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | RLngsYRAgk6QN2bvrHPM9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591506 | 358005 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 96 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 16:00 | Y |  |  |  | N | HJB8NEHEYUeUGcFnqsOc0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591507 | 358006 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-16 16:00 | Y |  |  |  | N | stv2OUeDuk+0TMYq5brdEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591508 | 358006 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-16 16:00 | Y |  |  |  | N | YpTY0ht/Q0C4CMNpcxGnHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591509 | 358007 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-22 16:00 | Y |  |  |  | N | rxAsdiizFUuL2xDyuQIIew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591510 | 358008 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 168 | 168 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-30 16:00 | Y |  |  |  | N | vp05uuFO60CFLbeXH6HYlQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591511 | 358008 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-30 16:00 | Y |  |  |  | N | 80velF9JC0Kz6pES/PZHLQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591512 | 358009 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 192 | 192 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 7ApJecy98UmrH03+8gG1Uw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591513 | 358009 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 64 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-02 16:00 | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 2t7ANlfhIEyPB7stFOrnVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591514 | 358010 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 800 | 800 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-31 08:00 | 2025-01-28 16:00 | Y |  |  |  | N | tRdxzbuS+UCMuzZyuKuTVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591515 | 358011 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-20 16:00 | Y |  |  |  | N | pRm7mhj6nkeJWo7hGA5lZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591516 | 358012 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | Y |  |  |  | N | rzb0kEzikEalvepWRNueSg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591517 | 358012 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | Y |  |  |  | N | PpKS64oqBE2Kyvl8QYf/FQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591518 | 358013 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-27 16:00 | Y |  |  |  | N | 8oxwzeg9QkWdP9IJi2uxpA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591519 | 358014 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 168 | 168 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-04 16:00 | Y |  |  |  | N | Tw8WsTIMGEekCDaOYhNboA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591520 | 358014 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-02-04 16:00 | Y |  |  |  | N | gffeR1ukxEaMk2T/CQKDkg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591521 | 358015 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 216 | 216 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | gJw43xKrJEuz70zVfhjiHw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591522 | 358015 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 72 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | ZD1eZRVLUkuENqpFmYX8Kw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591523 | 358016 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | 41Nhd1WPREOnN3EbUk82fw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591524 | 358017 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 96 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 16:00 | Y |  |  |  | N | Rs8TRHLkMEmHdfYmUtwULw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591525 | 358018 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | Y |  |  |  | N | 0G+14eBPD06lb3/Eevwgaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591526 | 358019 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-26 16:00 | Y |  |  |  | N | P1UR+sJwTkiozb9ACm1PRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591527 | 358020 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 168 | 168 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-03 16:00 | Y |  |  |  | N | WYo0nTWnRUyzrGQRLiiYzg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591528 | 358021 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-29 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | suR3ekJm5UKjP5lIvBPb2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591529 | 358022 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-15 16:00 | Y |  |  |  | N | Dl07o6eQIUqqe8+ib122tA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591530 | 358023 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 96 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-18 16:00 | Y |  |  |  | N | j8Q+Lek3wUuD/+jgvWRatw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591531 | 358024 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-19 16:00 | Y |  |  |  | N | +2zygdg4gkaoWFTeTSkdfQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591532 | 358025 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-25 16:00 | Y |  |  |  | N | LMnkZo4I6k6gjazFZ2Nf1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591533 | 358026 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 168 | 168 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-02-02 16:00 | Y |  |  |  | N | Z+5IGfDgsE2vPEKah3F4Mw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591534 | 358027 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-30 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | ZRvUFby1CE2ARdYU/dOoXQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591535 | 358028 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-13 16:00 | Y |  |  |  | N | 4DB3TILvgkmbZjPu2BR+gg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591536 | 358029 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 128 | 128 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-15 08:00 | 2024-12-18 16:00 | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-18 16:00 | Y |  |  |  | N | cVzfPa5Hrk25F7fPUjY+IA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591537 | 358030 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-01-12 08:00 | 2025-01-22 16:00 | Y |  |  |  | N | mWDvz2F2bE2jkelcvKb8tw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591538 | 358031 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-28 16:00 | Y |  |  |  | N | gk32wu0f4EiZhsg/lyuCiA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591539 | 358032 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 168 | 168 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-02 16:00 | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-05 16:00 | Y |  |  |  | N | 3XEKbkmSk0Ke6hKyV55O+A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591540 | 358033 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | /gHesApgy0eE5V2xMEpYiA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591541 | 358034 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 224 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-13 16:00 | Y |  |  |  | N | tWigzHiEoU+0VLWs1xO9sw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591542 | 358035 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 128 | 128 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-15 16:00 | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-18 16:00 | Y |  |  |  | N | tc8aLPjM20+uGm5x5C8swg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591543 | 358036 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 72 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 16:00 | Y |  |  |  | N | YXxYTAg2hk2LUeeLG0PfBA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591544 | 358036 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-01 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 16:00 | Y |  |  |  | N | Ew/HFgpe1E+kECqGBa9ODQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591545 | 358037 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 24 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2025-03-03 11:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 78YdWKVS7UmFFIbVyJN6yA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591546 | 358037 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2025-03-03 11:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | Z+WfNQWCG0yogklIsYNZZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591547 | 358038 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-24 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-03-03 11:00 | Y |  |  |  | N | igMPZ9Fg6k6QuGJB5QpBPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591548 | 358039 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 360 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-23 16:00 | Y |  |  |  | N | swQKQggpiky+pNZ9ax4kZQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591549 | 358040 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 168 | 168 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | PDtWdOcnFkuAVPA46o6Dbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591550 | 358041 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 16:00 | Y |  |  |  | N | gpNn5uK4t0mMSLXgQsin3Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591551 | 358042 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | vYTEqlemvkW5VhFo56AkSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591552 | 358043 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | vF111dflhkuoNbvV10qc1Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591553 | 358044 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 96 | 96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-09 16:00 | Y |  |  |  | N | flXJEGBmdU6Q/PSetnz9yg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591554 | 358044 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 32 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-11 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-09 16:00 | Y |  |  |  | N | IglIHtqwjkSTLyNTVjFeow | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591555 | 358045 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-17 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 | Y |  |  |  | N | beorjB/NB0OzQ4WmHjt8dw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591556 | 358046 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-12 16:00 | Y |  |  |  | N | 2mIofzMxkEWOgkt63j6Ccw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591557 | 358046 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-12 16:00 | Y |  |  |  | N | 4EE5dTWxT0iiq12BrQzPwA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591558 | 358047 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | QUhRkXfQNEaNlcNLI8p/IQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591559 | 358047 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 5G5yBzk6v0SbGjRlieMieg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591560 | 358048 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-24 08:00 | 2024-11-28 16:00 | 2024-11-24 08:00 | 2024-11-28 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-18 16:00 | Y |  |  |  | N | 499NwWNoPkWbJgHuIMzs9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591561 | 358049 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-30 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2024-11-30 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-25 16:00 | Y |  |  |  | N | XJKGYO504U+1WZo0z0/23w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591562 | 358050 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-01 16:00 | Y |  |  |  | N | 21STOq22WEqrqWHWoy141g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591563 | 358050 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-12 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-01 16:00 | Y |  |  |  | N | a+pq+w9EgUq7ZhWJ0t66tw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591564 | 358051 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-18 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 | Y |  |  |  | N | 1C3dsqxjgE+w1JRYYCOhEQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591565 | 358052 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-12 16:00 | Y |  |  |  | N | uEMgBOZN3kuibbfDjP+cWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591566 | 358052 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-24 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-12 16:00 | Y |  |  |  | N | Ic1ueTWaE0C6op8l7jiovA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591567 | 358053 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-11 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-11 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | knNeMShH8kGHYmrchPnbmg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591568 | 358053 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-11 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-11 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | FuLYmxo6RkiAwo87ME+XAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591569 | 358054 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-30 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-18 16:00 | Y |  |  |  | N | Uq3fjNUQ50yUi8JmBZM74Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591570 | 358055 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-25 16:00 | Y |  |  |  | N | HaG+Va6ZrEmJtCmpeosnag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591571 | 358056 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 1152 | 4.32 | 0 | 2.66666666666667 | 0 | 1152 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-25 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | lVRN7hjKS0ykGwISqhNz0Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1152 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591572 | 358056 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 384 | 1.44 | 0 | 0.888888888888889 | 0 | 384 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-25 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | /thAl5NstEqzqq2azJ/ifA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 384 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591573 | 358057 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 460 | 3.45 | 0 | 1.15577889447236 | 0 | 460 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-29 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 9jNEUzQsYEODe6NdZ21aUQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 460 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591574 | 358058 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 570 | 4.275 | 0 | 1.59217877094972 | 0 | 570 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-06-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3JlLuZXKh0CCJJ1pZFpjkA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 570 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591575 | 358058 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-06-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 7o0vo84nak2MgCo+5Z9bdQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591576 | 358059 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 1242 | 6.98625 | 0 | 2.94312796208531 | 0 | 1242 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-26 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-26 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | IOjRbmU8jU+k/byCg4IKIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1242 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591577 | 358059 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 414 | 2.32875 | 0 | 0.981042654028436 | 0 | 414 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-26 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-26 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | J5sh3yMdQUmMTEJMRh72Xg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 414 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591578 | 358060 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 1592 | 5.97 | 0 | 3.5695067264574 | 0 | 1592 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | lrz9kvPU/kyHH6AzcKYvDw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1592 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591579 | 358061 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 1432 | 8.055 | 0 | 3.91256830601093 | 0 | 1432 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-06-03 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | sIK5LFqEHUCTI2mZ8sig5A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1432 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591580 | 358062 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 1392 | 1.74 | 0 | 3.22222222222222 | 0 | 1392 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-24 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-25 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ABkexDS2+0GdfGnmNwOlJw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1392 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591581 | 358063 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 460 | 1.53333333333333 | 0 | 1.15577889447236 | 0 | 460 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-29 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-29 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ldC5qY61AECsTS7LqY4Uiw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 460 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591582 | 358064 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 570 | 1.9 | 0 | 1.59217877094972 | 0 | 570 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-06-04 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | IUkhHyHWNkiZauixKEEZaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 570 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591583 | 358065 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 630 | 1.575 | 0 | 2.1875 | 0 | 630 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-16 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | s8XS6SujIkSXTRcLrcFyyA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 630 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591584 | 358066 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 1400 | 1.75 | 0 | 4.40251572327044 | 0 | 1400 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-10 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-06-10 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4balrz83zE+f3z521bR8JQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1400 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591585 | 358067 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 680 | 1.7 | 0 | 2.36111111111111 | 0 | 680 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-06-16 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-06-22 08:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | AoDaSV8GmEqggOq5YUBzzA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 680 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591586 | 358068 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-01 16:00 | Y |  |  |  | N | 4Pl9QOZe1UGGTsC+p3tIvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591587 | 358069 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-06 16:00 | Y |  |  |  | N | XpCKBYoPC02LNeE4/kxCfg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591588 | 358070 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-12 16:00 | Y |  |  |  | N | jSTA27wjA0G9XIvva2688Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591589 | 358071 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-18 16:00 | Y |  |  |  | N | vB3a/F3vY0u1x7wxtnfrbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591590 | 358072 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-16 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-25 16:00 | Y |  |  |  | N | 6JvywEhBwEKRF5JgU+Myww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591591 | 358073 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | hDC+pQ6kMUWukD+7q8Ol5w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591592 | 358074 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 10:00 | 2025-04-20 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | RbgdV8fpxkKsFlccrNB6cA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591593 | 358075 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-29 16:00 | 2025-02-08 08:00 | 2025-02-18 16:00 | Y |  |  |  | N | yl95cah7UkWWT1xvxQfO2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591594 | 358076 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 1592 | 1.99 | 0 | 3.92118226600985 | 0 | 1592 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-28 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Tz96O9GQbEWEjgXVhl9NaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1592 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591595 | 358077 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 1752 | 3.285 | 0 | 3.92825112107623 | 0 | 1752 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | 2024-05-22 10:00 | 2024-08-01 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | M57XyQg8+kWFytR7PJBHKg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1752 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591596 | 358078 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-24 16:00 |  |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-24 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yK7hzhtRwUKpgCw59FTesQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 32 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591597 | 358079 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 720 | 720 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-20 16:00 | Y |  |  |  | N | SaXhdjl5EEygktHWLD+C/A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591598 | 358080 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 96 | 96 | 1.71428571428571 | 0 | 1.71428571428571 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-08 16:00 | Y |  |  |  | N | dja0EEbNREC0J7BhNzIjNw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591599 | 358081 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 96 | 96 | 1.71428571428571 | 0 | 1.71428571428571 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-08 16:00 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-16 16:00 | Y |  |  |  | N | SmGsS9Th/kqXGkaHIk5l2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591600 | 358082 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 224 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-18 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | RrLtQnfgykq9nuJk1QS8dw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591601 | 358083 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 96 | 96 | 1.71428571428571 | 0 | 1.71428571428571 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2025-04-05 14:00 | 2025-04-13 14:00 | Y |  |  |  | N | NMcw7oyYsEmiFThTWcorvA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591602 | 358084 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 64 | 64 | 1.14285714285714 | 0 | 1.14285714285714 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-01 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-01 16:00 | 2025-04-13 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | b3+tnpPzRUagq1ZvGSxUWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591603 | 358085 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 0 | 128 | 16 | 0 | 16 | 0 | 128 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-24 16:00 |  |  | 2024-08-24 08:00 | 2024-08-24 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | uhBoTMDxCUGW6GIiVW1FZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 128 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591604 | 358086 | 8639 | Y |  |  | 11639 |  |  | 192 | 192 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-12-02 16:00 | Y |  |  |  | N | JrmA3Mg1gUCG/hr+P8Q+0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591605 | 358087 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-17 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-24 15:00 | Y |  |  |  | N | EvlAn3MiW0WGHAH0iSDy/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591606 | 358088 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 256 | 256 | 2.66666666666667 | 0 | 2.66666666666667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 41+udkUAvki7Q58Vop6kDA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591607 | 358089 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 128 | 128 | 1.33333333333333 | 0 | 1.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | ZZND+MQi7EamuptIXAvIaQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591608 | 358090 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 256 | 256 | 2.66666666666667 | 0 | 2.66666666666667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | EaYkusSaGU+mTZMq+0bn8A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591609 | 358091 | 8639 | Y |  |  | 11636 |  |  | 128 | 128 | 1.33333333333333 | 0 | 1.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-21 14:00 | Y |  |  |  | N | GhNiB6Uhw0SfMx+67UmQDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591610 | 358477 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2394 | 37.40625 | 0 | 37.40625 | 0 | 2394 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-01 08:00 | 2024-09-05 16:00 |  |  | 2024-08-31 08:00 | 2024-09-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | R2i2LRoRikKNEvJ5yZTbmQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2394 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591611 | 358477 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 798 | 12.46875 | 0 | 12.46875 | 0 | 798 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-01 08:00 | 2024-09-05 16:00 |  |  | 2024-08-31 08:00 | 2024-09-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | E1zD1Nbv0EiAOBKl3OX8vA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 798 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591612 | 358478 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2154 | 134.625 | 0 | 134.625 | 0 | 2154 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 16:00 |  |  | 2024-10-05 08:00 | 2024-10-06 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RXLHKOG8AUqvUGK6Bfkf7Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2154 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591613 | 358479 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2154 | 89.75 | 0 | 89.75 | 0 | 2154 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 16:00 |  |  | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | bfMOoJdz2kSI0Y0MsrRHhw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2154 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591614 | 358479 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 718 | 29.9166666666667 | 0 | 29.9166666666667 | 0 | 718 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 16:00 |  |  | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | r3Wk/WnQeEac/URivdDNwA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 718 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591615 | 358480 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 1554 | 38.85 | 0 | 38.85 | 0 | 1554 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | gREW/F2SBUaSEjN1izCl0Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1554 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591616 | 358480 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 518 | 12.95 | 0 | 12.95 | 0 | 518 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-23 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | cdZz8wHcFU6YJO5FhflCQw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 518 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591617 | 358481 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 2392 | 99.6666666666667 | 0 | 99.6666666666667 | 0 | 2392 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | +KN3fWyse0ysu21z0w5Xdw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2392 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591618 | 358481 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-13 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | fzjrmSeqP0CJmCwujw9Yog | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591619 | 358482 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 2072 | 64.75 | 0 | 64.75 | 0 | 2072 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 |  |  | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | f5Vhtkj0pk6j6s/PnFOooQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2072 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591620 | 358483 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 5508 | 64.546875 | 0 | 86.0625 | 0 | 5508 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 |  |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3n4G18asiUitkAssv9WCaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 5508 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591621 | 358484 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2034 | 95.34375 | 0 | 127.125 | 0 | 2034 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3Q0Ghak7e0uAYHCHt1s/yA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2034 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591622 | 358485 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 3051 | 4068 | 190.6875 | 0 | 254.25 | 0 | 1017 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-10 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-13 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 16:00 | Y |  |  |  | N | t5ajwfDBqU6tG0V/CFgN0Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1017 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591623 | 358486 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 1611 | 2148 | 100.6875 | 0 | 134.25 | 0 | 537 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-07 08:00 |  | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | kOuh1evyoUWIxbh8fAd7vw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 537 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591624 | 358487 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 1194 | 1592 | 49.75 | 0 | 66.3333333333333 | 0 | 398 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-07 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-16 16:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-01-28 16:00 | Y |  |  |  | N | sNP+o3JfWEyiMb/ylOm9Ug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 398 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591625 | 358488 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 1314 | 1752 | 54.75 | 0 | 73 | 0 | 438 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-10 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | wgHXHmLUB0+rdw2IRVPMDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 438 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591626 | 358489 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 5508 | 43.03125 | 0 | 86.0625 | 0 | 5508 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 |  |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | HwCjI5JZi0uIMsHGmnY1Aw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 5508 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591627 | 358490 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2034 | 63.5625 | 0 | 127.125 | 0 | 2034 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 0JTGFPHc+kuTZtJO/wpxJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2034 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591628 | 358491 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 3051 | 4068 | 190.6875 | 0 | 254.25 | 0 | 1017 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-10 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-13 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | CIaw7eqQ2ES77csu3hufbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1017 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591629 | 358492 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 1611 | 2148 | 100.6875 | 0 | 134.25 | 0 | 537 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-07 08:00 |  | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | gwSGJkvoEESj4zaogdlY8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 537 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591630 | 358493 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 1194 | 1592 | 49.75 | 0 | 66.3333333333333 | 0 | 398 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-07 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-16 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 15MyVdx+GkahMDZ6MBWvKA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 398 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591631 | 358494 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | YA3O9i5AfUOjIRls6C/XCA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591632 | 358495 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 1314 | 1752 | 54.75 | 0 | 73 | 0 | 438 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-10 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | CdROE4oZ6E6DDV0sIpKvOg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 438 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591633 | 358496 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | VTXxsGhc90mDTAx+FOTwCA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591634 | 358497 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-07 16:00 | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-07 16:00 | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-15 16:00 | Y |  |  |  | N | 49QMuSOT6UeyFoOlojnovg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591635 | 358498 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-09 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-11-09 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-17 16:00 | Y |  |  |  | N | 4MCBS2mI+0aERz7GgChexQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591636 | 358498 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 80 | 80 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-09 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-11-09 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-17 16:00 | Y |  |  |  | N | 27wUKrKF2keg0WF96TYOrQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591637 | 358499 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | XblAccH46UmpOFpJBUoqHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591638 | 358499 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 80 | 80 | 3.33333333333333 | 0 | 3.33333333333333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-23 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | e6P4VULkzUKTrjOu6VNkkw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591639 | 358500 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 640 | 640 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-14 16:00 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-23 16:00 | Y |  |  |  | N | 9pyc+fgblUOumqy8DxIh1g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591640 | 358500 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-14 16:00 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-23 16:00 | Y |  |  |  | N | aBH4uWSk0Uu7x/exI0vnFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591641 | 358501 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 320 | 320 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-19 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-27 16:00 | Y |  |  |  | N | kNb6WV8710K+Vaa1wN/fCw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591642 | 358502 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 600 | 600 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-21 16:00 | Y |  |  |  | N | np1ZaihE1kS8utLnMTmqfg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591643 | 358502 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 200 | 200 | 1.66666666666667 | 0 | 1.66666666666667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-04 16:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-21 16:00 | Y |  |  |  | N | w40FzumyyEOqAhf2mrZnbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591644 | 358503 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-21 16:00 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-07 16:00 | Y |  |  |  | N | 2wLP4Ak/VEGke8kY08QmCw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591645 | 358504 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-25 16:00 | Y |  |  |  | N | 7KWnMza9zUu+39uHSXjWGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591646 | 358504 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-25 16:00 | Y |  |  |  | N | a6pP0Wvbt0eC7UDDo3S6RA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591647 | 358505 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 240 | 240 | 4.28571428571429 | 0 | 4.28571428571429 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 3qNZAwUCFUyFSQJk2+7bnA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591648 | 358505 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 80 | 80 | 1.42857142857143 | 0 | 1.42857142857143 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 4IV4XJlqR06JivmcGh4P7g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591649 | 358506 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 800 | 800 | 7.14285714285714 | 0 | 7.14285714285714 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-02-10 16:00 | Y |  |  |  | N | N2NWhGNMQUWk3CMpF6vsow | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591650 | 358506 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-25 16:00 | 2025-01-26 08:00 | 2025-02-10 16:00 | Y |  |  |  | N | p9TcwccV1k6rXaCnsD3ScQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591651 | 358507 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 224 | 224 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-23 16:00 | Y |  |  |  | N | kfRgdDAeFEqSKAOu4k5AVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591652 | 358508 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 5508 | 43.03125 | 0 | 86.0625 | 0 | 5508 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 |  |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | sSzEqR3Yc0KaLRAFed1j6w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 5508 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591653 | 358509 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 2034 | 63.5625 | 0 | 127.125 | 0 | 2034 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-22 16:00 |  |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | bTlXaNu320q/p3lZ0Ve68g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 2034 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591654 | 358510 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 3051 | 4068 | 190.6875 | 0 | 254.25 | 0 | 1017 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-10 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-13 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | dFnT+iGqhU+F15GSzrvURQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1017 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591655 | 358511 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 2511 | 3348 | 156.9375 | 0 | 209.25 | 0 | 837 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-07 08:00 |  | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 16:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | Fi7eiV8KdEKy53NLG3Y7zg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 837 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591656 | 358512 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 1794 | 2392 | 74.75 | 0 | 99.6666666666667 | 0 | 598 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-07 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-16 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | DxgcnlVYrkSOQON+VZPEVw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 598 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591657 | 358513 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-10 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | 1/Ma40kcAUemqq7QHUZ2Uw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591658 | 358514 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 1914 | 2552 | 79.75 | 0 | 106.333333333333 | 0 | 638 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-10-10 08:00 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-20 16:00 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-04 13:00 | Y |  |  |  | N | Eq0RS51Ch0qCQ0l1JH//PQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 638 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591659 | 358519 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 1152 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 1152 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-28 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-10-12 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | R+tKL0bL9kCei6fseSfyJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1152 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591660 | 358519 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 384 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 384 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-28 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-10-12 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | eehQ9fz36EuF4LQeJIvvlA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 384 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591661 | 358520 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 460 | 1.725 | 0 | 5.75 | 0 | 460 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-27 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-23 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | bGq8XskSKEukbqnFC6u/Tw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 460 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591662 | 358521 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 570 | 2.1375 | 0 | 7.125 | 0 | 570 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-24 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-24 08:00 | 2024-11-04 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | JlPCuR3NmkGtyqSF4prOqA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 570 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591663 | 358521 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-24 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-24 08:00 | 2024-11-04 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | LlJxSWweukqFhD+onI62BA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591664 | 358522 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 1242 | 3.105 | 0 | 10.35 | 0 | 1242 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-03 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-29 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | V3lP4Jvsg0G/B1VeH8gC0A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1242 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591665 | 358522 | 8639 | Y |  |  | 11640 |  |  | 0 | 414 | 1.035 | 0 | 3.45 | 0 | 414 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-03 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-29 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 6/wgniFLV0eNqob+xaK0fg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 414 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591666 | 358523 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 1592 | 8.52857142857143 | 0 | 28.4285714285714 | 0 | 1592 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-26 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-12 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | TiCC6xb5dki6WDNx45gfeA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1592 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591667 | 358524 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 1432 | 7.67142857142857 | 0 | 25.5714285714286 | 0 | 1432 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-27 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-20 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qLfl/Igm+UC2Scs0uf2a3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1432 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591668 | 358525 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 1392 | 1.45 | 0 | 5.8 | 0 | 1392 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-28 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-07 08:00 | 2024-10-12 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | HVVu3+VrAkuY2yRtfM9FxA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1392 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591669 | 358526 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 460 | 1.4375 | 0 | 5.75 | 0 | 460 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-27 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-30 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | b38wakKoAkqyTQdppfLGaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 460 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591670 | 358527 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 570 | 2.54464285714286 | 0 | 10.1785714285714 | 0 | 570 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-29 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-08 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | q/jdalHzI0She6aexmabwg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 570 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591671 | 358528 | 8639 | Y |  |  | 11635 |  |  | 0 | 630 | 1.96875 | 0 | 7.875 | 0 | 630 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-09-03 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-09-29 08:00 | 2024-10-09 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | hvYiiAaBa0WyMSQscOQ8KA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 630 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591672 | 358529 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 1400 | 4.375 | 0 | 17.5 | 0 | 1400 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-29 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-20 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | GHdMbzrKTkG3umdmEid/Gg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 1400 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12
%R | 591673 | 358530 | 8639 | Y |  |  | 11637 |  |  | 0 | 680 | 3.03571428571429 | 0 | 12.1428571428571 | 0 | 680 | 0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024-08-28 08:00 | 2024-10-17 16:00 |  |  | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-28 16:00 |  |  | Y |  |  |  | N | uG7tuNYPwEuNOav4tMwVww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 680 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | NotPrmUser | 2024-10-16 11:12

## TASKACTV
%F | task_id | actv_code_type_id | actv_code_id | proj_id
%R | 357666 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 357667 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 357668 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 357669 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 357670 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 357671 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 357672 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 357673 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 357674 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 357675 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 357678 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357678 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357678 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357678 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357678 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357679 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357679 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357679 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357679 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357679 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357680 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357680 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357680 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357680 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357680 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357681 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357681 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357681 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357681 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357681 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357682 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357682 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357682 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357682 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357682 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357683 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357683 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357683 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357683 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357683 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357684 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357684 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357684 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357684 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357684 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357685 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357685 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357685 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357685 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357685 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357686 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357686 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357686 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357686 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357686 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357687 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357687 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357687 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357687 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357687 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357688 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357688 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357688 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357688 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357688 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357689 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357689 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357689 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357689 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357689 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357690 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357690 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357690 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357690 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357690 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357691 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357691 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357691 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357691 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357691 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357692 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357692 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357692 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357692 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357692 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357693 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357693 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357693 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357693 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357693 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357694 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357694 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357694 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357694 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357694 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357695 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357695 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357695 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357695 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357695 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357696 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357696 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357696 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357696 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357696 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357697 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357697 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357697 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357697 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357697 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357698 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357698 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357698 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357698 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357698 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357699 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357699 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357699 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357699 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357699 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357700 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357700 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357700 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357700 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357700 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357701 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357701 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357701 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357701 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357701 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357702 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357702 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357702 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357702 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357702 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357703 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357703 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357703 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357703 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357703 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357704 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357704 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357704 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357704 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357704 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357705 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357705 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357705 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357705 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357705 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357706 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357706 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357706 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357706 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357706 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357707 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357707 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357707 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357707 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357707 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357708 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357708 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357708 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357708 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357708 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357709 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357709 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357709 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357709 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357709 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357710 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357710 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357710 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357710 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357710 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357711 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357711 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357711 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357711 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357711 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357712 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357712 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357712 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357712 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357712 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357713 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357713 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357713 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357713 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357713 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357714 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357714 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357714 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357714 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357714 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357715 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357715 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357715 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357715 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357715 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357716 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357716 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357716 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357716 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357716 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357717 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357717 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357717 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357717 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357717 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357718 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357718 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357718 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357718 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357718 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357719 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357719 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357719 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357719 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357719 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357720 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357720 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357720 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357720 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357720 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357721 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357721 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357721 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357721 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357721 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357722 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357722 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357722 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357722 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357722 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357723 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357723 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357723 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357723 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357723 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357724 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357724 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357724 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357724 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357724 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357725 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357725 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357725 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357725 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357725 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357726 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357726 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357726 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357726 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357726 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357727 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357727 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357727 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357727 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357727 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357728 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357728 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357728 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357728 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357728 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357729 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357729 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357729 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357729 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357729 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357730 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357730 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357730 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357730 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357730 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357731 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357731 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357731 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357731 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357731 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357732 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357732 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357732 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357732 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357732 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357733 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357733 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357733 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357733 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357733 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357734 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357734 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357734 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357734 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357734 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357735 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357735 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357735 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357735 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357735 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357736 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357736 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357736 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357736 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357736 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357737 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357737 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357737 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357737 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357737 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357738 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357738 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357738 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357738 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357738 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357739 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357739 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357739 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357739 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357739 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357740 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357740 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357740 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357740 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357740 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357741 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357741 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357741 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357741 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357741 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357742 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 357742 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357742 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357742 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357742 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357743 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 357743 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357743 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357743 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357743 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357744 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 357744 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357744 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357744 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357744 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357745 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 357745 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357745 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357745 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357745 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357746 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 357746 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357746 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357746 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357746 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357747 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 357747 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357747 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357747 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357747 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357748 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 357748 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357748 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357748 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357748 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357749 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 357749 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357749 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357749 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357749 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357750 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 357750 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357750 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357750 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357750 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357751 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 357751 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357751 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357751 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357751 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357752 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 357752 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357752 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357752 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357752 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357753 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 357753 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357753 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357753 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357753 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357754 | 5995 | 26102 | 8639
%R | 357754 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357754 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357754 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357754 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357755 | 5995 | 26102 | 8639
%R | 357755 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357755 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357755 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357755 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357756 | 5995 | 26103 | 8639
%R | 357756 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357756 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357756 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357756 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357757 | 5995 | 26103 | 8639
%R | 357757 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357757 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357757 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357757 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357758 | 5995 | 26103 | 8639
%R | 357758 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357758 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357758 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357758 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357759 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357759 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357759 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357759 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357759 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357760 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357760 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357760 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357760 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357760 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357761 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357761 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357761 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357761 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357761 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357762 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357762 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357762 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357762 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357762 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357763 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357763 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357763 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357763 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357763 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357764 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357764 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357764 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357764 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357764 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357765 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357765 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357765 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357765 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357765 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357766 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357766 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357766 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357766 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357766 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357767 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357767 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357767 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357767 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357767 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357768 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357768 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357768 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357768 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357768 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357769 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357769 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357769 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357769 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357769 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357770 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 357770 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357770 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357770 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357770 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357771 | 5995 | 26105 | 8639
%R | 357771 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357771 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357771 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357771 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357772 | 5995 | 26106 | 8639
%R | 357772 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357772 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357772 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357772 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357773 | 5995 | 26106 | 8639
%R | 357773 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357773 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357773 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357773 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357774 | 5995 | 26107 | 8639
%R | 357774 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357774 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357774 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357774 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357775 | 5995 | 26107 | 8639
%R | 357775 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357775 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357775 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357775 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357776 | 5995 | 26107 | 8639
%R | 357776 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357776 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357776 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357776 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357777 | 5995 | 26107 | 8639
%R | 357777 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357777 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357777 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357777 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357778 | 5995 | 26107 | 8639
%R | 357778 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357778 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357778 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357778 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357779 | 5995 | 26108 | 8639
%R | 357779 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357779 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357779 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357779 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357780 | 5995 | 26108 | 8639
%R | 357780 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357780 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357780 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357780 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357781 | 5995 | 26108 | 8639
%R | 357781 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357781 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357781 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357781 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357782 | 5995 | 26108 | 8639
%R | 357782 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357782 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357782 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357782 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357783 | 5995 | 26108 | 8639
%R | 357783 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357783 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357783 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357783 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357784 | 5995 | 26115 | 8639
%R | 357784 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357784 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357784 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357784 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357785 | 5995 | 26115 | 8639
%R | 357785 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357785 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357785 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357785 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357786 | 5995 | 26115 | 8639
%R | 357786 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357786 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357786 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357786 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357787 | 5995 | 26115 | 8639
%R | 357787 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357787 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357787 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357787 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357788 | 5995 | 26115 | 8639
%R | 357788 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357788 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357788 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357788 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357789 | 5995 | 26115 | 8639
%R | 357789 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357789 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357789 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357789 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357790 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 357790 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357790 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357790 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357790 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357791 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 357791 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357791 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357791 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357791 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357792 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 357792 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357792 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357792 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357792 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357793 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 357793 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357793 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357793 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357793 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357794 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 357794 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357794 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357794 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357794 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357795 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 357795 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357795 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357795 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357795 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357796 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 357796 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357796 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357796 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357796 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357797 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 357797 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357797 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357797 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357797 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357798 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 357798 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357798 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357798 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357798 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357799 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 357799 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357799 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357799 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357799 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357800 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 357800 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357800 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357800 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357800 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357801 | 5995 | 26143 | 8639
%R | 357801 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357801 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357801 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357801 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357802 | 5995 | 26143 | 8639
%R | 357802 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357802 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357802 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357802 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357803 | 5995 | 26143 | 8639
%R | 357803 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357803 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357803 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357803 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357804 | 5995 | 26143 | 8639
%R | 357804 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357804 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357804 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357804 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357805 | 5995 | 26143 | 8639
%R | 357805 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357805 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357805 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357805 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357806 | 5995 | 26143 | 8639
%R | 357806 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357806 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357806 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357806 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357807 | 5995 | 26143 | 8639
%R | 357807 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357807 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357807 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357807 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357808 | 5995 | 26143 | 8639
%R | 357808 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357808 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357808 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357808 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357809 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 357809 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357809 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357809 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357809 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357810 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 357810 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357810 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357810 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357810 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357811 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 357811 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357811 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357811 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357811 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357812 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 357812 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357812 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357812 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357812 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357813 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 357813 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357813 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357813 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357813 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357814 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 357814 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357814 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357814 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357814 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357815 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 357815 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357815 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357815 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357815 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357816 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 357816 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357816 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357816 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357816 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357817 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 357817 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357817 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357817 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357817 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357818 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357818 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357818 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357818 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357818 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357819 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357819 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357819 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357819 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357819 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357820 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357820 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357820 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357820 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357820 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357821 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357821 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357821 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357821 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357821 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357822 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357822 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357822 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357822 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357822 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357823 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357823 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357823 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357823 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357823 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357824 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357824 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357824 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357824 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357824 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357825 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357825 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357825 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357825 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357825 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357826 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357826 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357826 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357826 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357826 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357827 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357827 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357827 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357827 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357827 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357828 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357828 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357828 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357828 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357828 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357829 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357829 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357829 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357829 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357829 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357830 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357830 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357830 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357830 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357830 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357831 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357831 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357831 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357831 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357831 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357832 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357832 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357832 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357832 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357832 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357833 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357833 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357833 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357833 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357833 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357834 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357834 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357834 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357834 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357834 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357835 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357835 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357835 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357835 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357835 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357836 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357836 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357836 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357836 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357836 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357837 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357837 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357837 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357837 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357837 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357838 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357838 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357838 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357838 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357838 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357839 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357839 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357839 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357839 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357839 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357840 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357840 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357840 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357840 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357840 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357841 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357841 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357841 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357841 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357841 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357842 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357842 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357842 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357842 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357842 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357843 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357843 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357843 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357843 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357843 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357844 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357844 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357844 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357844 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357844 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357845 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357845 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357845 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357845 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357845 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357846 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357846 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357846 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357846 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357846 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357847 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357847 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357847 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357847 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357847 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357848 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357848 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357848 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357848 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357848 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357849 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357849 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357849 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357849 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357849 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357850 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357850 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357850 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357850 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357850 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357851 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357851 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357851 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357851 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357851 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357852 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357852 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357852 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357852 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357852 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357853 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357853 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357853 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357853 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357853 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357854 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357854 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357854 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357854 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357854 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357855 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357855 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357855 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357855 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357855 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357856 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357856 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357856 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357856 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357856 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357857 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357857 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357857 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357857 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357857 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357858 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357858 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357858 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357858 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357858 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357859 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357859 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357859 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357859 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357859 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357860 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357860 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357860 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357860 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357860 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357861 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357861 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357861 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357861 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357861 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357862 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357862 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357862 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357862 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357862 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357863 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357863 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357863 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357863 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357863 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357864 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357864 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357864 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357864 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357864 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357865 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357865 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357865 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357865 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357865 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357866 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357866 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357866 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357866 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357866 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357867 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357867 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357867 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357867 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357867 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357868 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357868 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357868 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357868 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357868 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357869 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357869 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357869 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357869 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357869 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357870 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357870 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357870 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357870 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357870 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357871 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357871 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357871 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357871 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357871 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357872 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357872 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357872 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357872 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357872 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357873 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357873 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357873 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357873 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357873 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357874 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357874 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357874 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357874 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357874 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357875 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357875 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357875 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357875 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357875 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357876 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357876 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357876 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357876 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357876 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357877 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357877 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357877 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357877 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357877 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357878 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357878 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357878 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357878 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357878 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357879 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357879 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357879 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357879 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357879 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357880 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357880 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357880 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357880 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357880 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357881 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357881 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357881 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357881 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357881 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357882 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357882 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357882 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357882 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357882 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357883 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357883 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357883 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357883 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357883 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357884 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357884 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357884 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357884 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357884 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357885 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357885 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357885 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357885 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357885 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357886 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357886 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357886 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357886 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357886 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357887 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357887 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357887 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357887 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357887 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357888 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357888 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357888 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357888 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357888 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357889 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357889 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357889 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357889 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357889 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357890 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357890 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357890 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357890 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357890 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357891 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357891 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357891 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357891 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357891 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357892 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357892 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357892 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357892 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357892 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357893 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357893 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357893 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357893 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357893 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357894 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357894 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357894 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357894 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357894 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357895 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357895 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357895 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357895 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357895 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357896 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357896 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357896 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357896 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357896 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357897 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357897 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357897 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357897 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357897 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357898 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357898 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357898 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357898 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357898 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357899 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357899 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357899 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357899 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357899 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357900 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357900 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357900 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357900 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357900 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357901 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357901 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357901 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357901 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357901 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357902 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357902 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357902 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357902 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357902 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357903 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357903 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357903 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357903 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357903 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357904 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357904 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357904 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357904 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357904 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357905 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357905 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357905 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357905 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357905 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357906 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357906 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357906 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357906 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357906 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357907 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357907 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357907 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357907 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357907 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357908 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357908 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357908 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357908 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357908 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357909 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357909 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357909 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357909 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357909 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357910 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357910 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357910 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357910 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357910 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357911 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 357911 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357911 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357911 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357911 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357912 | 5995 | 26121 | 8639
%R | 357912 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357912 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357912 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357912 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357913 | 5995 | 26122 | 8639
%R | 357913 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357913 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357913 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357913 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357914 | 5995 | 26123 | 8639
%R | 357914 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357914 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357914 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357914 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357915 | 5995 | 26123 | 8639
%R | 357915 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357915 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357915 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357915 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357916 | 5995 | 26123 | 8639
%R | 357916 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357916 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357916 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357916 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357917 | 5995 | 26123 | 8639
%R | 357917 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357917 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357917 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357917 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357918 | 5995 | 26123 | 8639
%R | 357918 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357918 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357918 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357918 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357919 | 5995 | 26124 | 8639
%R | 357919 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357919 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357919 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357919 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357920 | 5995 | 26124 | 8639
%R | 357920 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357920 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357920 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357920 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357921 | 5995 | 26124 | 8639
%R | 357921 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357921 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357921 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357921 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357922 | 5995 | 26124 | 8639
%R | 357922 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357922 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357922 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357922 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357923 | 5995 | 26124 | 8639
%R | 357923 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357923 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357923 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357923 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357924 | 5995 | 26125 | 8639
%R | 357924 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357924 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357924 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357924 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357925 | 5995 | 26125 | 8639
%R | 357925 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357925 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357925 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357925 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357926 | 5995 | 26125 | 8639
%R | 357926 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357926 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357926 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357926 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357927 | 5995 | 26125 | 8639
%R | 357927 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357927 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357927 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357927 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357928 | 5995 | 26125 | 8639
%R | 357928 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357928 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357928 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357928 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357929 | 5995 | 26145 | 8639
%R | 357929 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357929 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357929 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357929 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357930 | 5995 | 26145 | 8639
%R | 357930 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357930 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357930 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357930 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357931 | 5995 | 26145 | 8639
%R | 357931 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357931 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357931 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357931 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357932 | 5995 | 26145 | 8639
%R | 357932 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357932 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357932 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357932 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 357933 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 357933 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357933 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357933 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357933 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357934 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 357934 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357934 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357934 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357934 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357935 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 357935 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357935 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357935 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357935 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357936 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 357936 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357936 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357936 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357936 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357937 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 357937 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357937 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357937 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357937 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357938 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 357938 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357938 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357938 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357938 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357939 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 357939 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357939 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357939 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357939 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357940 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 357940 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357940 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357940 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357940 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357941 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 357941 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357941 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357941 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357941 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357942 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 357942 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357942 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357942 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357942 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357943 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 357943 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357943 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357943 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357943 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357944 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 357944 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357944 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357944 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357944 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357945 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 357945 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357945 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357945 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357945 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357946 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 357946 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357946 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357946 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357946 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357947 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 357947 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357947 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357947 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357947 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357948 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 357948 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357948 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357948 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357948 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357949 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 357949 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357949 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357949 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357949 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357950 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 357950 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357950 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357950 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357950 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357951 | 5995 | 26134 | 8639
%R | 357951 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357951 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357951 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357951 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357952 | 5995 | 26134 | 8639
%R | 357952 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357952 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357952 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357952 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357953 | 5995 | 26134 | 8639
%R | 357953 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357953 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357953 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357953 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357954 | 5995 | 26134 | 8639
%R | 357954 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357954 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357954 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357954 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357955 | 5995 | 26134 | 8639
%R | 357955 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357955 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357955 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357955 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357956 | 5995 | 26134 | 8639
%R | 357956 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357956 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357956 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357956 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357957 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 357957 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357957 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357957 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357957 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357958 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 357958 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357958 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357958 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357958 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357959 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 357959 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357959 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357959 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357959 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357960 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 357960 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357960 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357960 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357960 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357961 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 357961 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357961 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357961 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357961 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357962 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 357962 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357962 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357962 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357962 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357963 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 357963 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357963 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357963 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357963 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357964 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 357964 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357964 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357964 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357964 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357965 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 357965 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357965 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357965 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357965 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357966 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 357966 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357966 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357966 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357966 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357967 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 357967 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357967 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357967 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357967 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357968 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 357968 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357968 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357968 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357968 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357969 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 357969 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357969 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357969 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357969 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357970 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 357970 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357970 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357970 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357970 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357971 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 357971 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357971 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 357971 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357971 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357972 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 357972 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357972 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357972 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357972 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357973 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 357973 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357973 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357973 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357973 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357974 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 357974 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357974 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357974 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357974 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357975 | 5995 | 26138 | 8639
%R | 357975 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357975 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357975 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357975 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357976 | 5995 | 26138 | 8639
%R | 357976 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357976 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357976 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357976 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357977 | 5995 | 26139 | 8639
%R | 357977 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357977 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357977 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357977 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 357978 | 5995 | 26140 | 8639
%R | 357978 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 357978 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357978 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357978 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357979 | 5995 | 26088 | 8639
%R | 357979 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357979 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357979 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357979 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357980 | 5995 | 26088 | 8639
%R | 357980 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357980 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357980 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357980 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357981 | 5995 | 26088 | 8639
%R | 357981 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357981 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357981 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357981 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357982 | 5995 | 26088 | 8639
%R | 357982 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357982 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357982 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357982 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357983 | 5995 | 26088 | 8639
%R | 357983 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357983 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357983 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357983 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357984 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357984 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357984 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357984 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357984 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357985 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357985 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357985 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 357985 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357985 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357986 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357986 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357986 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357986 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357986 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357987 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357987 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357987 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357987 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357987 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357988 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357988 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357988 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357988 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357988 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357989 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357989 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357989 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357989 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357989 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357990 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357990 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357990 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 357990 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357990 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357991 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357991 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357991 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357991 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357991 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357992 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357992 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357992 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357992 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357992 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357993 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357993 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357993 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357993 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357993 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357994 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357994 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357994 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357994 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357994 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357995 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357995 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357995 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357995 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357995 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357996 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357996 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357996 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357996 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357996 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357997 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357997 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357997 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357997 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357997 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357998 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357998 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357998 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357998 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357998 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 357999 | 5995 | 26095 | 8639
%R | 357999 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 357999 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 357999 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 357999 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358000 | 5995 | 26109 | 8639
%R | 358000 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358000 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358000 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358000 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358001 | 5995 | 26109 | 8639
%R | 358001 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358001 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358001 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358001 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358002 | 5995 | 26109 | 8639
%R | 358002 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358002 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358002 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358002 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358003 | 5995 | 26109 | 8639
%R | 358003 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358003 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358003 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358003 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358004 | 5995 | 26109 | 8639
%R | 358004 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358004 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358004 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358004 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358005 | 5995 | 26109 | 8639
%R | 358005 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358005 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358005 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358005 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358006 | 5995 | 26110 | 8639
%R | 358006 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358006 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358006 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358006 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358007 | 5995 | 26110 | 8639
%R | 358007 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358007 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358007 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358007 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358008 | 5995 | 26110 | 8639
%R | 358008 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358008 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358008 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358008 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358009 | 5995 | 26110 | 8639
%R | 358009 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358009 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358009 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358009 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358010 | 5995 | 26110 | 8639
%R | 358010 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358010 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358010 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358010 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358011 | 5995 | 26110 | 8639
%R | 358011 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358011 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358011 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358011 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358012 | 5995 | 26111 | 8639
%R | 358012 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358012 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358012 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358012 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358013 | 5995 | 26111 | 8639
%R | 358013 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358013 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358013 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358013 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358014 | 5995 | 26111 | 8639
%R | 358014 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358014 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358014 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358014 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358015 | 5995 | 26111 | 8639
%R | 358015 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358015 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358015 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358015 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358016 | 5995 | 26111 | 8639
%R | 358016 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358016 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358016 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358016 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358017 | 5995 | 26111 | 8639
%R | 358017 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358017 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358017 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358017 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358018 | 5995 | 26112 | 8639
%R | 358018 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358018 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358018 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358018 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358019 | 5995 | 26112 | 8639
%R | 358019 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358019 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358019 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358019 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358020 | 5995 | 26112 | 8639
%R | 358020 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358020 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358020 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358020 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358021 | 5995 | 26112 | 8639
%R | 358021 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358021 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358021 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358021 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358022 | 5995 | 26112 | 8639
%R | 358022 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358022 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358022 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358022 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358023 | 5995 | 26112 | 8639
%R | 358023 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358023 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358023 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358023 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358024 | 5995 | 26113 | 8639
%R | 358024 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358024 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358024 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358024 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358025 | 5995 | 26113 | 8639
%R | 358025 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358025 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358025 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358025 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358026 | 5995 | 26113 | 8639
%R | 358026 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358026 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358026 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358026 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358027 | 5995 | 26113 | 8639
%R | 358027 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358027 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358027 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358027 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358028 | 5995 | 26113 | 8639
%R | 358028 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358028 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358028 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358028 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358029 | 5995 | 26113 | 8639
%R | 358029 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358029 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358029 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358029 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358030 | 5995 | 26114 | 8639
%R | 358030 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358030 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358030 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358030 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358031 | 5995 | 26114 | 8639
%R | 358031 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358031 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358031 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358031 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358032 | 5995 | 26114 | 8639
%R | 358032 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358032 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358032 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358032 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358033 | 5995 | 26114 | 8639
%R | 358033 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358033 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358033 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358033 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358034 | 5995 | 26114 | 8639
%R | 358034 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358034 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358034 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358034 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358035 | 5995 | 26114 | 8639
%R | 358035 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358035 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358035 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358035 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358036 | 5995 | 26144 | 8639
%R | 358036 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358036 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358036 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358036 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358037 | 5995 | 26144 | 8639
%R | 358037 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358037 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358037 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358037 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358038 | 5995 | 26144 | 8639
%R | 358038 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358038 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358038 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358038 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358039 | 5995 | 26116 | 8639
%R | 358039 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358039 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358039 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358039 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358040 | 5995 | 26116 | 8639
%R | 358040 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358040 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358040 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358040 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358041 | 5995 | 26117 | 8639
%R | 358041 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358041 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358041 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358041 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358042 | 5995 | 26118 | 8639
%R | 358042 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358042 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358042 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358042 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358043 | 5995 | 26119 | 8639
%R | 358043 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358043 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358043 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358043 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358044 | 5995 | 26126 | 8639
%R | 358044 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358044 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358044 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358044 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358045 | 5995 | 26126 | 8639
%R | 358045 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358045 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358045 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358045 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358046 | 5995 | 26126 | 8639
%R | 358046 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358046 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358046 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358046 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358047 | 5995 | 26126 | 8639
%R | 358047 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358047 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358047 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358047 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358048 | 5995 | 26126 | 8639
%R | 358048 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358048 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358048 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358048 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358049 | 5995 | 26126 | 8639
%R | 358049 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358049 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358049 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358049 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358050 | 5995 | 26127 | 8639
%R | 358050 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358050 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358050 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358050 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358051 | 5995 | 26127 | 8639
%R | 358051 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358051 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358051 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358051 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358052 | 5995 | 26127 | 8639
%R | 358052 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358052 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358052 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358052 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358053 | 5995 | 26127 | 8639
%R | 358053 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358053 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358053 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358053 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358054 | 5995 | 26127 | 8639
%R | 358054 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358054 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358054 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358054 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358055 | 5995 | 26127 | 8639
%R | 358055 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358055 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358055 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358055 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358056 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358056 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358056 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358056 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358056 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358057 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358057 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358057 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358057 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358057 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358058 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358058 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358058 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358058 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358058 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358059 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358059 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358059 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358059 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358059 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358060 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358060 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358060 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358060 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358060 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358061 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358061 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358061 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358061 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358061 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358062 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358062 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358062 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358062 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358062 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358063 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358063 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358063 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358063 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358063 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358064 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358064 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358064 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358064 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358064 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358065 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358065 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358065 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358065 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358065 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358066 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358066 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358066 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358066 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358066 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358067 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358067 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358067 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358067 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358067 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358068 | 5995 | 26130 | 8639
%R | 358068 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358068 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358068 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358068 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358069 | 5995 | 26130 | 8639
%R | 358069 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358069 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358069 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358069 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358070 | 5995 | 26130 | 8639
%R | 358070 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358070 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358070 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358070 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358071 | 5995 | 26130 | 8639
%R | 358071 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358071 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358071 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358071 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358072 | 5995 | 26130 | 8639
%R | 358072 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358072 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358072 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358072 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358073 | 5995 | 26130 | 8639
%R | 358073 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358073 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358073 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358073 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358074 | 5995 | 26140 | 8639
%R | 358074 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358074 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358074 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358074 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358075 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358075 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358075 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358075 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358075 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358076 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358076 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358076 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358076 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358076 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358077 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358077 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358077 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358077 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358077 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358078 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358078 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358078 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 358078 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358078 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358079 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358079 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358079 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 358079 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358079 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358080 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358080 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358080 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358080 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358080 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358081 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358081 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358081 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358081 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358081 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358082 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358082 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358082 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358082 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358082 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358083 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358083 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358083 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358083 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358083 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358084 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358084 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358084 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358084 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358084 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358085 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358085 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358085 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 358085 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358085 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358086 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358086 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358086 | 5997 | 26099 | 8639
%R | 358086 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358086 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358087 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 358087 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358087 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358087 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358087 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358088 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358088 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358088 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 358088 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358088 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358089 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358089 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358089 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 358089 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358089 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358090 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358090 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358090 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 358090 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358090 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358091 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358091 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358091 | 5997 | 26094 | 8639
%R | 358091 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358091 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358092 | 5995 | 26141 | 8639
%R | 358092 | 5998 | 26151 | 8639
%R | 358093 | 5995 | 26141 | 8639
%R | 358093 | 5998 | 26151 | 8639
%R | 358094 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358094 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358095 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358095 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358096 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358096 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358097 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358097 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358098 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358098 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358099 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358099 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358100 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358100 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358101 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358101 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358102 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358102 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358103 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358103 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358104 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358104 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358105 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358105 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358106 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358106 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358107 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358107 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358108 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358108 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358109 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358109 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358110 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358110 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358111 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358111 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358112 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358112 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358113 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358113 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358114 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358114 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358115 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358115 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358116 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358116 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358117 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358117 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358118 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358118 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358119 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358119 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358120 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358120 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358121 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358121 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358122 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358122 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358123 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358123 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358124 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358124 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358125 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358125 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358126 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358126 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358127 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358127 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358128 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358128 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358129 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358129 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358130 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358130 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358131 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358131 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358132 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358132 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358133 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358133 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358134 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358134 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358135 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358135 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358136 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358136 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358137 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358137 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358138 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358138 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358139 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358139 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358140 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358140 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358141 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358141 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358142 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358142 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358143 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358143 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358144 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358144 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358145 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358145 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358146 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358146 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358147 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358147 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358148 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358148 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358149 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358149 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358150 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358150 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358151 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358151 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358152 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358152 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358153 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358153 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358154 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358154 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358155 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358155 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358156 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358156 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358157 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358157 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358158 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358158 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358159 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358159 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358160 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358160 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358161 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358161 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358162 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358162 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358163 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358163 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358164 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358164 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358165 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358165 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358166 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358166 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358167 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358167 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358168 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358168 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358169 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358169 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358170 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358170 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358171 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358171 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358172 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358172 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358173 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358173 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358174 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358174 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358175 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358175 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358176 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358176 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358177 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358177 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358178 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358178 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358179 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358179 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358180 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358180 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358181 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358181 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358182 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358182 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358183 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358183 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358184 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358184 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358185 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358185 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358186 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358186 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358187 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358187 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358188 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358188 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358189 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 358189 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358190 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 358190 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358191 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 358191 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358192 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 358192 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358193 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 358193 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358194 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 358194 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358195 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 358195 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358196 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 358196 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358197 | 5995 | 26100 | 8639
%R | 358197 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358198 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 358198 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358199 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 358199 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358200 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 358200 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358201 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 358201 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358202 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 358202 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358203 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 358203 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358204 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 358204 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358205 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 358205 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358206 | 5995 | 26101 | 8639
%R | 358206 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358207 | 5995 | 26102 | 8639
%R | 358207 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358208 | 5995 | 26102 | 8639
%R | 358208 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358209 | 5995 | 26102 | 8639
%R | 358209 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358210 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358210 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358211 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358211 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358212 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358212 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358213 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358213 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358214 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358214 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358215 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358215 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358216 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358216 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358217 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358217 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358218 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358218 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358219 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358219 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358220 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358220 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358221 | 5995 | 26104 | 8639
%R | 358221 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358222 | 5995 | 26105 | 8639
%R | 358222 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358223 | 5995 | 26105 | 8639
%R | 358223 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358224 | 5995 | 26105 | 8639
%R | 358224 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358225 | 5995 | 26106 | 8639
%R | 358225 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358226 | 5995 | 26106 | 8639
%R | 358226 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358227 | 5995 | 26106 | 8639
%R | 358227 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358228 | 5995 | 26107 | 8639
%R | 358228 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358229 | 5995 | 26107 | 8639
%R | 358229 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358230 | 5995 | 26107 | 8639
%R | 358230 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358231 | 5995 | 26108 | 8639
%R | 358231 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358232 | 5995 | 26108 | 8639
%R | 358232 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358233 | 5995 | 26108 | 8639
%R | 358233 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358234 | 5995 | 26115 | 8639
%R | 358234 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358235 | 5995 | 26115 | 8639
%R | 358235 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358236 | 5995 | 26115 | 8639
%R | 358236 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358237 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358237 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358238 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358238 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358239 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358239 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358240 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358240 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358241 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358241 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358242 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358242 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358243 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358243 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358244 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358244 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358245 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358245 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358246 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358246 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358247 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358247 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358248 | 5995 | 26142 | 8639
%R | 358248 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358249 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358249 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358250 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358250 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358251 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358251 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358252 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358252 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358253 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358253 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358254 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358254 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358255 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358255 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358256 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358256 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358257 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358257 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358258 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358258 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358259 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358259 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358260 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358260 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358261 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358261 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358262 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358262 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358263 | 5995 | 26146 | 8639
%R | 358263 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358264 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 358264 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358265 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 358265 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358266 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 358266 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358267 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 358267 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358268 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 358268 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358269 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 358269 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358270 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 358270 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358271 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 358271 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358272 | 5995 | 26147 | 8639
%R | 358272 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358273 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358273 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358274 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358274 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358275 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358275 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358276 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358276 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358277 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358277 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358278 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358278 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358279 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358279 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358280 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358280 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358281 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358281 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358282 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358282 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358283 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358283 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358284 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358284 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358285 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358285 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358286 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358286 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358287 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358287 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358288 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358288 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358289 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358289 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358290 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358290 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358291 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358291 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358292 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358292 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358293 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358293 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358294 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358294 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358295 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358295 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358296 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358296 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358297 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358297 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358298 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358298 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358299 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358299 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358300 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358300 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358301 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358301 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358302 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358302 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358303 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358303 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358304 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358304 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358305 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358305 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358306 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358306 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358307 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358307 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358308 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358308 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358309 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358309 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358310 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358310 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358311 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358311 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358312 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358312 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358313 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358313 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358314 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358314 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358315 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358315 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358316 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358316 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358317 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358317 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358318 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358318 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358319 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358319 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358320 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358320 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358321 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358321 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358322 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358322 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358323 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358323 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358324 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358324 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358325 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358325 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358326 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358326 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358327 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358327 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358328 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358328 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358329 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358329 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358330 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358330 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358331 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358331 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358332 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358332 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358333 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358333 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358334 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358334 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358335 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358335 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358336 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358336 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358337 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358337 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358338 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358338 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358339 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358339 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358340 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358340 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358341 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358341 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358342 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358342 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358343 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358343 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358344 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358344 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358345 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358345 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358346 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358346 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358347 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358347 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358348 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358348 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358349 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358349 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358350 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358350 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358351 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358351 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358352 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358352 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358353 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358353 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358354 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358354 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358355 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358355 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358356 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358356 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358357 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358357 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358358 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358358 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358359 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358359 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358360 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358360 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358361 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358361 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358362 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358362 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358363 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358363 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358364 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358364 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358365 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358365 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358366 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358366 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358367 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358367 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358368 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358368 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358369 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358369 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358370 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358370 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358371 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358371 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358372 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358372 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358373 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358373 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358374 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358374 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358375 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358375 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358376 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358376 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358377 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358377 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358378 | 5995 | 26121 | 8639
%R | 358378 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358379 | 5995 | 26121 | 8639
%R | 358379 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358380 | 5995 | 26121 | 8639
%R | 358380 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358381 | 5995 | 26122 | 8639
%R | 358381 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358382 | 5995 | 26122 | 8639
%R | 358382 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358383 | 5995 | 26122 | 8639
%R | 358383 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358384 | 5995 | 26123 | 8639
%R | 358384 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358385 | 5995 | 26123 | 8639
%R | 358385 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358386 | 5995 | 26123 | 8639
%R | 358386 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358387 | 5995 | 26124 | 8639
%R | 358387 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358388 | 5995 | 26124 | 8639
%R | 358388 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358389 | 5995 | 26124 | 8639
%R | 358389 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358390 | 5995 | 26145 | 8639
%R | 358390 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358391 | 5995 | 26145 | 8639
%R | 358391 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358392 | 5995 | 26145 | 8639
%R | 358392 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358393 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 358393 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358394 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 358394 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358395 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 358395 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358396 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 358396 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358397 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 358397 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358398 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 358398 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358399 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 358399 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358400 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 358400 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358401 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 358401 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358402 | 5995 | 26134 | 8639
%R | 358402 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358403 | 5995 | 26134 | 8639
%R | 358403 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358404 | 5995 | 26134 | 8639
%R | 358404 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358405 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358405 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358406 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358406 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358407 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358407 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358408 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358408 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358409 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358409 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358410 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358410 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358411 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358411 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358412 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358412 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358413 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358413 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358414 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358414 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358415 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358415 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358416 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358416 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358417 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358417 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358418 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358418 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358419 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358419 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358420 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358420 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358421 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358421 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358422 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358422 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358423 | 5995 | 26138 | 8639
%R | 358423 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358424 | 5995 | 26138 | 8639
%R | 358424 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358425 | 5995 | 26138 | 8639
%R | 358425 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358426 | 5995 | 26138 | 8639
%R | 358426 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358427 | 5995 | 26138 | 8639
%R | 358427 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358428 | 5995 | 26138 | 8639
%R | 358428 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358429 | 5995 | 26139 | 8639
%R | 358429 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358430 | 5995 | 26139 | 8639
%R | 358430 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358431 | 5995 | 26139 | 8639
%R | 358431 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358432 | 5995 | 26140 | 8639
%R | 358432 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358433 | 5995 | 26140 | 8639
%R | 358433 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358434 | 5995 | 26140 | 8639
%R | 358434 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358435 | 5995 | 26140 | 8639
%R | 358435 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358436 | 5995 | 26140 | 8639
%R | 358436 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358437 | 5995 | 26140 | 8639
%R | 358437 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358438 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358439 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358440 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358441 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358442 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358443 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358444 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358444 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358445 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358445 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358446 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358446 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358447 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358447 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358448 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358448 | 5998 | 26150 | 8639
%R | 358449 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358449 | 5998 | 26150 | 8639
%R | 358450 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 358450 | 5998 | 26150 | 8639
%R | 358451 | 5995 | 26141 | 8639
%R | 358451 | 5998 | 26151 | 8639
%R | 358452 | 5995 | 26141 | 8639
%R | 358452 | 5998 | 26151 | 8639
%R | 358453 | 5995 | 26141 | 8639
%R | 358453 | 5998 | 26151 | 8639
%R | 358454 | 5995 | 26141 | 8639
%R | 358454 | 5998 | 26151 | 8639
%R | 358455 | 5995 | 26141 | 8639
%R | 358455 | 5998 | 26151 | 8639
%R | 358456 | 5995 | 26141 | 8639
%R | 358456 | 5998 | 26151 | 8639
%R | 358457 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358458 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358459 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358460 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358461 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358462 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358463 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358464 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358465 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358466 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358467 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358468 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358469 | 5998 | 26087 | 8639
%R | 358470 | 5998 | 26087 | 8639
%R | 358471 | 5998 | 26087 | 8639
%R | 358472 | 5998 | 26087 | 8639
%R | 358475 | 5995 | 26098 | 8639
%R | 358475 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358475 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358475 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358475 | 5999 | 26086 | 8639
%R | 358476 | 5995 | 26120 | 8639
%R | 358476 | 5998 | 26148 | 8639
%R | 358477 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 358477 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358477 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358477 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358477 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358478 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 358478 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358478 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358478 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358478 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358479 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 358479 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358479 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358479 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358479 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358480 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 358480 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358480 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358480 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358480 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358481 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 358481 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358481 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358481 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358481 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358482 | 5995 | 26131 | 8639
%R | 358482 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358482 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358482 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358482 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358483 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358483 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358483 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358483 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358483 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358484 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358484 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358484 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358484 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358484 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358485 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358485 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358485 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358485 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358485 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358486 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358486 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358486 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358486 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358486 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358487 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358487 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358487 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358487 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358487 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358488 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358488 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358488 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358488 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358488 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358489 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358489 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358489 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358489 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358489 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358490 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358490 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358490 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358490 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358490 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358491 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358491 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358491 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358491 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358491 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358492 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358492 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358492 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358492 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358492 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358493 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358493 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358493 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358493 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358493 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358494 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358494 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358494 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358494 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358494 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358495 | 5995 | 26136 | 8639
%R | 358495 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358495 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358495 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358495 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358496 | 5995 | 26135 | 8639
%R | 358496 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358496 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358496 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358496 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358497 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 358497 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358497 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358497 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358497 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358498 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 358498 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358498 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358498 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358498 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358499 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 358499 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358499 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358499 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358499 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358500 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 358500 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358500 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358500 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358500 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358501 | 5995 | 26132 | 8639
%R | 358501 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358501 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358501 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358501 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358502 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 358502 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358502 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358502 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358502 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358503 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 358503 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358503 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358503 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358503 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358504 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 358504 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358504 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358504 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358504 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358505 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 358505 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358505 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358505 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358505 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358506 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 358506 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358506 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358506 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358506 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358507 | 5995 | 26133 | 8639
%R | 358507 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358507 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358507 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358507 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358508 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358508 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358508 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358508 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358508 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358509 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358509 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358509 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358509 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358509 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358510 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358510 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358510 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358510 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358510 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358511 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358511 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358511 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358511 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358511 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358512 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358512 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358512 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358512 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358512 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358513 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358513 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358513 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358513 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358513 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358514 | 5995 | 26137 | 8639
%R | 358514 | 5996 | 26089 | 8639
%R | 358514 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358514 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358514 | 5999 | 26096 | 8639
%R | 358515 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358516 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358517 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358518 | 5998 | 26092 | 8639
%R | 358519 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358519 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358519 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358519 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358519 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358520 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358520 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358520 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358520 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358520 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358521 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358521 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358521 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358521 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358521 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358522 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358522 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358522 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358522 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358522 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358523 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358523 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358523 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358523 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358523 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358524 | 5995 | 26128 | 8639
%R | 358524 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358524 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358524 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358524 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358525 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358525 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358525 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358525 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358525 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358526 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358526 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358526 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358526 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358526 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358527 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358527 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358527 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358527 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358527 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358528 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358528 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358528 | 5997 | 26090 | 8639
%R | 358528 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358528 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358529 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358529 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358529 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358529 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358529 | 5999 | 26091 | 8639
%R | 358530 | 5995 | 26129 | 8639
%R | 358530 | 5996 | 26093 | 8639
%R | 358530 | 5997 | 26097 | 8639
%R | 358530 | 5998 | 26149 | 8639
%R | 358530 | 5999 | 26091 | 8639